## AsignadosXcapital
PLAN DE INV. USD | PRESTAMO
UNIDAD EJECUTORA | 3494/CH-EC | 3494/OC-EC | Total Result
CNELBOL | 3945440.13 | 168947.57 | 4114387.7
CNELCORP |  | 8073900 | 8073900
CNELEOR | 3222825.41 | 519416.77 | 3742242.18
CNELESM | 2788563.45 | 849028.36 | 3637591.81
CNELGLR | 4083627.1 | 13982.14 | 4097609.24
CNELGY | 2242155.03 | 462688.18 | 2704843.21
CNELLRS | 242065.82 | 2014829.17 | 2256894.99
CNELMAN | 3048253.7 | 958737.36 | 4006991.06
CNELMLG | 5670833.23 | 506991.07 | 6177824.3
CNELSTD |  | 2443035.68 | 2443035.68
CNELSTE | 2102580.96 | 1868808.43 | 3971389.39
CNELSUC | 735402 | 3294836.75 | 4030238.75
EEASA |  | 2646968.96 | 2646968.96
EEAZ | 245760.44 | 1068184.1 | 1313944.54
EECS | 333937.99 | 5945341.38 | 6279279.37
EEPGSA |  | 831629.13 | 831629.13
EEQ |  | 7069987.15 | 7069987.15
EERSA | 278257.14 | 1862729.42 | 2140986.56
EERSSA | 208547.6 | 2537290.19 | 2745837.79
ELEPCO | 851750 | 4557457.95 | 5409207.95
EMELNORTE |  | 2155210.24 | 2155210.24
MERNNR |  | 150000 | 150000
Total Result | 30000000 | 50000000 | 80000000

## TechosXcompXSubcomponente
% DE AVANCE FÍSICO PROYECTO A Mayo 2019 | - all -
PRESTAMO | - all -
SUBCOMPONENTE: FISCALIZACIÓN, SUPERVISIÓN, SOCIALIZACIÓN | - multiple -
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | INDIVIDUAL
NOMBRE DEL PROYECTO | - multiple -
PLAN DE INV. USD | No. DE COMPONENTE | SUBCOMPONENTE
| _C1 |  | _C1 Result | _C2 |  |  |  | _C2 Result | Total Result
UNIDAD EJECUTORA | Distribución | Subtransmisión |  | Medición inteligente, en alimentadores, monitoreo y gestión de activos fijos concentrados en subestaciones y alimentadores | Proyectos de adecuación e implementación de Centros de Datos y de Control | Proyectos de automatización y adecuación de subestaciones | Proyectos de instalación de dispositivos Inteligentes en Alimentadores Primarios (Reconectadores y Reguladores)
CNELBOL |  | 3945440.13 | 3945440.13 |  | 103127.02 |  | 58829.48 | 161956.5 | 4107396.63
CNELEOR | 218175.7 | 3222825.41 | 3441001.11 |  | 294250 |  |  | 294250 | 3735251.11
CNELESM | 403755.7 | 2981298.62 | 3385054.32 |  | 140273.33 | 105273.09 |  | 245546.42 | 3630600.74
CNELGLR |  | 4083627.1 | 4083627.1 | [5 empty] | 4083627.1
CNELGY | 459897.28 | 2242155.03 | 2702052.31 | [5 empty] | 2702052.31
CNELLRS | 930356.28 | 1069127.64 | 1999483.92 |  |  | 250420 |  | 250420 | 2249903.92
CNELMAN | 401296.4 | 3048253.7 | 3449550.1 |  |  | 550449.89 |  | 550449.89 | 3999999.99
CNELMLG |  | 5670833.23 | 5670833.23 |  |  | 500000 |  | 500000 | 6170833.23
CNELSTD | 1127329.84 |  | 1127329.84 |  | 41000 | 213600 | 195000 | 449600 | 1576929.84
CNELSTE | 1361817.36 | 2102580.96 | 3464398.32 |  |  | 500000 |  | 500000 | 3964398.32
CNELSUC | 1386937.38 | 1635402 | 3022339.38 |  |  | 504308.3 | 496600 | 1000908.3 | 4023247.68
EEASA |  | 2300000 | 2300000 | 312569 |  |  |  | 312569 | 2612569
EEAZ | 252112.24 | 1043741.23 | 1295853.47 | [5 empty] | 1295853.47
EECS | 298117.8 | 333937.99 | 632055.79 |  |  | 975000 | 520130 | 1495130 | 2127185.79
EEPGSA | 103285.49 |  | 103285.49 |  | 696428.57 |  |  | 696428.57 | 799714.06
EEQ | 4079306.31 |  | 4079306.31 | [5 empty] | 4079306.31
EERSA | 510514 | 1387801.14 | 1898315.14 | [5 empty] | 1898315.14
EERSSA | 2263783.6 | 378547.6 | 2642331.2 | [5 empty] | 2642331.2
ELEPCO | 2187984.94 | 2557949.54 | 4745934.48 |  | 173854.77 |  |  | 173854.77 | 4919789.25
EMELNORTE | 1917838.76 |  | 1917838.76 | [5 empty] | 1917838.76
Total Result | 17902509.08 | 38003521.32 | 55906030.4 | 312569 | 1448933.69 | 3599051.28 | 1270559.48 | 6631113.45 | 62537143.85

## SaldosXCapitaDetalle
% DE AVANCE FÍSICO PROYECTO A Mayo 2019 | - all -
Liquidado Diciembre 2018 | - all -
|  | PRESTAMO | No. DE COMPONENTE | Data
|  | 3494/CH-EC |  | 3494/CH-EC Suma de Saldo | 3494/CH-EC Suma de MONTO SIN IVA (USD) FINANCIAMIENTO RECURSOS PROPIOS | 3494/OC-EC | [7 empty] | 3494/OC-EC Suma de Saldo | 3494/OC-EC Suma de MONTO SIN IVA (USD) FINANCIAMIENTO RECURSOS PROPIOS | Total Suma de Saldo | Total Suma de MONTO SIN IVA (USD) FINANCIAMIENTO RECURSOS PROPIOS
|  | _C1 |  |  |  | _C1 |  | _C2 |  | _C3 |  | Adm Prog
UNIDAD EJECUTORA | NOMBRE DEL PROYECTO | Suma de Saldo | Suma de MONTO SIN IVA (USD) FINANCIAMIENTO RECURSOS PROPIOS |  |  | Suma de Saldo | Suma de MONTO SIN IVA (USD) FINANCIAMIENTO RECURSOS PROPIOS | Suma de Saldo | Suma de MONTO SIN IVA (USD) FINANCIAMIENTO RECURSOS PROPIOS | Suma de Saldo | Suma de MONTO SIN IVA (USD) FINANCIAMIENTO RECURSOS PROPIOS | Suma de Saldo | Suma de MONTO SIN IVA (USD) FINANCIAMIENTO RECURSOS PROPIOS
CNELBOL | INTEGRACIÓN DE RECONECTADORES AL SCADA DE CNEL EP UN BOLÍVAR | [6 empty] | 829.48 | 0 |  |  |  |  | 829.48 | 0 | 829.48 | 0
| ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS Y CENTRO DE CONTROL DE CNEL BOLIVAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SCADA/OMS DMS/MWM II FASE | [6 empty] | 3.27 | 0 |  |  |  |  | 3.27 | 0 | 3.27 | 0
| CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BABAHOYO-CALUMA |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0
| REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CNELCORP | (empty) | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
CNELEOR | REFORZAMIENTO DE RED DE MEDIA TENSIÓN EN LA PARROQUIA TENGUEL |  |  |  |  | 23582.94 | 0 | [6 empty] | 23582.94 | 0 | 23582.94 | 0
| REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN EL CAMBIO | 155694.36 | 0 | 155694.36 | 0 | [10 empty] | 155694.36 | 0
| SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA PORTATIL |  |  |  |  | 9966.38 | 0 | [6 empty] | 9966.38 | 0 | 9966.38 | 0
| ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SUBESTACIONES Y CENTRO DE CONTROL PARA SISTEMA SCADA | [6 empty] | 14020.76 | 0 |  |  |  |  | 14020.76 | 0 | 14020.76 | 0
| CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN EL BOSQUE | -29382.57 | 0 | -29382.57 | 0 | [10 empty] | -29382.57 | 0
| LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN EL CAMBIO-EL BOSQUE | 395748.55 | 0 | 395748.55 | 0 | [10 empty] | 395748.55 | 0
| REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CNELESM | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN PRADERA | 136362.33 | 197695.84 | 136362.33 | 197695.84 | [10 empty] | 136362.33 | 197695.84
| CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR LA SEXTA |  |  |  |  | 13715.19 | 0 | [6 empty] | 13715.19 | 0 | 13715.19 | 0
| CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR PLAYA ATACAMES |  |  |  |  | 33824.04 | 0 | [6 empty] | 33824.04 | 0 | 33824.04 | 0
| HABILITACIÓN E INTEGRACIÓN DE SISTEMA DE MEDICIÓN DE SUBESTACIONES Y ALIMENTADORES AL CENTRO DE CONTROL | [6 empty] | 14755.27 | 0 |  |  |  |  | 14755.27 | 0 | 14755.27 | 0
| READECUACIONES DE OBRAS CIVILES Y COMUNICACIONES EN SUBESTACIONES Y CENTRO DE CONTROL PARA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA SCADA | [6 empty] | 14892.23 | 0 |  |  |  |  | 14892.23 | 0 | 14892.23 | 0
| REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| REPOTENCIACIÓN DE SALIDAS SUBTERRÁNEAS DE LOS ALIMENTADORES PRIMARIOS DE LAS SUBESTACIONES DE LA UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS |  |  |  |  | 19747.33 | 0 | [6 empty] | 19747.33 | 0 | 19747.33 | 0
CNELGLR | CONSTRUCCIÓN DE LA L/S/T A 69 KV PASCUALES – MANGLERO, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0
| REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CNELGY | CONSTRUCCIÓN DE LA ALIMENTADORA A 13.8 KV HUANCAVILCA 3 |  |  |  |  | 2856.45 | 0 | [6 empty] | 2856.45 | 0 | 2856.45 | 0
| CONSTRUCCIÓN DE LA ALIMENTADORA A 13.8 KV MI LOTE 1 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
| EXTENSIÓN A LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN NUEVA PROSPERINA 2 PARA DIVIDIR LA BARRA A MAPASINGUE | 31383.09 | 0 | 31383.09 | 0 | [10 empty] | 31383.09 | 0
| CONSTRUCCIÓN DE LA ALIMENTADORA A 13.8 KV GUASMO 10 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
| CONSTRUCCIÓN DE LA ALIMENTADORA A 13.8 KV GUASMO 8 |  |  |  |  | 2453.77 | 0 | [6 empty] | 2453.77 | 0 | 2453.77 | 0
| CONSTRUCCIÓN DE LA ALIMENTADORA A 13.8 KV GUASMO 9 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
| CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE REDUCCCIÓN 69/13.8KV GUASMO 3 (OBRAS COMPLEMENTARIAS) | 5485.25 | 0 | 5485.25 | 0 | [10 empty] | 5485.25 | 0
| CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE REDUCCCIÓN 69/13.8KV MI LOTE (OBRAS COMPLEMENTARIAS) | 0 | 80773.57 | 0 | 80773.57 | [10 empty] | 0 | 80773.57
| CONSTRUCCION DE LA SUBESTACIÓN DE REDUCCION 69/13.8 KV HUANCAVILCA (OBRAS COMPLEMENTARIAS) | 100 | 68907.42 | 100 | 68907.42 | [10 empty] | 100 | 68907.42
| CONSTRUCCIÓN DEL TAP A 69KV PARA ENERGIZAR A LA NUEVA SUBESTACIÓN GUASMO 3 |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0
| CONSTRUCCION DEL TAP A 69KV PARA ENERGIZAR A LA NUEVA SUBESTACION HUANCAVILCA |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0
| CONSTRUCCIÓN DEL TAP A 69KV PARA ENERGIZAR A LA NUEVA SUBESTACIÓN MI LOTE |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0
| REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CNELLRS | VARIANTE LINEA TRIFASICA CATARAMA - PIJULLO - POTOSI |  |  |  |  | 12180.63 | 0 | [6 empty] | 12180.63 | 0 | 12180.63 | 0
| LEVANTAMIENTO LÍNEAS DE SUBTRANSMISION CON CAMBIO DE ESTRUCTURAS | 28158.33 | 0 | 28158.33 | 0 | [10 empty] | 28158.33 | 0
| LINEA TRIFASICA PARROQUIA CARACOL - PARROQUIA LA UNION |  |  |  |  | 9444.44 | 0 | [6 empty] | 9444.44 | 0 | 9444.44 | 0
| PROYECTO SCADA AUTOMATIZACION | [6 empty] | 1568 | 0 |  |  |  |  | 1568 | 0 | 1568 | 0
| REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| REPOTENCIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA URBANA DEL CANTON VENTANAS |  |  |  |  | 19839.02 | 0 | [6 empty] | 19839.02 | 0 | 19839.02 | 0
| SALIDAS DE ALIMENTADORES S/E LA ERCILIA : EL GUINEO . RCTO. LA ERCILIA | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
| SALIDAS DE SUBESTACION PALENQUE (4) Y REPOTENCIACION ALIMENTADOR PALENQUE |  |  |  |  | 109872.53 | 0 | [6 empty] | 109872.53 | 0 | 109872.53 | 0
| SALIDAS DE SUBESTACION VINCES | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
| SUMINISTRO, MONTAJE DE EQUIPOS Y AMPLIACIONES MENORES PARA INTERCONEXIÓN ENTRE ALIMENTADORES DE MT DE LAS DIFERENTES SUBESTACIONES |  |  |  |  | 26502.6 | 0 | [6 empty] | 26502.6 | 0 | 26502.6 | 0
| TRIFASEAMIENTO LINEA GUARE - SAN ANTONIO |  |  |  |  | 1985.87 | 0 | [6 empty] | 1985.87 | 0 | 1985.87 | 0
| TRIFASEAMIENTO LINEA HCDA- BONITA - T - LOS ANGELES - LA TABAQUERA | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
CNELMAN | ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA S/E ELECTRICA MONTECRISTI 1 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCADA | [6 empty] | 3921.65 | 0 |  |  |  |  | 3921.65 | 0 | 3921.65 | 0
| ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS S/E PLAYA PRIETA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCADA | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
| ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS S/E BARRANCO COLORADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCADA | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
| ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS S/E LODANA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCADA | [6 empty] | 26407.17 | 0 |  |  |  |  | 26407.17 | 0 | 26407.17 | 0
| ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA S/E ELECTRICA MONTECRISTI 1 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCADA | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
| CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA TRIFÁSICA A 13.8 KV PARA LOS ALIMENTADORES 13.8 KV S/E JARAMIJO |  |  |  |  | 36118.08 | 0 | [6 empty] | 36118.08 | 0 | 36118.08 | 0
| MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO Y CONFIABILIDAD, MEDIANTE LA REPOTENCIACIÓN DE LOS ALIMENTADORES DE DISTRIBUCIÓN DE LA S/E MANTA 3 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
| REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL CANTÓN MONTECRISTI, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA TRIFÁSICA A 13.8 KV DEL ALIMENTADOR 3 DE LA S/E MONTECRISTI 2 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
| REPOTENCIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL Y ELÉCTRICA DE LA S/E CHONE, 2x10-12,5 MVA (69/13,8kV) | 177390.4 | 0 | 177390.4 | 0 | [10 empty] | 177390.4 | 0
CNELMLG | INSTALACIÓN SCADA | [6 empty] | 71.81 | 0 |  |  |  |  | 71.81 | 0 | 71.81 | 0
| ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CUATRO INTERRUPTOR A 69 KV MOTORIZADO, ACCIONADO EN GRUPO, PARA INSTALAR EN POSTE, TELECONTROLADOS Y COMUNICADOS AL CENTRO DE CONTROL | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
| CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 KV EL RECREO (GLR) - LOS BANCOS - YAGUACHI. 750 MCM ACAR, 21,5 KM. CON OPGW | 0.18 | 511761.88 | 0.18 | 511761.88 | [10 empty] | 0.18 | 511761.88
| CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 KV LA TRONCAL - PUERTO INCA | 32688.33 | 0 | 32688.33 | 0 | [10 empty] | 32688.33 | 0
| REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CNELSTD | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LAVADO EN CALIENTE DE AISLADORES | [6 empty] | 5500 | 0 |  |  |  |  | 5500 | 0 | 5500 | 0
| ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE RECONECTADORES, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN E IMPLEMENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL SCADA | [6 empty] | 5992.76 | 20807.48 |  |  |  |  | 5992.76 | 20807.48 | 5992.76 | 20807.48
| ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE RECONECTADORES TRIFÁSICOS | [6 empty] | 90947.28 | 0 |  |  |  |  | 90947.28 | 0 | 90947.28 | 0
| CONSTRUCCIÓN POSICIONES DE SALIDA DE S/E 11 Y RECONFIGURACIÓN ALIMENTADORES EN SANTO DOMINGO |  |  |  |  | 2073.22 | 0 | [6 empty] | 2073.22 | 0 | 2073.22 | 0
| REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADOR PUEBLO NUEVO EN LA ZONA NORTE DE MANABÍ (COMPROMISO PRESIDENCIAL) |  |  |  |  | 211.66 | 0 | [6 empty] | 211.66 | 0 | 211.66 | 0
| REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, REDES DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN DE LA ZONA NORTE DE MANABÍ |  |  |  |  | 47200.99 | 0 | [6 empty] | 47200.99 | 0 | 47200.99 | 0
CNELSTE | REFORZAMIENTO EN LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN SAN LORENZO DEL MATE-CERECITA | 5945.18 | 0 | 5945.18 | 0 | [10 empty] | 5945.18 | 0
| REPOTENCIACIÓN DE DOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE 10/12 MVA -69/13,8 KV S/E CHANDUY Y MANGLARALTO |  | 19569.33 |  | 19569.33 | [11 empty] | 19569.33
| ADECUACIONES PARA SCADA | [6 empty] | 1071 | 0 |  |  |  |  | 1071 | 0 | 1071 | 0
| ADECUACIONES SCADA PARA SECCIONADORES TRIPOLARES A 69KV | [6 empty] | 25806 | 0 |  |  |  |  | 25806 | 0 | 25806 | 0
| REFORZAMIENTO DE LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN SALINAS-CHIPIPE | 36473.72 | 1860.34 | 36473.72 | 1860.34 | [10 empty] | 36473.72 | 1860.34
| REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| REPOTENCIACIÓN 3 SWITCHGEARS DE MEDIO VOLTAJE PARA ACOPLAR LOS TRANSFORMADORES A ADQUIRIR | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
| REPOTENCIACIÓN DE 31,9 KM DE REDES ABIERTAS A PREENSAMBLADAS Y 16 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN POR DIVISIÓN DE CIRCUITOS -DIVISIÓN PLAYAS |  |  |  |  | 20000 | 34538.74 | [6 empty] | 20000 | 34538.74 | 20000 | 34538.74
| REPOTENCIACIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 16/20 MVA -69/13,8 KV DE S/E PLAYAS Y SAN VICENTE |  | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0
| REPOTENCIACION DEL ALIMENTADOR "PROGRESO" EN MEDIA TENSIÓN TRAMO SAN LORENZO-PROGRESO-SAN ANTONIO |  |  |  |  | 0 | 13313.57 | [6 empty] | 0 | 13313.57 | 0 | 13313.57
CNELSUC | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SUPERVISIÓN, PRUEBAS Y CONTROL DE LA CALIDAD DE SERVICIO | [6 empty] | 21827.79 | 0 |  |  |  |  | 21827.79 | 0 | 21827.79 | 0
| ADQUISICIÓN DE UNA SUBESTACIÓN MÓVIL 16/20 MVA |  |  |  |  | 18010.94 | 0 | [6 empty] | 18010.94 | 0 | 18010.94 | 0
| AUTOMATIZACIÓN E IMPLANTACIÓN DE LA BAHÍA A 69 KV DE LA SUBESTACIÓN JIVINO DE CELEC TRANSELECTRIC PARA MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO Y LA GESTIÓN DE LA DEMANDA EN CNEL UN SUCUMBIOS | [6 empty] | 6590.76 | 0 |  |  |  |  | 6590.76 | 0 | 6590.76 | 0
| CONSTRUCCION DE SALIDAS SUBTERRANEAS DE ALIMENTADORES PRIMARIOS DE LA SUBESTACION JIVINO Y ADECUACIÓN DEL PATIO DE MANIOBRAS DE LA SUBESTACION LAGO AGRIO | 18952.05 | 0 | 18952.05 | 0 |  | 0 | 20422.13 | 0 |  |  |  |  | 20422.13 | 0 | 39374.18 | 0
| ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDAD BAVURUE KANKHE |  |  |  |  | 2766.32 | 0 | [6 empty] | 2766.32 | 0 | 2766.32 | 0
| ELECTRIFICACIÓN DE COOPERATIVA SIONA 2 |  |  |  |  | 12233.75 | 0 | [6 empty] | 12233.75 | 0 | 12233.75 | 0
| ELECTRIFICACIÓN DE NUEVA ESPERANZA |  |  |  |  | 2233.01 | 0 | [6 empty] | 2233.01 | 0 | 2233.01 | 0
| REFORZAMIENTO DE REDES EN LAS COMUNIDADES AKISUYO, AKSIR, RUMPIPAMBA. |  |  |  |  | 877.85 | 0 | [6 empty] | 877.85 | 0 | 877.85 | 0
| REFORZAMIENTO DE REDES EN EL SECTOR DE PACAYACU - LA GUARAPERA |  |  |  |  | 11098.13 | 0 | [6 empty] | 11098.13 | 0 | 11098.13 | 0
| REFORZAMIENTO DE REDES RED TRIFASICA TARAPOA-LA “Y” DE CUYABENO |  |  |  |  | 16378.66 | 0 | [6 empty] | 16378.66 | 0 | 16378.66 | 0
| REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| REPOTENCIACIÓN DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN ALIMENTADOR COCA 3 |  |  |  |  | 17536.05 | 0 | [6 empty] | 17536.05 | 0 | 17536.05 | 0
| REPOTENCIACIÓN LINEA DE SUBTRANSMISIÓN SACHA-ORELLANA | 26558.08 | 0 | 26558.08 | 0 | 10036.88 | 0 | [6 empty] | 10036.88 | 0 | 36594.96 | 0
| (empty) | [6 empty] | 13614.75 | 0 |  |  |  |  | 13614.75 | 0 | 13614.75 | 0
EEASA | CONSTRUCCIÓN S/E BATÁN Y LÍNEA DE S/T ASOCIADA A 69 KV |  |  |  |  | 0 | 92117.07 | [6 empty] | 0 | 92117.07 | 0 | 92117.07
| ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL PARA LA IMPLANTACIÓN DEL AMI | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
| MODERNIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE BAÑOS | [6 empty] | 1225.52 | 0 |  |  |  |  | 1225.52 | 0 | 1225.52 | 0
| REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
EEAZ | POSICION DE LÍNEA PARA S/E GUAPAN UCEM EN LA S/E AZOGUES 1 | -24296.95 | 0 | -24296.95 | 0 | [10 empty] | -24296.95 | 0
| ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL PARA LA IMPLANTACIÓN DEL AMI | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
| CONCLUSIÓN INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SUBTRANSMISIÓN DE LAS EMPRESAS AZOGUES - CENTRO SUR - CELEC EP HIDROAZOGUEZ |  |  |  |  | -25123.04 | 0 | [6 empty] | -25123.04 | 0 | -25123.04 | 0
| EQUIPOS DE CALIDAD DE ENERGÍA E INGENIERÍA |  |  |  |  | 64791.77 | 0 | [6 empty] | 64791.77 | 0 | 64791.77 | 0
| REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| (empty) | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
EECS | ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL PARA LA IMPLANTACIÓN DEL AMI
| ADQUISICIÓN DE 36 COMPUTADORES PORTÁTILES, PARA LAS UNIDADES DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS CON FINANCIAMIENTO BID | [8 empty] | 23029 | 0 |  |  | 23029 | 0 | 23029 | 0
| ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE RECONECTADORES PARA PROTECCIÓN Y CONTROL DE ALIMENTADORES RURALES DE DIDIS Y DIMS (ALIMENTADORES 1522, 1523, 1821, 2111, 2112, 2113, 2211, 2212, 2311, 2312, 0525, 0521, 1424 ) | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
| AUTOMATIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN - CAPÍTULO CONTROL Y COMUNICACIONES DE ALIMENTADORES URBANOS | [6 empty] | 5205.46 | 0 |  |  |  |  | 5205.46 | 0 | 5205.46 | 0
| AUTOMATIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN - CAPÍTULO SUBESTACIONES (S/ES 03, 04, 05) | [6 empty] | 160907.65 | 0 |  |  |  |  | 160907.65 | 0 | 160907.65 | 0
| CAPACITACIÓN CYMDIST | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| CAPACITACIÓN DE PROTECCIONES. | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| CONSTRUCCIÓN DE LA BAHÍA SUBESTACIÓN LA TRONCAL A 69KV | -23758.37 | 23758.37 | -23758.37 | 23758.37 | [10 empty] | -23758.37 | 23758.37
| PROVISIÓN, INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN DE MEDIDORES PARA LA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS NO TÉCNICAS | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
| REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| REPOTENCIACIÓN DE LA RED MEDIA TENSIÓN ALIMENTADOR 5013 / LA TRONCAL. | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
| REPOTENCIACIÓN DEL ALIMENTADOR VOLUNTAD DE DIOS COLONIA 10 AGOSTO / LA TRONCAL. |  |  |  |  | 5264.61 | 0 | [6 empty] | 5264.61 | 0 | 5264.61 | 0
| REPOTENCIACIÓN-CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA TRIFASICA SECTOR SANTA ISABEL / LA TRONCAL. | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
| TALLER EN ANALÍTICA ESPACIAL | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TALLER EN DATA ANÁLITICA | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| TALLER EN SEGURIDAD INDUSTRIAL | [8 empty] | 34.65 | 0 |  |  | 34.65 | 0 | 34.65 | 0
| TALLER EN CYBERSEGURIDAD EN LA OPERACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| TALLER MODELO DE MADUREZ PARA LAS REDES ELÉCTRICAS | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| UNIDAD DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
| (empty) | [6 empty] | 5359.23 | 0 |  |  |  |  | 5359.23 | 0 | 5359.23 | 0
| ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE RECONECTADORES PARA PROTECCIÓN, CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS ALIMENTADORES URBANOS DE LA CIUDAD DE CUENCA (ALIMENTADORES 0204, 0205, 0321, 0324, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0526) Y (ALIMENTADORES 0322, 0323, 0104, 0325, 0522, 0821,0822, 0823,0824, 0721, 0722,0723) | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
EEPGSA | IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE DATOS PARA OPTIMIZAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LOS CLIENTES DE ELECGALAPAGOS S.A. | [6 empty] | 2500 | 0 |  |  |  |  | 2500 | 0 | 2500 | 0
| IMPLEMENTACIÓN DE UN ENLACE DE DATOS A NIVEL PROVINCIAL | [6 empty] | 38.57 | 0 |  |  |  |  | 38.57 | 0 | 38.57 | 0
| ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL PARA LA IMPLANTACIÓN DEL AMI | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
| CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ALIMENTADOR PRIMARIO NO. 4, PARA LA ZONA URBANA DE PUERTO AYORA |  |  |  |  | 7223.22 | 0 | [6 empty] | 7223.22 | 0 | 7223.22 | 0
| REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL ALIMENTADOR 2 DEL SECTOR PERIMETRAL EN SAN CRISTÓBAL |  |  |  |  | 91.78 | 0 | [6 empty] | 91.78 | 0 | 91.78 | 0
EEQ | REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES PRIMARIO 55B |  |  |  |  | 130.31 | 0 | [6 empty] | 130.31 | 0 | 130.31 | 0
| REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES PRIMARIO POMASQUI 57F |  |  |  |  | 15253.26 | 0 | [6 empty] | 15253.26 | 0 | 15253.26 | 0
| REFORZAMIENTO DE SISTEMAS DE MEDICIÓN CONCENTRADA |  |  |  |  | 413.19 | 0 | [6 empty] | 413.19 | 0 | 413.19 | 0
| ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL PARA LA IMPLANTACIÓN DEL AMI | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
| CAPACITACION "VIII CITTES", PARTICIPACIÓN EN EL“VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE TRABAJOS CON TENSION Y SEGURIDAD EN TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| CAPACITACIÓN EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIFS | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| CONFIGURACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DEL EDM DE SAP PARA INTERCAMBIAR INFORMACIÓN CON LOS MEDIDORES ESPECIALES. | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
| REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES |  |  |  |  | 36604.74 | 0 | [6 empty] | 36604.74 | 0 | 36604.74 | 0
| REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES PRIMARIO 58C |  |  |  |  | 19732.64 | 0 | [6 empty] | 19732.64 | 0 | 19732.64 | 0
| REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES PRIMARIO 58D |  |  |  |  | 28.44 | 0 | [6 empty] | 28.44 | 0 | 28.44 | 0
| REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES PRIMARIO CONOCOTO 23C |  |  |  |  | 18559.71 | 0 | [6 empty] | 18559.71 | 0 | 18559.71 | 0
| REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES PRIMARIO POMASQUI 57 G |  |  |  |  | 5163.68 | 0 | [6 empty] | 5163.68 | 0 | 5163.68 | 0
| REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| REFORZAMIENTO DEL PROCESO DE OPERACIÓN A TRAVÉS DE LA PROVISÓN DE LICIENCIAS E IMPLANTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓN DE DATOS GEOESPACIALES EN TIEMPO REAL, RELACIONADOS CON LA CALIDAD DEL SERVICIO. | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| TALLER CAPACITACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| TALLER DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS DE LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| TALLER DE CAPACITACIÓN DEL MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO DEL SECTOR ELÉCTRICO | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| TALLER DE CAPACITACIÓN EN ARQUITECTURA EMPRESARIAL, METODOLOGÍA TOGAF | [8 empty] | 54495 | 0 |  |  | 54495 | 0 | 54495 | 0
| TALLER DE CAPACITACIÓN EN HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| TALLER DE CAPACITACIÓN EN PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN PARA LA AUTOMATIZACIÓNDE LA DISTRIBUCIÓN | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| TALLER DE CAPACITACION PLANIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| TALLER PARA LA DEFINICIÓN DEL MARCO DE REFERENCIA Y ROAD MAP PARA LOS ESTÁNDARES DE INTEROPERABILIDAD DEL SECTOR DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO LA GUIA DE REFERENCIA NIST 3.0 (NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY ) | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| TALLER TEORICO PRÁCTICO DE PROTOCOLOS PARA LA INTEROPERABILIDAD DE LOS RECONECTADORES CON EL ADMS DE SCHNEIDER | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| (empty) |  |  |  |  | 44509.38 | 0 | [6 empty] | 44509.38 | 0 | 44509.38 | 0
EERSA | REPOTENCIACIÓN DE LA S/E GATAZO |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL PARA LA IMPLANTACIÓN DEL AMI | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
| ADQUISICIÓN DE TRES CARGADORES DE BATERÍAS PARA LAS SUBESTACIONES Nº 01, Nº 07, Nº 10 |  | 10602.86 |  | 10602.86 | [11 empty] | 10602.86
| CAPACITACIÓN EN LA CALIDAD DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| REPOSICIÓN DE INTERRUPTORES DE 69 KV PARA LA SUBESTACIÓN 3 Y 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
| REPOTENCIACIÓN DE LÍNEAS Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN COMUNIDAD GUANTUL GRANDE - FLORES | [5 empty] | 54462.87 | [7 empty] | 54462.87 |  | 54462.87
| REPOTENCIACIÓN DE REDES COMUNIDAD PUNGAL SANTA MARIANITA, LA MATRIZ | [5 empty] | 64855.65 | [7 empty] | 64855.65 |  | 64855.65
| REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD PUNGAL SAN PEDRO | [5 empty] | 51238.65 | [7 empty] | 51238.65 |  | 51238.65
| REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD TAMAUTE | [5 empty] | 34256.83 | [7 empty] | 34256.83 |  | 34256.83
EERSSA | ADECUACIÓN DE LA POSICIÓN AMALUZA EN LA SE CARIAMANGA | 4595.94 | 0 | 4595.94 | 0 | [10 empty] | 4595.94 | 0
| AMPLIACIÓN BARRAJE DE 22 KV DE LA S/E CUMBARATZA EN LA PROVINCIA DE LOJA ETAPA I |  |  |  |  | -36131.85 | 36131.85 | [6 empty] | -36131.85 | 36131.85 | -36131.85 | 36131.85
| ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL PARA LA IMPLANTACIÓN DEL AMI | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
| LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN SE VELACRUZ - SE CATACOCHA |  |  |  |  | 105.79 | 0 | [6 empty] | 105.79 | 0 | 105.79 | 0
| REFORZAMIENTO DE ALIMENTADORES PRIMARIOS CON INSTALACION DE RECONECTADORES |  |  |  |  | 215.61 | 0 | [6 empty] | 215.61 | 0 | 215.61 | 0
| REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. | [8 empty] | 0.07 | 0 |  |  | 0.07 | 0 | 0.07 | 0
| REPOTENCIACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA PROVINCIA DE LOJA ETAPA I |  |  |  |  | -26460.26 | 26460.26 | [6 empty] | -26460.26 | 26460.26 | -26460.26 | 26460.26
| REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE Y GUALAQUIZA ETAPA II |  |  |  |  | 62889.32 | 0 | [6 empty] | 62889.32 | 0 | 62889.32 | 0
ELEPCO | ADQUISICIÓN DE UNA SUBESTACIÓN MOVIL: 16/20 MVA-69/13.8 KV | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
| CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR TRIFASICO SUBESTACION MOVIL SALCEDO-ANCHILIVI Y ENLACE ALIMENTADOR DE EMERGENCIA LA LAGUNA SUR-URBANIZACION SAN FRANCISCO | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
| CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR TRIFÁSICO SUBESTACIÓN MOVIL TANICUCHÍ-LA FLORESTA-LA FLORESTA SUR | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
| CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA A 69 KV PANZALEO-PUJILÍ |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA A 69 KV TANICUCHI-SANTA ANA ALTO | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
| CONSTRUCCIÓN ENLACE ALIMENTADOR EMERGENCIA SAN MARCOS-ALAQUEZ CENTRO |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
| CONSTRUCCIÓN ENLACE TRIFÁSICO MULALO-CHINCHIL VILLAMARÍN-JOSEGUANGO BAJO | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
| CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN ALIMENTADOR TRIFASICO SUBESTACIÓN MOVIL SALCEDO-CENTRO DE SALCEDO-ENLACETRIFASICO ALIMENTADOR EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO-ALIMENTADOR NO. 3 SUBESTACIÓN SALCEDO |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| IMPLEMENTACIÓN DATA CENTER, CENTRO DE CONTROL Y TELECOMUNICACIÓN PARA SCADA | [7 empty] | 84260.69 | [5 empty] | 84260.69 |  | 84260.69
| ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL PARA LA IMPLANTACIÓN DEL AMI | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
| ADQUISICION DE PARARRAYOS 69 KV |  | 6886.16 |  | 6886.16 | [11 empty] | 6886.16
| ADQUISICIÓN EQUIPO TRAILER PARA LAVADO DE AISLACIÓN CON VOLTAJE Y AGUA A PRESIÓN |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE REGULADORES DE VOLTAJE EN MV | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| CAMBIO DE REDES PARA LAS SUBESTACIONES LA MANA, LA COCHA, SALCEDO, SAN RAFAEL, SIGCHOS Y EL CALVARIO |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| CONSTRUCCIÓN ENLACE MONOFASICO JOSE GUANGO BAJO-BARRANCAS Y ENLACE TRIFASICO CHUGCHILAN-EL CHAN | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
| CONSTRUCCIÓN ENLACE MONOFASICO MACALO CHICO-MACALO GRANDE Y ENLACE TRIFASICO TANICUCHI-SANTA ANA BAJO | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
| CONSTRUCCIÓN ENLACE TRIFÁSICO BETHLEMITAS-PUENTE DEILLUCHI | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
| CONSTRUCCIÓN ENLACE TRIFÁSICO Y CAMBIO DE CONDUCTOR GUAYTACAMA TANICUCHÍ |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| READECUACIÓN DE OBRAS CIVILES EN LA SUBESTACIÓN EL CALVARIO | [5 empty] | 83250.16 | [7 empty] | 83250.16 |  | 83250.16
| REFORZAMIENTO DE REDES CALLE 19 DE MAYO (LA MANÁ) |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| REM. BARRIO ALAQUEZ ORIENTE |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| PROVISÓN E INSTALACIÓN DE CABLES Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| REMODELACIÓN RED BARRIO MARÍA JACINTA, SAN BUENAVENTURA | [5 empty] | 8817.37 | [7 empty] | 8817.37 |  | 8817.37
| REMODELACIÓN RED SECTOR ONCE DE NOVIEMBRE; POALO | [5 empty] | 19797.87 | [7 empty] | 19797.87 |  | 19797.87
| REFORZAMIENTO DE RED EN SAN JOSÉ Y EL TEJAR; LA VICTORIA | [5 empty] | 17128.91 | [7 empty] | 17128.91 |  | 17128.91
| REMODELACIÓN DE RED CHOSOALO; CHUGCHILAN | [5 empty] | 4898.12 | [7 empty] | 4898.12 |  | 4898.12
| REFORZAMIENTO RED DE DISTRIBUCIÓN EN SAN FRANCISCO DE CHIPE UNION/PROGRESO Y SANTA ROSA DE MORASPUNGO | [5 empty] | 10118.98 | [7 empty] | 10118.98 |  | 10118.98
| REMODELACIÓN RED BARRIO MIÑO SAN ANTONIO; PASTOCALLE | [5 empty] | 6015.22 | [7 empty] | 6015.22 |  | 6015.22
| REFORZAMIENTO RED BARRIO SAN LUIS; MULALILLO | [5 empty] | 15069.34 | [7 empty] | 15069.34 |  | 15069.34
| REFORZAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN SAN FRANCISCO DE CHIPE UNION / PROGRESO Y SANTA ROSA MORASPUNGO | [5 empty] | 10118.98 | [7 empty] | 10118.98 |  | 10118.98
| REFORZAMIENTO DE RED EN SAN JOSÉ Y EL TEJAR - LA VICTORIA | [5 empty] | 17128.91 | [7 empty] | 17128.91 |  | 17128.91
| REFORZAMIENTO RED BARRIO SAN LUIS - MULALILLO | [5 empty] | 15069.34 | [7 empty] | 15069.34 |  | 15069.34
| REMODELACIÓN DE RED BARRIO MIÑO SAN ANTONIO - PASTOCALLE | [5 empty] | 6015.22 | [7 empty] | 6015.22 |  | 6015.22
| REMODELACIÓN RED BARRIO MARIA JACINTA, SAN BUENA AVENTURA | [5 empty] | 8817.37 | [7 empty] | 8817.37 |  | 8817.37
| REMODELACIÓN RED CHOSOALO - CHUGCHILAN | [5 empty] | 4898.12 | [7 empty] | 4898.12 |  | 4898.12
| REMODELACIÓN RED SECTOR ONCE DE NOVIEMBRE - POALO | [5 empty] | 19797.87 | [7 empty] | 19797.87 |  | 19797.87
EMELNORTE | READECUACIÓN ALIMENTADOR CALLE MALDONADO Y MEJIA |  |  |  |  | -23426.92 | 23750.52 | [6 empty] | -23426.92 | 23750.52 | -23426.92 | 23750.52
| ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL PARA LA IMPLANTACIÓN DEL AMI | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
| ALIMENTADOR EXPRESO CHOTA PIMAMPIRO |  |  |  |  | -41693.26 | 42186.66 | [6 empty] | -41693.26 | 42186.66 | -41693.26 | 42186.66
| CAMBIO DE REDES DE MT CONVENCIONALES A SEMIAISLADA EN ALIMENTADORES DE LAS SE CAYAMBE Y LA ESPERANZA |  |  |  |  | 59241.45 | 0 | [6 empty] | 59241.45 | 0 | 59241.45 | 0
| READECUACION DE LAS SALIDAS DE 13.8 KV SE CAYAMBE |  |  |  |  | 13983.82 | 0 | [6 empty] | 13983.82 | 0 | 13983.82 | 0
| READECUACIÓN DE RED Y AUMENTO DE POTENCIA YURACRUZ ALTO |  |  |  |  | 3245.33 | 0 | [6 empty] | 3245.33 | 0 | 3245.33 | 0
| REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
MERNNR | (empty) | [10 empty] | 2055.6 | 0 | 2055.6 | 0 | 2055.6 | 0
Total Result |  | 978097.9 | 921815.77 | 978097.9 | 921815.77 | 687359.45 | 720254.45 | 443478.54 | 105068.17 | 77558.72 | 0 | 2055.6 | 0 | 1210452.31 | 825322.62 | 2188550.21 | 1747138.39
[5 empty] | 128260.18 |  | 483439.56

## AsignadosXcomponente
PLAN DE INV. USD | No. DE COMPONENTE
UNIDAD EJECUTORA | _C1 | _C2 | _C3 | Adm Prog | Total Result
CNELBOL | 3945440.13 | 161956.5 | 6991.07 |  | 4114387.7
CNELCORP |  | 8073900 |  |  | 8073900
CNELEOR | 3441001.11 | 294250 | 6991.07 |  | 3742242.18
CNELESM | 3385054.32 | 245546.42 | 6991.07 |  | 3637591.81
CNELGLR | 4083627.1 |  | 13982.14 |  | 4097609.24
CNELGY | 2702052.31 |  | 2790.9 |  | 2704843.21
CNELLRS | 1999483.92 | 250420 | 6991.07 |  | 2256894.99
CNELMAN | 3449550.1 | 550449.89 | 6991.07 |  | 4006991.06
CNELMLG | 5670833.23 | 500000 | 6991.07 |  | 6177824.3
CNELSTD | 1127329.84 | 1308714.77 | 6991.07 |  | 2443035.68
CNELSTE | 3464398.32 | 500000 | 6991.07 |  | 3971389.39
CNELSUC | 3022339.38 | 1000908.3 | 6991.07 |  | 4030238.75
EEASA | 2300000 | 339977.89 | 6991.07 |  | 2646968.96
EEAZ | 1295853.47 | 11100 | 6991.07 |  | 1313944.54
EECS | 632055.79 | 5079543.58 | 567680 |  | 6279279.37
EEPGSA | 103285.49 | 721352.57 | 6991.07 |  | 831629.13
EEQ | 4079306.31 | 1860000 | 1130680.84 |  | 7069987.15
EERSA | 1898315.14 | 205680.35 | 36991.07 |  | 2140986.56
EERSSA | 2642331.2 | 99306.35 | 4200.24 |  | 2745837.79
ELEPCO | 4839904.08 | 566512.97 | 2790.9 |  | 5409207.95
EMELNORTE | 1917838.76 | 230380.41 | 6991.07 |  | 2155210.24
MERNNR |  |  |  | 150000 | 150000
Total Result | 56000000 | 22000000 | 1850000 | 150000 | 80000000

## AvFIS1
SUBCOMPONENTE: FISCALIZACIÓN, SUPERVISIÓN, SOCIALIZACIÓN | - multiple -
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | INDIVIDUAL
No. DE COMPONENTE | - multiple -
UNIDAD EJECUTORA | % DE AVANCE FÍSICO PROYECTO A Septiembre 2019 | NOMBRE DEL PROYECTO | PLAN DE INVERSIÓN
CNELBOL | 100% | INTEGRACIÓN DE RECONECTADORES AL SCADA DE CNEL EP UN BOLÍVAR | 58829.48
|  | ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS Y CENTRO DE CONTROL DE CNEL BOLIVAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SCADA/OMS DMS/MWM II FASE | 103127.02
|  | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BABAHOYO-CALUMA | 3945440.13
CNELEOR | 100% | REFORZAMIENTO DE RED DE MEDIA TENSIÓN EN LA PARROQUIA TENGUEL | 164349.32
|  | REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN EL CAMBIO | 825010
|  | SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA PORTATIL | 53826.38
|  | ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SUBESTACIONES Y CENTRO DE CONTROL PARA SISTEMA SCADA | 294250
|  | CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN EL BOSQUE | 1343865.41
|  | LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN EL CAMBIO-EL BOSQUE | 1053950
CNELESM | 100% | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN PRADERA | 2788563.45
|  | CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR LA SEXTA | 209341.8
|  | CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR PLAYA ATACAMES | 194413.9
|  | HABILITACIÓN E INTEGRACIÓN DE SISTEMA DE MEDICIÓN DE SUBESTACIONES Y ALIMENTADORES AL CENTRO DE CONTROL | 140273.33
|  | READECUACIONES DE OBRAS CIVILES Y COMUNICACIONES EN SUBESTACIONES Y CENTRO DE CONTROL PARA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA SCADA | 105273.09
|  | REPOTENCIACIÓN DE SALIDAS SUBTERRÁNEAS DE LOS ALIMENTADORES PRIMARIOS DE LAS SUBESTACIONES DE LA UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS | 192735.17
CNELGLR | 84.01% | CONSTRUCCIÓN DE LA L/S/T A 69 KV PASCUALES – MANGLERO, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA | 4054455.1
| 84% | CONSTRUCCIÓN DE LA L/S/T A 69 KV PASCUALES – MANGLERO, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA | 29172
CNELGY | 70% | CONSTRUCCIÓN DE LA ALIMENTADORA A 13.8 KV MI LOTE 1 | 251167.19
| 100% | CONSTRUCCIÓN DE LA ALIMENTADORA A 13.8 KV HUANCAVILCA 3 | 113907.52
|  | EXTENSIÓN A LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN NUEVA PROSPERINA 2 PARA DIVIDIR LA BARRA A MAPASINGUE | 246111.16
|  | CONSTRUCCIÓN DE LA ALIMENTADORA A 13.8 KV GUASMO 10 | 0
|  | CONSTRUCCIÓN DE LA ALIMENTADORA A 13.8 KV GUASMO 8 | 94822.57
|  | CONSTRUCCIÓN DE LA ALIMENTADORA A 13.8 KV GUASMO 9 | 0
|  | CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE REDUCCCIÓN 69/13.8KV GUASMO 3 (OBRAS COMPLEMENTARIAS) | 496784.22
|  | CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE REDUCCCIÓN 69/13.8KV MI LOTE (OBRAS COMPLEMENTARIAS) | 865666.62
|  | CONSTRUCCION DE LA SUBESTACIÓN DE REDUCCION 69/13.8 KV HUANCAVILCA (OBRAS COMPLEMENTARIAS) | 633593.03
|  | CONSTRUCCIÓN DEL TAP A 69KV PARA ENERGIZAR A LA NUEVA SUBESTACIÓN GUASMO 3 | 0
|  | CONSTRUCCION DEL TAP A 69KV PARA ENERGIZAR A LA NUEVA SUBESTACION HUANCAVILCA | 0
|  | CONSTRUCCIÓN DEL TAP A 69KV PARA ENERGIZAR A LA NUEVA SUBESTACIÓN MI LOTE | 0
CNELLRS | 100% | VARIANTE LINEA TRIFASICA CATARAMA - PIJULLO - POTOSI | 231466.84
|  | LEVANTAMIENTO LÍNEAS DE SUBTRANSMISION CON CAMBIO DE ESTRUCTURAS | 242065.82
|  | LINEA TRIFASICA PARROQUIA CARACOL - PARROQUIA LA UNION | 198302.56
|  | PROYECTO SCADA AUTOMATIZACION | 250420
|  | REPOTENCIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA URBANA DEL CANTON VENTANAS | 369889.25
|  | SALIDAS DE ALIMENTADORES S/E LA ERCILIA : EL GUINEO . RCTO. LA ERCILIA | 0
|  | SALIDAS DE SUBESTACION PALENQUE (4) Y REPOTENCIACION ALIMENTADOR PALENQUE | 402359.22
|  | SALIDAS DE SUBESTACION VINCES | 0
|  | SUMINISTRO, MONTAJE DE EQUIPOS Y AMPLIACIONES MENORES PARA INTERCONEXIÓN ENTRE ALIMENTADORES DE MT DE LAS DIFERENTES SUBESTACIONES | 424702.6
|  | TRIFASEAMIENTO LINEA GUARE - SAN ANTONIO | 130697.63
|  | TRIFASEAMIENTO LINEA HCDA- BONITA - T - LOS ANGELES - LA TABAQUERA | 0
CNELMAN | 100% | ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA S/E ELECTRICA MONTECRISTI 1 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCADA | 219280.19
|  | ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS S/E PLAYA PRIETA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCADA | 0
|  | ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS S/E BARRANCO COLORADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCADA | 0
|  | ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS S/E LODANA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCADA | 331169.7
|  | ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA S/E ELECTRICA MONTECRISTI 1 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCADA | 0
|  | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA TRIFÁSICA A 13.8 KV PARA LOS ALIMENTADORES 13.8 KV S/E JARAMIJO | 401296.4
|  | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO Y CONFIABILIDAD, MEDIANTE LA REPOTENCIACIÓN DE LOS ALIMENTADORES DE DISTRIBUCIÓN DE LA S/E MANTA 3 | 0
|  | REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL CANTÓN MONTECRISTI, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA TRIFÁSICA A 13.8 KV DEL ALIMENTADOR 3 DE LA S/E MONTECRISTI 2 | 0
|  | REPOTENCIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL Y ELÉCTRICA DE LA S/E CHONE, 2x10-12,5 MVA (69/13,8kV) | 3048253.7
CNELMLG | 100% | INSTALACIÓN SCADA | 500000
|  | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CUATRO INTERRUPTOR A 69 KV MOTORIZADO, ACCIONADO EN GRUPO, PARA INSTALAR EN POSTE, TELECONTROLADOS Y COMUNICADOS AL CENTRO DE CONTROL | 295000
|  | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 KV EL RECREO (GLR) - LOS BANCOS - YAGUACHI. 750 MCM ACAR, 21,5 KM. CON OPGW | 2377960.48
|  | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 KV LA TRONCAL - PUERTO INCA | 2997872.75
CNELSTD | 100% | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LAVADO EN CALIENTE DE AISLADORES | 195000
|  | ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE RECONECTADORES, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN E IMPLEMENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL SCADA | 254600
|  | CONSTRUCCIÓN POSICIONES DE SALIDA DE S/E 11 Y RECONFIGURACIÓN ALIMENTADORES EN SANTO DOMINGO | 418359.88
|  | REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADOR PUEBLO NUEVO EN LA ZONA NORTE DE MANABÍ (COMPROMISO PRESIDENCIAL) | 185484.51
|  | REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, REDES DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN DE LA ZONA NORTE DE MANABÍ | 523485.45
CNELSTE | 100% | REFORZAMIENTO EN LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN SAN LORENZO DEL MATE-CERECITA | 554022.34
|  | REPOTENCIACIÓN DE DOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE 10/12 MVA -69/13,8 KV S/E CHANDUY Y MANGLARALTO | 564000
|  | ADECUACIONES PARA SCADA | 160000
|  | ADECUACIONES SCADA PARA SECCIONADORES TRIPOLARES A 69KV | 340000
|  | REFORZAMIENTO DE LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN SALINAS-CHIPIPE | 188558.62
|  | REPOTENCIACIÓN 3 SWITCHGEARS DE MEDIO VOLTAJE PARA ACOPLAR LOS TRANSFORMADORES A ADQUIRIR | 731068.8
|  | REPOTENCIACIÓN DE 31,9 KM DE REDES ABIERTAS A PREENSAMBLADAS Y 16 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN POR DIVISIÓN DE CIRCUITOS -DIVISIÓN PLAYAS | 279855.48
|  | REPOTENCIACIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 16/20 MVA -69/13,8 KV DE S/E PLAYAS Y SAN VICENTE | 796000
|  | REPOTENCIACION DEL ALIMENTADOR "PROGRESO" EN MEDIA TENSIÓN TRAMO SAN LORENZO-PROGRESO-SAN ANTONIO | 350893.08
CNELSUC | 100% | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SUPERVISIÓN, PRUEBAS Y CONTROL DE LA CALIDAD DE SERVICIO | 496600
|  | ADQUISICIÓN DE UNA SUBESTACIÓN MÓVIL 16/20 MVA | 900000
|  | AUTOMATIZACIÓN E IMPLANTACIÓN DE LA BAHÍA A 69 KV DE LA SUBESTACIÓN JIVINO DE CELEC TRANSELECTRIC PARA MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO Y LA GESTIÓN DE LA DEMANDA EN CNEL UN SUCUMBIOS | 470271.42
|  | CONSTRUCCION DE SALIDAS SUBTERRANEAS DE ALIMENTADORES PRIMARIOS DE LA SUBESTACION JIVINO Y ADECUACIÓN DEL PATIO DE MANIOBRAS DE LA SUBESTACION LAGO AGRIO | 130437.68
|  | ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDAD BAVURUE KANKHE | 34554
|  | ELECTRIFICACIÓN DE COOPERATIVA SIONA 2 | 31915.2
|  | ELECTRIFICACIÓN DE NUEVA ESPERANZA | 27607.27
|  | REFORZAMIENTO DE REDES EN LAS COMUNIDADES AKISUYO, AKSIR, RUMPIPAMBA. | 104515.86
|  | REFORZAMIENTO DE REDES EN EL SECTOR DE PACAYACU - LA GUARAPERA | 372758.98
|  | REFORZAMIENTO DE REDES RED TRIFASICA TARAPOA-LA “Y” DE CUYABENO | 296116.34
|  | REPOTENCIACIÓN DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN ALIMENTADOR COCA 3 | 485432.85
|  | REPOTENCIACIÓN LINEA DE SUBTRANSMISIÓN SACHA-ORELLANA | 659423.33
|  | (empty) | 13614.75
EEASA | 100% | CONSTRUCCIÓN S/E BATÁN Y LÍNEA DE S/T ASOCIADA A 69 KV | 2300000
|  | MODERNIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE BAÑOS | 312569
EEAZ | 85% | CONCLUSIÓN INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SUBTRANSMISIÓN DE LAS EMPRESAS AZOGUES - CENTRO SUR - CELEC EP HIDROAZOGUEZ | 797980.79
| 100% | POSICION DE LÍNEA PARA S/E GUAPAN UCEM EN LA S/E AZOGUES 1 | 245760.44
|  | EQUIPOS DE CALIDAD DE ENERGÍA E INGENIERÍA | 252112.24
|  | (empty) | 0
EECS | 100% | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE RECONECTADORES PARA PROTECCIÓN Y CONTROL DE ALIMENTADORES RURALES DE DIDIS Y DIMS (ALIMENTADORES 1522, 1523, 1821, 2111, 2112, 2113, 2211, 2212, 2311, 2312, 0525, 0521, 1424 ) | 314363.8
|  | AUTOMATIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN - CAPÍTULO CONTROL Y COMUNICACIONES DE ALIMENTADORES URBANOS | 137700
|  | AUTOMATIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN - CAPÍTULO SUBESTACIONES (S/ES 03, 04, 05) | 975000
|  | CONSTRUCCIÓN DE LA BAHÍA SUBESTACIÓN LA TRONCAL A 69KV | 333937.99
|  | REPOTENCIACIÓN DE LA RED MEDIA TENSIÓN ALIMENTADOR 5013 / LA TRONCAL. | 0
|  | REPOTENCIACIÓN DEL ALIMENTADOR VOLUNTAD DE DIOS COLONIA 10 AGOSTO / LA TRONCAL. | 298117.8
|  | REPOTENCIACIÓN-CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA TRIFASICA SECTOR SANTA ISABEL / LA TRONCAL. | 0
|  | (empty) | 68066.2
EEPGSA | 100% | IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE DATOS PARA OPTIMIZAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LOS CLIENTES DE ELECGALAPAGOS S.A. | 250000
|  | IMPLEMENTACIÓN DE UN ENLACE DE DATOS A NIVEL PROVINCIAL | 446428.57
|  | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ALIMENTADOR PRIMARIO NO. 4, PARA LA ZONA URBANA DE PUERTO AYORA | 60162.83
|  | REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL ALIMENTADOR 2 DEL SECTOR PERIMETRAL EN SAN CRISTÓBAL | 43122.66
EEQ | 100% | REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES PRIMARIO 55B | 412228.89
|  | REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES PRIMARIO POMASQUI 57F | 15253.26
|  | REFORZAMIENTO DE SISTEMAS DE MEDICIÓN CONCENTRADA | 351904.77
|  | REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES | 701933.74
|  | REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES PRIMARIO 58C | 313808.08
|  | REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES PRIMARIO 58D | 165554.66
|  | REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES PRIMARIO CONOCOTO 23C | 18559.71
|  | REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES PRIMARIO POMASQUI 57 G | 335582.67
|  | (empty) | 1764480.53
| 99.53% | REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES PRIMARIO 58D | 0
EERSA | 0% | ADQUISICIÓN DE TRES CARGADORES DE BATERÍAS PARA LAS SUBESTACIONES Nº 01, Nº 07, Nº 10 | 42857.14
|  | REPOTENCIACIÓN DE LÍNEAS Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN COMUNIDAD GUANTUL GRANDE - FLORES | 133340.13
|  | REPOTENCIACIÓN DE REDES COMUNIDAD PUNGAL SANTA MARIANITA, LA MATRIZ | 167857.35
|  | REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD PUNGAL SAN PEDRO | 125446.35
|  | REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD TAMAUTE | 83870.17
| 100% | REPOTENCIACIÓN DE LA S/E GATAZO | 1109544
|  | REPOSICIÓN DE INTERRUPTORES DE 69 KV PARA LA SUBESTACIÓN 3 Y 8 | 235400
EERSSA | 100% | ADECUACIÓN DE LA POSICIÓN AMALUZA EN LA SE CARIAMANGA | 208547.6
|  | AMPLIACIÓN BARRAJE DE 22 KV DE LA S/E CUMBARATZA EN LA PROVINCIA DE LOJA ETAPA I | 563783.6
|  | LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN SE VELACRUZ - SE CATACOCHA | 170000
|  | REFORZAMIENTO DE ALIMENTADORES PRIMARIOS CON INSTALACION DE RECONECTADORES | 200000
|  | REPOTENCIACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA PROVINCIA DE LOJA ETAPA I | 1000000
|  | REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE Y GUALAQUIZA ETAPA II | 500000
ELEPCO | 0% | IMPLEMENTACIÓN DATA CENTER, CENTRO DE CONTROL Y TELECOMUNICACIÓN PARA SCADA | 173854.77
|  | ADQUISICION DE PARARRAYOS 69 KV | 19750
|  | READECUACIÓN DE OBRAS CIVILES EN LA SUBESTACIÓN EL CALVARIO | 315476.61
| 100% | ADQUISICIÓN DE UNA SUBESTACIÓN MOVIL: 16/20 MVA-69/13.8 KV | 832000
|  | CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR TRIFASICO SUBESTACION MOVIL SALCEDO-ANCHILIVI Y ENLACE ALIMENTADOR DE EMERGENCIA LA LAGUNA SUR-URBANIZACION SAN FRANCISCO | 0
|  | CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR TRIFÁSICO SUBESTACIÓN MOVIL TANICUCHÍ-LA FLORESTA-LA FLORESTA SUR | 0
|  | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA A 69 KV PANZALEO-PUJILÍ | 1307722.93
|  | CONSTRUCCIÓN ENLACE ALIMENTADOR EMERGENCIA SAN MARCOS-ALAQUEZ CENTRO | 110388.75
|  | CONSTRUCCIÓN ENLACE TRIFÁSICO MULALO-CHINCHIL VILLAMARÍN-JOSEGUANGO BAJO | 0
|  | CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN ALIMENTADOR TRIFASICO SUBESTACIÓN MOVIL SALCEDO-CENTRO DE SALCEDO-ENLACETRIFASICO ALIMENTADOR EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO-ALIMENTADOR NO. 3 SUBESTACIÓN SALCEDO | 124307.97
|  | ADQUISICIÓN EQUIPO TRAILER PARA LAVADO DE AISLACIÓN CON VOLTAJE Y AGUA A PRESIÓN | 268000
|  | CAMBIO DE REDES PARA LAS SUBESTACIONES LA MANA, LA COCHA, SALCEDO, SAN RAFAEL, SIGCHOS Y EL CALVARIO | 83000
|  | CONSTRUCCIÓN ENLACE MONOFASICO JOSE GUANGO BAJO-BARRANCAS Y ENLACE TRIFASICO CHUGCHILAN-EL CHAN | 0
|  | CONSTRUCCIÓN ENLACE MONOFASICO MACALO CHICO-MACALO GRANDE Y ENLACE TRIFASICO TANICUCHI-SANTA ANA BAJO | 0
|  | CONSTRUCCIÓN ENLACE TRIFÁSICO BETHLEMITAS-PUENTE DEILLUCHI | 0
|  | CONSTRUCCIÓN ENLACE TRIFÁSICO Y CAMBIO DE CONDUCTOR GUAYTACAMA TANICUCHÍ | 154073.59
|  | PROVISÓN E INSTALACIÓN DE CABLES Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN | 93969.6
|  | REFORZAMIENTO DE REDES CALLE 19 DE MAYO (LA MANÁ) | 1100459.58
|  | REM. BARRIO ALAQUEZ ORIENTE | 21389.34
| (empty) | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA A 69 KV TANICUCHI-SANTA ANA ALTO | 0
REFORZAMIENTO DE RED EN SAN JOSÉ Y EL TEJAR; LA VICTORIA
REFORZAMIENTO RED BARRIO SAN LUIS; MULALILLO
REFORZAMIENTO RED DE DISTRIBUCIÓN EN SAN FRANCISCO DE CHIPE UNION/PROGRESO Y SANTA ROSA DE MORASPUNGO
REMODELACIÓN DE RED CHOSOALO; CHUGCHILAN
REMODELACIÓN RED BARRIO MARÍA JACINTA, SAN BUENAVENTURA
REMODELACIÓN RED BARRIO MIÑO SAN ANTONIO; PASTOCALLE
REMODELACIÓN RED SECTOR ONCE DE NOVIEMBRE; POALO
|  | REFORZAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN SAN FRANCISCO DE CHIPE UNION / PROGRESO Y SANTA ROSA MORASPUNGO | 23773.76
|  | REFORZAMIENTO DE RED EN SAN JOSÉ Y EL TEJAR - LA VICTORIA | 42830.08
|  | REFORZAMIENTO RED BARRIO SAN LUIS - MULALILLO | 34978.22
|  | REMODELACIÓN DE RED BARRIO MIÑO SAN ANTONIO - PASTOCALLE | 15243.92
|  | REMODELACIÓN RED BARRIO MARIA JACINTA, SAN BUENA AVENTURA | 146911.29
|  | REMODELACIÓN RED CHOSOALO - CHUGCHILAN | 13090.56
|  | REMODELACIÓN RED SECTOR ONCE DE NOVIEMBRE - POALO | 132537.88
EMELNORTE | 100% | READECUACIÓN ALIMENTADOR CALLE MALDONADO Y MEJIA | 189591.55
|  | ALIMENTADOR EXPRESO CHOTA PIMAMPIRO | 318843.32
|  | CAMBIO DE REDES DE MT CONVENCIONALES A SEMIAISLADA EN ALIMENTADORES DE LAS SE CAYAMBE Y LA ESPERANZA | 1052665.24
|  | READECUACION DE LAS SALIDAS DE 13.8 KV SE CAYAMBE | 314892.75
|  | READECUACIÓN DE RED Y AUMENTO DE POTENCIA YURACRUZ ALTO | 41845.9
Total Result |  |  | 62631113.45

## AvanceFísicoAgosto2019
Data
Empresa | Suma de PLAN DE INVERSIÓN | Suma de PinvAvance
CNELBOL | 4107396.63 | 4107396.63
CNELEOR | 3735251.11 | 3735251.11
CNELESM | 3630600.74 | 3630600.74
CNELGLR | 4083627.1 | 3430652.2095
CNELGY | 2702052.31 | 2626702.153
CNELLRS | 2249903.92 | 2249903.92
CNELMAN | 3999999.99 | 3999999.99
CNELMLG | 6170833.23 | 6170833.23
CNELSTD | 1576929.84 | 1576929.84
CNELSTE | 3964398.32 | 3964398.32
CNELSUC | 4023247.68 | 4023247.68
EEASA | 2612569 | 2612569
EEAZ | 1295853.47 | 1176156.3515
EECS | 2127185.79 | 2127185.79
EEPGSA | 799714.06 | 799714.06
EEQ | 4079306.31 | 4079306.31
EERSA | 1898315.14 | 1344944
EERSSA | 2642331.2 | 2642331.2
ELEPCO | 2915609.75 | 2406528.37
Total Result | 58615125.59 | 56704650.904
Empresa | Pinv | Avance Pinv | Avance %
CNELBOL | 4107396.63 | 4107396.63 | 100%
CNELEOR | 3735251.11 | 3735251.11 | 100%
CNELESM | 3630600.74 | 3630600.74 | 100%
CNELLRS | 2249903.92 | 2249903.92 | 100%
CNELMAN | 3999999.99 | 3999999.99 | 100%
CNELMLG | 6170833.23 | 6170833.23 | 100%
CNELSTD | 1576929.84 | 1576929.84 | 100%
CNELSTE | 3964398.32 | 3964398.32 | 100%
CNELSUC | 4023247.68 | 4023247.68 | 100% | CNEL | 98.26%
EEASA | 2612569 | 2612569 | 100% | EEASA | 100%
EECS | 2127185.79 | 2127185.79 | 100% | EECS | 100%
EEPGSA | 799714.06 | 799714.06 | 100% | EEPGSA | 100%
EEQ | 4079306.31 | 4079306.31 | 100% | EEQ | 100%
EERSSA | 2642331.2 | 2642331.2 | 100% | EERSSA | 100%
EMELNORTE | 1917838.76 | 1917838.76 | 100% | EMELNORTE | 100%
CNELGY | 2702052.31 | 2626702.153 | 97.21% | CNELGY | 97.21%
ELEPCO | 5013758.85 | 4504677.47 | 91% | ELEPCO | 91%
EEAZ | 1295853.47 | 1136257.312 | 87.68% | EEAZ | 87.68%
CNELGLR | 4083627.1 | 3430652.2095 | 84.01% | EERSA | 70.85%
EERSA | 1898315.14 | 1344944 | 70.85% | Total general | 96.89%
Total general | 62631113.45 | 60680739.7245 | 96.89%
| 37542188.56 | 36889213.6695 | 98.26%

## AvanceFísicoSeptiembre2019
Data
Empresa | Suma de PLAN DE INVERSIÓN | Suma de PinvAvance
CNELBOL | 4107396.63 | 4107396.63
CNELEOR | 3735251.11 | 3735251.11
CNELESM | 3630600.74 | 3630600.74
CNELGLR | 4083627.1 | 3430652.2095
CNELGY | 2702052.31 | 2626702.153
CNELLRS | 2249903.92 | 2249903.92
CNELMAN | 3999999.99 | 3999999.99
CNELMLG | 6170833.23 | 6170833.23
CNELSTD | 1576929.84 | 1576929.84
CNELSTE | 3964398.32 | 3964398.32
CNELSUC | 4023247.68 | 4023247.68
EEASA | 2612569 | 2612569
EEAZ | 1295853.47 | 1176156.3515
EECS | 2127185.79 | 2127185.79
EEPGSA | 799714.06 | 799714.06
EEQ | 4079306.31 | 4079306.31
EERSA | 1898315.14 | 1344944
EERSSA | 2642331.2 | 2642331.2
ELEPCO | 5013758.85 | 4504677.47
EMELNORTE | 1917838.76 | 1917838.76
Total Result | 62631113.45 | 60720638.764
Empresa | Suma de PLAN DE INVERSIÓN | Suma de PinvAvance | Avance %
CNELBOL | 4107396.63 | 4107396.63 | 100%
CNELEOR | 3735251.11 | 3735251.11 | 100%
CNELESM | 3630600.74 | 3630600.74 | 100%
CNELLRS | 2249903.92 | 2249903.92 | 100%
CNELMAN | 3999999.99 | 3999999.99 | 100%
CNELMLG | 6170833.23 | 6170833.23 | 100%
CNELSTD | 1576929.84 | 1576929.84 | 100%
CNELSTE | 3964398.32 | 3964398.32 | 100%
CNELSUC | 4023247.68 | 4023247.68 | 100% | CNEL | 40244240.87 | 39515915.8225 | 98.19%
EEASA | 2612569 | 2612569 | 100%
EECS | 2127185.79 | 2127185.79 | 100%
EEPGSA | 799714.06 | 799714.06 | 100%
EEQ | 4079306.31 | 4079306.31 | 100%
EERSSA | 2642331.2 | 2642331.2 | 100%
EMELNORTE | 1917838.76 | 1917838.76 | 100%
CNELGY | 2702052.31 | 2626702.153 | 97.21%
ELEPCO | 5013758.85 | 4504677.47 | 91%
EEAZ | 1295853.47 | 1176156.3515 | 90.76%
CNELGLR | 4083627.1 | 3430652.2095 | 84.01%
EERSA | 1898315.14 | 1344944 | 70.85%
Total general | 62631113.45 | 60720638.764 | 96.95%

## AvFis2
Empresa | % DE AVANCE FÍSICO PROYECTO A Septiembre 2019 | NOMBRE DEL PROYECTO | PLAN DE INVERSIÓN | PinvAvance
CNELBOL | 1 | INTEGRACIÓN DE RECONECTADORES AL SCADA DE CNEL EP UN BOLÍVAR | 58829.48 | 58829.48
CNELBOL | 1 | ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS Y CENTRO DE CONTROL DE CNEL BOLIVAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SCADA/OMS DMS/MWM II FASE | 103127.02 | 103127.02
CNELBOL | 1 | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BABAHOYO-CALUMA | 3945440.13 | 3945440.13
CNELEOR | 1 | REFORZAMIENTO DE RED DE MEDIA TENSIÓN EN LA PARROQUIA TENGUEL | 164349.32 | 164349.32
CNELEOR | 1 | REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN EL CAMBIO | 825010 | 825010
CNELEOR | 1 | SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA PORTATIL | 53826.38 | 53826.38
CNELEOR | 1 | ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SUBESTACIONES Y CENTRO DE CONTROL PARA SISTEMA SCADA | 294250 | 294250
CNELEOR | 1 | CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN EL BOSQUE | 1343865.41 | 1343865.41
CNELEOR | 1 | LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN EL CAMBIO-EL BOSQUE | 1053950 | 1053950
CNELESM | 1 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN PRADERA | 2788563.45 | 2788563.45
CNELESM | 1 | CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR LA SEXTA | 209341.8 | 209341.8
CNELESM | 1 | CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR PLAYA ATACAMES | 194413.9 | 194413.9
CNELESM | 1 | HABILITACIÓN E INTEGRACIÓN DE SISTEMA DE MEDICIÓN DE SUBESTACIONES Y ALIMENTADORES AL CENTRO DE CONTROL | 140273.33 | 140273.33
CNELESM | 1 | READECUACIONES DE OBRAS CIVILES Y COMUNICACIONES EN SUBESTACIONES Y CENTRO DE CONTROL PARA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA SCADA | 105273.09 | 105273.09
CNELESM | 1 | REPOTENCIACIÓN DE SALIDAS SUBTERRÁNEAS DE LOS ALIMENTADORES PRIMARIOS DE LAS SUBESTACIONES DE LA UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS | 192735.17 | 192735.17
CNELGLR | 0.84 | CONSTRUCCIÓN DE LA L/S/T A 69 KV PASCUALES – MANGLERO, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA | 29172 | 24504.48
CNELGLR | 0.8401 | CONSTRUCCIÓN DE LA L/S/T A 69 KV PASCUALES – MANGLERO, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA | 4054455.1 | 3406147.7295
CNELGY | 0.7 | CONSTRUCCIÓN DE LA ALIMENTADORA A 13.8 KV MI LOTE 1 | 251167.19 | 175817.033
CNELGY | 1 | CONSTRUCCIÓN DE LA ALIMENTADORA A 13.8 KV HUANCAVILCA 3 | 113907.52 | 113907.52
CNELGY | 1 | EXTENSIÓN A LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN NUEVA PROSPERINA 2 PARA DIVIDIR LA BARRA A MAPASINGUE | 246111.16 | 246111.16
CNELGY | 1 | CONSTRUCCIÓN DE LA ALIMENTADORA A 13.8 KV GUASMO 8 | 94822.57 | 94822.57
CNELGY | 1 | CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE REDUCCCIÓN 69/13.8KV GUASMO 3 (OBRAS COMPLEMENTARIAS) | 496784.22 | 496784.22
CNELGY | 1 | CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE REDUCCCIÓN 69/13.8KV MI LOTE (OBRAS COMPLEMENTARIAS) | 865666.62 | 865666.62
CNELGY | 1 | CONSTRUCCION DE LA SUBESTACIÓN DE REDUCCION 69/13.8 KV HUANCAVILCA (OBRAS COMPLEMENTARIAS) | 633593.03 | 633593.03
CNELLRS | 1 | VARIANTE LINEA TRIFASICA CATARAMA - PIJULLO - POTOSI | 231466.84 | 231466.84
CNELLRS | 1 | LEVANTAMIENTO LÍNEAS DE SUBTRANSMISION CON CAMBIO DE ESTRUCTURAS | 242065.82 | 242065.82
CNELLRS | 1 | LINEA TRIFASICA PARROQUIA CARACOL - PARROQUIA LA UNION | 198302.56 | 198302.56
CNELLRS | 1 | PROYECTO SCADA AUTOMATIZACION | 250420 | 250420
CNELLRS | 1 | REPOTENCIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA URBANA DEL CANTON VENTANAS | 369889.25 | 369889.25
CNELLRS | 1 | SALIDAS DE SUBESTACION PALENQUE (4) Y REPOTENCIACION ALIMENTADOR PALENQUE | 402359.22 | 402359.22
CNELLRS | 1 | SUMINISTRO, MONTAJE DE EQUIPOS Y AMPLIACIONES MENORES PARA INTERCONEXIÓN ENTRE ALIMENTADORES DE MT DE LAS DIFERENTES SUBESTACIONES | 424702.6 | 424702.6
CNELLRS | 1 | TRIFASEAMIENTO LINEA GUARE - SAN ANTONIO | 130697.63 | 130697.63
CNELMAN | 1 | ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA S/E ELECTRICA MONTECRISTI 1 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCADA | 219280.19 | 219280.19
CNELMAN | 1 | ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS S/E LODANA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCADA | 331169.7 | 331169.7
CNELMAN | 1 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA TRIFÁSICA A 13.8 KV PARA LOS ALIMENTADORES 13.8 KV S/E JARAMIJO | 401296.4 | 401296.4
CNELMAN | 1 | REPOTENCIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL Y ELÉCTRICA DE LA S/E CHONE, 2x10-12,5 MVA (69/13,8kV) | 3048253.7 | 3048253.7
CNELMLG | 1 | INSTALACIÓN SCADA | 500000 | 500000
CNELMLG | 1 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CUATRO INTERRUPTOR A 69 KV MOTORIZADO, ACCIONADO EN GRUPO, PARA INSTALAR EN POSTE, TELECONTROLADOS Y COMUNICADOS AL CENTRO DE CONTROL | 295000 | 295000
CNELMLG | 1 | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 KV EL RECREO (GLR) - LOS BANCOS - YAGUACHI. 750 MCM ACAR, 21,5 KM. CON OPGW | 2377960.48 | 2377960.48
CNELMLG | 1 | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 KV LA TRONCAL - PUERTO INCA | 2997872.75 | 2997872.75
CNELSTD | 1 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LAVADO EN CALIENTE DE AISLADORES | 195000 | 195000
CNELSTD | 1 | ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE RECONECTADORES, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN E IMPLEMENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL SCADA | 254600 | 254600
CNELSTD | 1 | CONSTRUCCIÓN POSICIONES DE SALIDA DE S/E 11 Y RECONFIGURACIÓN ALIMENTADORES EN SANTO DOMINGO | 418359.88 | 418359.88
CNELSTD | 1 | REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADOR PUEBLO NUEVO EN LA ZONA NORTE DE MANABÍ (COMPROMISO PRESIDENCIAL) | 185484.51 | 185484.51
CNELSTD | 1 | REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, REDES DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN DE LA ZONA NORTE DE MANABÍ | 523485.45 | 523485.45
CNELSTE | 1 | REFORZAMIENTO EN LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN SAN LORENZO DEL MATE-CERECITA | 554022.34 | 554022.34
CNELSTE | 1 | REPOTENCIACIÓN DE DOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE 10/12 MVA -69/13,8 KV S/E CHANDUY Y MANGLARALTO | 564000 | 564000
CNELSTE | 1 | ADECUACIONES PARA SCADA | 160000 | 160000
CNELSTE | 1 | ADECUACIONES SCADA PARA SECCIONADORES TRIPOLARES A 69KV | 340000 | 340000
CNELSTE | 1 | REFORZAMIENTO DE LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN SALINAS-CHIPIPE | 188558.62 | 188558.62
CNELSTE | 1 | REPOTENCIACIÓN 3 SWITCHGEARS DE MEDIO VOLTAJE PARA ACOPLAR LOS TRANSFORMADORES A ADQUIRIR | 731068.8 | 731068.8
CNELSTE | 1 | REPOTENCIACIÓN DE 31,9 KM DE REDES ABIERTAS A PREENSAMBLADAS Y 16 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN POR DIVISIÓN DE CIRCUITOS -DIVISIÓN PLAYAS | 279855.48 | 279855.48
CNELSTE | 1 | REPOTENCIACIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 16/20 MVA -69/13,8 KV DE S/E PLAYAS Y SAN VICENTE | 796000 | 796000
CNELSTE | 1 | REPOTENCIACION DEL ALIMENTADOR "PROGRESO" EN MEDIA TENSIÓN TRAMO SAN LORENZO-PROGRESO-SAN ANTONIO | 350893.08 | 350893.08
CNELSUC | 1 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SUPERVISIÓN, PRUEBAS Y CONTROL DE LA CALIDAD DE SERVICIO | 496600 | 496600
CNELSUC | 1 | ADQUISICIÓN DE UNA SUBESTACIÓN MÓVIL 16/20 MVA | 900000 | 900000
CNELSUC | 1 | AUTOMATIZACIÓN E IMPLANTACIÓN DE LA BAHÍA A 69 KV DE LA SUBESTACIÓN JIVINO DE CELEC TRANSELECTRIC PARA MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO Y LA GESTIÓN DE LA DEMANDA EN CNEL UN SUCUMBIOS | 470271.42 | 470271.42
CNELSUC | 1 | CONSTRUCCION DE SALIDAS SUBTERRANEAS DE ALIMENTADORES PRIMARIOS DE LA SUBESTACION JIVINO Y ADECUACIÓN DEL PATIO DE MANIOBRAS DE LA SUBESTACION LAGO AGRIO | 130437.68 | 130437.68
CNELSUC | 1 | ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDAD BAVURUE KANKHE | 34554 | 34554
CNELSUC | 1 | ELECTRIFICACIÓN DE COOPERATIVA SIONA 2 | 31915.2 | 31915.2
CNELSUC | 1 | ELECTRIFICACIÓN DE NUEVA ESPERANZA | 27607.27 | 27607.27
CNELSUC | 1 | REFORZAMIENTO DE REDES EN LAS COMUNIDADES AKISUYO, AKSIR, RUMPIPAMBA. | 104515.86 | 104515.86
CNELSUC | 1 | REFORZAMIENTO DE REDES EN EL SECTOR DE PACAYACU - LA GUARAPERA | 372758.98 | 372758.98
CNELSUC | 1 | REFORZAMIENTO DE REDES RED TRIFASICA TARAPOA-LA “Y” DE CUYABENO | 296116.34 | 296116.34
CNELSUC | 1 | REPOTENCIACIÓN DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN ALIMENTADOR COCA 3 | 485432.85 | 485432.85
CNELSUC | 1 | REPOTENCIACIÓN LINEA DE SUBTRANSMISIÓN SACHA-ORELLANA | 659423.33 | 659423.33
CNELSUC | 1 | (en blanco) | 13614.75 | 13614.75
EEASA | 1 | CONSTRUCCIÓN S/E BATÁN Y LÍNEA DE S/T ASOCIADA A 69 KV | 2300000 | 2300000
EEASA | 1 | MODERNIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE BAÑOS | 312569 | 312569
EEAZ | 0.85 | CONCLUSIÓN INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SUBTRANSMISIÓN DE LAS EMPRESAS AZOGUES - CENTRO SUR - CELEC EP HIDROAZOGUEZ | 797980.79 | 678283.6715
EEAZ | 1 | POSICION DE LÍNEA PARA S/E GUAPAN UCEM EN LA S/E AZOGUES 1 | 245760.44 | 245760.44
EEAZ | 1 | EQUIPOS DE CALIDAD DE ENERGÍA E INGENIERÍA | 252112.24 | 252112.24
EECS | 1 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE RECONECTADORES PARA PROTECCIÓN Y CONTROL DE ALIMENTADORES RURALES DE DIDIS Y DIMS (ALIMENTADORES 1522, 1523, 1821, 2111, 2112, 2113, 2211, 2212, 2311, 2312, 0525, 0521, 1424 ) | 314363.8 | 314363.8
EECS | 1 | AUTOMATIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN - CAPÍTULO CONTROL Y COMUNICACIONES DE ALIMENTADORES URBANOS | 137700 | 137700
EECS | 1 | AUTOMATIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN - CAPÍTULO SUBESTACIONES (S/ES 03, 04, 05) | 975000 | 975000
EECS | 1 | CONSTRUCCIÓN DE LA BAHÍA SUBESTACIÓN LA TRONCAL A 69KV | 333937.99 | 333937.99
EECS | 1 | REPOTENCIACIÓN DEL ALIMENTADOR VOLUNTAD DE DIOS COLONIA 10 AGOSTO / LA TRONCAL. | 298117.8 | 298117.8
EECS | 1 | (en blanco) | 68066.2 | 68066.2
EEPGSA | 1 | IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE DATOS PARA OPTIMIZAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LOS CLIENTES DE ELECGALAPAGOS S.A. | 250000 | 250000
EEPGSA | 1 | IMPLEMENTACIÓN DE UN ENLACE DE DATOS A NIVEL PROVINCIAL | 446428.57 | 446428.57
EEPGSA | 1 | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ALIMENTADOR PRIMARIO NO. 4, PARA LA ZONA URBANA DE PUERTO AYORA | 60162.83 | 60162.83
EEPGSA | 1 | REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL ALIMENTADOR 2 DEL SECTOR PERIMETRAL EN SAN CRISTÓBAL | 43122.66 | 43122.66
EEQ | 1 | REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES PRIMARIO 55B | 412228.89 | 412228.89
EEQ | 1 | REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES PRIMARIO POMASQUI 57F | 15253.26 | 15253.26
EEQ | 1 | REFORZAMIENTO DE SISTEMAS DE MEDICIÓN CONCENTRADA | 351904.77 | 351904.77
EEQ | 1 | REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES | 701933.74 | 701933.74
EEQ | 1 | REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES PRIMARIO 58C | 313808.08 | 313808.08
EEQ | 1 | REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES PRIMARIO 58D | 165554.66 | 165554.66
EEQ | 1 | REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES PRIMARIO CONOCOTO 23C | 18559.71 | 18559.71
EEQ | 1 | REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES PRIMARIO POMASQUI 57 G | 335582.67 | 335582.67
EEQ | 1 | (en blanco) | 1764480.53 | 1764480.53
EERSA | 0 | ADQUISICIÓN DE TRES CARGADORES DE BATERÍAS PARA LAS SUBESTACIONES Nº 01, Nº 07, Nº 10 | 42857.14 | 0
EERSA | 0 | REPOTENCIACIÓN DE LÍNEAS Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN COMUNIDAD GUANTUL GRANDE - FLORES | 133340.13 | 0
EERSA | 0 | REPOTENCIACIÓN DE REDES COMUNIDAD PUNGAL SANTA MARIANITA, LA MATRIZ | 167857.35 | 0
EERSA | 0 | REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD PUNGAL SAN PEDRO | 125446.35 | 0
EERSA | 0 | REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD TAMAUTE | 83870.17 | 0
EERSA | 1 | REPOTENCIACIÓN DE LA S/E GATAZO | 1109544 | 1109544
EERSA | 1 | REPOSICIÓN DE INTERRUPTORES DE 69 KV PARA LA SUBESTACIÓN 3 Y 8 | 235400 | 235400
EERSSA | 1 | ADECUACIÓN DE LA POSICIÓN AMALUZA EN LA SE CARIAMANGA | 208547.6 | 208547.6
EERSSA | 1 | AMPLIACIÓN BARRAJE DE 22 KV DE LA S/E CUMBARATZA EN LA PROVINCIA DE LOJA ETAPA I | 563783.6 | 563783.6
EERSSA | 1 | LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN SE VELACRUZ - SE CATACOCHA | 170000 | 170000
EERSSA | 1 | REFORZAMIENTO DE ALIMENTADORES PRIMARIOS CON INSTALACION DE RECONECTADORES | 200000 | 200000
EERSSA | 1 | REPOTENCIACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA PROVINCIA DE LOJA ETAPA I | 1000000 | 1000000
EERSSA | 1 | REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE Y GUALAQUIZA ETAPA II | 500000 | 500000
ELEPCO | 0 | IMPLEMENTACIÓN DATA CENTER, CENTRO DE CONTROL Y TELECOMUNICACIÓN PARA SCADA | 173854.77 | 0
ELEPCO | 0 | ADQUISICION DE PARARRAYOS 69 KV | 19750 | 0
ELEPCO | 0 | READECUACIÓN DE OBRAS CIVILES EN LA SUBESTACIÓN EL CALVARIO | 315476.61 | 0
ELEPCO | 1 | ADQUISICIÓN DE UNA SUBESTACIÓN MOVIL: 16/20 MVA-69/13.8 KV | 832000 | 832000
ELEPCO | 1 | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA A 69 KV PANZALEO-PUJILÍ | 1574528.37 | 1574528.37
ELEPCO | 1 | CONSTRUCCIÓN ENLACE ALIMENTADOR EMERGENCIA SAN MARCOS-ALAQUEZ CENTRO | 120343.48 | 120343.48
ELEPCO | 1 | CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN ALIMENTADOR TRIFASICO SUBESTACIÓN MOVIL SALCEDO-CENTRO DE SALCEDO-ENLACETRIFASICO ALIMENTADOR EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO-ALIMENTADOR NO. 3 SUBESTACIÓN SALCEDO | 132763.31 | 132763.31
ELEPCO | 1 | ADQUISICIÓN EQUIPO TRAILER PARA LAVADO DE AISLACIÓN CON VOLTAJE Y AGUA A PRESIÓN | 306943.45 | 306943.45
ELEPCO | 1 | CAMBIO DE REDES PARA LAS SUBESTACIONES LA MANA, LA COCHA, SALCEDO, SAN RAFAEL, SIGCHOS Y EL CALVARIO | 84000 | 84000
ELEPCO | 1 | CONSTRUCCIÓN ENLACE TRIFÁSICO Y CAMBIO DE CONDUCTOR GUAYTACAMA TANICUCHÍ | 145051.8 | 145051.8
ELEPCO | 1 | PROVISÓN E INSTALACIÓN DE CABLES Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN | 93969.6 | 93969.6
ELEPCO | 1 | REFORZAMIENTO DE REDES CALLE 19 DE MAYO (LA MANÁ) | 1191735.45 | 1191735.45
ELEPCO | 1 | REM. BARRIO ALAQUEZ ORIENTE | 23342.01 | 23342.01
EMELNORTE | 1 | READECUACIÓN ALIMENTADOR CALLE MALDONADO Y MEJIA | 189591.55 | 189591.55
EMELNORTE | 1 | ALIMENTADOR EXPRESO CHOTA PIMAMPIRO | 318843.32 | 318843.32
EMELNORTE | 1 | CAMBIO DE REDES DE MT CONVENCIONALES A SEMIAISLADA EN ALIMENTADORES DE LAS SE CAYAMBE Y LA ESPERANZA | 1052665.24 | 1052665.24
EMELNORTE | 1 | READECUACION DE LAS SALIDAS DE 13.8 KV SE CAYAMBE | 314892.75 | 314892.75
EMELNORTE | 1 | READECUACIÓN DE RED Y AUMENTO DE POTENCIA YURACRUZ ALTO | 41845.9 | 41845.9
Total general |  |  | 62631113.45 | 60720638.764

## PLAN DE ADQUISICIONES BID II
UNIDAD EJECUTORA | TIPO DE CONTRATACIÓN | No. DE COMPONENTE | DESCRIPCIÓN COMPONENETE | SUBCOMPONENTE | SUBCOMPONENTE: FISCALIZACIÓN, SUPERVISIÓN, SOCIALIZACIÓN | PRESTAMO | PROVINCIA EN DONDE SE EJECUTA LA OBRA O SE PRESTA EL SERVICIO O SE ENTREGA EL BIEN | NOMBRE DEL PROYECTO | No. DE PROYECTOS EN GENERAL POR DISTRIBUIDORA | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | CÓDIGO DEL PROCESO | NOMBRE DEL PROCESO | LOTES | METODO DE ADQUISICIÓN | REVISIÓN EX ANTE Ó EX POST | ESTADO PARA REPORTE | No. DE CONTRATO | CONTRATISTA | NACIONALIDAD DEL CONTRATISTA | TIPO DE CONTRATISTA | RUC | FISCALIZADOR (GESTIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL) | TELEFONO DE CONTACTO DEL FISCALIZADOR | GERENTE DE OBRAS ó ADMINISTRADOR DE CONTRATO (CGC 1.1 (u) | TELEFONO DE CONTACTO DEL GERENTE DE OBRAS ó ADMINISTRADOR DE CONTRATO | PLAN DE INVERSIÓN: VALOR PARCIAL POR PROYECTO (US$SIN IVA) | PLAN DE INVERSIÓN: VALOR TOTAL POR PROYECTO (US$SIN IVA) | PLAN DE ADQUISICIÓN: VALOR POR LOTE (US$SIN IVA) | MONTO SIN IVA (USD) FINANCIAMIENTO RECURSOS BID | MONTO SIN IVA (USD) FINANCIAMIENTO RECURSOS PROPIOS | PLAN DE ADQUISICIÓN: VALOR TOTAL DEL PROCESO (US$ SIN IVA) | PLAN DE ADQUISICIÓN: % DE IVA | PLAN DE ADQUISICIÓN: VALOR DE IVA (RECURSOS FISCALES) | PLAN DE ADQUISICIÓN: VALOR DE IVA (RECURSOS PROPIOS) | PLAN DE ADQUISICIÓN: VALOR CON IVA | Valor liquidado USD (sin IVA) | Saldo | Posible saldo julio2019 | PUBLICADO EN EL DDL: VALOR POR LOTE (US$SIN IVA) | PUBLICADO EN EL DDL: VALOR TOTAL (US$ SIN IVA) | ADJUDICADO - CONTRATADO: VALOR POR LOTE (US$ SIN IVA) | ADJUDICADO - CONTRATADO: VALOR TOTAL (US$ SIN IVA) | ADJUDICADO - CONTRATADO: % DE IVA | ADJUDICADO - CONTRATADO: VALOR DE IVA | ADJUDICADO - CONTRATADO: VALOR (US$ CON IVA) | RUBROS NUEVOS (FECHA) | RUBROS NUEVOS (%) | RUBROS NUEVOS (VALOR) | DIFERENCIA DE CANTIDADES DE OBRAS (FECHA) | DIFERENCIA DE CANTIDADES DE OBRA (%) | DIFERENCIA DE CANTIDADES DE OBRA (VALOR) | DIFERENCIA DE CANTIDADES DE OBRA (FECHA) | CONTRATOS COMPLEMENTARIOS (%) | CONTRATOS COMPLEMENTARIOS VALOR CON CARGO AL CRÉDITO (SIN IVA) | CONTRATOS COMPLEMENTARIOS RECURSOS FISCALES (IVA) | CONTRATOS COMPLEMENTARIOS (VALOR) | SALDO (INVERSIÓN - CONTRATADO) | SALDO CONSIDERANDO (COMPLEMENTARIOS) | CRONOGRAMA QUE RIGE | NO OBJECIÓN DEL BID AL DDL | PUBLICACIÓN EN EL UNDB | INVITACIÓN EXPRESIONES DE INTERES (SOLO PARA CONSULTORIA INDIVIDUALES) | RECECPCIÓN DE MANIFESTACIONES DE INTERES (SOLO PARA CONSULTORIA INDIVIDUALES) | CALIFICACIÓN DE CONSULTORRES (SOLO PARA CONSULTORIA INDIVIDUALES) | PUBLICACIÓN DE PROCESO | LIMITE PARA EFECTUAR PREGUNTAS/ ACLARACIONES | LIMITE PARA EMITIR RESPUESTA | RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTA | NUEVO PLAZO PARA RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTA SEGÚN BOLETIN DE ENMIENDAS | CALIFICACIÓN LIMITE DE PARTICIPANTES | FECHA ESTIMADA DE ADJUDICACIÓN | FISCALIZACIONES INFORME DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS | FISCALIZACIONES AUTORIZACIÓN DE GERENCIA | NO OBJECIÓN DEL BID AL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN | FECHA REAL DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | FECHA DECLARATORIA DE PROCESO DESIERTO | NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACÓN / CARTA DE ACEPTACIÓN | FIRMA DE CONTRATO | SOLICITUD DEL REGISTRO PRISM | CAN-CEC / Y FECHA DE REGISTRO PRISM | CODIGO PRISM | DESIGNACIÓN DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN | DDLS (PLIEGO) | PUBLICACIÓN EN UN MEDIO DE PRENSA A NIVEL NACIONAL | SOLICITUD DE ACLARACIONES POR PARTE DE OFERENTES | RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES DE PROPONENTES | BOLETÍN DE ENMIENDAS | ACTA DE PRESENTACION DE OFERTAS | ACTA DE APERTURA DE OFERTAS | ACTA DE ACLARACIONES | INFORME DE EVALUACIÓN FINAL DE OFERTAS TÉNICAS Y ECONÓMICAS | RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | RESOLUCIÓN DECLARATORIA DE DESIERTO | COMUNICACIÓN DE ADJUDICACIÓN A LOS PROPONENTES (CON ACUSE RECIBO) | CONTRATO SUSCRITO FIRMADO Y DOCUMENTOS REQUERIDOS | NOTA DE ASIGNACIÓN DEL No. PRISM | FONDO DE REPARO PREVISTO EN EL DDL (CGC 48.1) | % FONDO DE REPARO | FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO | VALOR DEL ANTICIPO | CONCEPTO DEL DESEMBOLSO O PAGO | FECHA PAGO 1 | VALOR PAGO 1 | CONCEPTO DEL DESEMBOLSO O PAGO | FECHA PAGO 2 | VALOR PAGO 2 | CONCEPTO DEL DESEMBOLSO O PAGO | FECHA DE PAGO 3 | VALOR PAGO 3 | CONCEPTO DEL DESEMBOLSO O PAGO | FECHA DE PAGO 4 | VALOR PAGO 4 | CONCEPTO DEL DESEMBOLSO O PAGO | FECHA DE PAGO 5 | VALOR PAGO 5 | CONCEPTO DEL DESEMBOLSO O PAGO | FECHA DE PAGO 6 | VALOR PAGO 6 | CONCEPTO DEL DESEMBOLSO O PAGO | FECHA DE PAGO 7 | VALOR PAGO 7 | CONCEPTO DEL DESEMBOLSO O PAGO | FECHA DE PAGO 8 | VALOR PAGO 8 | CONCEPTO DEL DESEMBOLSO O PAGO | FECHA DE PAGO FINAL | VALOR PAGO FINAL | TOTAL PAGOS | A DICIEMBRE (2016) | A ENERO (2017) | A JUNIO (2017) | A DICIEMBRE (2017) | PROYECCIÓN 2018 | TOTAL PAGOS (REALES + PROYECTADOS) | COMPROBACION | PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN DIAS | PLAZO DE INICIO CONTADO DESDE: | INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL | FECHA PARA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | FECHA DE PRORROGAS DE PLAZO | PRORROGAS DE PLAZO | NUEVA FECHA ESTIMADA PARA LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | No.SUSPENSIÓN | SUSPENSIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL | REINICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL | NÚMERO DE DÍAS DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO | No.SUSPENSIÓN | SUSPENSIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL | REINICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL | NÚMERO DE DÍAS DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO | No.SUSPENSIÓN | SUSPENSIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL | REINICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL | NÚMERO DE DÍAS DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO | No.SUSPENSIÓN | SUSPENSIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL | REINICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL | NÚMERO DE DÍAS DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO | TOTAL DIAS DE SUSPENSIÓN | FECHA REAL DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL /INFORME PRELIMINAR | ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA / INFORME DEFINITIVO | % DE AVANCE FÍSICO PROYECTO A ENE 2016 | % DE AVANCE FÍSICO PROYECTO A FEB 2016 | % DE AVANCE FÍSICO PROYECTO A MAR 2016 | % DE AVANCE FÍSICO PROYECTO A ABR 2016 | % DE AVANCE FÍSICO PROYECTO A MAY 2016 | % DE AVANCE FÍSICO PROYECTO A JUN 2016 | % DE AVANCE FÍSICO PROYECTO A JUL 2016 | % DE AVANCE FÍSICO PROYECTO A AGO 2016 | % DE AVANCE FÍSICO PROYECTO A SEP 2016 | % DE AVANCE FÍSICO PROYECTO A OCT 2016 | % DE AVANCE FÍSICO PROYECTO A NOV 2016 | % DE AVANCE FÍSICO PROYECTO A DIC 2016 | % DE AVANCE FÍSICO PROYECTO A ENE 2017 | % DE AVANCE FÍSICO PROYECTO A FEB 2017 | % DE AVANCE FÍSICO PROYECTO A MAR 2017 | % DE AVANCE FÍSICO PROYECTO A ABR 2017 | % DE AVANCE FÍSICO PROYECTO A MAY 2017 | % DE AVANCE FÍSICO PROYECTO A JUN 2017 | % DE AVANCE FÍSICO PROYECTO A JUL 2017 | % DE AVANCE FÍSICO PROYECTO A AGO 2017 | % DE AVANCE FÍSICO PROYECTO A SEP 2017 | % DE AVANCE FÍSICO PROYECTO A OCT 2017 | % DE AVANCE FÍSICO PROYECTO A Junio 2018 | % DE AVANCE FÍSICO PROYECTO A Julio 2018 | % DE AVANCE FÍSICO PROYECTO A Agosto 2018 | % DE AVANCE FÍSICO PROYECTO A Septiembre2018 | % DE AVANCE FÍSICO PROYECTO A Octubre 2018 | % DE AVANCE FÍSICO PROYECTO A Noviembre 2018 | % DE AVANCE FÍSICO PROYECTO A Diciembre 2018 | % DE AVANCE FÍSICO PROYECTO A Enero 2019 | % DE AVANCE FÍSICO PROYECTO A Febrero 2019 | % DE AVANCE FÍSICO PROYECTO A Marzo 2019 | % DE AVANCE FÍSICO PROYECTO A Abril 2019 | % DE AVANCE FÍSICO PROYECTO A Mayo 2019 | % DE AVANCE FÍSICO PROYECTO A Junio 2019 | % DE AVANCE FÍSICO PROYECTO A Julio 2019 | % DE AVANCE FÍSICO PROYECTO A Agosto 2019 | % DE AVANCE FÍSICO PROYECTO A Septiembre 2019 | % DE AVANCE FÍSICO PROYECTO A Diciembre 2019 | % DE AVANCE FÍSICO PROYECTO A Enero 2020 | Liquidado Junio 2018 | Liquidado Agosto 2018 | Liquidado Septiembre2018 | Liquidado Octubre 2018 | Liquidado Noviembre 2018 | Liquidado Diciembre 2018 | Liquidado Mayo 2019 | Liquidado Junio 2019 | Liquidado Julio 2019 | Liquidado Agosto 2019 | Liquidado Septiembre 2019 | Liquidado Diciembre 2019 | Liquidado Enero 2020 | Observaciones Junio 2018 | Observaciones Agosto 2018 | Observaciones Septiembre 2018 | Observaciones y estados de trámites a Octubre 2018 | Observaciones y estados de trámites a Noviembre 2018 | Observaciones y estados de trámites a Diciembre 2018 | Observaciones Junio 2019 | Observaciones Julio 2019 | Observaciones Agosto 2019 | Observaciones Septiembre 2019 | Observaciones Diciembre 2019 | Observaciones Enero 2020 | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES DE AUDITORIA E&Y (2015-2016) | REVISIÓN AVAL 2017 | ULTIMA FECHA DE CAMBIO ACORDADO CON LA ENTIDAD EJECUTORA (REFORMAS AL PLAN DE ADQUISICIÓN) |  |  | PLAN DE INVERSIÓN: VALOR TOTAL POR PROYECTO (US$SIN IVA) | Valor liquidado (USD sin iva) |  | Año Finalización | fil
CNELEOR | BIENES | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | EL ORO | SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA PORTATIL | 1 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELEOR-DI-BI-002 | SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA PORTATIL |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELEOR-DI-BI-002 | QUEMCO CIA. LTDA. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 1790395405001 | NO APLICA | NO APLICA | ING. ENRIQUE LUDEÑA ROMERO | DATO PENDIENTE |  | 53826.38 | 0 | 64000 | 0 | 64000 | 12% | 7680 | 0 | 71680 | 43860 | 9966.38 |  |  | 64000 |  | 43860 | [14 empty] | 9966.38 | 9966.38 | DDL, IAO 27.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-01-18 | [6 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 2016-01-21 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-07-18 | 21930 |  | 2016-11-07 | 21930 | [24 empty] | 43860 | [7 empty] | 120 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-07-19 | 2016-11-16 | DATO PENDIENTE | 30 | 2016-12-16 | 1 | 2016-11-28 | 2017-01-24 | 57 | 2 | 2017-02-18 | 2017-04-03 | 44 | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | DEL SALDO SE UTILIZA EL UN VALOR DE US$10.173,62 PARA FINANCIAR EL PROCESO BID2-RSND-CNELGY-DI-OB-015 CONSTRUCCIÓN DE LA ALIMENTADORA A 13.8 KV MI LOTE 1 | [5 empty] | 53826.38 | 43860 | 0 | 2016
CNELSTD | BIENES | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Proyectos de instalación de dispositivos Inteligentes en Alimentadores Primarios (Reconectadores y Reguladores) | Proyectos de instalación de dispositivos Inteligentes en Alimentadores Primarios (Reconectadores y Reguladores) | 3494/OC-EC | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LAVADO EN CALIENTE DE AISLADORES | 1 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSTD-DI-BI-001 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LAVADO EN CALIENTE DE AISLADORES |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELSTD-DI-BI-001 | QUEMCO CIA. LTDA. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 1790395405001 | [5 empty] | 195000 | 0 | 195000 | 0 | 195000 | 12% | 23400 | 0 | 218400 | 189500 | 5500 |  |  | 195000 |  | 189500 | [14 empty] | 5500 | 5500 | DDL, IAO 27.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-09-08 | 2015-09-11 | 2015-09-16 | 2015-10-06 | NO APLICA | 2015-10-19 | 2015-10-21 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-20 | NO APLICA | DATO PENDIENTE | 2015-12-07 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [12 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-02-19 | 94750 |  | 2016-09-29 | 94750 | [24 empty] | 189500 | [7 empty] | 210 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-02-20 | 2016-09-17 | [28 empty] | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | EL BID RECOMIENDA QUE ESTE PROYECTO SEA ADICIONAL A ESTE COMPONENTE Y QUE SE DECLARE OTRO PROYECTO PARA CUMPLIR CON LOS 9 PROYECTOS QUE CONSTAN EN LA MATRIZ MPR (MARZO 2017), ESTE PROCESO DEBERÁ INCLUIRSE EN EL C1. DISTRIBUCIÓN | [5 empty] | 195000 | 189500 | 0 | 2016
CNELSTD | OBRAS | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Proyectos de automatización y adecuación de subestaciones | Proyectos de automatización y adecuación de subestaciones | 3494/OC-EC | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE RECONECTADORES, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN E IMPLEMENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL SCADA | 2 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSTD-AU-OB-006 | IMPLENTACION DEL SISTEMA SCADA (SEGUNDA FASE) EN EL ÁREA DE SERVICIO DE CNEL SANTO DOMINGO |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELSTD-AU-OB-006 | QUEMCO CIA. LTDA. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 1790395405001 | [5 empty] | 213600 | 0 | 238600 | 20807.48 | 259407.48 | 12% | 28632 |  | 290536.3776 | 234407.48 | 0 |  |  | 238600 |  | 234407.48 | 12% | 28128.8976 | 262536.3776 | [12 empty] | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-11-01 | 2017-11-10 | 2017-11-15 | 2017-11-30 |  | 2017-12-06 | 2017-12-12 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-12-18 | NO APLICA | 2017-12-19 | 2018-06-05 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [46 empty] | 0 | [7 empty] | 210 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | [38 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38% | 38% | 90% | 90% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | si | si | si | si | si | si | si | En ejecución, finaliza en noviembre 2018 |  |  | Contrato en ejecución, finaliza el 07 de diciembre de 2018. Se está a la espera de un código de activación por parte de Oficina Central y se procederá a solicitar el pago de la planilla correspondiente. | En liquidación | [7 empty] | REFORMA CONTENIDA EN LA SOLICITUD No. 4 FORMULARIO DE CONTROL DE CAMBIOS DEL 30 DE ENERO DE 2017, Y CORREO ELECTRÓNICO REMITIDO POR ANDRES BRAVO DE LA MISMA FECHA; PENDIENTE REGULARIZAR REFORMA PARA QUE ESTE SE INCREMENTE EL VALOR DEL PRESPUESTO REFERENCIAL, CON EL VALOR ASIGNADO AL PROCESO BID2-RSND-CNELSTD-FI-CI-004 QUE TENIA UN PRESUPUESTO DE US$25.000. VER CORREO DEL 19 DE ABRIL DE 2017, SE REFORMA EL TIPO DE CONTRATACIÓN DE BIENES POR OBRAS, SE MODIFICA EL CÓDIGO DEL PROCESO "BID2-RSND-CNELSTD-AU-BI-004" por "BID2-RSND-CNELSTD-AU-OB-006" |  | AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO Nro. MINFIN-SRF-2017-0216-O DE 17 DE MARZO DE 2017 |  |  |  | 213600 |  | 234407.48 | 2018
CNELSUC | BIENES | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Proyectos de instalación de dispositivos Inteligentes en Alimentadores Primarios (Reconectadores y Reguladores) | Proyectos de instalación de dispositivos Inteligentes en Alimentadores Primarios (Reconectadores y Reguladores) | 3494/OC-EC | SUCUMBIOS | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SUPERVISIÓN, PRUEBAS Y CONTROL DE LA CALIDAD DE SERVICIO | 1 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSUC-AU-BI-009 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SUPERVISIÓN, PRUEBAS Y CONTROL DE LA CALIDAD DE SERVICIO |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELSUC-AU-BI-009 | MACRONIVEL S.A | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0992715723001 | [5 empty] | 36450 | 0 | 36450 | 0 | 36450 | 12% | 4374 | 0 | 40824 | 35356.48 | 1093.52 |  |  | 33305.1 |  | 35356.48 | 14% | 4949.9072 | 40306.3872 | [11 empty] | 1093.52 | 1093.52 | DDL, IAO 27.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-08-31 | 2016-09-07 | 2016-09-14 | 2016-09-28 | NO APLICA | 2016-10-12 | 2016-10-17 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-10-24 | NO APLICA | 2016-11-22 | 2016-03-29 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | DATO PENDIENTE | [28 empty] | 0 | [7 empty] | 90 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | [36 empty] | 40% | 40% | 40% | 45% | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | [12 empty] | REAPERTURA DEL PROCESO BID2-RSND-CNELSUC-AU-BI-006, FORMULARIO DE CONTROL DE CAMBIOS, SOLICITUD No.4 DEL 30.MAY.2016 |  | AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO Nro. MINFIN-SRF-2017-0370-O DE 12 DE MAYO DE 2017 |  |  |  | 36450 | 35356.48 | 0 | 2018
CNELSUC | BIENES | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Proyectos de instalación de dispositivos Inteligentes en Alimentadores Primarios (Reconectadores y Reguladores) | Proyectos de instalación de dispositivos Inteligentes en Alimentadores Primarios (Reconectadores y Reguladores) | 3494/OC-EC | SUCUMBIOS | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SUPERVISIÓN, PRUEBAS Y CONTROL DE LA CALIDAD DE SERVICIO | 1 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSUC-AU-BI-010 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SUPERVISIÓN, PRUEBAS Y CONTROL DE LA CALIDAD DE SERVICIO | Item 1 | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELSUC-AU-BI-010 | PROTECO COASIN S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 1790051765001 | [5 empty] | 115150 | 0 | 115150 | 0 | 115150 | 12% | 13818 | 0 | 128968 | 103261.53 | 11888.47 |  |  | 115150 | 864.95 | 32261.27 | 14% | 4516.5778 | 36777.8478 | [11 empty] | 82888.73 | 82888.73 | DDL, IAO 27.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-08-31 | 2016-09-07 | 2016-09-14 | 2016-09-28 | NO APLICA | 2016-10-12 | 2016-10-17 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-11-07 | NO APLICA | 2016-11-07 | DATO PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-01-25 | 16130.64 | [27 empty] | 16130.64 | [7 empty] | 90 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2017-01-26 | 2017-04-26 | [37 empty] | 20% | 40% | 60% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | REAPERTURA DEL PROCESOS BID2-RSND-CNELSUC-AU-BI-007, FORMULARIO DE CONTROL DE CAMBIOS, SOLICITUD No.4 DEL 30.MAY.2016 |  | AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO Nro. MINFIN-SRF-2017-0216-O DE 17 DE MARZO DE 2017 |  |  |  | 115150 | 103261.53 | 0 | 2017
CNELSUC | BIENES | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Proyectos de instalación de dispositivos Inteligentes en Alimentadores Primarios (Reconectadores y Reguladores) | Proyectos de instalación de dispositivos Inteligentes en Alimentadores Primarios (Reconectadores y Reguladores) | 3494/OC-EC | SUCUMBIOS |  | 1 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSUC-AU-BI-010 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SUPERVISIÓN, PRUEBAS Y CONTROL DE LA CALIDAD DE SERVICIO | Item 2 | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELSUC-AU-BI-010 | PROTECO COASIN S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 1790051765001 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1619.73 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | DDL, IAO 27.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-08-31 | 2016-09-07 | 2016-09-14 | 2016-09-28 | NO APLICA | 2016-10-12 | 2016-10-17 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-11-07 | NO APLICA | 2016-11-07 | DATO PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-01-25 | [28 empty] | 0 | [7 empty] | 90 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2017-01-26 | 2017-04-26 | [37 empty] | 20% | 40% | 60% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [14 empty] | AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO Nro. MINFIN-SRF-2017-0216-O DE 17 DE MARZO DE 2017 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2017
CNELSUC | BIENES | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Proyectos de instalación de dispositivos Inteligentes en Alimentadores Primarios (Reconectadores y Reguladores) | Proyectos de instalación de dispositivos Inteligentes en Alimentadores Primarios (Reconectadores y Reguladores) | 3494/OC-EC | SUCUMBIOS |  | 1 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSUC-AU-BI-010 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SUPERVISIÓN, PRUEBAS Y CONTROL DE LA CALIDAD DE SERVICIO | Item 3 | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELSUC-AU-BI-010 | PROTECO COASIN S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 1790051765001 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 810.54 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | DDL, IAO 27.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-08-31 | 2016-09-07 | 2016-09-14 | 2016-09-28 | NO APLICA | 2016-10-12 | 2016-10-17 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-11-07 | NO APLICA | 2016-11-07 | DATO PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-01-25 | [28 empty] | 0 | [7 empty] | 90 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2017-01-26 | 2017-04-26 | [37 empty] | 20% | 40% | 60% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [14 empty] | AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO Nro. MINFIN-SRF-2017-0216-O DE 17 DE MARZO DE 2017 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2017
CNELSUC | BIENES | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Proyectos de instalación de dispositivos Inteligentes en Alimentadores Primarios (Reconectadores y Reguladores) | Proyectos de instalación de dispositivos Inteligentes en Alimentadores Primarios (Reconectadores y Reguladores) | 3494/OC-EC | SUCUMBIOS |  | 1 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSUC-AU-BI-010 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SUPERVISIÓN, PRUEBAS Y CONTROL DE LA CALIDAD DE SERVICIO | Item 7 | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELSUC-AU-BI-010 | PROTECO COASIN S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 1790051765001 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 28966.05 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | DDL, IAO 27.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-08-31 | 2016-09-07 | 2016-09-14 | 2016-09-28 | NO APLICA | 2016-10-12 | 2016-10-17 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-11-07 | NO APLICA | 2016-11-07 | DATO PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-01-25 | [28 empty] | 0 | [7 empty] | 90 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2017-01-26 | 2017-04-26 | [37 empty] | 20% | 40% | 60% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [14 empty] | AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO Nro. MINFIN-SRF-2017-0216-O DE 17 DE MARZO DE 2017 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2017
CNELSUC | BIENES | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Proyectos de instalación de dispositivos Inteligentes en Alimentadores Primarios (Reconectadores y Reguladores) | Proyectos de instalación de dispositivos Inteligentes en Alimentadores Primarios (Reconectadores y Reguladores) | 3494/OC-EC | SUCUMBIOS |  | 1 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSUC-AU-BI-010 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SUPERVISIÓN, PRUEBAS Y CONTROL DE LA CALIDAD DE SERVICIO | Item 5 | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELSUC-AU-BI-010 | MACRONIVEL S.A | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0992715723001 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 21591.37 | 63600.26 | 14% | 8904.0364 | 72504.2964 | [11 empty] | -63600.26 | -63600.26 | DDL, IAO 27.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-08-31 | 2016-09-07 | 2016-09-14 | 2016-09-28 | NO APLICA | 2016-10-12 | 2016-10-17 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-11-07 | NO APLICA | 2016-11-07 | DATO PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-01-25 | 31800.13 | [27 empty] | 31800.13 | [7 empty] | 90 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2017-01-26 | 2017-04-26 | [37 empty] | 20% | 40% | 60% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [14 empty] | AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO Nro. MINFIN-SRF-2017-0216-O DE 17 DE MARZO DE 2017 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2017
CNELSUC | BIENES | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Proyectos de instalación de dispositivos Inteligentes en Alimentadores Primarios (Reconectadores y Reguladores) | Proyectos de instalación de dispositivos Inteligentes en Alimentadores Primarios (Reconectadores y Reguladores) | 3494/OC-EC | SUCUMBIOS |  | 1 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSUC-AU-BI-010 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SUPERVISIÓN, PRUEBAS Y CONTROL DE LA CALIDAD DE SERVICIO | Item 6 | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELSUC-AU-BI-010 | MACRONIVEL S.A | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0992715723001 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 42008.89 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | DDL, IAO 27.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-08-31 | 2016-09-07 | 2016-09-14 | 2016-09-28 | NO APLICA | 2016-10-12 | 2016-10-17 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-11-07 | NO APLICA | 2016-11-07 | DATO PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-01-25 | [28 empty] | 0 | [7 empty] | 90 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2017-01-26 | 2017-04-26 | [37 empty] | 20% | 40% | 60% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [14 empty] | AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO Nro. MINFIN-SRF-2017-0216-O DE 17 DE MARZO DE 2017 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2017
CNELSUC | BIENES | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Proyectos de instalación de dispositivos Inteligentes en Alimentadores Primarios (Reconectadores y Reguladores) | Proyectos de instalación de dispositivos Inteligentes en Alimentadores Primarios (Reconectadores y Reguladores) | 3494/OC-EC | SUCUMBIOS |  | 1 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSUC-AU-BI-010 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SUPERVISIÓN, PRUEBAS Y CONTROL DE LA CALIDAD DE SERVICIO | Item 4 | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELSUC-AU-BI-010 | QUEMCO CIA. LTDA. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 1790395405001 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 7400 | 14% | 1036 | 8436 | [11 empty] | -7400 | -7400 | DDL, IAO 27.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-08-31 | 2016-09-07 | 2016-09-14 | 2016-09-28 | NO APLICA | 2016-10-12 | 2016-10-17 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-11-07 | NO APLICA | 2016-11-07 | DATO PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-01-25 | [28 empty] | 0 | [7 empty] | 90 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2017-01-26 | 2017-04-26 | [37 empty] | 20% | 40% | 60% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [14 empty] | AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO Nro. MINFIN-SRF-2017-0216-O DE 17 DE MARZO DE 2017 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2017
CNELSUC | BIENES | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Proyectos de instalación de dispositivos Inteligentes en Alimentadores Primarios (Reconectadores y Reguladores) | Proyectos de instalación de dispositivos Inteligentes en Alimentadores Primarios (Reconectadores y Reguladores) | 3494/OC-EC | SUCUMBIOS | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SUPERVISIÓN, PRUEBAS Y CONTROL DE LA CALIDAD DE SERVICIO | 1 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSUC-AU-BI-008 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SUPERVISIÓN, PRUEBAS Y CONTROL DE LA CALIDAD DE SERVICIO |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | 268-16 | MACRONIVEL S.A | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0992715723001 | NO APLICA | NO APLICA | ING. JORGE LARA | 099 8902835 |  | 113000 | 0 | 113000 | 0 | 113000 | 12% | 13560 | 0 | 126560 | 111349.2 | 1650.8 |  |  | 113000 |  | 111349.2 | 14% |  | 126938.088 | [11 empty] | 1650.8 | 1650.8 |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [7 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-04-01 | NO APLICA | DATO PENDIENTE | 2016-09-09 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [13 empty] | ü | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-10-10 | 55674.6 | Pago 3/3 - Liquidación 100% | 2017-04-25 | 55674.6 | [24 empty] | 111349.2 | [7 empty] | 90 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-10-11 | 2017-01-09 | [33 empty] | 5% | 10% | 15% | 20% | 30% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | Este proceso ya esta al 100% pero como es parte de un proyecto que comprede 4 procesos de bienes y estos comprenden varios lotes, en tanto todos no esten ejecutados al 100% no puede reportase con este estado | [5 empty] | 113000 | 111349.2 | 0 | 2017
CNELSUC | BIENES | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Proyectos de instalación de dispositivos Inteligentes en Alimentadores Primarios (Reconectadores y Reguladores) | Proyectos de instalación de dispositivos Inteligentes en Alimentadores Primarios (Reconectadores y Reguladores) | 3494/OC-EC | SUCUMBIOS | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SUPERVISIÓN, PRUEBAS Y CONTROL DE LA CALIDAD DE SERVICIO | 1 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSUC-AU-BI-005 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SUPERVISIÓN, PRUEBAS Y CONTROL DE LA CALIDAD DE SERVICIO |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | 265-16 | COIMPORELECSA | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0 991197257001 | NO APLICA | NO APLICA | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE |  | 232000 | 0 | 232000 | 0 | 232000 | 12% | 27840 | 0 | 259840 | 224805 | 7195 |  |  | 232000 |  | 224805 | 14% |  | 256277.7 | [11 empty] | 7195 | 7195 | DDL, IAO 27.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-09-11 | 2015-10-01 | 08-0CT-2015 | 2015-10-23 | NO APLICA | 2015-11-06 | 2015-11-10 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-11-19 | NO APLICA | DATO PENDIENTE | 2016-07-26 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-10-10 | 112402.5 | [27 empty] | 112402.5 | [7 empty] | 180 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-10-11 | 2017-04-09 | [33 empty] | 5% | 10% | 15% | 20% | 20% | 40% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | [18 empty] | 232000 | 224805 | 0 | 2018
CNELSUC | BIENES | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Subtransmisión | 3494/OC-EC | SUCUMBIOS | ADQUISICIÓN DE UNA SUBESTACIÓN MÓVIL 16/20 MVA | 2 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSUC-ST-BI-011 | ADQUISICIÓN S/E MÓVIL |  | LPI | ex-ante | CONTRATADO | CONTRATO Nro. 138-17 | SISTEMAS ELECTRICOS S.A. SISELEC | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0 991273123001 | [5 empty] | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 900000 | 12% | 108000 | 0 | 1008000 | 881989.06 | 18010.94 |  |  | 900000 |  | 857750 | 12% | 102930 | 960680 | [12 empty] | 0 |  | 2017-05-19 | 2017-05-25 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-06-02 |  |  | 2017-07-17 |  |  | 2017-07-27 | NO APLICA | NO APLICA | 2017-11-17 | 2017-11-17 | NO APLICA | 2017-11-17 | 2018-02-06 | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | [15 empty] | NO APLICA | NO APLICA | 2018-03-20 | 428875 | ANTICIPO | [26 empty] | 428875 | [7 empty] | 270 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2018-03-21 | 2018-12-16 | [37 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 74% | 74% | 74% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | si | si | si | si | si | En plazo de entrega. Finaliza Diciembre 2018 y fiscalización en enero de 2019 |  |  | Se tiene un 100% para la primera fase que comprende la revisión especificaciones y planos y un 67% para la segunda fase. El proyecto de manera global presenta un avance del 74%. | Se tiene un 100% para la primera fase que comprende la revisión especificaciones y planos y un 67% para la segunda fase. El proyecto de manera global presenta un avance del 74%. | En espera de que la S/E Móvil llegue. | Por liquidar |  | Liquidado | [5 empty] | AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO Nro. MINFIN-SRF-2017-0216-O DE 17 DE MARZO DE 2017 |  |  |  | 900000 |  | 881989.06 | 2019
EEAZ | BIENES | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | CAÑAR | EQUIPOS DE CALIDAD DE ENERGÍA E INGENIERÍA | 1 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EEAZ-DI-BI-001 | EQUIPOS DE CALIDAD DE ENERGÍA E INGENIERÍA | 120-AJ | LPI | ex-ante | EJECUTADO BID | 120-AJ | ALEMINSA S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0 991297480001 | NO APLICA | NO APLICA | ING. DIEGO MOGROVEJO CARRASCO | TELF. (07) 2240-377 EXT. 145 CEL. 0993-270-723. |  | 252112.24 | 0 | 252112.24 | 0 | 252112.24 | 12% | 30253.4688 | 0 | 282365.7088 | 187320.47 | 64791.77 |  |  | 252112.23 | 62420.47 | 187320.47 | 14% | 8738.8658 | 71159.3358 | [11 empty] | 64791.77 | 64791.77 | REMITIDO POR CORREO POR MAURICIO RUIZ EL 16.mar.2016, 06:42 | 2016-03-11 | 2016-03-15 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-03-18 | 2016-04-20 | 2016-04-25 | 2016-05-06 | NO APLICA | DATO NO REPORTADO | 2016-05-28 | NO APLICA | NO APLICA | 2016-09-09 | 2016-09-12 | NO APLICA | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 2016-01-26 | CAN/CEC-1554 DEL 14 DE AGOSTO DE 2017 | ECA2774 | [15 empty] | NO APLICA | NO APLICA | 2016-11-29 | 31210.235 | [27 empty] | 31210.235 | [7 empty] | 90 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-11-30 | 2017-02-28 | [36 empty] | 75% | 75% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | LOS ITEM´S ADJUDICADOS :1, 4, 7 Y 11 | [5 empty] | 252112.24 | 187320.47 | 0 | 2017
EEAZ | BIENES | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | CAÑAR |  | 1 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EEAZ-DI-BI-001 | EQUIPOS DE CALIDAD DE ENERGÍA E INGENIERÍA | 121-AJ | LPI | ex-ante | EJECUTADO BID | 121- AJ | PROTECO COASIN S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 1790051765001 | NO APLICA | NO APLICA | ING. DIEGO MOGROVEJO CARRASCO | TELF. (07) 2240-377 EXT. 145 CEL. 0993-270-723. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 124900 |  | 14% | 17486 | 142386 | [11 empty] | 0 | 0 | REMITIDO POR CORREO POR MAURICIO RUIZ EL 16.mar.2016, 06:42 | 2016-03-11 | 2016-03-15 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-03-18 | 2016-04-20 | 2016-04-25 | 2016-05-06 | NO APLICA | DATO NO REPORTADO | 2016-05-28 | NO APLICA | NO APLICA | 2016-09-09 | 2016-09-12 | NO APLICA | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 2016-01-26 | CAN/CEC-1554 DEL 14 DE AGOSTO DE 2017 | ECA2775 | [15 empty] | NO APLICA | NO APLICA | 2016-11-15 | 62450 | Pago 2/2 Liquidación | 2017-04-18 | 62450 | [24 empty] | 124900 | [7 empty] | 90 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-11-16 | 2017-02-14 | [36 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | ITEMS ADJUDICADOS: 2, 3, 5, 6, 8, 9 y 10 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2017
ELEPCO | BIENES | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | COTOPAXI | ADQUISICIÓN EQUIPO TRAILER PARA LAVADO DE AISLACIÓN CON VOLTAJE Y AGUA A PRESIÓN | 7 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-ELEPCO-DI-BI-002 | ADQUISICIÓN EQUIPO TRAILER PARA LAVADO DE AISLACIÓN CON VOLTAJE Y AGUA A PRESIÓN |  | LPI | ex-ante | EJECUTADO BID | BID2-RSND-ELEPCO-DI-BI-002 | ALTA TENSIÓN ALTATEN S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 1791189159001 | NO APLICA | NO APLICA | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE |  | 268000 | 0 | 306943.45 | 0 | 306943.45 | 12% | 36833.214 | 0 | 343776.664 | 268000 | 0 |  |  | 306943.45 |  | 268000 | 14% |  | 305520 | [11 empty] | 0 | 0 | REMITIDO POR ELEPCO MEDIANTE CORREO DE MIRIAN CANDO EL 22.JUL.2016, 18:10 | 2016-07-18 | 2016-07-25 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-07-26 | 2016-08-22 | 2016-09-13 | 2016-09-06 | 2016-10-10 | 2016-09-26 | 2016-11-10 | NO APLICA | NO APLICA | 2016-11-21 | 2016-11-21 | NO APLICA | 2016-11-21 | 2016-11-30 | 2016-01-26 | CAN/CEC-1554 DEL 14 DE AGOSTO DE 2017 | ECA2771 | NO ESTA PUBLICADO | NO ESTA PUBLICADO | NO ESTA PUBLICADO | ü | ü | NO ESTA PUBLICADO | NO ESTA PUBLICADO | NO ESTA PUBLICADO | NO ESTA PUBLICADO | NO ESTA PUBLICADO | NO ESTA PUBLICADO | NO APLICA | NO ESTA PUBLICADO | NO ESTA PUBLICADO | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | 2016-12-13 | 134000 | [27 empty] | 134000 | [7 empty] | 120 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-12-14 | 2017-04-13 | [37 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 95% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | [12 empty] | LA SECRETARIA DE GESTIÓN DE RIEGOS EMITIÓ EL PLAN DE CONTINGENCIA “AMENAZA DE ERUPCIÓN DEL VOLCÁN COTOPAXI”, EN EL CUAL SE DETERMINA QUE EL COTOPAXI ES CONSIDERADO UNO DE LOS VOLCANES MÁS ACTIVOS DEL MUNDO REPRESENTANDO UNA CONSTANTE AMENAZA PARA AQUELLAS POBLACIONES DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA POR EVENTOS ASOCIADOS. SE JUSTIFICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA EN BASE A LA DECLARACIÓN DE ALERTA AMARILLA, EN BASE A LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 1. RESOLUCIÓN NO.SGR-042-2015 DE 14 DE AGOSTO DE 2015, DECLARACIÓN DE ALERTA AMARILLA. 2. DECRETO EJECUTIVO NO.755 DE 15 DE AGOSTO DE 2015, DECLARACIÓN DE ESTADO DE EXCEPCIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, PARA ENFRENTAR EL PROCESO ERUPTIVO DEL VOLCÁN COTOPAXI. 3. “PLAN DE CONTINGENCIA AMENAZA DE ERUPCIÓN DEL VOLCÁN COTOPAXI”, EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS. 4. RESOLUCIÓN NRO. 01-PE-2015 DE 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015, DECLARACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL DE ELEPCOSA. Adquisición de equipo trailer para lavado de aisladores en caliente mediante agua a presión para uso en el área de servicio de la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi, que se encuentra directamente afectada por la posible erupción del volcán Cotopaxi (5.890 m de altura). Este equipo se requiere para el lavado y evacuación del polvo volcánico que se acumule en los aisladores de las líneas, redes y subestaciones. |  |  | 2015-12-30 |  |  | 306943.45 | 268000 | 0 | 2017
ELEPCO | BIENES | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Subtransmisión | 3494/CH-EC | COTOPAXI | ADQUISICIÓN DE UNA SUBESTACIÓN MOVIL: 16/20 MVA-69/13.8 KV | 8 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-ELEPCO-ST-BI-004 | ADQUISICIÓN DE UNA SUBESTACIÓN MOVIL: 16/20 MVA-69/13.8 KV |  | LPI | ex-ante | EJECUTADO BID | CONVENIO No.005/2017 (P) | SISTEMAS ELÉCTRICOS S.A. SISELEC | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0 991273123001 |  |  | DATO PENDIENTE |  |  | 832000 | 0 | 837592.4 | 0 | 837592.4 | 12% | 100511.088 | 0 | 938103.488 | 832000 | 0 |  |  | 837592.4 |  | 832000 | 14% |  | 948480 | [11 empty] | 0 | 0 | REMITIDO POR ELEPCO MEDIANTE CORREO DE MIRIAN CANDO DEL 19 DE OCT, 19:26 | 2016-10-18 | 2016-10-21 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-10-21 | 2016-11-20 | 2016-11-25 | 2016-12-05 | NO APLICA | 2016-12-28 | 2016-12-30 | NO APLICA | NO APLICA | 2017-01-16 | 2017-01-16 | NO APLICA | 2017-01-23 | 2017-01-31 | DATO PENDIENTE |  |  | ü | ü | NO ESTA PUBLICADO | ü | ü | NO APLICA | NO ESTA PUBLICADO | NO ESTA PUBLICADO | NO ESTA PUBLICADO | NO ESTA PUBLICADO | NO ESTA PUBLICADO |  | NO ESTA PUBLICADO | NO ESTA PUBLICADO | PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | 2017-03-08 | 416000 | [27 empty] | 416000 | [7 empty] | 240 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2017-03-09 | 2017-11-04 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | si | si | si | si | si | si | si | si | Contratista está realizando cambio de relés que no cumplían especificaciones. Se espera liquidar proyecto en Agosto de 2018. |  |  | ¿Está liquidado este contrato? | No está liquidado, pero se considera saldo para proyecciones | Se liquida, se paga 416.000 el 07/dic/2018. Liquidado | [6 empty] | LA SECRETARIA DE GESTIÓN DE RIEGOS EMITIÓ EL PLAN DE CONTINGENCIA “AMENAZA DE ERUPCIÓN DEL VOLCÁN COTOPAXI”, EN EL CUAL SE DETERMINA QUE EL COTOPAXI ES CONSIDERADO UNO DE LOS VOLCANES MÁS ACTIVOS DEL MUNDO REPRESENTANDO UNA CONSTANTE AMENAZA PARA AQUELLAS POBLACIONES DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA POR EVENTOS ASOCIADOS. SE JUSTIFICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA EN BASE A LA DECLARACIÓN DE ALERTA AMARILLA, EN BASE A LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 1. RESOLUCIÓN NO.SGR-042-2015 DE 14 DE AGOSTO DE 2015, DECLARACIÓN DE ALERTA AMARILLA. 2. DECRETO EJECUTIVO NO.755 DE 15 DE AGOSTO DE 2015, DECLARACIÓN DE ESTADO DE EXCEPCIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, PARA ENFRENTAR EL PROCESO ERUPTIVO DEL VOLCÁN COTOPAXI. 3. “PLAN DE CONTINGENCIA AMENAZA DE ERUPCIÓN DEL VOLCÁN COTOPAXI”, EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS. 4. RESOLUCIÓN NRO. 01-PE-2015 DE 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015, DECLARACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL DE ELEPCOSA. Adquisición de equipo trailer para lavado de aisladores en caliente mediante agua a presión para uso en el área de servicio de la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi, que se encuentra directamente afectada por la posible erupción del volcán Cotopaxi (5.890 m de altura). Este equipo se requiere para el lavado y evacuación del polvo volcánico que se acumule en los aisladores de las líneas, redes y subestaciones. |  |  | 2015-12-30 |  | 14.04% | 851750 | 832000 | 0 | 2018
ELEPCO | BIENES | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Subtransmisión | 3494/CH-EC | COTOPAXI | ADQUISICION DE PARARRAYOS 69 KV |  | INDIVIDUAL | BID2-RSND-ELEPCO-ST-BI-005 | ADQUISICION DE PARARRAYOS 69 KV |  | LPN | ex-post | PENDIENTE PARA NO OBJECIÓN DEL BID | [10 empty] | 19750 | 19750 | 19750 | 6886.16 | 26636.16 | 12% | 2370 | 826.3392 | 29832.4992 | [161 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | no | [8 empty] | no | no | no | [10 empty] | En trámite de No Objeción formal del BID | En trámite de No Objeción formal del BID | [6 empty] | 0 |  | 0 | 2020
EECS | BIENES | _C3 | Fortalecimiento Institucional | Fortalecimiento de procesos empresariales | Fortalecimiento de procesos empresariales | 3494/OC-EC | AZUAY | REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. | (CORPORATIVO 1) | (CORPORATIVO 1) | BID2-RSND-EECS-RI-BI-001 | REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | 17395 | TRADUREP REPRESENTACIONES S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0992772840001 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-08 | 2015-10-29 | 2015-11-08 | 2015-11-09 |  |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 2016-07-04 | 2016-08-17 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [13 empty] | ü | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [7 empty] | 15 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | CONTRATO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | [7 empty] | 0 | 2016
ELEPCO | BIENES | _C3 | Fortalecimiento Institucional | Fortalecimiento de procesos empresariales | Fortalecimiento de procesos empresariales | 3494/OC-EC | COTOPAXI | REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. | (CORPORATIVO 1) | (CORPORATIVO 1) | BID2-RSND-EECS-RI-BI-001 | REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | 17395 | TRADUREP REPRESENTACIONES S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0992772840001 | [5 empty] | 2790.9 | 0 | 2790.9 | 0 | 2790.9 | 12% | 334.908 | 0 | 3125.808 | 2790.9 | 0 |  |  | 2790.9 |  | 2790.9 | [14 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-08 | 2015-10-29 | 2015-11-08 | 2015-11-09 |  |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 2016-07-04 | 2016-08-17 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [13 empty] | ü | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | PAGO 01 | 2016-12-07 | 2790.9 | [24 empty] | 2790.9 | [7 empty] | 15 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | CONTRATO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | [5 empty] | 2790.9 | 2790.9 | 0 | 2016
EEPGSA | BIENES | _C3 | Fortalecimiento Institucional | Fortalecimiento de procesos empresariales | Fortalecimiento de procesos empresariales | 3494/OC-EC | GALAPAGOS | REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. | (CORPORATIVO 1) | (CORPORATIVO 1) | BID2-RSND-EECS-RI-BI-001 | REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | 17395 | TRADUREP REPRESENTACIONES S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0992772840001 | [5 empty] | 6991.07 | 0 | 6991.07 | 0 | 6991.07 | 12% | 838.9284 | 0 | 7829.9984 | 6991.07 | 0 |  |  | 6991.07 |  | 6991.07 | [14 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-08 | 2015-10-29 | 2015-11-08 | 2015-11-09 |  |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 2016-07-04 | 2016-08-17 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [13 empty] | ü | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 2016-10-03 | 6991.07 | [24 empty] | 6991.07 | [7 empty] | 15 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | CONTRATO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | [5 empty] | 6991.07 | 6991.07 | 0 | 2016
EMELNORTE | BIENES | _C3 | Fortalecimiento Institucional | Fortalecimiento de procesos empresariales | Fortalecimiento de procesos empresariales | 3494/OC-EC | IMBABURA | REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. | (CORPORATIVO 1) | (CORPORATIVO 1) | BID2-RSND-EECS-RI-BI-001 | REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | 17395 | TRADUREP REPRESENTACIONES S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0992772840001 | [5 empty] | 6991.07 | 0 | 6991.07 | 0 | 6991.07 | 12% | 838.9284 | 0 | 7829.9984 | 6991.07 | 0 |  |  | 6991.07 |  | 6991.07 | [14 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-08 | 2015-10-29 | 2015-11-08 | 2015-11-09 |  |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 2016-07-04 | 2016-08-17 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [13 empty] | ü | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 2016-07-28 | 6991.07 | [24 empty] | 6991.07 | [7 empty] | 15 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | CONTRATO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | [5 empty] | 6991.07 | 6991.07 | 0 | 2016
EEQ | BIENES | _C3 | Fortalecimiento Institucional | Fortalecimiento de procesos empresariales | Fortalecimiento de procesos empresariales | 3494/OC-EC | PICHINCHA | REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. | (CORPORATIVO 1) | (CORPORATIVO 1) | BID2-RSND-EECS-RI-BI-001 | REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | 17395 | TRADUREP REPRESENTACIONES S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0992772840001 | [5 empty] | 28360.84 | 0 | 28360.84 | 0 | 28360.84 | 12% | 3403.3008 | 0 | 31764.1408 | 28360.84 | 0 |  |  | 28360.84 |  | 28360.84 | [14 empty] | 0 | 0 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-08 | 2015-10-29 | 2015-11-08 | 2015-11-09 |  |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 2016-07-04 | 2016-08-17 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 2016-08-10 | 28360.84 | [24 empty] | 28360.84 | [7 empty] | 15 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | CONTRATO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | [5 empty] | 28360.84 | 28360.84 | 0 | 2016
EERSA | BIENES | _C3 | Fortalecimiento Institucional | Fortalecimiento de procesos empresariales | Fortalecimiento de procesos empresariales | 3494/OC-EC | CHIMBORAZO | REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. | (CORPORATIVO 1) | (CORPORATIVO 1) | BID2-RSND-EECS-RI-BI-001 | REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | 17395 | TRADUREP REPRESENTACIONES S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0992772840001 | [5 empty] | 6991.07 | 0 | 6991.07 | 0 | 6991.07 | 12% | 838.9284 | 0 | 7829.9984 | 6991.07 | 0 |  |  | 6991.07 |  | 6991.07 | [14 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-08 | 2015-10-29 | 2015-11-08 | 2015-11-09 |  |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 2016-07-04 | 2016-08-17 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [13 empty] | ü | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 2016-09-27 | 6991.07 | [24 empty] | 6991.07 | [7 empty] | 15 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | CONTRATO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | [5 empty] | 6991.07 | 6991.07 | 0 | 2016
EERSSA | BIENES | _C3 | Fortalecimiento Institucional | Fortalecimiento de procesos empresariales | Fortalecimiento de procesos empresariales | 3494/OC-EC | LOJA | REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. | (CORPORATIVO 1) | (CORPORATIVO 1) | BID2-RSND-EECS-RI-BI-001 | REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | 17395 | TRADUREP REPRESENTACIONES S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0992772840001 | [5 empty] | 4200.24 | 0 | 4200.24 | 0 | 4200.24 | 12% | 504.0288 | 0 | 4704.2688 | 4200.17 | 0.07 |  |  | 4200.24 |  | 4200.17 | [14 empty] | 0.07 | 0.07 |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-08 | 2015-10-29 | 2015-11-08 | 2015-11-09 |  |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 2016-07-04 | 2016-08-17 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [13 empty] | ü | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 2016-10-07 | 4200.17 | [24 empty] | 4200.17 | [7 empty] | 15 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | CONTRATO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | [5 empty] | 4200.24 | 4200.17 | 0 | 2016
CNELBOL | BIENES | _C3 | Fortalecimiento Institucional | Fortalecimiento de procesos empresariales | Fortalecimiento de procesos empresariales | 3494/OC-EC | BOLIVAR | REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. | (CORPORATIVO 1) | (CORPORATIVO 1) | BID2-RSND-EECS-RI-BI-001 | REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | 17395 | TRADUREP REPRESENTACIONES S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0992772840001 | NO APLICA | NO APLICA | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE |  | 6991.07 | 0 | 6991.07 | 0 | 6991.07 | 12% | 838.9284 | 0 | 7829.9984 | 6991.07 | 0 |  |  | 6991.07 |  | 6991.07 | 14% | 978.7498 | 7969.8198 | [11 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-08 | 2015-10-29 | 2015-11-08 | 2015-11-09 |  |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 2016-07-04 | 2016-08-17 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [13 empty] | ü | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | Pago 1/1 -Liquidacion | 2017-02-14 | 6991.07 | [24 empty] | 6991.07 | [7 empty] | 15 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | CONTRATO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | [5 empty] | 6991.07 | 6991.07 | 0 | 2016
CNELEOR | BIENES | _C3 | Fortalecimiento Institucional | Fortalecimiento de procesos empresariales | Fortalecimiento de procesos empresariales | 3494/OC-EC | EL ORO | REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. | (CORPORATIVO 1) | (CORPORATIVO 1) | BID2-RSND-EECS-RI-BI-001 | REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | 17395 | TRADUREP REPRESENTACIONES S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0992772840001 | NO APLICA | NO APLICA | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE |  | 6991.07 | 0 | 6991.07 | 0 | 6991.07 | 12% | 838.9284 | 0 | 7829.9984 | 6991.07 | 0 |  |  | 6991.07 |  | 6991.07 | 14% | 978.7498 | 7969.8198 | [11 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-08 | 2015-10-29 | 2015-11-08 | 2015-11-09 |  |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 2016-07-04 | 2016-08-17 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [13 empty] | ü | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | Pago 1/1 Liquidación 100% | 2017-02-20 | 6991.07 | [24 empty] | 6991.07 | [7 empty] | 15 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | CONTRATO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | [5 empty] | 6991.07 | 6991.07 | 0 | 2016
CNELESM | BIENES | _C3 | Fortalecimiento Institucional | Fortalecimiento de procesos empresariales | Fortalecimiento de procesos empresariales | 3494/OC-EC | ESMERALDAS | REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. | (CORPORATIVO 1) | (CORPORATIVO 1) | BID2-RSND-EECS-RI-BI-001 | REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | 17395 | TRADUREP REPRESENTACIONES S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0992772840001 | NO APLICA | NO APLICA | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE |  | 6991.07 | 0 | 6991.07 | 0 | 6991.07 | 12% | 838.9284 | 0 | 7829.9984 | 6991.07 | 0 |  |  | 6991.07 |  | 6991.07 | 14% | 978.7498 | 7969.8198 | [11 empty] | 0 | 0 | PUBLICADO EN EL PORTAL WEB DE CNEL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-08 | 2015-10-29 | 2015-11-08 | 2015-11-09 | NO APLICA | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | DATO PENDIENTE | NO APLICA | 2016-07-04 | 2016-08-17 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | Pago 1/1 - Liquidación; 100% | 2017-02-20 | 6991.07 | [24 empty] | 6991.07 | [7 empty] | 15 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | CONTRATO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | [5 empty] | 6991.07 | 6991.07 | 0 | 2016
CNELGY | BIENES | _C3 | Fortalecimiento Institucional | Fortalecimiento de procesos empresariales | Fortalecimiento de procesos empresariales | 3494/OC-EC | GUAYAS | REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. | (CORPORATIVO 1) | (CORPORATIVO 1) | BID2-RSND-EECS-RI-BI-001 | REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | 17395 | TRADUREP REPRESENTACIONES S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0992772840001 | NO APLICA | NO APLICA | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE |  | 2790.9 | 0 | 2790.9 | 0 | 2790.9 | 12% | 334.908 | 0 | 3125.808 | 2790.9 | 0 |  |  | 2790.9 |  | 2790.9 | 14% | 390.726 | 3181.626 | [11 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-08 | 2015-10-29 | 2015-11-08 | 2015-11-09 |  |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 2016-07-04 | 2016-08-17 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [13 empty] | ü | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | PAGO 1/1 - LIQUIDACION 100% | 2017-02-20 | 2790.9 | [24 empty] | 2790.9 | [7 empty] | 15 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | CONTRATO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | [5 empty] | 2790.9 | 2790.9 | 0 | 2016
CNELGLR | BIENES | _C3 | Fortalecimiento Institucional | Fortalecimiento de procesos empresariales | Fortalecimiento de procesos empresariales | 3494/OC-EC | GUAYAS | REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. | (CORPORATIVO 1) | (CORPORATIVO 1) | BID2-RSND-EECS-RI-BI-001 | REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | 17395 | TRADUREP REPRESENTACIONES S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0992772840001 | NO APLICA | NO APLICA | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE |  | 13982.14 | 0 | 13982.14 | 0 | 13982.14 | 12% | 1677.8568 | 0 | 15659.9968 | 13982.14 | 0 |  |  | 13982.14 |  | 13982.14 | 14% | 1957.4996 | 15939.6396 | [11 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-08 | 2015-10-29 | 2015-11-08 | 2015-11-09 |  |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 2016-07-04 | 2016-08-17 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [13 empty] | ü | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | Pago 1/1 - Liquidacion 100% | 2017-02-20 | 13982.14 | [24 empty] | 13982.14 | [7 empty] | 15 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | CONTRATO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | [5 empty] | 13982.14 | 13982.14 | 0 | 2016
CNELLRS | BIENES | _C3 | Fortalecimiento Institucional | Fortalecimiento de procesos empresariales | Fortalecimiento de procesos empresariales | 3494/OC-EC | LOS RÍOS | REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. | (CORPORATIVO 1) | (CORPORATIVO 1) | BID2-RSND-EECS-RI-BI-001 | REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | 17395 | TRADUREP REPRESENTACIONES S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0992772840001 | NO APLICA | NO APLICA | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE |  | 6991.07 | 0 | 6991.07 | 0 | 6991.07 | 12% | 838.9284 | 0 | 7829.9984 | 6991.07 | 0 |  |  | 6991.07 |  | 6991.07 | 14% | 978.7498 | 7969.8198 | [11 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-08 | 2015-10-29 | 2015-11-08 | 2015-11-09 |  |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 2016-07-04 | 2016-08-17 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [13 empty] | ü | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | Pago 1/1 - Liquidacion 100% | 2017-02-20 | 6991.07 | [24 empty] | 6991.07 | [7 empty] | 15 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | CONTRATO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | [5 empty] | 6991.07 | 6991.07 | 0 | 2016
CNELMAN | BIENES | _C3 | Fortalecimiento Institucional | Fortalecimiento de procesos empresariales | Fortalecimiento de procesos empresariales | 3494/OC-EC | MANABI | REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. | (CORPORATIVO 1) | (CORPORATIVO 1) | BID2-RSND-EECS-RI-BI-001 | REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | 17395 | TRADUREP REPRESENTACIONES S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0992772840001 | NO APLICA | NO APLICA | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE |  | 6991.07 | 0 | 6991.07 | 0 | 6991.07 | 12% | 838.9284 | 0 | 7829.9984 | 6991.07 | 0 |  |  | 6991.07 |  | 6991.07 | 14% | 978.7498 | 7969.8198 | [11 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-08 | 2015-10-29 | 2015-11-08 | 2015-11-09 |  |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 2016-07-04 | 2016-08-17 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [13 empty] | ü | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | PAGO 1/1 LIQUIDACION 100% | 2017-02-20 | 6991.07 | [24 empty] | 6991.07 | [7 empty] | 15 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | CONTRATO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | [5 empty] | 6991.07 | 6991.07 | 0 | 2016
CNELMLG | BIENES | _C3 | Fortalecimiento Institucional | Fortalecimiento de procesos empresariales | Fortalecimiento de procesos empresariales | 3494/OC-EC | GUAYAS | REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. | (CORPORATIVO 1) | (CORPORATIVO 1) | BID2-RSND-EECS-RI-BI-001 | REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | 17395 | TRADUREP REPRESENTACIONES S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0992772840001 | NO APLICA | NO APLICA | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE |  | 6991.07 | 0 | 6991.07 | 0 | 6991.07 | 12% | 838.9284 | 0 | 7829.9984 | 6991.07 | 0 |  |  | 6991.07 |  | 6991.07 | 14% | 978.7498 | 7969.8198 | [11 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-08 | 2015-10-29 | 2015-11-08 | 2015-11-09 |  |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 2016-07-04 | 2016-08-17 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [13 empty] | ü | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | PAGO 1/1 LIQUIDACION 100% | 2017-02-20 | 6991.07 | [24 empty] | 6991.07 | [7 empty] | 15 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | CONTRATO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | [5 empty] | 6991.07 | 6991.07 | 0 | 2016
CNELSTE | BIENES | _C3 | Fortalecimiento Institucional | Fortalecimiento de procesos empresariales | Fortalecimiento de procesos empresariales | 3494/OC-EC | SANTA ELENA | REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. | (CORPORATIVO 1) | (CORPORATIVO 1) | BID2-RSND-EECS-RI-BI-001 | REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | 17395 | TRADUREP REPRESENTACIONES S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0992772840001 | NO APLICA | NO APLICA | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE |  | 6991.07 | 0 | 6991.07 | 0 | 6991.07 | 12% | 838.9284 | 0 | 7829.9984 | 6991.07 | 0 |  |  | 6991.07 |  | 6991.07 | 14% | 978.7498 | 7969.8198 | [11 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-08 | 2015-10-29 | 2015-11-08 | 2015-11-09 |  |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 2016-07-04 | 2016-08-17 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [13 empty] | ü | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | Pago 1/1 Liquidación 100% | 2017-02-20 | 6991.07 | [24 empty] | 6991.07 | [7 empty] | 15 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | CONTRATO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | [5 empty] | 6991.07 | 6991.07 | 0 | 2016
CNELSTD | BIENES | _C3 | Fortalecimiento Institucional | Fortalecimiento de procesos empresariales | Fortalecimiento de procesos empresariales | 3494/OC-EC | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. | (CORPORATIVO 1) | (CORPORATIVO 1) | BID2-RSND-EECS-RI-BI-001 | REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | 17395 | TRADUREP REPRESENTACIONES S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0992772840001 | NO APLICA | NO APLICA | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE |  | 6991.07 | 0 | 6991.07 | 0 | 6991.07 | 12% | 838.9284 | 0 | 7829.9984 | 6991.07 | 0 |  |  | 6991.07 |  | 6991.07 | 14% | 978.7498 | 7969.8198 | [11 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-08 | 2015-10-29 | 2015-11-08 | 2015-11-09 |  |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 2016-07-04 | 2016-08-17 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [13 empty] | ü | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | Pago 1/1 -Liquidacion | 2017-02-14 | 6991.07 | [24 empty] | 6991.07 | [7 empty] | 15 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | CONTRATO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | [5 empty] | 6991.07 | 6991.07 | 0 | 2016
CNELSUC | BIENES | _C3 | Fortalecimiento Institucional | Fortalecimiento de procesos empresariales | Fortalecimiento de procesos empresariales | 3494/OC-EC | SUCUMBIOS | REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. | (CORPORATIVO 1) | (CORPORATIVO 1) | BID2-RSND-EECS-RI-BI-001 | REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | 17395 | TRADUREP REPRESENTACIONES S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0992772840001 | NO APLICA | NO APLICA | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE |  | 6991.07 | 0 | 6991.07 | 0 | 6991.07 | 12% | 838.9284 | 0 | 7829.9984 | 6991.07 | 0 |  |  | 6991.07 |  | 6991.07 | 14% | 978.7498 | 7969.8198 | [11 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-08 | 2015-10-29 | 2015-11-08 | 2015-11-09 |  |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | 2016-07-04 | 2016-08-17 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [13 empty] | ü | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | Pago 1/1 - Liquidación; 100% | 2017-02-20 | 6991.07 | [24 empty] | 6991.07 | [7 empty] | 15 | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | CONTRATO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN(CNEL AUN NO CANCELA AL CONTRATISTA PORQUE ESTA EN PROCESO DE APROBACIÓN DEL AVAL POR PARTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS | [5 empty] | 6991.07 | 6991.07 | 0 | 2016
EEASA | BIENES | _C3 | Fortalecimiento Institucional | Fortalecimiento de procesos empresariales | Fortalecimiento de procesos empresariales | 3494/OC-EC | TUNGURAHUA | REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. | (CORPORATIVO 1) | (CORPORATIVO 1) | BID2-RSND-EECS-RI-BI-001 | REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | 17395 | TRADUREP REPRESENTACIONES S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0992772840001 | [5 empty] | 6991.07 | 0 | 6991.07 | 0 | 6991.07 | 12% | 838.9284 | 0 | 7829.9984 | 6991.07 | 0 |  |  | 6991.07 |  | 6991.07 | [14 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-08 | 2015-10-29 | 2015-11-08 | 2015-11-09 |  |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 2016-07-04 | 2016-08-17 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [13 empty] | ü | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 0 |  | 2016-05-04 | 6991.07 | [24 empty] | 6991.07 | [7 empty] | 15 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | CONTRATO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | [5 empty] | 6991.07 | 6991.07 | 0 | 2016
EEAZ | BIENES | _C3 | Fortalecimiento Institucional | Fortalecimiento de procesos empresariales | Fortalecimiento de procesos empresariales | 3494/OC-EC | CAÑAR | REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. | (CORPORATIVO 1) | (CORPORATIVO 1) | BID2-RSND-EECS-RI-BI-001 | REFORZAMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA: LICENCIAS DE CONFIABILIDAD Y UBICACIÓN DE RECONECTADORES. |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | 17395 | TRADUREP REPRESENTACIONES S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0992772840001 | [5 empty] | 6991.07 | 0 | 6991.07 | 0 | 6991.07 | 12% | 838.9284 | 0 | 7829.9984 | 6991.07 | 0 |  |  | 6991.07 |  | 6991.07 | [14 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-08 | 2015-10-29 | 2015-11-08 | 2015-11-09 |  |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 2016-07-04 | 2016-08-17 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [13 empty] | ü | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 2016-10-21 | 6991.07 | [24 empty] | 6991.07 | [7 empty] | 15 | [37 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | CONTRATO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | [5 empty] | 6991.07 | 6991.07 | 0 | 2016
EECS | BIENES | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Medición inteligente, en alimentadores, monitoreo y gestión de activos fijos concentrados en subestaciones y alimentadores | Medición inteligente, en alimentadores, monitoreo y gestión de activos fijos concentrados en subestaciones y alimentadores | 3494/OC-EC |  | PROVISIÓN, INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN DE MEDIDORES PARA LA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS NO TÉCNICAS |  | (CORPORATIVO 8) | BID2-RSND-EECS-AU-BI-002 | PROVISIÓN, INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN DE MEDIDORES PARA LA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS NO TÉCNICAS |  | LPI | ex-ante | DESIERTO | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 2019-06-24 | 2019-09-09 |  |  |  | 2019-09-09 | 2019-10-24 |  | 2020-01-07 | [15 empty] | 2019-09-09 | [102 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | [8 empty] | No Objeción del BID | Publicado |  | No se recibieron ofertas, declarado desierto | MEDIANTE CAN/CEC-1414/2018 DEL 24 DE AGOSTO DE 2018 EL BID EMITE LA NO OBJECIÓN AL DOCUMENTO DE LICITACIÓN DDL PARA EL INICIO DEL PROCESO PRECONTRACTUAL. Mediante Oficio Nro.MEER-SDCE-2018-1013-OF del 27 de agosto de 2018, EL MEER DELEGA A CENTROSUR COMO CO EJECUTOR A CARGO DE ESTE PROCESO. Mediante Oficio Nro.MEER-SDCE-2018-1012-OF del 27 de agosto de 2018, el MEER notifica a CNEL EP que las Unidades de Negocio: Milagro, Manabí, Los Ríos, Guayas Los Ríos, Guayaquil, El Oro que el proyecto a cargo de CENTROSUR se realizará en su beneficio. | [5 empty] | 1151600 |  | 0 | 2021
EECS | BIENES | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Medición inteligente, en alimentadores, monitoreo y gestión de activos fijos concentrados en subestaciones y alimentadores | Medición inteligente, en alimentadores, monitoreo y gestión de activos fijos concentrados en subestaciones y alimentadores | 3494/OC-EC |  |  |  | (CORPORATIVO 8) | BID2-RSND-EECS-AU-BI-002 |  | LOTE 1: "INFRAESTRUCTURA DE MEDICiÓN AVANZADA - AMI BAJO ESTÁNDAR ANSI" | LPI | ex-ante | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 2019-06-24 | 2019-09-09 |  |  |  | 2019-09-09 | 2019-10-24 |  | 2020-01-07 | [15 empty] | 2019-09-09 | [102 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | [11 empty] | No se recibieron ofertas, declarado desierto | MEDIANTE CAN/CEC-1414/2018 DEL 24 DE AGOSTO DE 2018 EL BID EMITE LA NO OBJECIÓN AL DOCUMENTO DE LICITACIÓN DDL PARA EL INICIO DEL PROCESO PRECONTRACTUAL. Mediante Oficio Nro.MEER-SDCE-2018-1013-OF del 27 de agosto de 2018, EL MEER DELEGA A CENTROSUR COMO CO EJECUTOR A CARGO DE ESTE PROCESO. Mediante Oficio Nro.MEER-SDCE-2018-1012-OF del 27 de agosto de 2018, el MEER notifica a CNEL EP que las Unidades de Negocio: Milagro, Manabí, Los Ríos, Guayas Los Ríos, Guayaquil, El Oro que el proyecto a cargo de CENTROSUR se realizará en su beneficio. | [5 empty] | 1151600 |  | 0 | 2021
EECS | BIENES | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Medición inteligente, en alimentadores, monitoreo y gestión de activos fijos concentrados en subestaciones y alimentadores | Medición inteligente, en alimentadores, monitoreo y gestión de activos fijos concentrados en subestaciones y alimentadores | 3494/OC-EC |  |  |  | (CORPORATIVO 8) | BID2-RSND-EECS-AU-BI-002 |  | LOTE 2: "INFRAESTRUCTURA DE MEDICiÓN AVANZADA - AMI BAJO ESTÁNDAR lEC". | LPI | ex-ante | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 2019-06-24 | 2019-09-09 |  |  |  | 2019-09-09 | 2019-10-24 |  | 2020-01-07 | [15 empty] | 2019-09-09 | [102 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | [11 empty] | No se recibieron ofertas, declarado desierto | MEDIANTE CAN/CEC-1414/2018 DEL 24 DE AGOSTO DE 2018 EL BID EMITE LA NO OBJECIÓN AL DOCUMENTO DE LICITACIÓN DDL PARA EL INICIO DEL PROCESO PRECONTRACTUAL. Mediante Oficio Nro.MEER-SDCE-2018-1013-OF del 27 de agosto de 2018, EL MEER DELEGA A CENTROSUR COMO CO EJECUTOR A CARGO DE ESTE PROCESO. Mediante Oficio Nro.MEER-SDCE-2018-1012-OF del 27 de agosto de 2018, el MEER notifica a CNEL EP que las Unidades de Negocio: Milagro, Manabí, Los Ríos, Guayas Los Ríos, Guayaquil, El Oro que el proyecto a cargo de CENTROSUR se realizará en su beneficio. | [5 empty] | 1151600 |  | 0 | 2021
CNELCORP | BIENES | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Medición inteligente, en alimentadores, monitoreo y gestión de activos fijos concentrados en subestaciones y alimentadores | Medición inteligente, en alimentadores, monitoreo y gestión de activos fijos concentrados en subestaciones y alimentadores | 3494/OC-EC |  |  |  | (CORPORATIVO 8) | BID2-RSND-EECS-AU-BI-002 |  |  | LPI | ex-ante | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 2019-06-24 | 2019-09-09 |  |  |  | 2019-09-09 | 2019-10-24 |  | 2020-01-07 | [15 empty] | 2019-09-09 | [102 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | [11 empty] | No se recibieron ofertas, declarado desierto | MEDIANTE CAN/CEC-1414/2018 DEL 24 DE AGOSTO DE 2018 EL BID EMITE LA NO OBJECIÓN AL DOCUMENTO DE LICITACIÓN DDL PARA EL INICIO DEL PROCESO PRECONTRACTUAL. Mediante Oficio Nro.MEER-SDCE-2018-1013-OF del 27 de agosto de 2018, EL MEER DELEGA A CENTROSUR COMO CO EJECUTOR A CARGO DE ESTE PROCESO. Mediante Oficio Nro.MEER-SDCE-2018-1012-OF del 27 de agosto de 2018, el MEER notifica a CNEL EP que las Unidades de Negocio: Milagro, Manabí, Los Ríos, Guayas Los Ríos, Guayaquil, El Oro que el proyecto a cargo de CENTROSUR se realizará en su beneficio. | [5 empty] | 8073900 |  | 0 | 2021
EECS | BIENES | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Medición inteligente, en alimentadores, monitoreo y gestión de activos fijos concentrados en subestaciones y alimentadores | Medición inteligente, en alimentadores, monitoreo y gestión de activos fijos concentrados en subestaciones y alimentadores | 3494/OC-EC |  | PROVISIÓN, INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN DE MEDIDORES PARA LA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS NO TÉCNICAS |  | (CORPORATIVO 8) | BID2-RSND-EECS-AU-BI-004 | PROVISIÓN, INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN DE MEDIDORES PARA LA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS NO TÉCNICAS |  | LPI | ex-ante | PENDIENTE PARA NO OBJECIÓN DEL BID | [10 empty] | 1151600 | 0 | 1151600 | 0 | 1151600 | 12% | 138192 | 0 | 1289792 | [151 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | [21 empty] | 2021
EECS | BIENES | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Medición inteligente, en alimentadores, monitoreo y gestión de activos fijos concentrados en subestaciones y alimentadores | Medición inteligente, en alimentadores, monitoreo y gestión de activos fijos concentrados en subestaciones y alimentadores | 3494/OC-EC |  |  |  | (CORPORATIVO 8) | BID2-RSND-EECS-AU-BI-004 |  | LOTE 1: "INFRAESTRUCTURA DE MEDICiÓN AVANZADA - AMI BAJO ESTÁNDAR ANSI" | LPI | ex-ante | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [151 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | [21 empty] | 2021
EECS | BIENES | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Medición inteligente, en alimentadores, monitoreo y gestión de activos fijos concentrados en subestaciones y alimentadores | Medición inteligente, en alimentadores, monitoreo y gestión de activos fijos concentrados en subestaciones y alimentadores | 3494/OC-EC |  |  |  | (CORPORATIVO 8) | BID2-RSND-EECS-AU-BI-004 |  | LOTE 2: "INFRAESTRUCTURA DE MEDICiÓN AVANZADA - AMI BAJO ESTÁNDAR lEC". | LPI | ex-ante | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [151 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | [21 empty] | 2021
CNELCORP | BIENES | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Medición inteligente, en alimentadores, monitoreo y gestión de activos fijos concentrados en subestaciones y alimentadores | Medición inteligente, en alimentadores, monitoreo y gestión de activos fijos concentrados en subestaciones y alimentadores | 3494/OC-EC |  |  |  | (CORPORATIVO 8) | BID2-RSND-EECS-AU-BI-004 |  |  | LPI | ex-ante | [11 empty] | 8073900 | 0 | 8073900 | 0 | 8073900 | 12% | 968868 | 0 | 9042768 | [151 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | [21 empty] | 2021
EECS | BIENES | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Proyectos de instalación de dispositivos Inteligentes en Alimentadores Primarios (Reconectadores y Reguladores) | Proyectos de instalación de dispositivos Inteligentes en Alimentadores Primarios (Reconectadores y Reguladores) | 3494/OC-EC | AZUAY | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE RECONECTADORES PARA PROTECCIÓN Y CONTROL DE ALIMENTADORES RURALES DE DIDIS Y DIMS (ALIMENTADORES 1522, 1523, 1821, 2111, 2112, 2113, 2211, 2212, 2311, 2312, 0525, 0521, 1424 ) | 5 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EECS-AU-BI-003 | ADQUISICION E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA EL REFORZAMIENTO DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN DE SUBESTACIONES |  | CD | ex-post | CONTRATADO | [10 empty] | 272563.8 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 12% | 30000 | 0 | 280000 | [6 empty] | 384505.15 | [17 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [7 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [37 empty] | 180 | [45 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | En trámite de resolución de observaciones en Centrosur, previo a no objeción del BID |  |  |  |  | Se entrega anticipo 50% por 192.252,57 el 18 de diciembre de 2018 | Posible complementario | [5 empty] | SOLICITUD DE NO OBJECIÓN AL BID POR PARTE DEL MERNNR Oficio Nro.MEER-SDCE-2018-0866-OF del 26 de julio de 2018, SE REMITE ALCANCE MEDIANTE Oficio Nro.MEER-SDCE-2018-1035-OF del 30 de agosto de 2018. SE REMITE ALCANCE MEDIANTE Oficio Nro.MEER-SDCE-2018-0080-OF del 21 de septiembre de 2018. MEDIANTE CAN/CEC/1637/2018 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2018, EL BID EMITE LA NO OBJECIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA | [5 empty] | 272563.8 |  | 0 | 2019
EECS | FIRMAS CONSULTORAS | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Medición inteligente, en alimentadores, monitoreo y gestión de activos fijos concentrados en subestaciones y alimentadores | Medición inteligente, en alimentadores, monitoreo y gestión de activos fijos concentrados en subestaciones y alimentadores | 3494/OC-EC | NACIONAL | UNIDAD DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS |  | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EECS-AU-FC-002 | UNIDAD DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS |  | SBC | ex-ante | PENDIENTE CON PLIEGOS Y CERTIFICACIÓN | [10 empty] | 1113743.58 | 0 | 1113743.58 | 0 | 1113743.58 | 12% | 133649.2296 | 0 | 1247392.8096 | [24 empty] | 2019-06-24 | 2019-07-01 |  |  |  | 2019-07-01 | 2019-08-15 |  | 2019-08-30 |  | 2019-09-30 | 2019-10-30 | [6 empty] | 2019-11-14 | [5 empty] | 2019-11-13 | [14 empty] | 2019-12-01 | [87 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | [18 empty] | 1113743.58 |  | 0 | 2021
EEQ | FIRMAS CONSULTORAS | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Medición inteligente, en alimentadores, monitoreo y gestión de activos fijos concentrados en subestaciones y alimentadores | Medición inteligente, en alimentadores, monitoreo y gestión de activos fijos concentrados en subestaciones y alimentadores | 3494/OC-EC |  | CONFIGURACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DEL EDM DE SAP PARA INTERCAMBIAR INFORMACIÓN CON LOS MEDIDORES ESPECIALES. | 22 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EEQ-AU-FC-003 | CONFIGURACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DEL EDM DE SAP PARA INTERCAMBIAR INFORMACIÓN CON LOS MEDIDORES ESPECIALES. |  | SBC | ex-ante | PENDIENTE CON PLIEGOS Y CERTIFICACIÓN | [10 empty] | 1800000 | 0 | 1800000 | 0 | 1800000 | 12% | 216000 | 0 | 2016000 | [151 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | [10 empty] | Proyecto que depende del de Provisión, instalación e integración de medidores | Proyecto que depende del de Provisión, instalación e integración de medidores | [6 empty] | 1800000 |  | 0 | 2021
EEASA | FIRMAS CONSULTORAS | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Medición inteligente, en alimentadores, monitoreo y gestión de activos fijos concentrados en subestaciones y alimentadores | Medición inteligente, en alimentadores, monitoreo y gestión de activos fijos concentrados en subestaciones y alimentadores | 3494/OC-EC | NACIONAL | ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL PARA LA IMPLANTACIÓN DEL AMI | (CORPORATIVO 7) | (CORPORATIVO 7) | BID2-RSND-EECS-AU-FC-003 | ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL PARA LA IMPLANTACIÓN DEL AMI |  | CD | ex-ante | PENDIENTE PARA NO OBJECIÓN DEL BID | [10 empty] | 27408.89 | 0 | 27408.89 | 0 | 27408.89 | 12% | 3289.0668 | 0 | 30697.9568 | [151 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | [10 empty] | Proyecto que depende del de Provisión, instalación e integración de medidores | Proyecto que depende del de Provisión, instalación e integración de medidores | [6 empty] | 27408.89 |  | 0 | 2021
EEAZ | FIRMAS CONSULTORAS | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Medición inteligente, en alimentadores, monitoreo y gestión de activos fijos concentrados en subestaciones y alimentadores | Medición inteligente, en alimentadores, monitoreo y gestión de activos fijos concentrados en subestaciones y alimentadores | 3494/OC-EC | NACIONAL | ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL PARA LA IMPLANTACIÓN DEL AMI | (CORPORATIVO 7) | (CORPORATIVO 7) | BID2-RSND-EECS-AU-FC-003 | ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL PARA LA IMPLANTACIÓN DEL AMI |  | CD | ex-ante | PENDIENTE PARA NO OBJECIÓN DEL BID | [10 empty] | 11100 | 0 | 11100 | 0 | 11100 | 12% | 1332 | 0 | 12432 | [151 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | [10 empty] | Proyecto que depende del de Provisión, instalación e integración de medidores | Proyecto que depende del de Provisión, instalación e integración de medidores | [6 empty] | 11100 |  | 0 | 2021
EECS | FIRMAS CONSULTORAS | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Medición inteligente, en alimentadores, monitoreo y gestión de activos fijos concentrados en subestaciones y alimentadores | Medición inteligente, en alimentadores, monitoreo y gestión de activos fijos concentrados en subestaciones y alimentadores | 3494/OC-EC | NACIONAL | ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL PARA LA IMPLANTACIÓN DEL AMI | (CORPORATIVO 7) | (CORPORATIVO 7) | BID2-RSND-EECS-AU-FC-003 | ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL PARA LA IMPLANTACIÓN DEL AMI |  | CD | ex-ante | PENDIENTE PARA NO OBJECIÓN DEL BID | [10 empty] | 50000 |  | 50000 |  | 50000 | 12% | 6000 |  | 56000 | [151 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | [10 empty] | Proyecto que depende del de Provisión, instalación e integración de medidores | Proyecto que depende del de Provisión, instalación e integración de medidores | [6 empty] | 50000 |  | 0 | 2021
ELEPCO | FIRMAS CONSULTORAS | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Medición inteligente, en alimentadores, monitoreo y gestión de activos fijos concentrados en subestaciones y alimentadores | Medición inteligente, en alimentadores, monitoreo y gestión de activos fijos concentrados en subestaciones y alimentadores | 3494/OC-EC | NACIONAL | ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL PARA LA IMPLANTACIÓN DEL AMI | (CORPORATIVO 7) | (CORPORATIVO 7) | BID2-RSND-EECS-AU-FC-003 | ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL PARA LA IMPLANTACIÓN DEL AMI |  | CD | ex-ante | PENDIENTE PARA NO OBJECIÓN DEL BID | [10 empty] | 41200 | 0 | 41200 | 0 | 41200 | 12% | 4944 | 0 | 46144 | [151 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | [10 empty] | Proyecto que depende del de Provisión, instalación e integración de medidores | Proyecto que depende del de Provisión, instalación e integración de medidores | [6 empty] | 41200 |  | 0 | 2021
EEPGSA | FIRMAS CONSULTORAS | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Medición inteligente, en alimentadores, monitoreo y gestión de activos fijos concentrados en subestaciones y alimentadores | Medición inteligente, en alimentadores, monitoreo y gestión de activos fijos concentrados en subestaciones y alimentadores | 3494/OC-EC | NACIONAL | ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL PARA LA IMPLANTACIÓN DEL AMI | (CORPORATIVO 7) | (CORPORATIVO 7) | BID2-RSND-EECS-AU-FC-003 | ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL PARA LA IMPLANTACIÓN DEL AMI |  | CD | ex-ante | PENDIENTE PARA NO OBJECIÓN DEL BID | [10 empty] | 24924 | 0 | 24924 | 0 | 24924 | 12% | 2990.88 | 0 | 27914.88 | [151 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | [10 empty] | Proyecto que depende del de Provisión, instalación e integración de medidores | Proyecto que depende del de Provisión, instalación e integración de medidores | [6 empty] | 24924 |  |  | 2021
EMELNORTE | FIRMAS CONSULTORAS | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Medición inteligente, en alimentadores, monitoreo y gestión de activos fijos concentrados en subestaciones y alimentadores | Medición inteligente, en alimentadores, monitoreo y gestión de activos fijos concentrados en subestaciones y alimentadores | 3494/OC-EC | NACIONAL | ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL PARA LA IMPLANTACIÓN DEL AMI |  | (CORPORATIVO 7) | BID2-RSND-EECS-AU-FC-003 | ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL PARA LA IMPLANTACIÓN DEL AMI |  | CD | ex-ante | PENDIENTE PARA NO OBJECIÓN DEL BID | [10 empty] | 230380.41 | 0 | 230380.41 | 0 | 230380.41 | 12% | 27645.6492 | 0 | 258026.0592 | [151 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | [10 empty] | Proyecto que depende del de Provisión, instalación e integración de medidores | Proyecto que depende del de Provisión, instalación e integración de medidores | [9 empty] | 2021
EEQ | FIRMAS CONSULTORAS | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Medición inteligente, en alimentadores, monitoreo y gestión de activos fijos concentrados en subestaciones y alimentadores | Medición inteligente, en alimentadores, monitoreo y gestión de activos fijos concentrados en subestaciones y alimentadores | 3494/OC-EC | NACIONAL | ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL PARA LA IMPLANTACIÓN DEL AMI |  | (CORPORATIVO 7) | BID2-RSND-EECS-AU-FC-003 | ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL PARA LA IMPLANTACIÓN DEL AMI |  | CD | ex-ante | PENDIENTE PARA NO OBJECIÓN DEL BID | [10 empty] | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 12% | 7200 | 0 | 67200 | [151 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | [10 empty] | Proyecto que depende del de Provisión, instalación e integración de medidores | Proyecto que depende del de Provisión, instalación e integración de medidores | [9 empty] | 2021
EERSA | FIRMAS CONSULTORAS | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Medición inteligente, en alimentadores, monitoreo y gestión de activos fijos concentrados en subestaciones y alimentadores | Medición inteligente, en alimentadores, monitoreo y gestión de activos fijos concentrados en subestaciones y alimentadores | 3494/OC-EC | NACIONAL | ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL PARA LA IMPLANTACIÓN DEL AMI |  | (CORPORATIVO 7) | BID2-RSND-EECS-AU-FC-003 | ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL PARA LA IMPLANTACIÓN DEL AMI |  | CD | ex-ante | PENDIENTE PARA NO OBJECIÓN DEL BID | [10 empty] | 205680.35 | 0 | 205680.35 | 0 | 205680.35 | 12% | 24681.642 | 0 | 230361.992 | [151 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | [10 empty] | Proyecto que depende del de Provisión, instalación e integración de medidores | Proyecto que depende del de Provisión, instalación e integración de medidores | [9 empty] | 2021
EERSA | BIENES | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Subtransmisión | 3494/CH-EC | CHIMBORAZO | ADQUISICIÓN DE TRES CARGADORES DE BATERÍAS PARA LAS SUBESTACIONES Nº 01, Nº 07, Nº 10 |  | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EERSA-ST-BI-001 | ADQUISICIÓN DE TRES CARGADORES DE BATERÍAS PARA LAS SUBESTACIONES Nº 01, Nº 07, Nº 10 |  | LPN | ex-post | CONTRATADO |  | ALEMINSA S.A. |  |  | 0991297480001 | Ing. César Cepeda Arias (Administrador) Ing. Oscar Santiago Vásques Frutos (Técnico recepción de bienes) |  |  |  |  | 42857.14 |  | 42857.14 | 10602.86 | 53460 | 12% | 5142.8568 | 1272.3432 | 59875.2 |  |  |  |  | 53480 |  | 42000 | 12% | 5040 | 47040 | [29 empty] | 2019-11-06 | [16 empty] | 2019-11-06 | [6 empty] | 2019-12-30 | 21000 | [35 empty] | 90 | [50 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | [10 empty] | Pagado anticipo de 21.000, se espera registrar avance en cuanto lleguen equipos | Pagado anticipo de 21.000, se espera registrar avance en cuanto lleguen equipos | [8 empty] | 0 | 2020
EERSSA | FIRMAS CONSULTORAS | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Medición inteligente, en alimentadores, monitoreo y gestión de activos fijos concentrados en subestaciones y alimentadores | Medición inteligente, en alimentadores, monitoreo y gestión de activos fijos concentrados en subestaciones y alimentadores | 3494/OC-EC | NACIONAL | ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL PARA LA IMPLANTACIÓN DEL AMI |  | (CORPORATIVO 7) | BID2-RSND-EECS-AU-FC-003 | ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROCESO PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL PARA LA IMPLANTACIÓN DEL AMI |  | CD | ex-ante | PENDIENTE PARA NO OBJECIÓN DEL BID | [10 empty] | 99306.35 | 0 | 99306.35 | 0 | 99306.35 | 12% | 11916.762 | 0 | 111223.112 | [151 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | [10 empty] | Proyecto que depende del de Provisión, instalación e integración de medidores | Proyecto que depende del de Provisión, instalación e integración de medidores | [9 empty] | 2021
CNELBOL | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Subtransmisión | 3494/CH-EC | BOLIVAR | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BABAHOYO-CALUMA | 1 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELBOL-ST-OB-001 | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BABAHOYO-CALUMA |  | LPI | ex-ante | CONTRATADO | No.013-2016-AJ-CNEL-EP-BOL | CONSORCIO WORKTRYMECPRO, CONFORMADO POR Worktrymec Electromecánica Cía. Ltda. Ecuador Proyectos del Ecuador S.A. Proyecsa. Ecuador | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 1792131286001 | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | ING. EDISON MARTÍNEZ | 099 66 6614 |  | 3846440.13 | 0 | 3807940.13 | 0 | 3807940.13 | 12% | 456952.8156 | 0 | 4264892.9456 |  |  |  |  | 3807500 |  | 3623242.63 | 14% | 507253.9682 | 4130496.5982 |  |  | 358672.77 | [8 empty] | 223197.5 | -135475.27 | EL REMITIDO POR GABRIELA SALAS, MEDIANTE CORREO DEL 18.JUL.2016, 14:59 | 2016-04-15 | 2016-07-15 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-07-19 | 2016-08-01 | 2016-08-09 | 2016-09-02 | NO APLICA | 2016-09-19 | 2016-09-23 | NO APLICA | NO APLICA | 2016-11-01 | 2016-11-01 | NO APLICA | 2016-11-01 | 2016-11-25 | 2016-01-26 | CAN/CEC-1554 DEL 14 DE AGOSTO DE 2017 | ECA2772 | [15 empty] | NO APLICA | NO APLICA | 2016-12-07 | 1811621.315 | [27 empty] | 1811621.315 | [7 empty] | 360 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-12-08 | 2017-12-03 |  |  |  | 1 | 2016-12-22 | 2017-05-25 | 154 | [28 empty] | 6% | 6% | 6% | 6% | 40% | 50% | 53% | 59% | 66% | 75% | 94% | 94% | 94% | 94% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | En trámite de no objeción al BID, suscripción de contrato complementario (9,7 %) y espera de avales del MF | En espera de Avales. También de suscripciónde ontrato complementario. Informe técnico está hecho, pero no da trámite Administración de CNEL Bolívar. | En espera de avales del MEF Se está esprando resolución jurídica debido a que las obras están terminadas. Se espera firmar Convenio de pago entre las partes. | LA OBRA CONTINÚA SUSPENDIDA, A ESPERA DE LA APROBACIÓN DE LOS DISEÑOS DE LA ESTRUCTURA E1 POR PARTE DE TRANSELECTRIC, SE ESTÁN REALIZANDO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA UN CONTRATO MODIFICATORIO EN LA FORMA DE PAGO Y COMPLEMENTARIO PARA INCREMENTOS DE OBRA | Se aprobó diseño de E1 de parte de CELEC, se generan ordenes de trabajo para conluir la obra. Se espera que en marzo 2019 conlcuya obra debido a que se deben construir perfiles de torre según especificaciones de CELEC | Se espera se cancelen valores adeudados al contratista. Ordenes de trabajo emitidas. 31 de enero de 2019 se pagaría al contratista y este podría continuar con trabajos | Obra concluida. Con problmeas en pago de indemnizaciones que impiden desbroce y energización de la línea. | [5 empty] | OBRA PARALIZADA PORQUE NO SE CUENTA CON LOS PERMISO DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE DE BABAHOYO, (SE ESTIMA QUE EN EL TRANSCURSO DE DOS SEMANAS SE CUENTEN CON LOS PERMISOS, ES DECIR HASTA EL 11 DE ABRIL DE 2017) | [5 empty] | 3807940.13 |  | 0 | 2019
CNELBOL | OBRAS | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Proyectos de instalación de dispositivos Inteligentes en Alimentadores Primarios (Reconectadores y Reguladores) | Proyectos de instalación de dispositivos Inteligentes en Alimentadores Primarios (Reconectadores y Reguladores) | 3494/OC-EC | BOLIVAR | INTEGRACIÓN DE RECONECTADORES AL SCADA DE CNEL EP UN BOLÍVAR | 2 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELBOL-AU-OB-002 | INTEGRACIÓN DE RECONECTADORES AL SCADA DE CNEL EP UN BOLÍVAR |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | No.010-2015-CNEL EP-BOL | ING. GERMAN ANTONIO SARMIENTO DURAN | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 103901997001 | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | ING. EDISON MARTÍNEZ | 0 996636614 |  | 58829.48 | 0 | 58829.48 | 0 | 58829.48 | 12% | 7059.5376 | 0 | 65889.0176 | 58000 | 829.48 |  |  | 58829.48 |  | 58000 | 14% | 8120 | 66120 | [11 empty] | 829.48 | 829.48 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-09-07 | 2015-09-12 | 2015-09-15 | 2015-10-06 | NO APLICA | 2015-10-21 | 2015-10-30 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-12-11 | NO APLICA | DATO PENDIENTE | 2015-12-21 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-06-22 | 29000 | Pago 2/2 final | 2017-05-31 | 29000 | [24 empty] | 58000 | [7 empty] | 120 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-06-23 | 2016-10-21 | [32 empty] | 10% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | no | no | no | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | EL CONVENIO NO ES EL DEL FORMATO BID, PEDIR QUE CORRIJAN, ESTE PROYECTO TUVO UNA PARALIZACIÓN DESDE JUN HASTA OCT, ESTE DATO ESTA CONTENIDO EN EL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL | [5 empty] | 58829.48 | 58000 | 0 | 2018
CNELEOR | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Subtransmisión | 3494/CH-EC | EL ORO | LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN EL CAMBIO-EL BOSQUE | 2 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELEOR-ST-OB-007 | LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN EL CAMBIO-EL BOSQUE |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELEOR-ST-OB-007 | WORTRYMEC ELECTROMECANICA CÍA. LTDA. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 1792131286001 | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | ING. JUMMY QUEZADA GUARNIZO | DATO PENDIENTE |  | 985000 | 0 | 985000 | 0 | 985000 | 12% | 118200 | 0 | 1103200 | 589251.45 | 395748.55 |  |  | 689843.77 |  | 689759.84 | 14% | 96566.3776 | 786326.2176 | [8 empty] | 67897.9 | 9505.706 |  | 295240.16 | 227342.26 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-08-02 | 2016-08-22 | 2016-08-26 | 2016-08-31 | NO APLICA | 2016-09-15 | 2016-09-22 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-09-29 | NO APLICA | 2016-10-03 | 2016-10-18 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-11-07 | 344879.92 | [27 empty] | 344879.92 | [7 empty] | 365 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-11-08 | 2017-11-08 | [23 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 73% | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | si | si | si | si | si | si | si | si |  |  |  |  | Esta liquidado pero no se reporta de parte de la UN EOR | No se reporta liquidación de parte de CNEL UN EL ORO | [8 empty] | REVISADO, PDTE JUSTIFICACIÓN DE MATRIZ DE CNEL EP |  |  |  | 985000 | 589251.45 | 0 | 2017
CNELEOR | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Subtransmisión | 3494/CH-EC | EL ORO | CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN EL BOSQUE | 3 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELEOR-ST-OB-001 | CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN EL BOSQUE |  | LPN | ex-post | CONTRATADO | BID2-RSND-CNELEOR-ST-OB-001 | TRASELEC S.A. INGENIERÍA ELÉCTRICA | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0 990692416001 | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | ING. ROLANDO CASTILLO ABAD | DATO PENDIENTE |  | 1278865.41 | 0 | 1278865.41 | 0 | 1278865.41 | 12% | 153463.8492 | 0 | 1432329.2592 | 1308247.98 | -29382.57 |  |  | 1278865.41 |  | 1142574.66 | 14% | 159960.4524 | 1302535.1124 | [8 empty] | 165673.32 | 23194.2648 |  | 136290.75 | -29382.57 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-08 | 2015-10-23 | 2015-10-30 | 2015-11-10 | NO APLICA | 2015-11-27 | 2016-12-04 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | DATO PENDIENTE | NO APLICA | DATO PENDIENTE | 2015-12-14 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-02-17 | 571287.33 | Pago 2/4 - Planilla 1 | 2017-05-10 | 421171.97 | [24 empty] | 992459.3 | [7 empty] | 300 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-02-18 | 2016-12-14 | [25 empty] | 5% | 5% | 10% | 15% | 15% | 20% | 35% | 45% | 45% | 55% | 55% | 55% | 55% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | si | si | En espera de avales para suscripción de contrato complementario | Faltan avales del MEF | En espera de avales del MEF |  | Firmado complementario, solicitado pago de anticipo de complemtnario | El 3 de Enero, 2019 está previsto dar anticipo, 50% de 165.000, no se requiere aval. Termina en Mayo de 2019. Contratista está importando equipos. | Subestación inaugurada. Falta liquidar contrato principal y complementario. | [7 empty] | REVISADO, PDTE JUSTIFICACIÓN DE MATRIZ DE CNEL EP |  |  |  | 1278865.41 |  | 1308247.98 | 2019
CNELEOR | OBRAS | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Proyectos de adecuación e implementación de Centros de Datos y de Control | Proyectos de adecuación e implementación de Centros de Datos y de Control | 3494/OC-EC | EL ORO | ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SUBESTACIONES Y CENTRO DE CONTROL PARA SISTEMA SCADA | 4 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELEOR-AU-OB-005 | ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SUBESTACIONES Y CENTRO DE CONTROL PARA SISTEMA SCADA |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELEOR-AU-OB-005 | CONTEFERSA S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0 791721342001 | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | ING. ANGEL FERNANDO PEREZ AYALA | DATO PENDIENTE |  | 275000 | 0 | 275000 | 0 | 275000 | 12% | 33000 | 0 | 308000 | 260979.24 | 14020.76 |  |  | 275000 |  | 270605.48 | [14 empty] | 4394.52 | 4394.52 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-09-04 | 2015-09-18 | 2015-09-25 | 2015-10-02 | NO APLICA | 2015-10-21 | 2015-10-29 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | DATO PENDIENTE | NO APLICA | DATO PENDIENTE | 2015-11-26 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-02-17 | 135302.74 |  | 2016-06-09 | 70369.56 |  | 2016-07-20 | 33320.82 |  | 2016-09-28 | 21986.13 | [18 empty] | 260979.25 | [7 empty] | 120 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-02-18 | 2016-06-17 | [27 empty] | 65% | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | CONTRATO LIQUIDADO | [5 empty] | 275000 | 260979.24 | 0 | 2016
CNELEOR | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Subtransmisión | 3494/CH-EC | EL ORO | REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN EL CAMBIO | 5 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELEOR-ST-OB-003 | REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN EL CAMBIO |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELEOR-ST-OB-003 | CONSORCIO EL CAMBIO 2 | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 1792624355001 | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | ING. MAURICIO MONTALVO BLACIO | DATO PENDIENTE |  | 775010 | 0 | 775010 | 0 | 775010 | 12% | 93001.2 | 0 | 868011.2 | 619315.64 | 155694.36 |  |  | 775010 |  | 647187 | [14 empty] | 127823 | 127823 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-08-21 | 2015-09-04 | 2015-09-11 | 2015-09-18 | NO APLICA | 2015-10-06 | 2015-10-14 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | DATO PENDIENTE | NO APLICA | DATO PENDIENTE | 2015-11-06 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2015-12-09 | 323593.5 | Pago 2/4 Planilla 1 | 2017-05-10 | 311901.82 | [24 empty] | 635495.32 | [7 empty] | 300 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2015-12-10 | 2016-10-05 | [27 empty] | 10% | 10% | 20% | 40% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | si | si | si | si | si | si | si | CONSTRUCCION DE LA SUBETACIÓN EL BOSQUE, el mismo que se encuentra el requerimiento del aval para suscribir el contrato complementario en el Ministerio de Finanzas eso lo ha tramitado OFICINA CENTRAL y por parte del Ministerio de Finanzas aún no se cuenta con el respectivo AVAL para poder suscribir el mismo |  |  |  | Esta liquidado pero no se reporta de parte de la UN EOR | No se reporta liquidación de parte de CNEL UN EL ORO | [6 empty] | PROBLEMAS CON EL CONTRATISTA PARA LA LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATO, EL VALOR DE LIQUIDACIÓN ES MENOR AL VALOR CONTRATADO, HECHO QUE SE EVIDENCIA EN LAS PLANILLAS CONFORME LOS RUBROS Y ANÁLISIS DE PRECIOS | [5 empty] | 775010 | 619315.64 | 0 | 2016
CNELEOR | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | GUAYAS | REFORZAMIENTO DE RED DE MEDIA TENSIÓN EN LA PARROQUIA TENGUEL | 6 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELEOR-DI-OB-004 | REFORZAMIENTO DE RED DE MEDIA TENSIÓN EN LA PARROQUIA TENGUEL |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELEOR-DI-OB-004 | ING. WENSESLAO PATRICIO VALAREZO RIOS | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 701720047001 |  |  | ING. EDWIN ROLANDO CASTILLO ABAD | DATO PENDIENTE |  | 153597.5 | 0 | 153597.5 | 0 | 153597.5 | 12% | 18431.7 | 0 | 172029.2 | 130014.56 | 23582.94 |  |  | 153597.4935 |  | 152913.98 | [14 empty] | 683.52 | 683.52 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-08-21 | 2015-09-04 | 2015-09-11 | 2015-09-18 | NO APLICA | 2015-10-06 | 2015-10-14 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | DATO PENDIENTE | NO APLICA | DATO PENDIENTE | 2015-12-09 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-02-18 | 76457.18 |  | 2016-08-25 | 48530.5 | [22 empty] | 2016-12-09 | 5026.88 | 130014.56 | [7 empty] | 180 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-02-19 | 2016-08-17 | [25 empty] | 35% | 35% | 75% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | PROCESO LIQUIDADO | [5 empty] | 153597.5 | 130014.56 | 0 | 2016
CNELBOL | OBRAS | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Proyectos de adecuación e implementación de Centros de Datos y de Control | Proyectos de adecuación e implementación de Centros de Datos y de Control | 3494/OC-EC | BOLIVAR | ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS Y CENTRO DE CONTROL DE CNEL BOLIVAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SCADA/OMS DMS/MWM II FASE | 3 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELBOL-AU-OB-003 | ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS Y CENTRO DE CONTROL DE CNEL BOLIVAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SCADA/OMS DMS/MWM II FASE |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELBOL-AU-OB-003 | SURGE INGENIERIA CÍA. LTDA. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 1791839595001 |  |  | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE |  | 103127.02 | 0 | 103127.02 | 0 | 103127.02 | 12% | 12375.2424 | 0 | 115502.2624 | 103123.75 | 3.27 |  |  | 103127.02 |  | 103123.75 | 14% | 14437.325 | 117561.075 | [11 empty] | 3.27 | 3.27 | PUBLICADO EN EL PORTAL WEB DE CNEL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-11-23 | 2016-11-28 | 2016-11-30 | 2016-12-05 | NO APLICA | 2016-12-14 | 2016-12-19 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-12-28 | NO APLICA | DATO PENDIENTE | 2017-01-10 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [15 empty] | SI | 5% | 2017-01-24 | 51561.88 | [27 empty] | 51561.88 | [7 empty] | 120 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2017-01-25 | 2017-05-25 | [36 empty] | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | PLAZO DESDE LA PUBLICACIÓN HASTA LA ENTREGA DE OFERTA MENOR AL ESTABLECIDO EN LAS POLÍTICAS DEL BID II, EN ESTE PROYECTO NO HAY AVANCE PORQUE ESTA SUPEDITADO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL, CNEL BOLIVAR DEBERÁ REMITIR UNA JUSTIFICACIÓN PARA SUSTENTAR QUE ESTE PROYECTO NO REFLEJA AVANCE |  | AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO Nro. MINFIN-SRF-2017-0216-O DE 17 DE MARZO DE 2017 |  |  |  | 103127.02 | 103123.75 | 0 | 2017
CNELESM | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Subtransmisión | 3494/CH-EC | ESMERALDAS | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN PRADERA | 1 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELESM-ST-OB-001 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN PRADERA |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELESM-ST-OB-001 | CONSORCIO PRADERA | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | COFEKA CIA. LTDA. 0 990600147001 CONZACK S.A. - 0992590882001 | [5 empty] | 2665143.45 | 0 | 2665143.45 | 197695.84 | 2862839.29 | 12% | 319817.214 | 197695.84 | 3206380.0048 | 2559201.12 | 105942.33 |  |  | 2665143.45 |  | 2559201.12 | 14% | 358288.1568 | 2917489.2768 | [11 empty] | 105942.33 | 105942.33 | RESOLUCIÓN No.010-2017 DEL 05 ENERO DE 2017 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-01-05 | 2017-01-24 | 2017-01-30 | 2017-02-07 | NO APLICA | 2017-03-01 | 2017-03-08 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-05-08 | NO APLICA | 2017-05-18 | 2017-05-18 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [15 empty] | NO APLICA | NO APLICA | 2017-07-04 | 1279600.56 | Pago 1/4 - Anticipo; 50% | 2017-12-29 | 511840.23 | Pago 2/4 - Planilla 2; 40% | 2018-01-15 | 511840.22 | Pago 3/4 - Planilla 3; 40% | [20 empty] | 2303281.01 | [7 empty] | 210 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2017-07-05 | 2018-01-31 | [39 empty] | 0% | 5% | 18% | 40% | 45% | 50% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | si | si | si | si | si | si | si | si | En trámites de pago, planllas finales. En espera de avales para suscripción de contrato complementario | En trámites de pago, planllas finales. En espera de avales para suscripción de contrato complementario | En espera de informe técnico para pago de planilla final del 100% del contrato inicial. Se espera que cuando el MEF de el aval, frmar el contrato complementario para lo cual ya hay los justificativos técnicos para los incremtnos suscitados |  | En etapa final de pago, financiero. | liquidado | [8 empty] | AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO Nro. MINFIN-SRF-2017-0216-O DE 17 DE MARZO DE 2017 |  |  |  | 2665143.45 | 2559201.12 | 0 | 2018
CNELESM | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | ESMERALDAS | CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR LA SEXTA | 2 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELESM-DI-OB-003 | CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR LA SEXTA |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELESM-DI-OB-003 | LEONIDAS SILVERIO SÁNCHEZ OBANDO | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1714848122001 | [5 empty] | 196068.47 | 0 | 196068.47 | 0 | 196068.47 | 12% | 23528.2164 | 0 | 219596.6864 | 195626.61 | 441.86 |  |  | 196068.4621 |  | 195831.16 | [14 empty] | 237.31 | 237.31 | PUBLICADO EN EL PORTAL WEB DE CNEL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-09-03 | 2015-09-14 | 2015-09-21 | 2015-09-30 | NO APLICA | 2015-10-15 | 2015-10-22 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-12-01 | NO APLICA | 2015-12-02 | 2015-12-11 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-02-18 | 97915.58 |  | 2016-11-01 | 97711.03 | [24 empty] | 195626.61 | [7 empty] | 120 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-02-19 | 2016-06-18 | [25 empty] | 16% | 50% | 86% | 86% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | LIQUIDACIÓN DE PROYECTO | VER EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PORQUE EXISTE UNA DIFERENCIA ENTRE EL VALOR LIQUIDAD RESPECTO DEL VALOR CONTRATADO |  |  |  |  | 196068.47 | 195626.61 | 0 | 2016
CNELESM | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | ESMERALDAS | CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR PLAYA ATACAMES | 3 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELESM-DI-OB-008 | CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR PLAYA ATACAMES |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELESM-DI-OB-008 | WILMER ERNESTO GUSQUI LLAMUCA | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1308626074001 | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | ING. LIBER EDIN MOSQUERA CUERO | DATO PENDIENTE |  | 181140.57 | 0 | 181140.57 | 0 | 181140.57 | 12% | 21736.8684 | 0 | 202877.4384 | 160589.86 | 20550.71 |  |  | 181140.57 |  | 179004.21 | [14 empty] | 2136.36 | 2136.36 | PUBLICADO EN EL PORTAL WEB DE CNEL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-12-08 | 2015-12-22 | 2015-12-28 | 2016-01-08 | NO APLICA | 2016-01-28 | 2016-02-05 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-07-21 | NO APLICA | 2016-07-26 | 2016-07-26 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-09-16 | 89502.105 |  | 2016-12-29 | 36004.19 | [24 empty] | 125506.295 | [7 empty] | 120 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-09-17 | 2017-01-15 | [31 empty] | 6% | 6% | 36% | 60% | 70% | 72% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | si | si | si | si | si | si | si |  |  |  |  | En etapa final de pago, financiero. |  | Liquidado en febrero de 2019 | [5 empty] | CONTRATO LIQUIDADO | [5 empty] | 181140.57 |  | 160589.86 | 2017
CNELESM | OBRAS | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Proyectos de adecuación e implementación de Centros de Datos y de Control | Proyectos de adecuación e implementación de Centros de Datos y de Control | 3494/OC-EC | ESMERALDAS | HABILITACIÓN E INTEGRACIÓN DE SISTEMA DE MEDICIÓN DE SUBESTACIONES Y ALIMENTADORES AL CENTRO DE CONTROL | 4 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELESM-AU-OB-005 | HABILITACIÓN E INTEGRACIÓN DE SISTEMA DE MEDICIÓN DE SUBESTACIONES Y ALIMENTADORES AL CENTRO DE CONTROL |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELESM-AU-OB-005 | MACRONIVEL S.A | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0992715723001 | [5 empty] | 127000 | 0 | 127000 | 0 | 127000 | 12% | 15240 | 0 | 142240 | 125518.06 | 1481.94 |  |  | 127000 |  | 125523.97 | [14 empty] | 1476.03 | 1476.03 | PUBLICADO EN EL PORTAL WEB DE CNEL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-09-04 | 2015-09-14 | 2015-09-21 | 2016-10-05 | NO APLICA | 2016-10-20 | 2016-10-27 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-12-04 | NO APLICA | 2015-12-04 | 2015-12-14 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-02-18 | 62761.98 |  | 2016-11-10 | 62756.08 | [24 empty] | 125518.06 | [7 empty] | 150 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-02-19 | 2016-07-18 | [25 empty] | 26% | 26% | 26% | 26% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | CONTRATO LIQUIDADO | [5 empty] | 127000 | 125518.06 | 0 | 2016
CNELESM | OBRAS | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Proyectos de automatización y adecuación de subestaciones | Proyectos de automatización y adecuación de subestaciones | 3494/OC-EC | ESMERALDAS | READECUACIONES DE OBRAS CIVILES Y COMUNICACIONES EN SUBESTACIONES Y CENTRO DE CONTROL PARA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA SCADA | 5 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELESM-AU-OB-007 | READECUACIONES DE OBRAS CIVILES Y COMUNICACIONES EN SUBESTACIONES Y CENTRO DE CONTROL PARA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA SCADA |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELESM-AU-OB-007 | ING. DARWIN EDUARDO RACINES VIZUETE | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1708448970001 | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | ING. EMILIO FELICIANO VALENCIA RENTERIA | DATO PENDIENTE |  | 92000 | 0 | 92000 | 0 | 92000 | 12% | 11040 | 0 | 103040 | 90380.86 | 1619.14 |  |  | 92000 |  | 90404.58 | [14 empty] | 1595.42 | 1595.42 | PUBLICADO EN EL PORTAL WEB DE CNEL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-11-27 | 2015-12-11 | 2015-12-18 | 2015-12-24 | NO APLICA | 2016-01-11 | 2016-01-19 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-07-21 | NO APLICA | 2016-07-26 | 2016-07-26 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-09-16 | 45202.29 | Pago 2/4 - Planilla 1;20 % | 2017-01-05 | 22274.16 | [24 empty] | 67476.45 | [7 empty] | 120 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-09-17 | 2017-01-15 | [31 empty] | 10% | 42% | 58% | 76% | 76% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | si | si | si | si | si | si | si | si | si |  |  |  |  | Esta liquidado | [7 empty] | CONTRATO EN EJECUCIÓN | [5 empty] | 92000 | 90380.86 | 0 | 2017
CNELESM | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Subtransmisión | 3494/OC-EC | ESMERALDAS | REPOTENCIACIÓN DE SALIDAS SUBTERRÁNEAS DE LOS ALIMENTADORES PRIMARIOS DE LAS SUBESTACIONES DE LA UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS | 6 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELESM-DI-OB-002 | REPOTENCIACIÓN DE SALIDAS SUBTERRÁNEAS DE LOS ALIMENTADORES PRIMARIOS DE LAS SUBESTACIONES DE LA UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELESM-DI-OB-002 | MACRONIVEL S.A | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0992715723001 | [5 empty] | 178141.84 | 0 | 178141.84 | 0 | 178141.84 | 12% | 21377.0208 | 0 | 199518.8608 | 172987.84 | 5154 |  |  | 178141.84 |  | 175387.84 | [14 empty] | 2754 | 2754 | PUBLICADO EN EL PORTAL WEB DE CNEL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-09-04 | 2015-09-14 | 2015-09-21 | 2015-10-05 | NO APLICA | 2015-10-20 | 2015-10-27 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-12-04 | NO APLICA | 2015-12-09 | 2015-12-15 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-02-18 | 87693.92 |  | 2016-10-18 | 85293.92 | [24 empty] | 172987.84 | [7 empty] | 120 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-02-19 | 2016-06-18 | [25 empty] | 16% | 50% | 68% | 68% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | CONTRATO LIQUIDADO | [5 empty] | 178141.84 | 172987.84 | 0 | 2016
CNELGY | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Subtransmisión | 3494/CH-EC | GUAYAS | CONSTRUCCION DE LA SUBESTACIÓN DE REDUCCION 69/13.8 KV HUANCAVILCA (OBRAS COMPLEMENTARIAS) | 1 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELGY-ST-OB-001 | CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN HUANCAVILCA Y CONSTRUCCIÓN DEL TAP A 69KV PARA ENERGIZAR A LA SUBESTACIÓN HUANCAVILCA | Subestación Huancavilca | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELGY-ST-OB-001 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0 990632286001 | ING. JOSÉ LUIS RIERA PERALTA | DATO PENDIENTE | ING. HECTOR RAFAEL ABADIE RODRIGUEZ | DATO PENDIENTE | 581085.75 | 597593.03 | 581085.75 | 597593.0268 | 68907.42 | 666500.4468 | 12% | 71711.1632 | 68907.42 | 746480.5004 | 666500.45 | 0 |  |  | 597593.0268 |  | 647087.82 | [14 empty] | -49494.79 | -49494.79 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-09-09 | 2015-09-18 | 2015-09-25 | 2015-10-07 | NO APLICA | 2016-10-16 | 2015-10-20 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | DATO PENDIENTE | NO APLICA | 2016-01-29 | 2016-01-29 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-06-09 | 323543.91 | PAGO 2/4 - PLANILLA 1 - 20% | 2017-03-02 | 129417.56 | PAGO 3/4 - PLANILLA 2 - 20% | 2017-04-03 | 129417.57 | [21 empty] | 582379.04 | [7 empty] | 270 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-06-10 | 2017-03-07 | [29 empty] | 9% | 12.5% | 19.5% | 19.65% | 19.65% | 21.25% | 31% | 71.5% | 94% | 94% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI | SI | SI | no | no | si | si | si | si | si | si | si | si |  |  |  |  | Faltan pagos de complementario, en reporte financiero se indica avnce físico de complementario de 70%. Pagado USD 666.500,45 | Se paga un contrato complmentario por 19.412,63 el 30/11/2018. Se desconoce si el contrato está o no liquidado. | 21742,15 es el contrato complemtario que aún no esta pagado. 68907,42 saca del bid ii | [11 empty] | 597593.03 | 666500.45 | 0 | 2017
CNELGY | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Subtransmisión | 3494/CH-EC | GUAYAS | CONSTRUCCION DEL TAP A 69KV PARA ENERGIZAR A LA NUEVA SUBESTACION HUANCAVILCA | 2 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELGY-ST-OB-001 | CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN HUANCAVILCA Y CONSTRUCCIÓN DEL TAP A 69KV PARA ENERGIZAR A LA SUBESTACIÓN HUANCAVILCA | Derivación o TAP para alimentar SE Huancavilca | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELGY-ST-OB-001 | INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0 990632286001 | ING. JOSÉ LUIS RIERA PERALTA | DATO PENDIENTE | ING. HECTOR RAFAEL ABADIE RODRIGUEZ | DATO PENDIENTE | 16507.28 | 0 | 16507.28 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-09-09 | 2015-09-18 | 2015-09-25 | 2015-10-07 | NO APLICA | 2016-10-16 | 2015-10-20 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | DATO PENDIENTE | NO APLICA | 2016-01-29 | 2016-01-29 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-06-09 | [28 empty] | 0 | [7 empty] | 270 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-06-10 | 2017-03-07 | [29 empty] | 9% | 12.5% | 19.5% | 19.65% | 19.65% | 21.25% | 31% | 71.5% | 94% | 94% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 0 |  | 0 | 2017
CNELGY | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Subtransmisión | 3494/CH-EC | GUAYAS | CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE REDUCCCIÓN 69/13.8KV MI LOTE (OBRAS COMPLEMENTARIAS) | 3 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELGY-ST-OB-002 | CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN MI LOTE Y CONSTRUCCIÓN DEL TAP A 69KV PARA ENERGIZAR A LA SUBESTACIÓN MI LOTE | Subestación Mi Lote | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELGY-ST-OB-002 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL TCM S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0 990790345001 | ING. IVÁN ORLANDO CARCHIPULLA SALAZAR | DATO PENDIENTE | ING. JOSE ANTONIO CHONG MELGAR | DATO PENDIENTE | 549936.6754 | 819666.62 | 608831.83 | 878561.7679 | 80773.57 | 959335.3379 | 12% | 105427.4121 | 80773.57 | 1074455.5784 | 900440.19 | 0 |  |  | 878561.7679 |  | 901302.52 | [14 empty] | -81635.9 | -81635.9 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-09-09 | 2015-09-18 | 2015-09-25 | 2015-10-08 | NO APLICA | 2015-10-15 | 2015-10-19 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-12-09 | NO APLICA | 2016-01-19 | 2016-01-19 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-06-09 | 450651.26 | [27 empty] | 450651.26 | [7 empty] | 270 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-06-10 | 2017-03-07 | [29 empty] | 9% | 11.5% | 12% | 13.15% | 13.15% | 14.65% | 16.5% | 25.5% | 58.15% | 75% | 90% | 97% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 819666.62 | 900440.19 | 0 | 2018
CNELGY | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Subtransmisión | 3494/CH-EC | GUAYAS | CONSTRUCCIÓN DEL TAP A 69KV PARA ENERGIZAR A LA NUEVA SUBESTACIÓN MI LOTE | 4 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELGY-ST-OB-002 | CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN MI LOTE Y CONSTRUCCIÓN DEL TAP A 69KV PARA ENERGIZAR A LA SUBESTACIÓN MI LOTE | Derivación o Tap para alimentar la SE Mi Lote | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELGY-ST-OB-002 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL TCM S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0 990790345001 | ING. IVÁN ORLANDO CARCHIPULLA SALAZAR | DATO PENDIENTE | ING. JOSE ANTONIO CHONG MELGAR | DATO PENDIENTE | 269729.94 | 0 | 269729.94 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-09-09 | 2015-09-18 | 2015-09-25 | 2015-10-08 | NO APLICA | 2015-10-15 | 2015-10-19 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-12-09 | NO APLICA | 2016-01-19 | 2016-01-19 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-06-09 | [28 empty] | 0 | [7 empty] | 270 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-06-10 | 2017-03-07 | [29 empty] | 9% | 11.5% | 12% | 13.15% | 13.15% | 14.65% | 16.5% | 25.5% | 58.15% | 75% | 90% | 97% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 0 |  | 0 | 2018
CNELGY | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Subtransmisión | 3494/CH-EC | GUAYAS | CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE REDUCCCIÓN 69/13.8KV GUASMO 3 (OBRAS COMPLEMENTARIAS) | 5 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELGY-ST-OB-003 | CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN GUASMO 3 Y CONSTRUCCIÓN DEL TAP A 69KV PARA ENERGIZAR A LA SUBESTACIÓN GUASMO 3 | Subestación Guasmo 3 | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELGY-ST-OB-003 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL TCM S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0 990790345001 | ING. LIDER RAUL INTRIAGO ACOSTA | DATO PENDIENTE | ING. VICTOR JULIO VÉLIZ ARREGLO | DATO PENDIENTE | 459298.7411 | 462099.42 | 459298.74 | 462099.4196 | 0 | 462099.4196 | 12% | 55451.9304 | 0 | 517551.35 | 456728.97 | 5370.45 |  |  | 462099.4196 |  | 471924.94 | [14 empty] | -9825.52 | -9825.52 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-09-09 | 2015-09-18 | 2015-09-25 | 2015-10-07 | NO APLICA | 2015-10-15 | 2015-10-19 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-12-09 | NO APLICA | 2016-01-19 | 2016-01-19 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-06-09 | 235962.47 | PAGO 2/4 - PLANILLA 1 - 20% | 2017-03-31 | 94384.99 | PAGO 3/4 - PLANILLA 2 - 20% | 2017-05-29 | 94385 | [21 empty] | 424732.46 | [7 empty] | 270 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-06-10 | 2017-03-07 | [29 empty] | 9% | 12.5% | 13.5% | 13.65% | 13.65% | 14.82% | 22% | 36% | 73.25% | 96.5% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 462099.42 | 456728.97 | 0 | 2017
CNELGY | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Subtransmisión | 3494/CH-EC | GUAYAS | CONSTRUCCIÓN DEL TAP A 69KV PARA ENERGIZAR A LA NUEVA SUBESTACIÓN GUASMO 3 | 6 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELGY-ST-OB-003 | CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN GUASMO 3 Y CONSTRUCCIÓN DEL TAP A 69KV PARA ENERGIZAR A LA SUBESTACIÓN GUASMO 3 | Derivación o TAP para alimentar a SE Guasmo 3 | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELGY-ST-OB-003 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL TCM S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0 990790345001 | ING. LIDER RAUL INTRIAGO ACOSTA | DATO PENDIENTE | ING. VICTOR JULIO VÉLIZ ARREGLO | DATO PENDIENTE | 2800.68 | 0 | 2800.68 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-09-09 | 2015-09-18 | 2015-09-25 | 2015-10-07 | NO APLICA | 2015-10-15 | 2015-10-19 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-12-09 | NO APLICA | 2016-01-19 | 2016-01-19 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-06-09 | [28 empty] | 0 | [7 empty] | 270 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-06-10 | 2017-03-07 | [29 empty] | 9% | 12.5% | 13.5% | 13.65% | 13.65% | 14.82% | 22% | 36% | 73.25% | 96.5% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 0 |  | 0 | 2017
CNELGY | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Subtransmisión | 3494/CH-EC | GUAYAS | EXTENSIÓN A LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN NUEVA PROSPERINA 2 PARA DIVIDIR LA BARRA A MAPASINGUE | 7 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELGY-ST-OB-014 | EXTENSIÓN A LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN NUEVA PROSPERINA 2 PARA DIVIDIR LA BARRA A MAPASINGUE |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELGY-ST-OB-014 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL TCM S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0 990790345001 | [5 empty] | 234111.16 | 0 | 234111.17 | 0 | 234111.17 | 12% | 28093.3404 | 0 | 262204.5104 | 202753.07 | 31358.09 |  |  | 234111.17 |  | 222252.78 | 12% | 26670.3336 | 248923.1136 | [12 empty] | 0 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-06-19 | 2017-07-04 | 2017-07-11 | 2017-07-18 | NO APLICA | NO APLICA | 2017-08-02 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-09-29 | NO APLICA | 17-nov.2017 | 17-nov.2017 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [15 empty] | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [7 empty] | 270 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | [39 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27% | 27% | 39% | 39% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | si | si | si | no | si | si | si | si | si | Se esta trabajando en montaje de las estructuras y tendido de condutores. Por verificar factores externos que pueden afectar avance de la obra. |  |  | Se ha concluido con los trabajos y energización, se encuentran en proceso de elaboración de acta provisional | El 15 de noviembre de 2018 se firmó el acta de entrega recepción provisional. Se pagó el 13 Nov 2018 planilla 3 por 26.644,88 | el 30/nov/2018 se pagó 9569,95 que es el pago 4 planilla 3 | El 15 de mayo s firma Acta entrega recepción definitiva de la obra. 11109,76 por pagar | [5 empty] | PDTE REGULARIZAR REFORMA PARA JUSTIFICAR INCRMENTO DEL PRESUPUESTO EN EL PLAN DE ADQUISICION US$234.111,17 |  | AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO Nro. MINFIN-SRF-2017-0216-O DE 17 DE MARZO DE 2017 |  | 3 |  | 234111.16 | 191643.31 | 11109.76 | 2018
CNELGY | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | GUAYAS | CONSTRUCCIÓN DE LA ALIMENTADORA A 13.8 KV GUASMO 8 | 8 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELGY-DI-OB-012 | CONSTRUCCIÓN DE LAS ALIMENTADORAS A 13.8 KV GUASMO 8, GUASMO 9 Y GUASMO 10 | Alimentadora Guasmo 8 | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELGY-DI-OB-012 | CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y TECNOLOGICAS S.A. CONSITECNO | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0 992762330001 | ING. GERSON AGUIRRE MACIAS | DATO PENDIENTE | ING. LUIS CEVALLOS JÁCOME | DATO PENDIENTE | 31084.4 | 84822.57 | 31084.4 | 84822.5714 | 0 | 84822.5714 | 12% | 10178.7086 | 0 | 95001.28 | 82368.8 | 2453.77 |  |  | 84822.5714 |  | 82368.8 | 14% |  | 93900.432 | [11 empty] | 2453.77 | 2453.77 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-08-19 | 2016-08-30 | 2016-09-05 | 2016-09-16 | NO APLICA | 2016-09-23 | 2016-09-26 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-10-21 | NO APLICA | 2016-11-25 | 2016-11-25 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-12-06 | 41184.4 | [27 empty] | 41184.4 | [7 empty] | 240 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-12-07 | 2017-08-04 | [36 empty] | 0% | 11% | 18% | 48% | 48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 84822.57 | 82368.8 | 0 | 2017
CNELGY | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | GUAYAS | CONSTRUCCIÓN DE LA ALIMENTADORA A 13.8 KV GUASMO 9 | 9 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELGY-DI-OB-012 | CONSTRUCCIÓN DE LAS ALIMENTADORAS A 13.8 KV GUASMO 8, GUASMO 9 Y GUASMO 10 | Alimentadora Guasmo 9 | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELGY-DI-OB-012 | CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y TECNOLOGICAS S.A. CONSITECNO | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0 992762330001 | ING. GERSON AGUIRRE MACIAS | DATO PENDIENTE | ING. LUIS CEVALLOS JÁCOME | DATO PENDIENTE | 27101.64 | 0 | 27101.64 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-08-19 | 2016-08-30 | 2016-09-05 | 2016-09-16 | NO APLICA | 2016-09-23 | 2016-09-26 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-10-21 | NO APLICA | 2016-11-25 | 2016-11-25 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-12-06 | [28 empty] | 0 | [7 empty] | 240 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-12-07 | 2017-08-04 | [36 empty] | 0% | 11% | 18% | 48% | 48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 0 |  | 0 | 2017
CNELGY | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | GUAYAS | CONSTRUCCIÓN DE LA ALIMENTADORA A 13.8 KV GUASMO 10 | 10 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELGY-DI-OB-012 | CONSTRUCCIÓN DE LAS ALIMENTADORAS A 13.8 KV GUASMO 8, GUASMO 9 Y GUASMO 10 | Alimentadora Guasmo 10 | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELGY-DI-OB-012 | CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y TECNOLOGICAS S.A. CONSITECNO | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0 992762330001 | ING. GERSON AGUIRRE MACIAS | DATO PENDIENTE | ING. LUIS CEVALLOS JÁCOME | DATO PENDIENTE | 26636.53 | 0 | 26636.53 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-08-19 | 2016-08-30 | 2016-09-05 | 2016-09-16 | NO APLICA | 2016-09-23 | 2016-09-26 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-10-21 | NO APLICA | 2016-11-25 | 2016-11-25 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-12-06 | [28 empty] | 0 | [7 empty] | 240 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-12-07 | 2017-08-04 | [36 empty] | 0% | 11% | 18% | 48% | 48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 0 |  | 0 | 2017
CNELGY | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | GUAYAS | CONSTRUCCIÓN DE LA ALIMENTADORA A 13.8 KV HUANCAVILCA 3 | 11 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELGY-DI-OB-013 | CONSTRUCCIÓN DE LA ALIMENTADORA A 13.8 KV HUANCAVILCA 3 |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELGY-DI-OB-013 | INDUSTRIALES Y ELÉCTRICOS ASOCIADOS INDUELECTRIC | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0 992626712001 | ING. LUIS CEVALLOS JÁCOME | DATO PENDIENTE | ING. GERSON AGUIRRE MACIAS | DATO PENDIENTE |  | 103907.52 | 0 | 103907.5179 | 0 | 103907.5179 | 12% | 12468.9021 | 0 | 116376.42 | 101051.07 | 2856.45 |  |  | 103907.5179 |  | 101301.7 | 14% |  | 115483.938 | [11 empty] | 2605.82 | 2605.82 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-08-19 | 2016-08-30 | 2016-09-02 | 2016-09-19 | NO APLICA | 2016-09-26 | 2016-09-29 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-10-21 | NO APLICA | 2016-11-15 | 2016-11-15 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-12-05 | 50650.85 | [27 empty] | 50650.85 | [7 empty] | 270 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-12-06 | 2017-09-02 | [36 empty] | 0% | 1% | 8% | 65% | 65% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | [18 empty] | 103907.52 | 101051.07 | 0 | 2017
CNELGY | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | GUAYAS | CONSTRUCCIÓN DE LA ALIMENTADORA A 13.8 KV MI LOTE 1 | 12 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELGY-DI-OB-015 | CONSTRUCCIÓN DE LA ALIMENTADORA A 13.8 KV MI LOTE 1 |  | LPN | ex-post | CONTRATADO | BID2-RSND-CNELGY-DI-OB-015 | GERENRED S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0 992281634001 | [5 empty] | 238167.19 | 0 | 179272.02 | 0 | 179272.02 | 12% | 21512.6424 | 0 | 200784.6624 |  |  | 62111.39 |  | 179272.02 |  | 176055.8 | 12% | 21126.696 | 197182.496 | [12 empty] | 0 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-06-19 | 2017-07-04 | 2017-07-11 | 2017-07-18 | NO APLICA |  | 2017-08-02 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-09-29 | NO APLICA | 2017-12-04 | 2017-12-04 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [15 empty] | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [7 empty] | 270 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | [39 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 44% | 44% | 70% | 70% | 70% | 70% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Se están haciendo excavaciones de huecos e izado de postes. Finaliza een Noviembre 2018 |  |  | Se encuentra en ejecución se está actualizando cronograma de trabajo, por parte del contratista. | 23 de noviembre se solicitó aprobación de nuevos rubros para contrato complementario | Se está gestionando con el Área Jurídica la elaboración del contrato complementario. Fecha prevista a terminar los trabajos en la obra 5/abril/2019, | Se liquidan rubros ejecutados por USD 119.807,01, y se firma un contrato omplementario el 13 de junio de 2019 por USD 20.339,86. lo cual da un total de USD 140.146,87 que será el valor total de la obra que termina en 28 días adicionales, no se entrega todavía anticipo La obra se encontraba paralizada se solicitó levantamiento de suspensión de los trabajos el día 24/junio/2019. Se Reporta de la CNE UN GYE que tienen problemas con supensiones de servicio y no se pueden tender algunos tramos de conductor. |  | En espera de equipos de seccionamiento para energizar la obra | En espera de equipos de seccionamiento para energizar la obra | Obra conlcuida, en espera de ubicar equipo de seccionamiento de acuerdo a requerimientos de Operación | Obra conlcuida, en espera de ubicar equipo de seccionamiento de acuerdo a requerimientos de Operación | PDTE REGULARIZAR REFORMA PARA JUSTIFICAR INCRMENTO DEL PRESUPUESTO EN EL PLAN DE ADQUISICION US$179.272,02 |  | AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO Nro. MINFIN-SRF-2017-0216-O DE 17 DE MARZO DE 2017 |  | 4 |  | 238167.19 |  | 0 | 2019 | sep
CNELGLR | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Subtransmisión | 3494/CH-EC | GUAYAS | CONSTRUCCIÓN DE LA L/S/T A 69 KV PASCUALES – MANGLERO, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA | 1 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELGLR-ST-OB-001 | CONSTRUCCIÓN DE LA L/S/T A 69 KV PASCUALES – MANGLERO, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA |  | LPI | ex-ante | CONTRATADO | BID2-RSND-CNELGLR-ST-OB-001 | CONSORCIO PASCUALES MANGLERO, conformado por COFEKA CIA LTDA y CONZACK S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0990600147001COFEKA CIA. LTDA. 0992590882001CONZACK S.A. | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | ING. JAIME TENELEMA | 099 219 5205 |  | 4054455.1 | 0 | 3575420.12 | 0 | 3575420.12 | 12% | 429050.4144 | 0 | 4004470.5344 |  |  |  |  | 3575420.12 |  | 3137571.03 | 14% |  | 3576830.9742 | [11 empty] | 916884.07 | 916884.07 | REMITIDO POR CORREO | 2016-06-17 | 2016-06-17 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-06-17 | 2016-07-22 | 2016-07-29 | 2016-08-05 | NO APLICA | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | 2016-10-17 | 2016-10-18 | NO APLICA | 2016-10-19 | 2016-10-28 | 2016-01-26 | CAN/CEC-1554 DEL 14 DE AGOSTO DE 2017 | ECA2773 | [15 empty] | NO APLICA | NO APLICA | 2016-11-14 | 1568785.62 | [27 empty] | 1568785.62 | [7 empty] | 306 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-11-15 | 2017-09-17 |  |  |  | 1 | 2016-11-28 | 2017-01-24 | 57 | 2 | 2017-02-18 | 2017-04-03 | 44 | 3 | 2017-08-15 | 2017-09-23 | 39 | 4 | 2017-11-25 | 2018-03-21 | 116 | 256 | [14 empty] | 2% |  | 2% | 8% | 8% | 12% | 17% | 29% | 13% | 13% | 13% | 51.3% | 51.3% | 58% | 61.4% | 64.31% | 71% | 73% | 73% | 73% | 75% | 76% | 77% | 77% | 84% | 84.01% | 84.01% | 85.1% | 85.1% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Obra en avance en parte de Daule, firmado contrato complementario. Finalización prevista en Diciembre 2018, fiscalizado en enero 2019. | Contrato complementario en marcha, pero tramo Samborondón no se puede concluir debido a que no se puede suspender el servicio por un cable aislado en mal estado en el Puente de la Unidad Naciona. Problemas de servidumbres aún no resueltos en predios privados, sector Villa Italia. Probelmas de un nuevo paso a desnivel que construirá GAD Daule en sector La Joya | Programación de suspensiones de servicio por resolver para el tramo de Samborondón. Problemas de permisos de servdumbre en 15 estructuras del GAD de Daule. Problemas en 4 estructuras en el Seco La Joya por paso a desnivel en vías de solución, se conversó con contratista del paso a desnivel para que cambie el recorrido de las vías. Por resolver tema de CT y aisladores de bahía con CELEC TRANSELECTRIC | Se gestionó con CELEC la entrega de CT 2000/5 y el préstamo de aisladores de bahía Manglero en la SE Pascuales. Tramo Samborondón con solución parcial. Se inciaron suspensiones de servicio para el tendido de 1,3 km de cable. Se está evaluando posibiidad de que CELEC colabore son grupos energizados. En sector de Villa Italia, hay 1 km de Línea aún en conflicto de servidumbres y permisos de construcción. Estado actual del contrato, inactivo | En trámite de pago segunda planilla de Complementario. Sigue pendiente solución del tramo en Daule en litigio entre GAD de Daule y Carlos Silva | Se paga planilla 3/4 al Consorcio Pascuales Manglero por un valor de 564.762,78 el 18/dic/2018 |  |  | En la franja de terreno, detrás de VillaItalia, se continúa con actividades de relleno, se instalaron 4 estructuras de hormigón y se hicieron 2 excavaciones y armado para postes metálicos, de un total de 10 esturcturas (5 postes hormigón + 3 postes metálicos y 2 torres) | En espera de suscripción del nuevo contrato complementario. | En espera de Aval del MEF para suscripción de contrato complementario | En espera de Aval del MEF para suscripción de contrato complementario | [6 empty] | 4054455.1 |  | 0 | 2019 | dic
CNELLRS | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Subtransmisión | 3494/CH-EC | LOS RÍOS | LEVANTAMIENTO LÍNEAS DE SUBTRANSMISION CON CAMBIO DE ESTRUCTURAS | 1 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELLRS-ST-OB-009 | LEVANTAMIENTO LÍNEAS DE SUBTRANSMISION CON CAMBIO DE ESTRUCTURAS |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELLRS-ST-OB-009 | ING. AROL CARRILLO ANCHUNDIA | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1302573876001 | ING. MARCOS ORDEÑANA MOSCOSO | 0 987495188 | ING. FULTON LUCAS | (05) 2 730 089 Ext. 220 |  | 225810.56 | 0 | 204351.84 | 0 | 204351.84 | 12% | 24522.2208 | 0 | 228874.0608 | 198035.85 | 27774.71 |  |  | 204351.84 |  | 202821.81 | [14 empty] | 22988.75 | 22988.75 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-11-04 | 2015-11-18 | 2015-11-20 | 2015-11-25 | NO APLICA | 2015-12-04 | 2015-12-09 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-12-04 | NO APLICA | 2015-12-09 | 2016-01-21 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-09-12 | 101410.905 |  | 2016-12-09 | 47827.35 |  | 2016-12-27 | 48797.59 | [21 empty] | 198035.845 | 53583.56 |  |  |  |  | 251619.405 | -48797.595 | 120 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-09-13 | 2017-01-11 | [21 empty] | DATO PENDIENTE | [12 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | REAPERTURA DEL PROCESO BID2-RSND-CNELLRS-ST-OB-001 | [5 empty] | 225810.56 | 198035.85 | 0 | 2016
CNELLRS | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Subtransmisión | 3494/OC-EC | LOS RÍOS | SUMINISTRO, MONTAJE DE EQUIPOS Y AMPLIACIONES MENORES PARA INTERCONEXIÓN ENTRE ALIMENTADORES DE MT DE LAS DIFERENTES SUBESTACIONES | 2 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELLRS-ST-OB-002 | SUMINISTRO, MONTAJE DE EQUIPOS Y AMPLIACIONES MENORES PARA INTERCONEXIÓN ENTRE ALIMENTADORES DE MT DE LAS DIFERENTES SUBESTACIONES |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELLRS-ST-OB-002 | COFEKA CIA. LTDA. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0 990600147001 | TENAZCOMPANY S.A. / ING. JORGE JARAMILLO | 0 994116411 | ING. SOLANGE DOYLET PARRA | (05) 2 730 089 Ext.318 |  | 424702.6 | 0 | 446161.32 | 0 | 446161.32 | 12% | 53539.3584 | 0 | 499700.6784 | 398200 | 26502.6 |  |  | 446161.32 |  | 398200 | [14 empty] | 26502.6 | 26502.6 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-09-09 | 2015-09-28 | 2015-10-05 | 2015-10-12 | NO APLICA | 2015-10-19 | 2015-10-23 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-28 | NO APLICA | 2015-10-28 | 2015-11-12 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-12-15 | 199100 |  | 2016-11-01 | 119460 | [24 empty] | 318560 | [7 empty] | 180 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-12-16 | 2017-06-14 | [30 empty] | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 78% | 81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 424702.6 | 398200 | 0 | 2017
CNELLRS | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Subtransmisión | 3494/OC-EC | LOS RÍOS | SALIDAS DE SUBESTACION PALENQUE (4) Y REPOTENCIACION ALIMENTADOR PALENQUE | 3 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELLRS-DI-OB-003 | SALIDAS DE SUBESTACION PALENQUE (4) Y REPOTENCIACION ALIMENTADOR PALENQUE, VINCES, S/E LA ERCILIA: EL GUINEO, RCTO. LA ERCILIA | SE Palenque | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELLRS-DI-OB-003 | ASOCIACIÓN R&C CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 1291755751001 | TENAZCOMPANY S.A. / ING. JORGE JARAMILLO | 0 994116411 | ING. JULIO VELASCO | (05) 2 730 089 Ext.300 | 327841.564 | 402359.22 | 0 | 402359.21 | 0 | 402359.21 | 12% | 48283.1052 | 0 | 450642.3152 | 292486.69 | 109872.53 |  |  | 402359.2232 |  | 392587.03 | [14 empty] | 9772.19 | 9772.19 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-09-07 | 2015-09-23 | 2015-09-30 | 2015-10-07 | NO APLICA | 2015-10-14 | 2015-10-16 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-16 | NO APLICA | 2015-10-16 | 2015-11-16 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-02-18 | 196293.515 | [27 empty] | 196293.515 | [7 empty] | 120 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-02-19 | 2016-06-18 | [25 empty] | 26% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 76% | 80% | 80% | 88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | si | si | si | si | si | si |  |  |  |  | Este proyecto está colcluido hace mucho tiempo, pero no está liquidado, puede ser que haya un problema con el código del proceso |  | Las obras n se hiciron completas porque CNEL hizo con recursos propios. | [5 empty] | ERROR EN EL CÓDIGO DEL PROCESO EN LUGAR DE BID2-RSND-CNELLRS-DI-OB-003 DEBE SER BID2-RSND-CNELLRS-ST-OB-003 | [5 empty] | 402359.22 |  | 292486.69 | 2016
CNELLRS | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Subtransmisión | 3494/OC-EC | LOS RÍOS | SALIDAS DE SUBESTACION VINCES | 4 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELLRS-DI-OB-003 | SALIDAS DE SUBESTACION PALENQUE (4) Y REPOTENCIACION ALIMENTADOR PALENQUE, VINCES, S/E LA ERCILIA: EL GUINEO, RCTO. LA ERCILIA | SE Vinces | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELLRS-DI-OB-003 | ASOCIACIÓN R&C CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 1291755751001 | TENAZCOMPANY S.A. / ING. JORGE JARAMILLO | 0 994116411 | ING. JULIO VELASCO | (05) 2 730 089 Ext.300 | 48148.9008 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-09-07 | 2015-09-23 | 2015-09-30 | 2015-10-07 | NO APLICA | 2015-10-14 | 2015-10-16 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-16 | NO APLICA | 2015-10-16 | 2015-11-16 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-02-18 | 0 | [27 empty] | 0 | [7 empty] | 120 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-02-19 | 2016-06-18 | [25 empty] | 26% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 76% | 80% | 80% | 88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | si | si | si | si | si | [6 empty] | por liquidar | [5 empty] | ERROR EN EL CÓDIGO DEL PROCESO EN LUGAR DE BID2-RSND-CNELLRS-DI-OB-003 DEBE SER BID2-RSND-CNELLRS-ST-OB-003 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2016
CNELLRS | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Subtransmisión | 3494/OC-EC | LOS RÍOS | SALIDAS DE ALIMENTADORES S/E LA ERCILIA : EL GUINEO . RCTO. LA ERCILIA | 5 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELLRS-DI-OB-003 | SALIDAS DE SUBESTACION PALENQUE (4) Y REPOTENCIACION ALIMENTADOR PALENQUE, VINCES, S/E LA ERCILIA: EL GUINEO, RCTO. LA ERCILIA | SE Ercilia | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELLRS-DI-OB-003 | ASOCIACIÓN R&C CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 1291755751001 | TENAZCOMPANY S.A. / ING. JORGE JARAMILLO | 0 994116411 | ING. JULIO VELASCO | (05) 2 730 089 Ext.300 | 26368.76 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-09-07 | 2015-09-23 | 2015-09-30 | 2015-10-07 | NO APLICA | 2015-10-14 | 2015-10-16 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-16 | NO APLICA | 2015-10-16 | 2015-11-16 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-02-18 | 0 | [27 empty] | 0 | [7 empty] | 120 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-02-19 | 2016-06-18 | [25 empty] | 26% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 76% | 80% | 80% | 88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | [6 empty] | por liquidar | [5 empty] | ERROR EN EL CÓDIGO DEL PROCESO EN LUGAR DE BID2-RSND-CNELLRS-DI-OB-003 DEBE SER BID2-RSND-CNELLRS-ST-OB-003 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2016
CNELLRS | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | LOS RÍOS | VARIANTE LINEA TRIFASICA CATARAMA - PIJULLO - POTOSI | 6 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELLRS-DI-OB-004 | VARIANTE LINEA TRIFASICA CATARAMA - PIJULLO - POTOSI |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELLRS-DI-OB-004 | CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO CIVILES Y ELECTRICAS C.M.C.E.R.S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0 992627549001 | TENAZCOMPANY S.A. / ING. JORGE JARAMILLO | 0 994116411 | ING. FULTON LUCAS | (05) 2 730 089 Ext. 220 |  | 100391.71 | 0 | 100391.71 | 0 | 100391.71 | 12% | 12047.0052 | 0 | 112438.7152 | 98589.58 | 1802.13 |  |  | 100391.7054 |  | 98608.86 | [14 empty] | 1782.85 | 1782.85 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-09-02 | 2015-09-18 | 2015-09-25 | 2015-10-02 | NO APLICA | 2015-10-07 | 2015-10-09 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-16 | NO APLICA | 2015-10-19 | 2015-11-13 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2015-12-15 | 49304.43 |  | 2016-10-03 | 49285.15 | [24 empty] | 98589.58 | [7 empty] | 120 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2015-12-16 | 2016-04-14 | [21 empty] | DATO PENDIENTE | [12 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 100391.71 | 98589.58 | 0 | 2016
CNELLRS | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | LOS RÍOS | TRIFASEAMIENTO LINEA GUARE - SAN ANTONIO | 7 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELLRS-DI-OB-005 | TRIFASEAMIENTO LINEA GUARE - SAN ANTONIO |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELLRS-DI-OB-005 | ING. AROL CARRILLO ANCHUNDIA | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1302573876001 | TENAZCOMPANY S.A. / ING. JORGE JARAMILLO | 0 994116411 | ING. GREGORIO CONTRERAS | 0 960185279 |  | 130697.63 | 0 | 130697.63 | 0 | 130697.63 | 12% | 15683.7156 | 0 | 146381.3456 | 128711.76 | 1985.87 |  |  | 130697.625 |  | 128716.76 | [14 empty] | 1980.87 | 1980.87 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-09-02 | 2015-09-18 | 2015-09-25 | 2015-10-02 | NO APLICA | 2015-10-07 | 2015-10-09 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-16 | NO APLICA | 2015-10-19 | 2015-11-05 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2015-12-15 | 64358.38 |  | 2016-10-28 | 64353.38 | [24 empty] | 128711.76 | [7 empty] | 120 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2015-12-16 | 2016-04-14 | [21 empty] | DATO PENDIENTE | [12 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 130697.63 | 128711.76 | 0 | 2016
CNELLRS | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | LOS RÍOS | LINEA TRIFASICA PARROQUIA CARACOL - PARROQUIA LA UNION | 8 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELLRS-DI-OB-006 | LINEA TRIFASICA PARROQUIA CARACOL - PARROQUIA LA UNION |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELLRS-DI-OB-006 | CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y TECNOLOGICAS S.A. CONSITECNO | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0 992762330001 | TENAZCOMPANY S.A. / ING. JORGE JARAMILLO | 0 994116411 | ING. FULTON LUCAS | (05) 2 730 089 Ext. 220 |  | 198302.56 | 0 | 198302.56 | 0 | 198302.56 | 12% | 23796.3072 | 0 | 222098.8672 | 188858.12 | 9444.44 |  |  | 198302.55 |  | 188859.57 | [14 empty] | 9442.99 | 9442.99 | DATO PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [7 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-16 | NO APLICA | 2015-10-19 | 2015-11-09 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [13 empty] | ü | NO APLICA | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | 2016-03-24 | 94429.785 |  | 2016-09-22 | 94428.33 | [24 empty] | 188858.115 | [7 empty] | 120 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-03-25 | 2016-07-23 | [21 empty] | DATO PENDIENTE | [12 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 198302.56 | 188858.12 | 0 | 2016
CNELLRS | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | LOS RÍOS | REPOTENCIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA URBANA DEL CANTON VENTANAS | 9 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELLRS-DI-OB-007 | REPOTENCIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA URBANA DEL CANTON VENTANAS Y TRIFASIAMIENTO DE LA LINEA HCDA. BONITA - T - LOS ANGELES - LA TABAQUERA | Redes Ventanas | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELLRS-DI-OB-007 | ING. CARLOS ANDRES CASTILLO ZUÑIGA | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1203488208001 | TENAZCOMPANY S.A. / ING. JORGE JARAMILLO | 0 994116411 | ING. FULTON LUCAS | (05) 2 730 089 Ext. 220 |  | 369889.25 | 0 | 369889.25 | 0 | 369889.25 | 12% | 44386.71 | 0 | 414275.96 | 350050.23 | 19839.02 |  |  | 369889.25 |  | 363693.99 | [14 empty] | 6195.26 | 6195.26 | DATO PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [7 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-16 | NO APLICA | 2015-10-19 | 2015-11-16 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [13 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-02-18 | 181846.995 |  | 2016-11-01 | 109108.19 |  | 2016-11-28 | 59095.045 | [21 empty] | 350050.23 | [7 empty] | 120 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-02-19 | 2016-06-18 | [21 empty] | DATO PENDIENTE | [12 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 369889.25 | 350050.23 | 0 | 2016
CNELLRS | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | LOS RÍOS | TRIFASEAMIENTO LINEA HCDA- BONITA - T - LOS ANGELES - LA TABAQUERA | 10 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELLRS-DI-OB-007 | REPOTENCIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA URBANA DEL CANTON VENTANAS Y TRIFASIAMIENTO DE LA LINEA HCDA. BONITA - T - LOS ANGELES - LA TABAQUERA | Redes Hcda. Bonita-Los Ángeles-Tabaquera | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELLRS-DI-OB-007 | ING. CARLOS ANDRES CASTILLO ZUÑIGA | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1203488208001 | TENAZCOMPANY S.A. / ING. JORGE JARAMILLO | 0 994116411 | ING. FULTON LUCAS | (05) 2 730 089 Ext. 220 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | DATO PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [7 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-16 | NO APLICA | 2015-10-19 | 2015-11-16 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [13 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-02-18 |  |  | 2016-11-01 | [25 empty] | 0 | [7 empty] | 120 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-02-19 | 2016-06-18 | [21 empty] | DATO PENDIENTE | [12 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 0 |  | 0 | 2016
CNELLRS | OBRAS | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Proyectos de automatización y adecuación de subestaciones | Proyectos de automatización y adecuación de subestaciones | 3494/OC-EC | LOS RÍOS | PROYECTO SCADA AUTOMATIZACION | 11 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELLRS-AU-OB-008 | PROYECTO SCADA AUTOMATIZACION DE SECCIONADORES DE SUBESTACIONES |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELLRS-AU-OB-008 | CONSTRUCCIONES INTEGRALES Y TECNOLOGICAS S.A. CONSITECNO | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 992767330001 | ING. ADRIAN ARANDA | 0 993479967 | ING. SOLANGE DOYLET PARRA | (05) 2 730 089 Ext.318 |  | 231968 | 0 | 231968 | 0 | 231968 | 12% | 27836.16 | 0 | 259804.16 | 230400 | 1568 |  |  | 231968 |  | 230400 | [14 empty] | 1568 | 1568 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-09-09 | 2015-09-29 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | NO APLICA | 2015-10-20 | 2015-10-24 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-16 | NO APLICA | 2015-10-19 | 2015-11-09 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-03-24 | 115200 |  | 2016-12-27 | 115200 | [24 empty] | 230400 | [7 empty] | 180 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-03-25 | 2016-09-21 | [21 empty] | DATO PENDIENTE | [12 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 231968 | 230400 | 0 | 2016
CNELMAN | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Subtransmisión | 3494/CH-EC | MANABI | REPOTENCIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL Y ELÉCTRICA DE LA S/E CHONE, 2x10-12,5 MVA (69/13,8kV) | 1 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELMAN-ST-OB-001 | REPOTENCIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL Y ELÉCTRICA DE LA S/E CHONE, 2x10-12,5 MVA (69/13,8kV) |  | LPN | ex-post | CONTRATADO | 089-2015 | TRASELEC S.A. INGENIERÍA ELÉCTRICA | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | O990692416001 | Civil (Ing. Manuel Zavala) Electrico (Ing. Rodrigo Lopez) temporales | Civil (Ing. Manuel Zavala-0987838591) Electrico (Ing. Rodrigo Lopez-0984322108) | Ing. Mario Cobeña | O991181449 |  | 2987639.48 | 0 | 2987639.48 | 0 | 2987639.48 | 12% | 358516.7376 | 0 | 3346156.2176 | 2870863.3 | 116776.18 |  |  | 2987639.48 |  | 2730793.15 | 12% | 327695.178 | 3058488.328 | 397143.33 |  | 317460.55 | [8 empty] | 256846.33 | -60614.22 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-08-31 | 2015-09-08 | 2015-09-16 | 2015-09-28 | NO APLICA | 2015-10-05 | 2015-10-12 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-30 | NO APLICA | DATO PENDIENTE | 2015-12-02 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | si | 5% | 2016-02-18 | 1365396.575 |  | 2016-11-29 | 409558.73 |  | 2016-12-08 | 409679.21 | [21 empty] | 2184634.515 | [7 empty] | 210 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-02-19 | 2016-09-16 |  | 152 | 2017-02-15 | [22 empty] | 1% | 7% | 12% | 12% | 13% | 23% | 44.4% | 44.4 | 46.4 | 62.56 | 80.09 | 84.7% | 84.7% | 84.7% | 95% | 86.2% | 90.8% | 98% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | si | no | no | NO? | si | si | si | si | si | si |  |  |  | Hay Acta entrega provisional de la obra | Hay Acta entrega provisional de la obra, Total pagado a Nov 2'698.174,75 NO está pagado el total del complementario |  | Esta obra tuvo un contrato complementario, los valores pagados corresponden a la suma de los valores pagados del contrato principal más los del complementario. Valor final pagado: USD 39.711,06 El último valor pagado es de 31 enero de 2019 y dice pago final complementario | [5 empty] | PDTE REGURLARIZAR REFORMA PDTE REGURLARIZAR REFORMA, EL VALOR COMO ESTA EN EL ANEXO 3 PARA EL AVAL DEL 2017 ESTA POR UN VALOR CON IVA DE US$452.743,40. Mediante Memorando Nro. CNEL-MAN-ADM-2016-3235-M de fecha 22 de diciembre de 2016 el Administrador de la UN solicitó a la Gerencia General la aprobación para suscribir un contrato complementario. Requerimiento que se encuentra pendiente de aprobación. Al suscribirse contrato complementario el avance del proyecto disminuye. |  | AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO Nro. MINFIN-SRF-2017-0216-O DE 17 DE MARZO DE 2017 |  |  |  | 2987639.48 |  | 2870863.3 | 2017
CNELMAN | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | MANABI | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA TRIFÁSICA A 13.8 KV PARA LOS ALIMENTADORES 13.8 KV S/E JARAMIJO | 2 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELMAN-DI-OB-001 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA TRIFÁSICA A 13.8 KV PARA S/E JARAMIJO, S/E MANTA 3 Y S/E MONTECRISTI 2 | Alimentadores Jaramijó | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELMAN-DI-OB-001 | ING. NAPOLEÓN OVIEDO BELTRÁN FLORES | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1306977248001 | (Ing. Gustavo Velez) Temporales | (Ing. Gustavo Velez) O998854312 | Ing. Cristhian Loor | O987912062 |  | 388023.1 | 0 | 388023.1 | 0 | 388023.1 | 12% | 46562.772 | 0 | 434585.872 | 365178.32 | 22844.78 |  |  | 388023.11 |  | 367903.85 | [14 empty] | 20119.25 | 20119.25 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-08-28 | 2015-09-03 | 2015-09-11 | 2015-09-25 | NO APLICA | 2015-09-30 | 2015-10-07 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-12-29 | NO APLICA | DATO PENDIENTE | 2016-01-20 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | si | 5% | 2016-04-04 | 183951.925 | PAGO 2/5- PLANILLA # 1 30% | 2016-11-25 | 55185.58 | PAGO 3/5- PLANILLA # 2 30% | 2016-11-25 | 55185.57 | PAGO 4/5 - PLANILLA # 3 30% | 2016-12-07 | 36790.38 | PAGO 5/5 - PLANILLA FINAL | 2017-05-23 | 34064.86 | [15 empty] | 365178.315 | [7 empty] | 180 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-04-05 | 2016-10-02 |  | 14 | 2016-10-16 | [24 empty] | 20% | 54% | 65% | 71% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | VALOR DIFERENTE EN LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATO SE HA PEDIDO ENMENDAR EL ERROR MEDIANTE CORREO DEL 31 MAYO 2016 / OBRA EN LIQUIDACIÓN 07 MAYO 2016. Contrato culminado el 29 de octubre de 2016. Cuenta con acta de entrega recepción provisional total. El pago de la liquidación se encuentra pendiente porque se ha solicitado al Área Financiera la certificación presupuestaria y de disponibilidad económica | [5 empty] | 388023.1 | 365178.32 | 0 | 2016
CNELMAN | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | MANABI | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO Y CONFIABILIDAD, MEDIANTE LA REPOTENCIACIÓN DE LOS ALIMENTADORES DE DISTRIBUCIÓN DE LA S/E MANTA 3 | 3 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELMAN-DI-OB-001 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA TRIFÁSICA A 13.8 KV PARA S/E JARAMIJO, S/E MANTA 3 Y S/E MONTECRISTI 2 | Alimentadores Manta 3 | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELMAN-DI-OB-001 | ING. NAPOLEÓN OVIEDO BELTRÁN FLORES | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1306977248001 | (Ing. Gustavo Velez) Temporales | (Ing. Gustavo Velez) O998854312 | Ing. Cristhian Loor | O987912062 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-08-28 | 2015-09-03 | 2015-09-11 | 2015-09-25 | NO APLICA | 2015-09-30 | 2015-10-07 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-12-29 | NO APLICA | DATO PENDIENTE | 2016-01-20 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | si | 5% | 2016-04-04 |  |  | 2016-11-25 |  |  | 2016-11-25 |  |  | 2016-12-07 | [19 empty] | 0 | [7 empty] | 180 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-04-05 | 2016-10-02 |  | 14 | 2016-10-16 | [24 empty] | 20% | 54% | 65% | 71% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | VALOR DIFERENTE EN LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATO SE HA PEDIDO ENMENDAR EL ERROR MEDIANTE CORREO DEL 31 MAYO 2016 / OBRA EN LIQUIDACIÓN 07 MAYO 2016. Contrato culminado el 29 de octubre de 2016. Cuenta con acta de entrega recepción provisional total. El pago de la liquidación se encuentra pendiente porque se ha solicitado al Área Financiera la certificación presupuestaria y de disponibilidad económica | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2016
CNELMAN | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | MANABI | REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL CANTÓN MONTECRISTI, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA TRIFÁSICA A 13.8 KV DEL ALIMENTADOR 3 DE LA S/E MONTECRISTI 2 | 4 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELMAN-DI-OB-001 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA TRIFÁSICA A 13.8 KV PARA S/E JARAMIJO, S/E MANTA 3 Y S/E MONTECRISTI 2 | Alimentadores Montecristi 2 | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELMAN-DI-OB-001 | ING. NAPOLEÓN OVIEDO BELTRÁN FLORES | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1306977248001 | (Ing. Gustavo Velez) Temporales | (Ing. Gustavo Velez) O998854312 | Ing. Cristhian Loor | O987912062 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-08-28 | 2015-09-03 | 2015-09-11 | 2015-09-25 | NO APLICA | 2015-09-30 | 2015-10-07 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-12-29 | NO APLICA | DATO PENDIENTE | 2016-01-20 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | si | 5% | 2016-04-04 |  |  | 2016-11-25 |  |  | 2016-11-25 |  |  | 2016-12-07 | [19 empty] | 0 | [7 empty] | 180 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-04-05 | 2016-10-02 |  | 14 | 2016-10-16 | [24 empty] | 20% | 54% | 65% | 71% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | VALOR DIFERENTE EN LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATO SE HA PEDIDO ENMENDAR EL ERROR MEDIANTE CORREO DEL 31 MAYO 2016 / OBRA EN LIQUIDACIÓN 07 MAYO 2016. Contrato culminado el 29 de octubre de 2016. Cuenta con acta de entrega recepción provisional total. El pago de la liquidación se encuentra pendiente porque se ha solicitado al Área Financiera la certificación presupuestaria y de disponibilidad económica | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2016
CNELMAN | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Fiscalización | 3494/OC-EC | MANABI | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA TRIFÁSICA A 13.8 KV PARA LOS ALIMENTADORES 13.8 KV S/E JARAMIJO | 2 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELMAN-FI-CI-001 | FISCALIZACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA TRIFÁSICA A 13.8 KV PARA S/E JARAMIJO, S/E MANTA 3 Y S/E MONTECRISTI 2 (1) | Fiscalización Alimentadores Jaramijó | CCIN | ex-post | EJECUTADO EE | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 13273.3 | 0 | 13273.3 | 0 | 13273.3 | 12% | 1592.796 | 0 | 14866.096 | 0 | 13273.3 |  |  | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | NO APLICA | [17 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [45 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | ee | ee | ee | ee | ee | ee | [12 empty] | ESTA FISCALIZACIÓN SE HARÁ CON ADMINISTRACIÓN PROPIA, PROCESO ELIMINADO REFORMA OFICIO Nro. CNEL-MAN-ADM-2016-0804-O de 04 de octubre de 2016, ver Formulario de Control de Cambios No.1. | [5 empty] | 13273.3 | 0 | 0 | 2016
CNELMAN | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Fiscalización | 3494/OC-EC | MANABI | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO Y CONFIABILIDAD, MEDIANTE LA REPOTENCIACIÓN DE LOS ALIMENTADORES DE DISTRIBUCIÓN DE LA S/E MANTA 3 | 3 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELMAN-FI-CI-001 | FISCALIZACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA TRIFÁSICA A 13.8 KV PARA S/E JARAMIJO, S/E MANTA 3 Y S/E MONTECRISTI 2 (2) | Fiscalización Alimentadores Manta 3 | CCIN | ex-post | EJECUTADO EE | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | NO APLICA | [17 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [45 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | ee | ee | ee | ee | ee | [12 empty] | ESTA FISCALIZACIÓN SE HARÁ CON ADMINISTRACIÓN PROPIA, PROCESO ELIMINADO REFORMA OFICIO Nro. CNEL-MAN-ADM-2016-0804-O de 04 de octubre de 2016, ver Formulario de Control de Cambios No.1. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2016
CNELMAN | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Fiscalización | 3494/OC-EC | MANABI | REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL CANTÓN MONTECRISTI, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA TRIFÁSICA A 13.8 KV DEL ALIMENTADOR 3 DE LA S/E MONTECRISTI 2 | 4 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELMAN-FI-CI-001 | FISCALIZACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA TRIFÁSICA A 13.8 KV PARA S/E JARAMIJO, S/E MANTA 3 Y S/E MONTECRISTI 2 (3) | Fiscalización Alimentadores Montecristi 2 | CCIN | ex-post | EJECUTADO EE | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | NO APLICA | [17 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [45 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | ee | ee | ee | ee | ee | [12 empty] | ESTA FISCALIZACIÓN SE HARÁ CON ADMINISTRACIÓN PROPIA, PROCESO ELIMINADO REFORMA OFICIO Nro. CNEL-MAN-ADM-2016-0804-O de 04 de octubre de 2016, ver Formulario de Control de Cambios No.1. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2016
CNELMAN | OBRAS | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Proyectos de automatización y adecuación de subestaciones | Proyectos de automatización y adecuación de subestaciones | 3494/OC-EC | MANABI | ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA S/E ELECTRICA MONTECRISTI 1 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCADA | 5 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELMAN-AU-OB-001 | ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA S/E ELECTRICA MONTECRISTI 1 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCADA |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELMAN-AU-OB-001 | ARQ. EDISON EDMUNDO MERA LOOR | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1310373418001 | Civil (Ing. Manuel Zavala) Tempotales | Civil (Ing. Manuel Zavala-0987838591) | Ing. Luis Cajio | O982023699 |  | 219280.19 | 0 | 219280.19 | 0 | 219280.19 | 12% | 26313.6228 | 0 | 245593.8128 | 215358.54 | 3921.65 |  |  | 219280.1867 |  | 215908.05 | [9 empty] | 2016-07-08 | 8.69% | 18772.18 |  | 20079.4486 | 3372.14 | -35479.4886 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-08-28 | 2015-09-03 | 2015-09-11 | 2015-09-25 | NO APLICA | 2015-09-30 | 2015-10-07 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-12-15 | NO APLICA | DATO PENDIENTE | 2016-02-02 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | si | 5% | 2016-06-09 | 107954.025 |  | 2016-10-05 | 16112.6 |  | 2016-11-29 | 20476.4 |  | 2016-12-28 | 14835.32 | [18 empty] | 159378.345 | [7 empty] | 90 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-06-10 | 2016-09-08 | 2016-09-07 | 30 | 2016-10-07 | [10 empty] | 2016-11-09 | [14 empty] | 5% | 6% | 9% | 11.4% | 13% | 15.8% | 16% | 21% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si |  |  |  |  | Pagos con orden de trabajo incluida. No se sabe si la orden de trabajo era la final. | [13 empty] | 219280.19 | 215358.54 | 0 | 2017
CNELMAN | OBRAS | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Proyectos de automatización y adecuación de subestaciones | Proyectos de automatización y adecuación de subestaciones | 3494/OC-EC | MANABI | ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS S/E LODANA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCADA | 6 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELMAN-AU-OB-002 | ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS S/E LODANA, PLAYA PRIETA Y BARRANCO COLORADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCADA | SE Lodana | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | #095-15 | ING. ÁNGEL JHINSON ROMERO ALCÍVAR | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 13086680766001 | Civil (Ing. Manuel Zavala) Tempotales | Civil (Ing. Manuel Zavala-0987838591) | Ing. Candy Echeverria | O984648159 |  | 317896.4 | 0 | 317896.4 | 0 | 317896.4 | 12% | 38147.568 | 0 | 356043.968 | 304762.53 | 13133.87 |  |  | 317896.4 |  | 311717.67 | [13 empty] | 9800 | 6178.73 | -3621.27 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-08-28 | 2015-09-03 | 2015-09-11 | 2015-09-25 | NO APLICA | 2015-09-30 | 2015-10-07 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-11-25 | NO APLICA | DATO PENDIENTE | 2015-12-10 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | si | 5% | 2016-02-25 | 155858.835 |  | 2016-07-08 | 24102.36 |  | 2016-12-21 | 22260.01 | [21 empty] | 202221.205 | [7 empty] | 120 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-02-26 | 2016-06-25 | [12 empty] | 2016-06-14 | 2016-08-29 | [6 empty] | 2017-01-31 |  |  |  |  | 10% | 18.6% | 18.8% | 19.2% | 19.2% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 68.3% | 100% | 100% | 100% | 71% | 71% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | CONTRATO CON RETRASO SIGNIFICATIVO EN LA EJECUCIÓN. El terremoto afectó las obras que ya estaban construidas, por lo que el avance evaluado a junio es e 71%. Hay un reclamo de incumplimiento al contratista. | [5 empty] | 317896.4 | 304762.53 | 0 | 2017
CNELMAN | OBRAS | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Proyectos de automatización y adecuación de subestaciones | Proyectos de automatización y adecuación de subestaciones | 3494/OC-EC | MANABI | ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS S/E PLAYA PRIETA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCADA | 7 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELMAN-AU-OB-002 | ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS S/E LODANA, PLAYA PRIETA Y BARRANCO COLORADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCADA | SE Playa Prieta | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | #095-15 | ING. ÁNGEL JHINSON ROMERO ALCÍVAR | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 13086680766001 | Civil (Ing. Manuel Zavala) Tempotales | Civil (Ing. Manuel Zavala-0987838591) | Ing. Candy Echeverria | O984648159 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-08-28 | 2015-09-03 | 2015-09-11 | 2015-09-25 | NO APLICA | 2015-09-30 | 2015-10-07 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-11-25 | NO APLICA | DATO PENDIENTE | 2015-12-10 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | si | 5% | 2016-02-25 | 0 |  | 2016-07-08 |  |  | 2016-12-21 | [22 empty] | 0 | [7 empty] | 120 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-02-26 | 2016-06-25 | [12 empty] | 2016-06-14 | 2016-08-29 | [6 empty] | 2017-01-31 |  |  |  |  | 10% | 18.6% | 18.8% | 19.2% | 19.2% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 68.3% | 100% | 100% | 100% | 71% | 71% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | CONTRATO CON RETRASO SIGNIFICATIVO EN LA EJECUCIÓN. El terremoto afectó las obras que ya estaban construidas, por lo que el avance evaluado a junio es e 71%. Hay un reclamo de incumplimiento al contratista. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2018
CNELMAN | OBRAS | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Proyectos de automatización y adecuación de subestaciones | Proyectos de automatización y adecuación de subestaciones | 3494/OC-EC | MANABI | ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS S/E BARRANCO COLORADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCADA | 8 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELMAN-AU-OB-002 | ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS S/E LODANA, PLAYA PRIETA Y BARRANCO COLORADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCADA | SE Barranco Colorado | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | #095-15 | ING. ÁNGEL JHINSON ROMERO ALCÍVAR | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 13086680766001 | Civil (Ing. Manuel Zavala) Tempotales | Civil (Ing. Manuel Zavala-0987838591) | Ing. Candy Echeverria | O984648159 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-08-28 | 2015-09-03 | 2015-09-11 | 2015-09-25 | NO APLICA | 2015-09-30 | 2015-10-07 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-11-25 | NO APLICA | DATO PENDIENTE | 2015-12-10 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | si | 5% | 2016-02-25 | 0 |  | 2016-07-08 |  |  | 2016-12-21 | [22 empty] | 0 | [7 empty] | 120 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-02-26 | 2016-06-25 | [12 empty] | 2016-06-14 | 2016-08-29 | [6 empty] | 2017-01-31 |  |  |  |  | 10% | 18.6% | 18.8% | 19.2% | 19.2% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 68.3% | 100% | 100% | 100% | 71% | 71% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | CONTRATO CON RETRASO SIGNIFICATIVO EN LA EJECUCIÓN. El terremoto afectó las obras que ya estaban construidas, por lo que el avance evaluado a junio es e 71%. Hay un reclamo de incumplimiento al contratista. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2018
CNELMAN | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Proyectos de automatización y adecuación de subestaciones | Fiscalización | 3494/OC-EC | MANABI | ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS S/E LODANA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCADA | 6 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELMAN-FI-CI-002 | FISCALIZACION ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS S/E MONTECRISTI 1, LODANA, PLAYA PRIETA Y BARRANCO COLORADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCADA | Fiscalización SE Montecristi 1 | CCIN | ex-post | EJECUTADO EE | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 3302.052 | 13273.3 | 0 | 13273.3 | 0 | 13273.3 | 12% | 1592.796 | 0 | 14866.096 | 0 | 13273.3 |  |  | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | NO APLICA | [17 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [48 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | ee | ee | ee | ee | ee | ee | [12 empty] | ESTA FISCALIZACIÓN SE HARÁ CON ADMINISTRACIÓN PROPIA, PROCESO ELIMINADO REFORMA OFICIO Nro. CNEL-MAN-ADM-2016-0804-O de 04 de octubre de 2016, ver Formulario de Control de Cambios No.1. | [5 empty] | 13273.3 | 0 | 0 | 2017
CNELMAN | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Proyectos de automatización y adecuación de subestaciones | Fiscalización | 3494/OC-EC | MANABI | ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS S/E PLAYA PRIETA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCADA | 7 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELMAN-FI-CI-002 | FISCALIZACION ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS S/E MONTECRISTI 1, LODANA, PLAYA PRIETA Y BARRANCO COLORADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCADA | Fiscalización SE Lodana | CCIN | ex-post | EJECUTADO EE | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 2550.6892 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | NO APLICA | [17 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [48 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | ee | ee | ee | ee | ee | [12 empty] | ESTA FISCALIZACIÓN SE HARÁ CON ADMINISTRACIÓN PROPIA, PROCESO ELIMINADO REFORMA OFICIO Nro. CNEL-MAN-ADM-2016-0804-O de 04 de octubre de 2016, ver Formulario de Control de Cambios No.1. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2018
CNELMAN | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Proyectos de automatización y adecuación de subestaciones | Fiscalización | 3494/OC-EC | MANABI | ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS S/E BARRANCO COLORADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCADA | 8 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELMAN-FI-CI-002 | FISCALIZACION ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS S/E MONTECRISTI 1, LODANA, PLAYA PRIETA Y BARRANCO COLORADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCADA | Fiscalización SE Playa Prieta | CCIN | ex-post | EJECUTADO EE | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 2002.2839 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | NO APLICA | [17 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [48 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | ee | ee | ee | ee | ee | [12 empty] | ESTA FISCALIZACIÓN SE HARÁ CON ADMINISTRACIÓN PROPIA, PROCESO ELIMINADO REFORMA OFICIO Nro. CNEL-MAN-ADM-2016-0804-O de 04 de octubre de 2016, ver Formulario de Control de Cambios No.1. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2018
CNELMAN | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Proyectos de automatización y adecuación de subestaciones | Fiscalización | 3494/OC-EC | MANABI | ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA S/E ELECTRICA MONTECRISTI 1 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCADA | 5 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELMAN-FI-CI-002 | FISCALIZACION ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS S/E MONTECRISTI 1, LODANA, PLAYA PRIETA Y BARRANCO COLORADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCADA | Fiscalización SE Barranco Colorado | CCIN | ex-post | EJECUTADO EE | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 5418.2789 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 |  |  | NO APLICA | [17 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [78 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | ee | ee | ee | ee | ee | [18 empty] | 0 |  | 0 | 2017
CNELMLG | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Subtransmisión | 3494/CH-EC | GUAYAS | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 KV EL RECREO (GLR) - LOS BANCOS - YAGUACHI. 750 MCM ACAR, 21,5 KM. CON OPGW | 1 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELMLG-ST-OB-001 | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 KV EL RECREO (GLR) - LOS BANCOS - YAGUACHI. 750 MCM ACAR, 21,5 KM. CON OPGW |  | LPN | ex-post | CONTRATADO | BID2-RSND-CNELMLG-ST-OB-001 | SEDEMI SERVICIOS DE MECANICA INDUSTRIAL DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE S.C.C. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 1791734920001 | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | ING. JOFRE MONTENEGRO SARMINETO | DATO PENDIENTE |  | 2250888.48 | 0 | 2250888.48 | 511761.88 | 2762650.36 | 12% | 270106.6176 |  | 3094168.4032 |  |  |  |  | 2250888.48 |  | 2210356.2 | 14% | 309449.868 | 2519806.068 | [10 empty] | 552294.16 | 40532.28 | -511761.88 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-07-18 | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | 2016-08-15 | NO APLICA | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-09-19 | NO APLICA | 2016-09-19 | 2016-09-26 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-10-05 | 1105178.1 | [27 empty] | 1105178.1 | [7 empty] | 365 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-10-06 | 2017-10-06 | [35 empty] | 2.3% | 5.88% | 5.88% | 36% | 50% | 43% | 50% | 50% | 50% | 83% | 87% | 87% | 87% | 87% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | En trámites de contrato complementario, y nuevos rubros debido a torres no previstas en sector de Durán y variaciones de recorrido. | Falta definir financiamiento de parte de CNEL y resolver problemas de avales con el MEF. Aproximadamente USD 552.000 contrato complementario |  | Gestionando financiamiento para ejecutar obra complementaria | En firma de contrato complementario, se espera culmnar obra en marzo de 2019, debido a clima que no permite ejecutar trabajo en zonas inundables | [13 empty] | 2250888.48 |  | 0 | 2019 | Ago
CNELMLG | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Subtransmisión | 3494/CH-EC | CAÑAR | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 KV LA TRONCAL - PUERTO INCA | 2 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELMLG-ST-OB-002 | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 KV LA TRONCAL - PUERTO INCA |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELMLG-ST-OB-002 | SEDEMI SERVICIOS DE MECANICA INDUSTRIAL DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE S.C.C. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 1791734920001 | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | ING. EDWIN SERRANO | 099 651 6516 |  | 2859248.75 | 0 | 2859248.75 | 0 | 2859248.75 | 12% | 343109.85 | 0 | 3202358.6 | 2826560.43 | 32688.32 |  |  | 2859248.75 |  | 2670022.46 | 14% | 373803.1444 | 3043825.6044 | [11 empty] | 189226.29 | 189226.29 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-07-18 | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | 2016-08-16 | NO APLICA | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-09-19 | NO APLICA | 2016-09-19 | 2016-09-26 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-10-05 | 1335011.23 | [27 empty] | 1335011.23 | [7 empty] | 365 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-10-06 | 2017-10-06 | [35 empty] | 0.01% | 0.08% | 0.08% | 40% | 50% | 42% | 60% | 76% | 76% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | si | si | si | si | si | si | si | En pruebas finales de fibra óptica con Centrosur. Se espera liquidar contrato en Agosto de 2018 |  |  | Trabajando en integración al SCADA y posterior energización | Trabajando en integración al SCADA y posterior energización |  | Pago final en 10 enero de 2019 | [11 empty] | 2859248.75 |  | 2826560.43 | 2018
CNELMLG | OBRAS | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Proyectos de automatización y adecuación de subestaciones | Proyectos de automatización y adecuación de subestaciones | 3494/OC-EC | GUAYAS | INSTALACIÓN SCADA | 3 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELMLG-AU-OB-001 | INSTALACIÓN SCADA |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELMLG-AU-OB-001 | ADEATEL S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0 992357452001 | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | NO SE INDICA EN LA GCG 1.1 (u) |  |  | 470000 | 0 | 470000 | 0 | 470000 | 12% | 56400 | 0 | 526400 | 469928.19 | 71.81 |  |  | 470000 |  | 469928.18 | 14% | 65789.9452 | 535718.1252 | [11 empty] | 71.82 | 71.82 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-08-30 | 2015-09-07 | 2015-09-14 | 2015-09-29 | NO APLICA | 2015-10-06 | 2015-10-13 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-11-06 | NO APLICA | 2015-11-30 | 2015-12-03 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-02-17 | 234964.09 |  | 2016-07-27 | 106321.26 |  | 2016-09-27 | 61678.08 |  | 2016-11-22 | 46992.82 | Pago -Devolución 50% de Fondo de Reparo | 2016-11-22 | 19971.94 | [15 empty] | 469928.19 | [7 empty] | 180 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-02-18 | 2016-08-16 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 470000 | 469928.19 | 0 | 2016
CNELMLG | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Subtransmisión | 3494/CH-EC | GUAYAS | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CUATRO INTERRUPTOR A 69 KV MOTORIZADO, ACCIONADO EN GRUPO, PARA INSTALAR EN POSTE, TELECONTROLADOS Y COMUNICADOS AL CENTRO DE CONTROL | 4 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELMLG-ST-OB-004 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CUATRO INTERRUPTOR A 69 KV MOTORIZADO, ACCIONADO EN GRUPO, PARA INSTALAR EN POSTE, TELECONTROLADOS Y COMUNICADOS AL CENTRO DE CONTROL |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELMLG-ST-OB-004 | CONSORCIO INTERRUPTORES MILAGRO | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 1792706327001 | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | ING. VICTOR UVILLUS JIMENEZ | DATO PENDIENTE |  | 277000 | 0 | 277000 | 0 | 277000 | 12% | 33240 | 0 | 310240 | 277000 | 0 |  |  | 277000 |  | 260000 | 14% | 36400 | 296400 | [11 empty] | 17000 | 17000 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-07-18 | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | 2016-08-17 | NO APLICA |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-09-22 | NO APLICA | NO APLICA | 2016-10-20 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-11-12 | 130000 | [27 empty] | 130000 | [7 empty] | 180 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-11-13 | 2017-05-12 | [34 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 35% | 53% | 88% | 88% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | NO? | si | si | si | si | si | si | Falta para poder liquidar, las pruebas de conexión al SCADA. Equipo funcionando desde junio de 2017 |  |  | En etapa de pruebas y posterior liquidación | En etapa de pruebas de último interruptor y posterior liquidación | Se realiza segundo pago por 90.994,22 | Pago final en mayo 2019 que corresponde a 2do pago de complementario 100% avance. No se sabe si está o no liquidado. Se verificó avance de 100% en campo. | [11 empty] | 277000 |  | 277000 | 2019
CNELSTE | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Subtransmisión | 3494/CH-EC | SANTA ELENA | REPOTENCIACIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 16/20 MVA -69/13,8 KV DE S/E PLAYAS Y SAN VICENTE | 1 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSTE-ST-OB-001 | REPOTENCIACIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 16/20 MVA -69/13,8 KV DE S/E PLAYAS Y SAN VICENTE |  | LPN | ex-post | CONTRATADO | BID2-RSND-CNELSTE-ST-OB-001 | COMPAÑÍA ELECTRICA Y MECÁNICA S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0 991495614001 | FISCALIZADOR EXTERNO NO SE INDICA | DATO PENDIENTE | ING. RANDY MORENO V. | DATO PENDIENTE |  | 710714.29 | 0 | 730714.286 | 0 | 730714.286 | 12% | 87685.7143 | 0 | 818400.0003 |  |  | 21246.34 |  | 730714.286 |  | 689467.95 | 12% | 82736.154 | 785993.463 | [11 empty] | 21246.34 | 21246.34 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-09-08 | 2015-09-11 | 2015-09-16 | 2015-09-28 | NO APLICA | 2015-10-12 | 2015-10-26 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-12-02 | NO APLICA | NO APLICA | 2015-12-18 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA |  |  | 2016-02-03 | 344733.975 | Pago 2/3 | 2017-01-16 | 276544.55 | Pago 3/4 | 2017-05-19 | 50294.81 | [21 empty] | 671573.335 | [7 empty] | 210 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-02-04 | 2016-09-01 | [30 empty] | 10% | 10% | 10% | 73% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Avance del 100%. Se espera S/E Móvil para realizar transferencia de carga y energizar trafo. |  |  | AL momento no, esta en pruebas de carga, la subestación movil estara en sitio en este mes | AL momento no, esta en pruebas de carga, la subestación movil estara en sitio en este mes |  | no pagan planilla todavía. En liquidación | [11 empty] | 710714.29 |  | 0 | 2017
CNELSTE | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Subtransmisión | 3494/CH-EC | SANTA ELENA | REPOTENCIACIÓN DE DOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE 10/12 MVA -69/13,8 KV S/E CHANDUY Y MANGLARALTO | 2 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSTE-ST-OB-002 | REPOTENCIACIÓN DE DOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE 10/12 MVA -69/13,8 KV S/E CHANDUY Y MANGLARALTO |  | LPN | ex-post | CONTRATADO | BID2-RSND-CNELSTE-ST-OB-002 | CONSORICIO CHANDUY - MANGLARALTO | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 1792633915001 | FISCALIZADOR EXTERNO NO SE INDICA | DATO PENDIENTE | ING. ANTHONY RAMIREZ | DATO PENDIENTE |  | 503571.43 | 0 | 523571.429 | 19569.33 | 543140.759 | 12% | 62828.5715 | 2348.3196 | 608317.6501 |  |  |  |  | 523571.429 |  | 523140.76 | 12% | 62776.8912 | 585917.6512 | [11 empty] | -19569.33 | -19569.33 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-09-08 | 2015-09-11 | 2015-09-16 | 2015-09-28 | NO APLICA | 2015-10-12 | 2015-10-26 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-11-16 | NO APLICA | 2015-11-16 | 2015-12-17 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-03-28 | 261570.38 | [27 empty] | 261570.38 | [7 empty] | 210 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-03-29 | 2016-10-25 | [34 empty] | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Avance 100%. Se espera S/E Móvil para realizar transferencia de carga y energizar trafo. |  |  | AL momento no, esta en pruebas de carga, la subestación movil estara en sitio en este mes | AL momento no, esta en pruebas de carga, la subestación movil estara en sitio en este mes |  | no pagan planillas | [11 empty] | 503571.43 |  | 0 | 2017
CNELSTE | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Subtransmisión | 3494/CH-EC | GUAYAS | REFORZAMIENTO EN LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN SAN LORENZO DEL MATE-CERECITA | 3 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSTE-ST-OB-003 | REFORZAMIENTO EN LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN SAN LORENZO DEL MATE-CERECITA |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELSTE-ST-OB-003 | PROYECTOS DEL ECUADOR S.A. PROYECSA | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 991356835001 | FISCALIZADOR EXTERNO NO SE INDICA | DATO PENDIENTE | ING. HECTOR GARCÍA | DATO PENDIENTE |  | 493570.84 | 0 | 481870.1 | 0 | 481870.1 | 12% | 57824.412 | 0 | 539694.512 |  |  | 43988.84 |  | 481870.1 |  | 449582 | 12% | 53949.84 | 503531.84 | [11 empty] | 43988.84 | 43988.84 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-09-02 | 2015-09-07 | 2015-09-11 | 2015-09-22 | NO APLICA | 2015-10-07 | 2015-10-22 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-12-02 | NO APLICA | 2015-12-02 | 2015-12-18 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-02-18 | 224791 | Pago 2/4 Planilla 1; 37% | 2016-12-29 | 83485.53 | [24 empty] | 308276.53 | [7 empty] | 210 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-02-19 | 2016-09-16 | [32 empty] | 18% | 55% | 81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | [6 empty] | no pagan planilla 4 | [5 empty] | DEL SALDO SE UTILIZA EL VALOR DE US$10.191,68 PARA CONTRATAR EL PROCESO VALOR UTILIZADO PARA CNEL GYE BID2-RSND-CNELGY-ST-OB-014 “EXTENSIÓN A LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN NUEVA PROSPERINA 2 PARA DIVIDIR LA BARRA A MAPASINGUE |  |  |  | 1 |  | 493570.84 |  | 0 | 2016
CNELSTE | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Subtransmisión | 3494/CH-EC | SANTA ELENA | REFORZAMIENTO DE LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN SALINAS-CHIPIPE | 4 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSTE-ST-OB-004 | REFORZAMIENTO DE LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN SALINAS-CHIPIPE |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELSTE-ST-OB-004 | ING. WASHINGTON COLON CASTILLO JURADO |  | PERSONA NATURAL | 992950781001 | FISCALIZADOR EXTERNO NO SE INDICA | DATO PENDIENTE | ING. HECTOR GARCÍA | DATO PENDIENTE |  | 168355.91 | 0 | 157437.45 | 0 | 157437.45 | 12% | 18892.494 | 0 | 176329.944 | 131882.19 | 36473.72 |  |  | 157437.45 |  | 152767.99 | 12% | 18332.1588 | 171100.1488 | [11 empty] | 15587.92 | 15587.92 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-09-02 | 2015-09-07 | 2015-09-11 | 2015-09-22 | NO APLICA | 2015-10-07 | 2015-10-22 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-12-02 | NO APLICA | 2015-12-02 | 2015-12-31 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-02-18 | 76383.99 | Pago 2/2 Liquidación 50% | 2017-01-26 | 55498.2 | [24 empty] | 131882.19 | [7 empty] | 180 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-02-19 | 2016-08-17 | [26 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 35% | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 168355.91 | 131882.19 | 0 | 2016
CNELSTE | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | SANTA ELENA | REPOTENCIACIÓN 3 SWITCHGEARS DE MEDIO VOLTAJE PARA ACOPLAR LOS TRANSFORMADORES A ADQUIRIR | 5 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSTE-DI-OB-009 | REPOTENCIACIÓN 3 SWITCHGEARS DE MEDIO VOLTAJE PARA ACOPLAR LOS TRANSFORMADORES A ADQUIRIR |  | LPN | ex-post | CONTRATADO | BID2-RSND-CNELSTE-DI-OB-009 | CONSORCIO RST (CONSTITUIDO POR QUEMCO CIA. LTDA. Y IELMESA S.A.) | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | QUEMCO CIA. LTDA. 1790395405001 IELMESA S.A. - 0992590432001 | [5 empty] | 652740 | 0 | 652740 | 0 | 652740 | 12% | 78328.8 | 0 | 731068.8 |  |  | 93826 |  | 652740 |  | 558914 | 14% | 78247.96 | 637161.96 | [11 empty] | 93826 | 93826 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-11-16 | 2016-12-04 | 2016-12-09 | 2016-12-14 | NO APLICA | 2016-12-24 | 2016-12-28 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-03-27 | NO APLICA | 2017-04-10 | 2017-05-19 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [15 empty] | SI | 5% | [29 empty] | 0 | [7 empty] | 180 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | [40 empty] | 0% | 0% | 10% | 15% | 15% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Avance del 50% (primera semana de agosto llegan las celdas para la instalación, se estima liquidar la obra en septiembre 2018) |  |  | En ejecución, obra civil terminada, celdas en media tensión según el cronograma el dia 15 de noviembre se realiza el montaje | En liquidación |  | no pagan planillas 3 y 4 | [5 empty] | REFORMA SOLICITUD No.1 FORMULARIO CONTROL DE CAMBIOS, REMITA POR (CORREO - OFICIO No. , AUTORIZADA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA … |  | AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO Nro. MINFIN-SRF-2017-0216-O DE 17 DE MARZO DE 2017 |  |  |  | 652740 |  | 0 | 2018
CNELSTE | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | GUAYAS | REPOTENCIACION DEL ALIMENTADOR "PROGRESO" EN MEDIA TENSIÓN TRAMO SAN LORENZO-PROGRESO-SAN ANTONIO | 6 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSTE-DI-OB-006 | REPOTENCIACION DEL ALIMENTADOR "PROGRESO" EN MEDIA TENSIÓN TRAMO SAN LORENZO-PROGRESO-SAN ANTONIO |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELSTE-DI-OB-006 | ING. CARLOS ALBERTO LUCAS QUIJIJE |  | PERSONA NATURAL | 1311767121001 | FISCALIZADOR EXTERNO NO SE INDICA | DATO PENDIENTE | ING. KLEVER CHÁVEZ | DATO PENDIENTE |  | 313297.39 | 0 | 353662.08 | 9223.75 | 362885.83 | 12% | 42439.4496 | 1106.85 | 406432.1296 | 322521.14 | 0 |  |  | 353662.08 |  | 339351.34 | 12% | 40722.1608 | 380073.5008 | [11 empty] | -26053.95 | -26053.95 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-09-02 | 2015-09-07 | 2015-09-11 | 2015-09-22 | NO APLICA | 2015-10-07 | 2015-10-22 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-11-18 | NO APLICA | 2015-11-18 | 2015-12-14 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA |  |  | 2016-03-28 | 169675.67 | Pago 2/4 | 2017-04-20 | 70854.57 | [24 empty] | 240530.24 | [7 empty] | 180 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-03-29 | 2016-09-25 | [30 empty] | 0% | 10% | 30% | 30% | 41% | 60% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 313297.39 | 322521.14 | 0 | 2017
CNELSTE | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | GUAYAS | REPOTENCIACIÓN DE 31,9 KM DE REDES ABIERTAS A PREENSAMBLADAS Y 16 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN POR DIVISIÓN DE CIRCUITOS -DIVISIÓN PLAYAS | 7 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSTE-DI-OB-007 | REPOTENCIACIÓN DE 31,9 KM DE REDES ABIERTAS A PREENSAMBLADAS Y 16 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN POR DIVISIÓN DE CIRCUITOS -DIVISIÓN PLAYAS |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELSTE-DI-OB-007 | IELCO INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES C. LTDA. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0 990504377001 | [5 empty] | 249870.96 | 0 | 298369.08 | 26621.12 | 324990.2 | 12% | 35804.2896 | 3194.5344 | 363989.024 | 276492.08 | 0 |  |  | 298369.08 |  | 276492.08 | 12% | 33179.0496 | 309671.1296 | [11 empty] | -26621.12 | -26621.12 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-09-02 | 2015-09-07 | 2015-09-11 | 2015-09-22 | NO APLICA | 2015-10-07 | 2015-10-22 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-11-27 | NO APLICA | 2015-11-27 | 2015-12-09 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2015-12-16 | 138246.04 |  | 2016-10-19 | 138246.04 | [24 empty] | 276492.08 | [7 empty] | 180 | NOTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR | 2015-12-17 | 2016-06-14 | [20 empty] | 2061-07-22 | 2016-08-26 | [12 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 249870.96 | 276492.08 | 0 | 2016
CNELSTE | OBRAS | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Proyectos de automatización y adecuación de subestaciones | Proyectos de automatización y adecuación de subestaciones | 3494/OC-EC | SANTA ELENA | ADECUACIONES PARA SCADA | 8 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSTE-AU-OB-010 | ADECUACIONES SCADA PARA DATA CENTER |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELSTE-AU-OB-010 | W&G COMPUTER S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0 992287705001 | [5 empty] | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 160000 | 12% | 19200 | 0 | 179200 | 158929 | 1071 |  |  | 160000 |  | 158929 | 14% | 22250.06 | 181179.06 | [11 empty] | 1071 | 1071 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-11-09 | 2016-11-27 | 2016-12-02 | 2016-12-07 | NO APLICA | 2017-01-19 | 2017-01-23 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-01-17 | NO APLICA | 2017-04-19 | 2017-05-19 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [15 empty] | SI | 5% | 2017-05-31 | 79464.5 | [27 empty] | 79464.5 | [7 empty] | 120 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2017-06-01 | 2017-09-29 | [42 empty] | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | REFORMA SOLICITUD No.2 FORMULARIO CONTROL DE CAMBIOS, REMITA POR (CORREO - OFICIO No. , AUTORIZADA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA … |  | AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO Nro. MINFIN-SRF-2017-0216-O DE 17 DE MARZO DE 2017 |  |  |  | 160000 | 158929 | 0 | 2017
CNELSTE | OBRAS | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Proyectos de automatización y adecuación de subestaciones | Proyectos de automatización y adecuación de subestaciones | 3494/OC-EC | SANTA ELENA | ADECUACIONES SCADA PARA SECCIONADORES TRIPOLARES A 69KV | 9 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSTE-AU-OB-011 | ADECUACIONES SCADA PARA SECCIONADORES TRIPOLARES A 69KV |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELSTE-AU-OB-011 | CONSORCIO 69 STE (CONFORMADO POR QUEMCO CÍA. LTDA. Y IELMESA S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | QUEMCO CÍA. LTDA.: 1790395405001 IELMESA S.A.: 0992590432001 | [5 empty] | 340000 | 0 | 340000 | 0 | 340000 | 12% | 40800 | 0 | 380800 | 314194 | 25806 |  |  | 340000 |  | 314794 | [14 empty] | 25206 | 25206 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-11-16 | 2016-12-04 | 2016-12-09 | 2016-12-14 | NO APLICA | 2016-12-24 | 2016-12-28 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-03-27 | NO APLICA | 2017-04-18 | 2017-05-24 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [15 empty] | SI | 5% | [29 empty] | 0 | [7 empty] | 180 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | [42 empty] | 15% | 15% | 15% | 95% | 95% | 95% | 95% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | si | si | si | si | si | si | Avance del 95%. Se liquida obra en Agosto de 2018. |  |  | Falta un ultimo corte para terminar la obra, la fecha es el 23 de noviembre del 2018 | En liquidación | Se realiza segundo pago por 125.960,00 el 6 de diciembre de 2018 | ok | [7 empty] | AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO Nro. MINFIN-SRF-2017-0216-O DE 17 DE MARZO DE 2017 |  |  |  | 340000 |  | 314194 | 2018
CNELSTD | OBRAS | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Proyectos de adecuación e implementación de Centros de Datos y de Control | Proyectos de adecuación e implementación de Centros de Datos y de Control | 3494/OC-EC | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE RECONECTADORES, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN E IMPLEMENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL SCADA | 2 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSTD-AU-OB-005 | READECUACIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES DE CNEL SANTO DOMINGO |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELSTD-AU-OB-005 | ING. FRNAKLIN WILLIAM CARPIO MOYA | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1715537179001 | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | NO SE INDICA EN EL NOMBRE DEL ADMINISTRADOR EN LA CGC 1.1. (u) | DATO PENDIENTE |  | 41000 | 0 | 41000 | 0 | 41000 | 12% | 4920 | 0 | 45920 | 35007.24 | 5992.76 |  |  | 35817.09 |  | 35178.09 | 14% | 4924.9326 | 40103.0226 | [6 empty] | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | 6150 | 861 |  | 5821.91 | -328.09 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-11-11 | 2015-11-13 | 2015-11-18 | 2015-11-30 | NO APLICA | 2015-12-08 | 2015-12-11 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-12-11 | NO APLICA | 2015-12-14 | 2016-01-21 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | 2017-03-29 | 17589.05 | [27 empty] | 17589.05 | [7 empty] | 60 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2017-03-30 | 2017-05-29 | [37 empty] | 10% | 10% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [14 empty] | PENDIENTE JUSTIFICAR COMPLEMENTARIO / EN LA MATRIZ DE ANEXO REVISADA EL 20 DE FEBRERO DE 2017, NO CONSTA ESTE COMPLEMENTARIO PORQUE NO CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DE CNEL MATRIZ |  |  |  | 41000 | 35007.24 | 0 | 2017
CNELSTD | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | MANABI | REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, REDES DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN DE LA ZONA NORTE DE MANABÍ | 3 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSTD-DI-OB-001 | REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, REDES DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN DE LA ZONA NORTE DE MANABÍ |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELSTD-DI-OB-001 | ING. MANUEL VINICIO HINOJOSA ORTIZ | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 400810263001 | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | ING. TATIANA VERA | 0 999888489 |  | 486379.27 | 0 | 459294.63 | 0 | 459294.63 | 12% | 55115.3556 | 0 | 514409.9856 | 449737.82 | 36641.45 |  |  | 459294.63 |  | 453048.64 | 12% | 54365.8368 | 507414.4768 | [6 empty] | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE |  |  |  | 33330.63 | 33330.63 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-08-21 | 2015-08-27 | 2015-09-01 | 2015-09-22 | NO APLICA | 2015-10-01 | 2015-10-15 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-10-15 | NO APLICA | DATO PENDIENTE | 2015-11-24 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2015-12-14 | 226524.32 | Pago 2/4 avance de planilla | 2016-12-05 | 90609.73 | Pago 3/4 avance de planilla | 2016-12-05 | 90609.73 | [21 empty] | 407743.78 | [7 empty] | 210 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2015-12-15 | 2016-07-12 | [25 empty] | 1% | 7% | 7% | 7% | 7% | 30% | 50% | 60% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 486379.27 | 449737.82 | 0 | 2016
CNELSTD | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | MANABI | REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADOR PUEBLO NUEVO EN LA ZONA NORTE DE MANABÍ (COMPROMISO PRESIDENCIAL) | 4 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSTD-DI-OB-002 | REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADOR PUEBLO NUEVO EN LA ZONA NORTE DE MANABÍ (COMPROMISO PRESIDENCIAL) |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELSTD-DI-OB-002 | ING. GONZALO FABRICIO MONTALVAN AREVALO | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1102662606001 | ING. FLAVIO MENDEZ | DATO PENDIENTE | ING. TATIANA VERA | DATO PENDIENTE |  | 185484.51 | 0 | 185484.51 | 0 | 185484.51 | 12% | 22258.1412 | 0 | 207742.6512 | 185272.85 | 211.66 |  |  | 185484.51 |  | 185484.51 | 12% | 22258.1412 | 207742.6512 | [6 empty] | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | 27822.67 | 3895.1738 |  | 0 | -27822.67 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-08-21 | 2015-08-28 | 2015-09-02 | 2015-09-23 | NO APLICA | 2015-10-02 | 2015-10-16 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-15 | NO APLICA | 2016-10-16 | 2015-11-24 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2015-12-14 | 92742.255 | Pago 2/4avance de planilla | 2016-12-05 | 37096.91 | Pago 3/4avance de planilla | 2016-12-05 | 37096.91 | [21 empty] | 166936.075 | [7 empty] | 210 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2015-12-15 | 2016-07-12 |  | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | [9 empty] | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | [11 empty] | 1% | 7% | 7% | 7% | 7% | 30% | 50% | 60% | 75% | 85% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | EL SALDO DE ESTE PROCESO SE UTILIZÓ PARA ATENDER EL PLAN DE CONTIGENCIA DE ELEPCO, POR ESTA RAZÓN EN EL DDL EL VALOR DE PRESUPUESTO REFERENCIAL QUE SE PUBLICÓ SE REDUJO AL VALOR DE LO EFECTIVAMENTE CONTRATADO. EJECUCIÓN DEL PROCESO AFECTADO POR EL TERREMOTO DE ABRIL 2016 |  | REVISADO, PDTE JUSTIFICACIÓN DE MATRIZ DE CNEL EP |  |  |  | 185484.51 | 185272.85 | 0 | 2016
CNELSTD | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | CONSTRUCCIÓN POSICIONES DE SALIDA DE S/E 11 Y RECONFIGURACIÓN ALIMENTADORES EN SANTO DOMINGO | 5 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSTD-DI-OB-005 | CONSTRUCCIÓN POSICIONES DE SALIDA DE S/E 11 Y RECONFIGURACIÓN ALIMENTADORES EN SANTO DOMINGO |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELSTD-DI-OB-005 | ING. JOSÉ VICENTE ROJAS GÓMEZ | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1710071620001 | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | NO SE INDICA EN EL NOMBRE DEL ADMINISTRADOR EN LA CGC 1.1. (u) | DATO PENDIENTE |  | 385900 | 0 | 385900 | 0 | 385900 | 12% | 46308 | 0 | 432208 | 383826.78 | 2073.22 |  |  | 385900 |  | 384253.42 | 14% | 53795.4788 | [12 empty] | 1646.58 | 1646.58 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-12-31 | 2016-01-06 | 2016-01-08 | 2016-01-25 | NO APLICA | 2016-02-04 | 2016-02-08 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-08-22 | NO APLICA | DATO PENDIENTE | 2016-10-19 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-11-30 | 192126.71 | Pago 2/4 pago anticipo | 2017-03-17 | 76850.69 | Pago 3/4 avance 2 | 2017-04-06 | 76850.69 | [21 empty] | 345828.09 | [7 empty] | 270 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-12-01 | 2017-08-28 | [34 empty] | 8% | 15% | 45% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [14 empty] | REVISADO, PDTE JUSTIFICACIÓN DE MATRIZ DE CNEL EP |  |  |  | 385900 | 383826.78 | 0 | 2017
CNELSUC | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Subtransmisión | 3494/CH-EC | ORELLANA | REPOTENCIACIÓN LINEA DE SUBTRANSMISIÓN SACHA-ORELLANA | 3 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSUC-ST-OB-009 | REPOTENCIACIÓN LINEA DE SUBTRANSMISIÓN SACHA-ORELLANA |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELSUC-ST-OB-009 | WORTRYMEC ELECTROMECANICA CÍA. LTDA. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 1792131286001 | SR. LORENZO OREJUELA | DATO PENDIENTE | TLGO. OLIVER LOAYZA | DATO PENDIENTE |  | 602722.5 | 0 | 602722.5 | 0 | 602722.5 | 12% | 72326.7 | 0 | 675049.2 | 598828.37 | 3894.13 |  |  | 602722.5 |  | 602651.97 | 14% |  | 687023.2458 | [11 empty] | 70.53 | 70.53 | DATO PENDIENTE NO ESTA PUBLICADO EL DDL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [7 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-10-07 | NO APLICA | 2016-10-12 | 2016-11-10 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [13 empty] | ü | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-11-30 | 301325.985 | [27 empty] | 301325.985 |  | 108477 | 192849 |  |  | 602651.985 | -0.015 | 150 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-12-01 | 2017-04-30 | [34 empty] | 1% | 2% | 3% | 20% | 40% | 55% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | REAPERTUA DEL PROCESO BID2-RSND-CNELSUC-ST-OB-007, FORMULARIO DE CONTROL DE CAMBIOS, SOLICITUD No.4 DEL 30.MAY.2016 | [5 empty] | 602722.5 | 598828.37 | 0 | 2017
CNELSUC | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | SUCUMBIOS | REFORZAMIENTO DE REDES RED TRIFASICA TARAPOA-LA “Y” DE CUYABENO | 4 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSUC-DI-OB-002 | REFORZAMIENTO DE REDES RED TRIFASICA TARAPOA-LA “Y” DE CUYABENO |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | No.327-AJ-2015 | SERVICOTEC CIA. LTDA. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 2191722550001 | NO SE INDICA EN LA GCG 1.1 (u) | DATO PENDIENTE | ING. JOSÉ LUIS GARCIA MORENO | DATO PENDIENTE |  | 296116.34 | 0 | 296116.3374 | 0 | 296116.3374 | 12% | 35533.9605 | 0 | 331650.2979 | 279737.68 | 16378.66 |  |  | 296116.3374 |  | 291954.34 | 14% |  | 332827.9476 | [11 empty] | 4162 | 4162 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-09-11 | 2015-10-01 | 2015-10-08 | 2015-10-23 | NO APLICA | 2015-11-06 | 2015-11-10 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-12-08 | NO APLICA | DATO PENDIENTE | 2015-12-22 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-02-22 | 145977.18 | Pago 2/5 - Planilla N.1- 15% | 2016-08-30 | 43793.15 | Pago 3/5 - Planilla N.2- 15% | 2016-10-11 | 43793.15 | Pago 4/5 - Planilla Liquidación.- 100% | 2017-03-06 | 46174.2 | [18 empty] | 279737.68 | [7 empty] | 180 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-02-23 | 2016-08-21 | [26 empty] | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | OBRA LIQUIDADA - PENDIENTE CNEL SUC DEBE REMITIR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL | [5 empty] | 296116.34 | 279737.68 | 0 | 2017
CNELSUC | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | SUCUMBIOS | REFORZAMIENTO DE REDES EN EL SECTOR DE PACAYACU - LA GUARAPERA | 5 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSUC-DI-OB-003 | REFORZAMIENTO DE REDES EN EL SECTOR DE PACAYACU - LA GUARAPERA |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | No.311-AJ-2015 | ING. SÓCRATES CEVALLOS ROSADO | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1306737808001 | NO SE INDICA EN LA GCG 1.1 (u) | DATO PENDIENTE | ING. JOSÉ LUIS GARCIA MORENO | DATO PENDIENTE |  | 372758.98 | 0 | 372758.98 | 0 | 372758.98 | 12% | 44731.0776 | 0 | 417490.0576 | 361660.85 | 11098.13 |  |  | 372758.98 |  | 372698.45 | 14% |  | 424876.233 | [11 empty] | 60.53 | 60.53 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-08-28 | 2015-09-17 | 2015-09-25 | 2015-10-19 | NO APLICA | 2015-10-30 | 2015-11-06 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | DATO PENDIENTE | NO APLICA | DATO PENDIENTE | 2015-12-11 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-02-22 | 186349.22 | Pago 2/5 - Planilla N.1 15% | 2016-07-27 | 55904.77 | Pago 3/5 - Planilla N.2 15% | 2016-08-30 | 55904.77 | Pago /5 - Planilla Liquidación. 100% | 2017-03-06 | 63502.09 | [18 empty] | 361660.85 | [7 empty] | 180 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-02-23 | 2016-08-21 | [26 empty] | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | OBRA LIQUIDADA - PENDIENTE CNEL SUC DEBE REMITIR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL | [5 empty] | 372758.98 | 361660.85 | 0 | 2017
CNELSUC | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | ORELLANA | REPOTENCIACIÓN DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN ALIMENTADOR COCA 3 | 6 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSUC-DI-OB-005 | REPOTENCIACIÓN DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN ALIMENTADOR COCA 3 |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | No.-326-AJ-2015 | ING. DANIEL RENATO LÓPEZ BELTRÁN | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1714614649001 | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | ING. JOSÉ LUIS GARCIA MORENO | DATO PENDIENTE |  | 467896.8 | 0 | 467896.8 | 0 | 467896.8 | 12% | 56147.616 | 0 | 524044.416 |  |  |  |  | 467896.78 |  | 466351.4 | 14% |  | 531640.596 | [11 empty] | 1545.4 | 1545.4 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-08-28 | 2015-09-17 | 2015-09-25 | 2015-10-19 | NO APLICA | 2015-10-30 | 2015-11-06 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-12-14 | NO APLICA | DATO PENDIENTE | 2016-01-05 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-06-29 | 233175.7 |  | 2016-12-02 | 69952.71 | [24 empty] | 303128.41 | [7 empty] | 180 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-06-30 | 2016-12-27 | [29 empty] | 20% | 30% | 40% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | [6 empty] | Por liquidar | [11 empty] | 467896.8 |  | 0 | 2017
CNELSUC | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | SUCUMBIOS | REFORZAMIENTO DE REDES EN LAS COMUNIDADES AKISUYO, AKSIR, RUMPIPAMBA. | 7 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSUC-DI-OB-006 | REFORZAMIENTO DE REDES EN LAS COMUNIDADES AKISUYO, AKSIR, RUMPIPAMBA. |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELSUC-DI-OB-006 | ING. GABRIEL PATRICIO PITA CASTILLO | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1308823697001 | NO SE INDICA EN LA GCG 1.1 (u) | DATO PENDIENTE | NO SE INDICA EN LA GCG 1.1 (u) | DATO PENDIENTE |  | 104515.86 | 0 | 104515.8571 | 0 | 104515.8571 | 12% | 12541.9029 | 0 | 117057.76 | 103638.01 | 877.85 |  |  | 104515.8571 |  | 103765.02 | 14% |  | 103766.16 | [11 empty] | 750.84 | 750.84 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-08-21 | 2015-09-21 | 2015-09-28 | 2015-10-05 | NO APLICA | 2015-10-23 | 2015-10-27 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-27 | NO APLICA | DATO PENDIENTE | CONTRATO SIN FECHA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | CONTRATO SIN FECHA | NO APLICA | SI | 5% | 2016-02-22 | 51882.51 |  | 2016-06-29 | 41506.01 | [24 empty] | 93388.52 | [7 empty] | 120 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-02-23 | 2016-06-22 | [25 empty] | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | OBRA LIQUIDADA - PENDIENTE CNEL SUC DEBE REMITIR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL | [5 empty] | 104515.86 | 103638.01 | 0 | 2016
CNELSUC | OBRAS | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Proyectos de automatización y adecuación de subestaciones | Medición inteligente, en alimentadores, monitoreo y gestión de activos fijos concentrados en subestaciones y alimentadores | 3494/OC-EC | SUCUMBIOS | AUTOMATIZACIÓN E IMPLANTACIÓN DE LA BAHÍA A 69 KV DE LA SUBESTACIÓN JIVINO DE CELEC TRANSELECTRIC PARA MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO Y LA GESTIÓN DE LA DEMANDA EN CNEL UN SUCUMBIOS | 8 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSUC-AU-OB-014 | AUTOMATIZACIÓN E IMPLANTACIÓN DE LA BAHÍA A 69 KV DE LA SUBESTACIÓN JIVINO DE CELEC TRANSELECTRIC PARA MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO Y LA GESTIÓN DE LA DEMANDA EN CNEL UN SUCUMBIOS |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | Contrato Nro.86-17 | ACX ENGENEHARIA CLTA. EEP | BRASILERA | PERSONA JURÍDICA | 1091762427001 | [5 empty] | 470271.42 | 0 | 470271.42 | 0 | 470271.42 | 12% | 56432.5704 | 0 | 526703.9904 | 463680.66 | 6590.76 |  |  | 470271.42 |  | 464267.47 | 14% | 64997.4458 | 529264.9158 | [11 empty] | 6003.95 | 6003.95 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-02-21 | 2017-03-06 | 2017-03-13 | 2017-03-20 | NO APLICA | 2017-03-29 | 2017-03-31 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-05-03 |  |  | 2017-05-15 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [17 empty] | DATO PENDIENTE | [28 empty] | 0 | [7 empty] | 150 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | [42 empty] | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 95% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | si | si | si | si | si | si | si | si | En liquidación, obra concluida |  |  | El proyecto se encuentra culminado en su totalidad la parte constructiva y se han realizado las pruebas pertinentes en la subestación, actualmente se encuentra a la espera de CELEC realice un vínculo de comunicación y coordinación de entre los relés diferenciales de Jivino Celec y Jivino Cnel, se estima que la firma del acta provisional se la realice a finales del mes de Noviembre actualmente está acta se encuentra en revisión por el personal del departamento Jurídico. | El proyecto se encuentra culminado en su totalidad la parte constructiva y se han realizado las pruebas pertinentes en la subestación, actualmente se encuentra a la espera de CELEC realice un vínculo de comunicación y coordinación de entre los relés diferenciales de Jivino Celec y Jivino Cnel, se estima que la firma del acta provisional se la realice en diciembre actualmente está acta se encuentra en revisión por el personal del departamento Jurídico. Pagado 417.253,92 | Se realiza pago 4 de 4 por 46.426,74 el 27 de diciembre de 2018 | [6 empty] | NUEVO PROYECTO , FORMULARIO DE CONTROL DE CAMBIOS, SOLICITUD No.2 DEL 25.FEB.2016, PDTE ANALISIS FINANCIERO PARA FINANCIAMIENTO CON RECURSOS BID. FORMULARIO DE CONTROL DE CAMBIOS, SOLICITUD No.10 DEL 17.NOV.2016. EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017, ESTE PROYECTO SE MODIFICA DE COMPONENTE, DE: Medición inteligente, en alimentadores, monitoreo y gestión de activos fijos concentrados en subestaciones y alimentadores. A: Proyectos de automatización y adecuación de subestaciones |  | AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO Nro. MINFIN-SRF-2017-0216-O DE 17 DE MARZO DE 2017 | 2016-02-25 |  |  | 470271.42 | 463680.66 | 0 | 2018
CNELSUC | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Subtransmisión | 3494/CH-EC | SUCUMBIOS | CONSTRUCCION DE SALIDAS SUBTERRANEAS DE ALIMENTADORES PRIMARIOS DE LA SUBESTACION JIVINO Y ADECUACIÓN DEL PATIO DE MANIOBRAS DE LA SUBESTACION LAGO AGRIO | 9 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSUC-ST-OB-010 | CONSTRUCCION DE SALIDAS SUBTERRANEAS DE ALIMENTADORES PRIMARIOS DE LA SUBESTACION JIVINO Y ADECUACIÓN DEL PATIO DE MANIOBRAS DE LA SUBESTACION LAGO AGRIO |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | Nro.115-17 | PROYECTOS OBRAS Y CONSTRUCCIONES VELASMARIN CIA.LTDA. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 2191737620001 |  |  |  |  | 72579.1 | 110015.55 | 72579.1 | 110015.55 | 0 | 110015.55 | 12% | 13201.866 | 0 | 123217.416 | 91063.5 | 18952.05 |  |  | 92536.17 |  | 92536.17 | 12% | 11104.3404 | 103640.5104 | [12 empty] | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-06-23 | 2017-07-07 | 2017-07-14 | 2017-07-24 | NO APLICA | 2017-07-31 | 2017-08-10 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-08-22 | NO APLICA |  | 2017-10-18 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [15 empty] | NO APLICA | [30 empty] | 0 |  | 36289.55 | 36289.55 |  |  |  |  | 90 | [40 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  |  | No aparece totalmente liquidado | [7 empty] | NUEVO PROYECTO , FORMULARIO DE CONTROL DE CAMBIOS, SOLICITUD No.9 DEL 23.SEP.2016, PDTE ANALISIS FINANCIERO PARA FINANCIAMIENTO CON RECURSOS BID |  | AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO Nro. MINFIN-SRF-2017-0216-O DE 17 DE MARZO DE 2017 | 2016-09-23 |  |  | 110015.55 | 91063.5 | 0 | 2018
CNELSUC | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Subtransmisión | 3494/CH-EC | SUCUMBIOS | CONSTRUCCION DE SALIDAS SUBTERRANEAS DE ALIMENTADORES PRIMARIOS DE LA SUBESTACION JIVINO Y ADECUACIÓN DEL PATIO DE MANIOBRAS DE LA SUBESTACION LAGO AGRIO | 9 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSUC-ST-OB-010 | CONSTRUCCION DE SALIDAS SUBTERRANEAS DE ALIMENTADORES PRIMARIOS DE LA SUBESTACION JIVINO Y ADECUACIÓN DEL PATIO DE MANIOBRAS DE LA SUBESTACION LAGO AGRIO |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | Nro.115-17 | PROYECTOS OBRAS Y CONSTRUCCIONES VELASMARIN CIA.LTDA. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 2191737620001 |  |  |  |  | 37436.45 | 0 | 37436.45 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-06-23 | 2017-07-07 | 2017-07-14 | 2017-07-24 | NO APLICA | 2017-07-31 | 2017-08-10 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-08-22 | NO APLICA |  | 2017-10-18 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [15 empty] | NO APLICA | [30 empty] | 0 | [7 empty] | 90 | [40 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | NUEVO PROYECTO , FORMULARIO DE CONTROL DE CAMBIOS, SOLICITUD No.9 DEL 23.SEP.2016, PDTE ANALISIS FINANCIERO PARA FINANCIAMIENTO CON RECURSOS BID |  | AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO Nro. MINFIN-SRF-2017-0216-O DE 17 DE MARZO DE 2017 | 2016-09-23 |  |  | 0 |  | 0 | 2018
CNELSUC | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | SUCUMBIOS | ELECTRIFICACIÓN DE COOPERATIVA SIONA 2 | 10 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSUC-DI-OB-011 | ELECTRIFICACIÓN DE COOPERATIVA SIONA 2 |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | Nro. 114-17 | CONSORCIO BECERRA Y JIMENEZ | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 2191747812001 | ING. GALO PAGUAY |  | ING. HUGO RAMOS |  |  | 31915.2 | 0 | 31915.2 | 0 | 31915.2 | 12% | 3829.824 | 0 | 35745.024 | 19681.45 | 12233.75 |  |  | 19767.59 |  | 19767.59 | 12% | 2372.1108 | 22139.7008 | [12 empty] | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-06-15 | 2017-06-29 | 2017-07-06 | 2017-07-17 | NO APLICA | 2017-07-24 | 2017-08-04 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-08-18 |  |  | 2017-10-02 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [17 empty] | DATO PENDIENTE | [28 empty] | 0 | [7 empty] | 60 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | [39 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | [12 empty] | NUEVO PROYECTO , FORMULARIO DE CONTROL DE CAMBIOS, SOLICITUD No.9 DEL 23.SEP.2016, PDTE ANALISIS FINANCIERO PARA FINANCIAMIENTO CON RECURSOS BID |  | AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO Nro. MINFIN-SRF-2017-0216-O DE 17 DE MARZO DE 2017 | 2016-09-23 |  |  | 31915.2 | 19681.45 | 0 | 2018
CNELSUC | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | SUCUMBIOS | ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDAD BAVURUE KANKHE | 11 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSUC-DI-OB-015 | ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDAD BAVURUE KANKHE |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | No.110-17 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS TOXPEL CÍA. LTDA. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 1691714841001 | SR. CARLOS OROZCO |  | ING. LUIS LECHON |  |  | 34554 | 0 | 34554 | 0 | 34554 | 12% | 4146.48 | 0 | 38700.48 | 31787.68 | 2766.32 |  |  | 34554 |  | 32264.22 | 12% | 3871.7064 | 36135.9264 |  |  |  | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | [7 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-06-12 | 2017-06-25 | 2017-07-03 | 2017-07-12 | NO APLICA | 2017-07-19 | 2017-07-31 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-08-21 |  |  | 2017-09-08 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [16 empty] | 0 | [8 empty] | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | [28 empty] | 60 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | [41 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [14 empty] | AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO Nro. MINFIN-SRF-2017-0216-O DE 17 DE MARZO DE 2017 | 2016-09-23 |  |  | 34554 | 31787.68 | 0 | 2018
CNELSUC | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | SUCUMBIOS | ELECTRIFICACIÓN DE NUEVA ESPERANZA | 12 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSUC-DI-OB-016 | ELECTRIFICACIÓN DE NUEVA ESPERANZA |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | Nro. 113-17 | WILMER ALEXIS CHANGOLUISA GUALOTUÑA | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1721772802001 | ING. POLO FERNANDEZ |  | ING. JUAN CASTAÑEDA |  |  | 27607.27 | 0 | 27607.27 | 0 | 27607.27 | 12% | 3312.8724 | 0 | 30920.1424 | 25374.26 | 2233.01 |  |  | 27607.27 |  | 26194.1 | 12% | 3143.292 | 29337.392 | [12 empty] | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-06-12 | 2017-06-25 | 2017-07-03 | 2017-07-12 | NO APLICA | 2017-07-19 | 2016-07-31 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-08-25 |  |  | 2017-09-29 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [25 empty] | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | [20 empty] | 0 | [7 empty] | 60 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | [39 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | [12 empty] | NUEVO PROYECTO , FORMULARIO DE CONTROL DE CAMBIOS, SOLICITUD No.9 DEL 23.SEP.2016, PDTE ANALISIS FINANCIERO PARA FINANCIAMIENTO CON RECURSOS BID |  | AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO Nro. MINFIN-SRF-2017-0216-O DE 17 DE MARZO DE 2017 | 2016-09-23 |  |  | 27607.27 | 25374.26 | 0 | 2018
EEASA | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Subtransmisión | 3494/OC-EC | TUNGURAHUA | CONSTRUCCIÓN S/E BATÁN Y LÍNEA DE S/T ASOCIADA A 69 KV | 1 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EEASA-ST-OB-001 | CONSTRUCCIÓN S/E BATÁN Y LÍNEA DE S/T ASOCIADA A 69 KV |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | No.280-2015 | ENSILECTRIC S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 1792356342001 |  |  | ING. FABIAN RUBIO CASTRO |  |  | 2300000 | 0 | 2300000 | 92117.07 | 2392117.07 | 12% | 276000 | 11054.0484 | 2679171.1184 | 2392117.07 | 0 |  |  | 2280437.49 |  | 2198800.01 | [14 empty] | 101199.99 | 101199.99 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-09-08 | 2015-09-28 | 2015-10-02 | 2015-10-23 | NO APLICA | 2015-11-20 | 2015-11-25 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-12-10 | NO APLICA | DATO PENDIENTE | 2015-12-22 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-06-10 | 1099400 | Pago2/10- Planilla 1-12.48% | 2016-10-12 | 120402.59 | Pago3/10- Planilla 2-14.71% | 2016-11-30 | 41366.37 | Pago4/10- Planilla 3-17.22% | 2017-01-30 | 27577.13 | Pago5/10- Planilla 4 (Costos+Porcentaje)-20.06% | 2017-02-01 | 62490.37 | [15 empty] | 1351236.46 | 474820.23 | 395784 |  | 67026.82 |  | 2288867.51 | 90067.5 | 270 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-06-11 | 2017-03-08 | [29 empty] | 2.5% | 10% | 20% | 20% | 25% | 30% | 40% | 45% | 50% | 50% | 70% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |  |  |  |  | Sube mucho pago con devolución de fondos garantías. | [13 empty] | 2300000 | 2392117.07 | 0 | 2017
EEASA | OBRAS | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Medición inteligente, en alimentadores, monitoreo y gestión de activos fijos concentrados en subestaciones y alimentadores | Medición inteligente, en alimentadores, monitoreo y gestión de activos fijos concentrados en subestaciones y alimentadores | 3494/OC-EC | TUNGURAHUA | MODERNIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE BAÑOS | 2 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EEASA-AU-OB-003 | MODERNIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE BAÑOS |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | No.026-2017 | G&S INGENIEROS CÍA. LTDA. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0 591706306001 | ING. CARLOS SOLIS INTRIAGO | DATO PENDIENTE | ING. IVÁN NARANJO PROAÑO | DATO PENDIENTE |  | 312569 | 0 | 312569 | 0 | 312569 | 12% | 37508.28 | 0 | 350077.28 | 311343.48 | 1225.52 |  |  | 312569 |  | 281582.9 | 14% | 39421.606 | 321004.506 | [11 empty] | 30986.1 | 30986.1 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-12-07 | 2016-12-13 | 2016-12-21 | 2016-12-27 | NO APLICA | 2017-01-11 | 2017-01-13 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-01-20 | NO APLICA | 2016-01-24 | 2017-02-06 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-02-09 | 140791.45 | [27 empty] | 140791.45 | [5 empty] | 140791.45 | -140791.45 | 180 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2017-02-10 | 2017-08-09 | [34 empty] | 0% | 0% | 10% | 40% | 40% | 70% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | REAPERTURA DEL PROCESOBID2-RSND-EEASA-AU-OB-002, FORMULARIO DE CONTROL DE CAMBIOS, SOLICITUD No.2 DEL 28.NOV.2016 |  |  | 2016-06-10 |  |  | 312569 | 311343.48 | 0 | 2018
EEAZ | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Subtransmisión | 3494/OC-EC | CAÑAR | CONCLUSIÓN INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SUBTRANSMISIÓN DE LAS EMPRESAS AZOGUES - CENTRO SUR - CELEC EP HIDROAZOGUEZ | 2 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EEAZ-ST-OB-001 | CONCLUSIÓN INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SUBTRANSMISIÓN DE LAS EMPRESAS AZOGUES - CENTRO SUR - CELEC EP HIDROAZOGUEZ |  | LPN | ex-post | CONTRATADO | BID2-RSND-EEAZ-ST-OB-001 | JOP INGENIERIA ELECTRICA CÍA. LTDA. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0 190352757001 | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | ING. CRISTIAN PÉREZ | TELF:(07) 2240-377 EXT. 146 CEL: 0987-214-812 |  | 741752.03 | 0 | 741752.03 | 0 | 741752.03 | 12% | 89010.2436 | 0 | 830762.2736 | 766875.07 | -25123.04 |  |  | 741752.03 |  | 701945.62 | 14% | 98272.3868 | 800218.0068 | [6 empty] | VER CORREO DEL 15 DE FEBRERO DE 2017 REMITIDO POR MARCELO CARDENAS | 2.76% | 19364 | 2710.96 |  | 39806.41 | 20442.41 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-02 | 2015-11-06 | 2015-11-11 | 2015-11-16 | NO APLICA | 2015-11-24 | 2015-11-27 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-12-09 | NO APLICA | DATO PENDIENTE | 2016-06-16 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-06-30 | 350972.81 | PRIMERA ENMIENDA CONTRATO BID II-RSND-EEAZ-ST-OB-001 (No 2017-03-20-035-AJ), Pago 1/4 Anticipo - 50% | 2017-05-04 | 9682 | [24 empty] | 360654.81 | [7 empty] | 180 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-07-01 | 2016-12-28 | [36 empty] | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 20% | 20% | 44% | 44% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 75% | 80% | 85% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | si | si | Se realizaron acuerdos con la Centrosur para en Octubre 2018 concluir la obra. |  |  | La obra se encuentra suspendida y el contrato no ha sido liquidado debido a la falta de autorización y legalización del esquema de distibución de pérdidas técnicas acordado por las Empresas Eléctricas Azogues y Centro Sur. Se han realizado las gestiones correspondientes ante el ARCONEL. Como acción pertinente para continuar con el proceso de integración se gestiona de parte de los representantes administrativos la autorización por parte del ARCONEL. Adicional a la observación correspondiente a la distribución de pérdidas, es necesario aclarar que dentro de la ejecución del contrato se estableció y aprobó la necesidad de reemplazar la fibra ADSS por fibra óptica OPGW, de igual manera se realizó la repotenciación de la línea de subtransmisión. Para cumplir los dos aspectos señalados fue necesaria la suscripción de dos enmiendas modificatorias al contrato inicial. | La obra se encuentra suspendida y el contrato no ha sido liquidado debido a la falta de autorización y legalización del esquema de distibución de pérdidas técnicas acordado por las Empresas Eléctricas Azogues y Centro Sur. Se han realizado las gestiones correspondientes ante el ARCONEL. Como acción pertinente para continuar con el proceso de integración se gestiona de parte de los representantes administrativos la autorización por parte del ARCONEL. Adicional a la observación correspondiente a la distribución de pérdidas, es necesario aclarar que dentro de la ejecución del contrato se estableció y aprobó la necesidad de reemplazar la fibra ADSS por fibra óptica OPGW, de igual manera se realizó la repotenciación de la línea de subtransmisión. Para cumplir los dos aspectos señalados fue necesaria la suscripción de dos enmiendas modificatorias al contrato inicial. |  |  |  | Se coordinan acciones con la Empresa Centrosur para lograr la integración operativa entre las dos empresas. Se indica que debe concluir máximo el 30 de septiembre | El 3 de septiembre la EEAZ remite un oficio a Centrosur, pidiendo se concluya la obra hasta el 30 de Septiembre de 2019. | Obra concluida | Obra concluida | SEGÚN CORREO DEL ING. MARCELO CÁRDENAS, DE FECHA 31 DE MARZO DE 2017, EL CONTRATO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO PORQUE EXISTE LA NECESIDAD DE SUSCRIBIR UN CONTRATO MODIFICATORIO, POR EL CAMBIO DEL TIPO DE FIBRA ÓPTICA ADSS a OPGW, DEBIDO A QUE CAMBIARON LAS CONDICIONES OPERATIVAS Y DE SUMINISTRO PARA LA SUBESTACIÓN AZOGUES 1 Y GUAPAN, POR TANTO NO SE PODRÁ SUSPENDER EL SERVICIO ELÉCTRICO DE LA LÍNEA S/E CUENCA - S/E AZOGUES 1. | [5 empty] | 741752.03 |  | 766875.07 | 2019 | sep
EEAZ | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Subtransmisión | 3494/CH-EC | CAÑAR | POSICION DE LÍNEA PARA S/E GUAPAN UCEM EN LA S/E AZOGUES 1 | 3 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EEAZ-ST-OB-002 | POSICION DE LÍNEA PARA S/E GUAPAN UCEM EN LA S/E AZOGUES 1 |  | LPN | ex-post | CONTRATADO | BID2-RSND-EEAZ-ST-OB-002 | JOP INGENIERIA ELECTRICA CÍA. LTDA. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0 190352757001 | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | ING. RAÚL CÓRDOVA CALLE | TELF: (07) 2240-377 EXT. 135 CEL. 0998-041-880 |  | 226099.6 | 0 | 226099.5982 | 0 | 226099.5982 | 12% | 27131.9518 | 0 | 253231.55 | 250396.56 | -24296.96 |  |  | 226099.5982 |  | 230063.78 | 14% | 32208.9292 | 262272.7092 | [11 empty] | -3964.18 | -3964.18 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-02 | 2015-10-22 | 2015-10-30 | 2015-11-16 | NO APLICA | 2015-11-24 | 2015-11-26 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-07-21 | NO APLICA | DATO PENDIENTE | 2016-07-19 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-08-22 | 115031.89 | [27 empty] | 115031.89 | [7 empty] | 270 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-08-23 | 2017-05-20 | [36 empty] | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 20% | 20% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 95% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | si | si | Se realizaron acuerdos con la Centrosur para en Octubre 2018 concluir la obra |  |  | En la ejecución del contrato, y de acuerdo al cronograma establecido para este fin, se contemplaba el suministro e instalación del equipo GIS 69KV, mismo que debía ser entregado en las bodegas de la Contratante el 23 de octubre de 2018; ante esta condición particular de incumplimiento debo informar que el Contratista ha puesto en conocimineto de la Contratante que los problemas se deben a un incumplimiento por parte del proveedor, por lo cual se están tomando las acciones legales correspondientes entre el proveedor y el Contratista. El plazo de ejecución del contrato de acuerdo al cronograma de actividades es el 15 de noviembre del año en curso. | En la ejecución del contrato, y de acuerdo al cronograma establecido para este fin, se contemplaba el suministro e instalación del equipo GIS 69KV, mismo que debía ser entregado en las bodegas de la Contratante el 23 de octubre de 2018; ante esta condición particular de incumplimiento debo informar que el Contratista ha puesto en conocimineto de la Contratante que los problemas se deben a un incumplimiento por parte del proveedor, por lo cual se están tomando las acciones legales correspondientes entre el proveedor y el Contratista. El plazo de ejecución del contrato de acuerdo al cronograma de actividades es el 15 de noviembre del año en curso. |  | Se solucionn problemas con CENTROSUR. Se presenta cronograma de trabajo. Obra finaliza a mediados de Octubre de 2019. | [5 empty] | SEGÚN CORREO DEL ING. MARCELO CÁRDENAS, DE FECHA 31 DE MARZO DE 2017, EL CONTRATO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO, PARA LLEGAR A ACUERDOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS A SUMINISTRARSE | [5 empty] | 226099.6 |  | 250396.56 | 2019 | jul
ELEPCO | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | COTOPAXI | REFORZAMIENTO DE REDES CALLE 19 DE MAYO (LA MANÁ) | 2 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-ELEPCO-DI-OB-003 | REFORZAMIENTO DE REDES CALLE 19 DE MAYO (LA MANÁ) |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | No. 078/2015 (P) | IMHOTEPCON CÍA. LTDA. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 179217958001 |  |  | ING. FERNANDO CULQUI | DATO PENDIENTE |  | 1100459.58 | 0 | 1191735.45 | 0 | 1191735.45 | 12% | 143008.254 | 0 | 1334743.704 | 1100459.58 | 0 |  |  | 1191735.45 |  | 1132043.6 | [14 empty] | -31584.02 | -31584.02 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-08-17 | 2015-08-21 | 2015-08-26 | 2015-09-16 |  | 2015-10-12 | 2015-10-20 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | DATO PENDIENTE | NO APLICA | DATO PENDIENTE | 2015-12-16 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ü | ü | NO ESTA PUBLICADO | ü | ü | NO ESTA PUBLICADO | NO ESTA PUBLICADO | NO ESTA PUBLICADO | NO ESTA PUBLICADO | NO SE ABRE EL ARCHIVO | NO ESTA PUBLICADO |  | NO ESTA PUBLICADO | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-03-29 | 566021.8 | PAGO 2/4 - 20% PLANILLA 1 CONTRATO 78/2015 | 2016-09-16 | 226408.72 | PAGO 3/4 - 20% PLANILLA 2 AVANCE OBRA 70% | 2016-11-07 | 226408.72 | PAGO 4/4 - LIQUIDACION | 2016-12-29 | 81620.34 | [18 empty] | 1100459.58 | [7 empty] | 180 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-03-30 | 2016-09-26 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | CONTRATO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | [5 empty] | 1191735.45 | 1100459.58 | 0 | 2016
ELEPCO | OBRAS | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Proyectos de adecuación e implementación de Centros de Datos y de Control | Proyectos de adecuación e implementación de Centros de Datos y de Control | 3494/OC-EC | COTOPAXI | IMPLEMENTACIÓN DATA CENTER, CENTRO DE CONTROL Y TELECOMUNICACIÓN PARA SCADA | 3 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-ELEPCO-AU-ST-OB-003 | CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA SUBESTACION EL CALVARIO Y CENTRO DE CONTROL | LOTE 1: IMPLEMENTACIÓN DATA CENTER, CENTRO DE CONTROL Y TELECOMUNICACIÓN PARA SCADA | LPN | ex-post | CONTRATADO | 095/2019 (p) | MASREC PROYECTOS E INGENIERÍA | [8 empty] | 173854.77 | 0 | 173854.77 | 84260.69 | 258115.46 | 12% | 20862.5724 | 10111.2828 | 289089.3152 |  |  |  |  | 258115.46 | 235895.52 |  | 12% | 28307.4624 | 264202.98 | [12 empty] | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2019-07-11 | [9 empty] | 2019-11-20 |  |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [17 empty] | 2019-11-20 | 117947.77 | [27 empty] | 117947.77 | [7 empty] | 180 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2019-11-20 | 2020-05-18 | [37 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | En trámites de contratación. Finalización prevista para marzo de 2019. | [9 empty] | Obra en etapa inicial, apobación de piso técnico y malla de alta frecuencia | Obra en etapa inicial, apobación de piso técnico y malla de alta frecuencia | REFORMA Oficio Nro.ELEPCOSA-PE-2018-01214-O del 07 de noviembre de 2018. RESPUESTA Oficio Nro.MERNNR-DEGTODEE-2018-0011-OF del 19 de noviembre de 2018 | [5 empty] | 123805.42 |  | 0 | 2020
ELEPCO | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Subtransmisión | 3494/OC-EC | COTOPAXI | CAMBIO DE REDES PARA LAS SUBESTACIONES LA MANA, LA COCHA, SALCEDO, SAN RAFAEL, SIGCHOS Y EL CALVARIO | 4 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-ELEPCO-ST-OB-002 | CAMBIO DE RELÉS PARA LAS SUBESTACIONES LA MANA, LA COCHA, SALCEDO, SAN RAFAEL, SIGCHOS Y EL CALVARIO |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | No. 056/2016 (P) | MACRONIVEL S.A | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0992715723001 | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | NO SE INDICA EN LA CGC 1.1. (u) | DATO PENDIENTE |  | 83000 | 0 | 84000 | 0 | 84000 | 12% | 10080 | 0 | 94080 | 83000 | 0 |  |  | 84000 |  | 83000 | [14 empty] | 0 | 0 | DDL IAO 20.2 ( c ) | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 2015-09-16 |  |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | NO APLICA | 2016-06-14 | 2016-07-13 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO ESTA PUBLICADO | ü | NO ESTA PUBLICADO | NO ESTA PUBLICADO | NO ESTA PUBLICADO | NO ESTA PUBLICADO | NO ESTA PUBLICADO | NO ESTA PUBLICADO | NO ESTA PUBLICADO | NO ESTA PUBLICADO | NO ESTA PUBLICADO | NO APLICA | NO ESTA PUBLICADO | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-09-05 | 41500 | LIQUIDACION CONVENIO 56/2016 | 2017-04-27 | 41500 | [24 empty] | 83000 | [7 empty] | 150 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-09-06 | 2017-02-03 | [32 empty] | 5% | 5% | 5% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | REVISAR EL CODIGO DEL PROCESO ELEPCO LO TIENE COMO BID2-RSND-ELEPCO-AU-OB-002 | [5 empty] | 84000 | 83000 | 0 | 2017
ELEPCO | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Subtransmisión | 3494/OC-EC | COTOPAXI | PROVISÓN E INSTALACIÓN DE CABLES Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN | 4 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-ELEPCO-ST-OB-007 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLES Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | No. 059/2016 (P) | COMPAÑÍA DE SERVICIOS NEOCONTROL CSNEOCONTROL CIA. LTDA. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0 591725068001 | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | NO SE INDICA EN LA CGC 1.1 (u) | DATO PENDIENTE |  | 93969.6 | 0 | 93969.6 | 0 | 93969.6 | 12% | 11276.352 | 0 | 105245.952 | 93969.6 | 0 |  |  | 93969.6 |  | 93969.6 | [14 empty] | 0 | 0 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-01-15 | 2016-01-20 | 2016-01-25 | 2016-02-15 | NO APLICA | 2016-03-11 | 2016-03-19 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-05-03 | NO APLICA | 2016-06-14 | 2016-07-19 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ü | ü | NO ESTA PUBLICADO | ü | ü | NO ESTA PUBLICADO | NO ESTA PUBLICADO | NO ESTA PUBLICADO | NO ESTA PUBLICADO | NO ESTA PUBLICADO | NO ESTA PUBLICADO | NO APLICA | NO ESTA PUBLICADO | NO ESTA PUBLICADO | NO APLICA | SI | 5% | 2016-09-07 | 46984.8 | PAGO 2/4 - PLANILLA 1 CONVENIO 58/2016 | 2016-12-28 | 19073.92 | [24 empty] | 66058.72 | [7 empty] | 90 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-09-08 | 2016-12-07 | [32 empty] | 46% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 93969.6 | 93969.6 | 0 | 2016
ELEPCO | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | COTOPAXI | CONSTRUCCIÓN ENLACE TRIFÁSICO Y CAMBIO DE CONDUCTOR GUAYTACAMA TANICUCHÍ | 9 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-ELEPCO-DI-OB-005 | CONSTRUCCIÓN ENLACES TRIFÁSICOS Y MONOFÁSICOS EN ZONA DE RIESGO, PLAN DE CONTINGENCIA | C1: Guaytacama Tanicuchi | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | 054/2016 (P) | ING. EDWIN OSWALDO SEGOVIA ALBARRASIN | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 503067902001 |  |  | NO SE INDICA EN LA CGC 1.1. (u) | DATO PENDIENTE | 53390 | 154073.59 | 53390 | 145051.8 | 0 | 145051.8 | 12% | 17406.216 | 0 | 162458.016 | 154073.59 | 0 |  |  | 154335.47 |  | 148346.08 | [14 empty] | 5727.51 | 5727.51 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-01-15 | 2016-01-20 | 2016-01-25 | 2016-02-15 | NO APLICA | 2016-03-16 | 2016-03-24 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-05-03 | NO APLICA | 2016-06-14 | 2016-07-01 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ü | ü | NO ESTA PUBLICADO | ü | ü | NO ESTA PUBLICADO | ü | ü | ü | ü | ü | NO APLICA | ü | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-08-17 | 74173.04 | PAGO 2/2 - 20% PALNILLA 1 CONVENIO 54/2016 | 2016-09-28 | 29669.22 | PAGO 3/4 - 20% PALNILLA 2 | 2016-10-18 | 29669.24 | PAGO 4/4 - LIQUIDACION | 2017-01-25 | 20562.09 | [18 empty] | 154073.59 | [7 empty] | 120 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-08-18 | 2016-12-16 | [32 empty] | 69% | 76.16% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | LA SECRETARIA DE GESTIÓN DE RIEGOS EMITIÓ EL PLAN DE CONTINGENCIA “AMENAZA DE ERUPCIÓN DEL VOLCÁN COTOPAXI”, EN EL CUAL SE DETERMINA QUE EL COTOPAXI ES CONSIDERADO UNO DE LOS VOLCANES MÁS ACTIVOS DEL MUNDO REPRESENTANDO UNA CONSTANTE AMENAZA PARA AQUELLAS POBLACIONES DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA POR EVENTOS ASOCIADOS. SE JUSTIFICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA EN BASE A LA DECLARACIÓN DE ALERTA AMARILLA, EN BASE A LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 1. RESOLUCIÓN NO.SGR-042-2015 DE 14 DE AGOSTO DE 2015, DECLARACIÓN DE ALERTA AMARILLA. 2. DECRETO EJECUTIVO NO.755 DE 15 DE AGOSTO DE 2015, DECLARACIÓN DE ESTADO DE EXCEPCIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, PARA ENFRENTAR EL PROCESO ERUPTIVO DEL VOLCÁN COTOPAXI. 3. “PLAN DE CONTINGENCIA AMENAZA DE ERUPCIÓN DEL VOLCÁN COTOPAXI”, EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS. 4. RESOLUCIÓN NRO. 01-PE-2015 DE 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015, DECLARACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL DE ELEPCOSA. Adquisición de equipo trailer para lavado de aisladores en caliente mediante agua a presión para uso en el área de servicio de la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi, que se encuentra directamente afectada por la posible erupción del volcán Cotopaxi (5.890 m de altura). Este equipo se requiere para el lavado y evacuación del polvo volcánico que se acumule en los aisladores de las líneas, redes y subestaciones. |  |  | 2015-12-30 |  |  | 145051.8 | 154073.59 | 0 | 2016
ELEPCO | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | COTOPAXI | CONSTRUCCIÓN ENLACE TRIFÁSICO MULALO-CHINCHIL VILLAMARÍN-JOSEGUANGO BAJO | 10 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-ELEPCO-DI-OB-005 | CONSTRUCCIÓN ENLACES TRIFÁSICOS Y MONOFÁSICOS EN ZONA DE RIESGO, PLAN DE CONTINGENCIA | C1: Mulalo-Chinchil Villamarín-Jose Guango Bajo | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | 054/2016 (P) | ING. EDWIN OSWALDO SEGOVIA ALBARRASIN | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 503067902001 |  |  | NO SE INDICA EN LA CGC 1.1. (u) | DATO PENDIENTE | 48971.31 | 0 | 48971.31 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-01-15 | 2016-01-20 | 2016-01-25 | 2016-02-15 | NO APLICA | 2016-03-16 | 2016-03-24 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-05-03 | NO APLICA | 2016-06-14 | 2016-07-01 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ü | ü | NO ESTA PUBLICADO | ü | ü | NO ESTA PUBLICADO | ü | ü | ü | ü | ü | NO APLICA | ü | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-08-17 | [28 empty] | 0 | [7 empty] | 120 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-08-18 | 2016-12-16 | [32 empty] | 69% | 76.16% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | LA SECRETARIA DE GESTIÓN DE RIEGOS EMITIÓ EL PLAN DE CONTINGENCIA “AMENAZA DE ERUPCIÓN DEL VOLCÁN COTOPAXI”, EN EL CUAL SE DETERMINA QUE EL COTOPAXI ES CONSIDERADO UNO DE LOS VOLCANES MÁS ACTIVOS DEL MUNDO REPRESENTANDO UNA CONSTANTE AMENAZA PARA AQUELLAS POBLACIONES DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA POR EVENTOS ASOCIADOS. SE JUSTIFICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA EN BASE A LA DECLARACIÓN DE ALERTA AMARILLA, EN BASE A LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 1. RESOLUCIÓN NO.SGR-042-2015 DE 14 DE AGOSTO DE 2015, DECLARACIÓN DE ALERTA AMARILLA. 2. DECRETO EJECUTIVO NO.755 DE 15 DE AGOSTO DE 2015, DECLARACIÓN DE ESTADO DE EXCEPCIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, PARA ENFRENTAR EL PROCESO ERUPTIVO DEL VOLCÁN COTOPAXI. 3. “PLAN DE CONTINGENCIA AMENAZA DE ERUPCIÓN DEL VOLCÁN COTOPAXI”, EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS. 4. RESOLUCIÓN NRO. 01-PE-2015 DE 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015, DECLARACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL DE ELEPCOSA. Adquisición de equipo trailer para lavado de aisladores en caliente mediante agua a presión para uso en el área de servicio de la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi, que se encuentra directamente afectada por la posible erupción del volcán Cotopaxi (5.890 m de altura). Este equipo se requiere para el lavado y evacuación del polvo volcánico que se acumule en los aisladores de las líneas, redes y subestaciones. |  |  | 2015-12-30 |  |  | 0 |  | 0 | 2016
ELEPCO | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | COTOPAXI | CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR TRIFÁSICO SUBESTACIÓN MOVIL TANICUCHÍ-LA FLORESTA-LA FLORESTA SUR | 11 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-ELEPCO-DI-OB-005 | CONSTRUCCIÓN ENLACES TRIFÁSICOS Y MONOFÁSICOS EN ZONA DE RIESGO, PLAN DE CONTINGENCIA | C1:Tanicuchí La Floresta La Floresta Sur | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | 054/2016 (P) | ING. EDWIN OSWALDO SEGOVIA ALBARRASIN | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 503067902001 |  |  | NO SE INDICA EN LA CGC 1.1. (u) | DATO PENDIENTE | 42690.49 | 0 | 56848.09 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-01-15 | 2016-01-20 | 2016-01-25 | 2016-02-15 | NO APLICA | 2016-03-16 | 2016-03-24 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-05-03 | NO APLICA | 2016-06-14 | 2016-07-01 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ü | ü | NO ESTA PUBLICADO | ü | ü | NO ESTA PUBLICADO | ü | ü | ü | ü | ü | NO APLICA | ü | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-08-17 | [28 empty] | 0 | [7 empty] | 120 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-08-18 | 2016-12-16 | [32 empty] | 69% | 76.16% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | LA SECRETARIA DE GESTIÓN DE RIEGOS EMITIÓ EL PLAN DE CONTINGENCIA “AMENAZA DE ERUPCIÓN DEL VOLCÁN COTOPAXI”, EN EL CUAL SE DETERMINA QUE EL COTOPAXI ES CONSIDERADO UNO DE LOS VOLCANES MÁS ACTIVOS DEL MUNDO REPRESENTANDO UNA CONSTANTE AMENAZA PARA AQUELLAS POBLACIONES DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA POR EVENTOS ASOCIADOS. SE JUSTIFICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA EN BASE A LA DECLARACIÓN DE ALERTA AMARILLA, EN BASE A LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 1. RESOLUCIÓN NO.SGR-042-2015 DE 14 DE AGOSTO DE 2015, DECLARACIÓN DE ALERTA AMARILLA. 2. DECRETO EJECUTIVO NO.755 DE 15 DE AGOSTO DE 2015, DECLARACIÓN DE ESTADO DE EXCEPCIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, PARA ENFRENTAR EL PROCESO ERUPTIVO DEL VOLCÁN COTOPAXI. 3. “PLAN DE CONTINGENCIA AMENAZA DE ERUPCIÓN DEL VOLCÁN COTOPAXI”, EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS. 4. RESOLUCIÓN NRO. 01-PE-2015 DE 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015, DECLARACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL DE ELEPCOSA. Adquisición de equipo trailer para lavado de aisladores en caliente mediante agua a presión para uso en el área de servicio de la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi, que se encuentra directamente afectada por la posible erupción del volcán Cotopaxi (5.890 m de altura). Este equipo se requiere para el lavado y evacuación del polvo volcánico que se acumule en los aisladores de las líneas, redes y subestaciones. |  |  | 2015-12-30 |  |  | 0 |  | 0 | 2016
ELEPCO | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | COTOPAXI | CONSTRUCCIÓN ENLACE ALIMENTADOR EMERGENCIA SAN MARCOS-ALAQUEZ CENTRO | 12 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-ELEPCO-DI-OB-005 | CONSTRUCCIÓN ENLACES TRIFÁSICOS Y MONOFÁSICOS EN ZONA DE RIESGO, PLAN DE CONTINGENCIA | C2: San Marcos-Alaquez Centro | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | 055/2016 (P) | ING. EDWIN OSWALDO SEGOVIA ALBARRASIN | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 503067902001 |  |  | NO SE INDICA EN LA CGC 1.1. (u) | DATO PENDIENTE | 37785.88 | 110388.75 | 37785.88 | 120343.48 |  | 120343.48 | 12% | 14441.2176 | 0 | 134784.6976 | 110388.75 | 0 |  |  | 114612.83 |  | 110042.66 | [14 empty] | 346.09 | 346.09 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-01-15 | 2016-01-20 | 2016-01-25 | 2016-02-15 | NO APLICA | 2016-03-16 | 2016-03-24 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-05-03 | NO APLICA | 2016-06-14 | 2016-07-01 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ü | ü | NO ESTA PUBLICADO | ü | ü | NO ESTA PUBLICADO | ü | ü | ü | ü | ü | NO APLICA | ü | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-08-17 | 55021.33 | PAGO 2/4 - 20% PLANILLA 1 CONVENIO 55/2016 | 2016-09-28 | 22008.53 | PAGO 3/4 - 20% PLANILLA 1 | 2016-10-14 | 22008.52 | PAGO 4/4 - LIQUIDACION TOTAL CONTRATO | 2016-12-29 | 11350.38 | [18 empty] | 110388.76 | [7 empty] | 120 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-08-18 | 2016-12-16 | [32 empty] | 69% | 76.16% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | LA SECRETARIA DE GESTIÓN DE RIEGOS EMITIÓ EL PLAN DE CONTINGENCIA “AMENAZA DE ERUPCIÓN DEL VOLCÁN COTOPAXI”, EN EL CUAL SE DETERMINA QUE EL COTOPAXI ES CONSIDERADO UNO DE LOS VOLCANES MÁS ACTIVOS DEL MUNDO REPRESENTANDO UNA CONSTANTE AMENAZA PARA AQUELLAS POBLACIONES DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA POR EVENTOS ASOCIADOS. SE JUSTIFICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA EN BASE A LA DECLARACIÓN DE ALERTA AMARILLA, EN BASE A LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 1. RESOLUCIÓN NO.SGR-042-2015 DE 14 DE AGOSTO DE 2015, DECLARACIÓN DE ALERTA AMARILLA. 2. DECRETO EJECUTIVO NO.755 DE 15 DE AGOSTO DE 2015, DECLARACIÓN DE ESTADO DE EXCEPCIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, PARA ENFRENTAR EL PROCESO ERUPTIVO DEL VOLCÁN COTOPAXI. 3. “PLAN DE CONTINGENCIA AMENAZA DE ERUPCIÓN DEL VOLCÁN COTOPAXI”, EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS. 4. RESOLUCIÓN NRO. 01-PE-2015 DE 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015, DECLARACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL DE ELEPCOSA. Adquisición de equipo trailer para lavado de aisladores en caliente mediante agua a presión para uso en el área de servicio de la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi, que se encuentra directamente afectada por la posible erupción del volcán Cotopaxi (5.890 m de altura). Este equipo se requiere para el lavado y evacuación del polvo volcánico que se acumule en los aisladores de las líneas, redes y subestaciones. |  |  | 2015-12-30 |  |  | 120343.48 | 110388.75 | 0 | 2016
ELEPCO | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | COTOPAXI | CONSTRUCCIÓN ENLACE TRIFÁSICO BETHLEMITAS-PUENTE DEILLUCHI | 13 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-ELEPCO-DI-OB-005 | CONSTRUCCIÓN ENLACES TRIFÁSICOS Y MONOFÁSICOS EN ZONA DE RIESGO, PLAN DE CONTINGENCIA | C2:Bethemitas-Puente de Iluchi | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | 055/2016 (P) | ING. EDWIN OSWALDO SEGOVIA ALBARRASIN | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 503067902001 |  |  | NO SE INDICA EN LA CGC 1.1. (u) | DATO PENDIENTE | 39324.14 | 0 | 39324.14 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-01-15 | 2016-01-20 | 2016-01-25 | 2016-02-15 | NO APLICA | 2016-03-16 | 2016-03-24 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-05-03 | NO APLICA | 2016-06-14 | 2016-07-01 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ü | ü | NO ESTA PUBLICADO | ü | ü | NO ESTA PUBLICADO | ü | ü | ü | ü | ü | NO APLICA | ü | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-08-17 | [28 empty] | 0 | [7 empty] | 120 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-08-18 | 2016-12-16 | [32 empty] | 69% | 76.16% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | LA SECRETARIA DE GESTIÓN DE RIEGOS EMITIÓ EL PLAN DE CONTINGENCIA “AMENAZA DE ERUPCIÓN DEL VOLCÁN COTOPAXI”, EN EL CUAL SE DETERMINA QUE EL COTOPAXI ES CONSIDERADO UNO DE LOS VOLCANES MÁS ACTIVOS DEL MUNDO REPRESENTANDO UNA CONSTANTE AMENAZA PARA AQUELLAS POBLACIONES DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA POR EVENTOS ASOCIADOS. SE JUSTIFICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA EN BASE A LA DECLARACIÓN DE ALERTA AMARILLA, EN BASE A LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 1. RESOLUCIÓN NO.SGR-042-2015 DE 14 DE AGOSTO DE 2015, DECLARACIÓN DE ALERTA AMARILLA. 2. DECRETO EJECUTIVO NO.755 DE 15 DE AGOSTO DE 2015, DECLARACIÓN DE ESTADO DE EXCEPCIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, PARA ENFRENTAR EL PROCESO ERUPTIVO DEL VOLCÁN COTOPAXI. 3. “PLAN DE CONTINGENCIA AMENAZA DE ERUPCIÓN DEL VOLCÁN COTOPAXI”, EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS. 4. RESOLUCIÓN NRO. 01-PE-2015 DE 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015, DECLARACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL DE ELEPCOSA. Adquisición de equipo trailer para lavado de aisladores en caliente mediante agua a presión para uso en el área de servicio de la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi, que se encuentra directamente afectada por la posible erupción del volcán Cotopaxi (5.890 m de altura). Este equipo se requiere para el lavado y evacuación del polvo volcánico que se acumule en los aisladores de las líneas, redes y subestaciones. |  |  | 2015-12-30 |  |  | 0 |  | 0 | 2016
ELEPCO | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | COTOPAXI | CONSTRUCCIÓN ENLACE MONOFASICO MACALO CHICO-MACALO GRANDE Y ENLACE TRIFASICO TANICUCHI-SANTA ANA BAJO | 14 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-ELEPCO-DI-OB-005 | CONSTRUCCIÓN ENLACES TRIFÁSICOS Y MONOFÁSICOS EN ZONA DE RIESGO, PLAN DE CONTINGENCIA | C2:Macalo Chico-Macalo Grande, Tanicuchi-Santa Ana Bajo | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | 055/2016 (P) | ING. EDWIN OSWALDO SEGOVIA ALBARRASIN | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 503067902001 |  |  | NO SE INDICA EN LA CGC 1.1. (u) | DATO PENDIENTE | 43233.46 | 0 | 43233.46 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-01-15 | 2016-01-20 | 2016-01-25 | 2016-02-15 | NO APLICA | 2016-03-16 | 2016-03-24 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-05-03 | NO APLICA | 2016-06-14 | 2016-07-01 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ü | ü | NO ESTA PUBLICADO | ü | ü | NO ESTA PUBLICADO | ü | ü | ü | ü | ü | NO APLICA | ü | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-08-17 | [28 empty] | 0 | [7 empty] | 120 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-08-18 | 2016-12-16 | [32 empty] | 69% | 76.16% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | LA SECRETARIA DE GESTIÓN DE RIEGOS EMITIÓ EL PLAN DE CONTINGENCIA “AMENAZA DE ERUPCIÓN DEL VOLCÁN COTOPAXI”, EN EL CUAL SE DETERMINA QUE EL COTOPAXI ES CONSIDERADO UNO DE LOS VOLCANES MÁS ACTIVOS DEL MUNDO REPRESENTANDO UNA CONSTANTE AMENAZA PARA AQUELLAS POBLACIONES DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA POR EVENTOS ASOCIADOS. SE JUSTIFICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA EN BASE A LA DECLARACIÓN DE ALERTA AMARILLA, EN BASE A LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 1. RESOLUCIÓN NO.SGR-042-2015 DE 14 DE AGOSTO DE 2015, DECLARACIÓN DE ALERTA AMARILLA. 2. DECRETO EJECUTIVO NO.755 DE 15 DE AGOSTO DE 2015, DECLARACIÓN DE ESTADO DE EXCEPCIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, PARA ENFRENTAR EL PROCESO ERUPTIVO DEL VOLCÁN COTOPAXI. 3. “PLAN DE CONTINGENCIA AMENAZA DE ERUPCIÓN DEL VOLCÁN COTOPAXI”, EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS. 4. RESOLUCIÓN NRO. 01-PE-2015 DE 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015, DECLARACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL DE ELEPCOSA. Adquisición de equipo trailer para lavado de aisladores en caliente mediante agua a presión para uso en el área de servicio de la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi, que se encuentra directamente afectada por la posible erupción del volcán Cotopaxi (5.890 m de altura). Este equipo se requiere para el lavado y evacuación del polvo volcánico que se acumule en los aisladores de las líneas, redes y subestaciones. |  |  | 2015-12-30 |  |  | 0 |  | 0 | 2016
ELEPCO | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | COTOPAXI | CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN ALIMENTADOR TRIFASICO SUBESTACIÓN MOVIL SALCEDO-CENTRO DE SALCEDO-ENLACETRIFASICO ALIMENTADOR EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO-ALIMENTADOR NO. 3 SUBESTACIÓN SALCEDO | 15 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-ELEPCO-DI-OB-005 | CONSTRUCCIÓN ENLACES TRIFÁSICOS Y MONOFÁSICOS EN ZONA DE RIESGO, PLAN DE CONTINGENCIA | C3: SE Móvil-Salcedo-Alimentador EEASA-SE Salcedo | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | No. 058/2016 (P) | ING. WILSON SANTIAGO MARCAYATA CARDENAS | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1712739919001 | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | NO SE INDICA EN LA CGC 1.1 (u) | DATO PENDIENTE | 48123.03 | 124307.97 | 48123.03 | 132763.31 | 0 | 132763.31 | 12% | 15931.5972 | 0 | 148694.9072 | 124307.97 | 0 |  |  | 126441.25 |  | 125292.48 | [14 empty] | -984.51 | -984.51 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-01-15 | 2016-01-20 | 2016-01-25 | 2016-02-15 | NO APLICA | 2016-03-16 | 2016-03-24 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-05-03 | NO APLICA | 2016-06-14 | 2016-07-06 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ü | ü | NO ESTA PUBLICADO | ü | ü | NO ESTA PUBLICADO | ü | ü | ü | ü | ü | NO APLICA | ü | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-08-17 | 62646.24 | PAGO 2/4 - AVANCE 20% PLANILLA 1 | 2016-10-21 | 25058.49 | PAGO 3/4 - AVANCE 70% PLANILLA 2 | 2016-12-07 | 25058.49 | PAGO -LIQUIDACION | 2017-03-06 | 11544.75 | [18 empty] | 124307.97 | [7 empty] | 120 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-08-18 | 2016-12-16 | [32 empty] | 69% | 76.16% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | LA SECRETARIA DE GESTIÓN DE RIEGOS EMITIÓ EL PLAN DE CONTINGENCIA “AMENAZA DE ERUPCIÓN DEL VOLCÁN COTOPAXI”, EN EL CUAL SE DETERMINA QUE EL COTOPAXI ES CONSIDERADO UNO DE LOS VOLCANES MÁS ACTIVOS DEL MUNDO REPRESENTANDO UNA CONSTANTE AMENAZA PARA AQUELLAS POBLACIONES DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA POR EVENTOS ASOCIADOS. SE JUSTIFICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA EN BASE A LA DECLARACIÓN DE ALERTA AMARILLA, EN BASE A LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 1. RESOLUCIÓN NO.SGR-042-2015 DE 14 DE AGOSTO DE 2015, DECLARACIÓN DE ALERTA AMARILLA. 2. DECRETO EJECUTIVO NO.755 DE 15 DE AGOSTO DE 2015, DECLARACIÓN DE ESTADO DE EXCEPCIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, PARA ENFRENTAR EL PROCESO ERUPTIVO DEL VOLCÁN COTOPAXI. 3. “PLAN DE CONTINGENCIA AMENAZA DE ERUPCIÓN DEL VOLCÁN COTOPAXI”, EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS. 4. RESOLUCIÓN NRO. 01-PE-2015 DE 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015, DECLARACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL DE ELEPCOSA. Adquisición de equipo trailer para lavado de aisladores en caliente mediante agua a presión para uso en el área de servicio de la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi, que se encuentra directamente afectada por la posible erupción del volcán Cotopaxi (5.890 m de altura). Este equipo se requiere para el lavado y evacuación del polvo volcánico que se acumule en los aisladores de las líneas, redes y subestaciones. |  |  | 2015-12-30 |  |  | 132763.31 | 124307.97 | 0 | 2016
ELEPCO | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | COTOPAXI | CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR TRIFASICO SUBESTACION MOVIL SALCEDO-ANCHILIVI Y ENLACE ALIMENTADOR DE EMERGENCIA LA LAGUNA SUR-URBANIZACION SAN FRANCISCO | 16 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-ELEPCO-DI-OB-005 | CONSTRUCCIÓN ENLACES TRIFÁSICOS Y MONOFÁSICOS EN ZONA DE RIESGO, PLAN DE CONTINGENCIA | C3: Salcedo-Anchiliví, La Laguna-San Francisco | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | No. 058/2016 (P) | ING. WILSON SANTIAGO MARCAYATA CARDENAS | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1712739919001 | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | NO SE INDICA EN LA CGC 1.1 (u) | DATO PENDIENTE | 44050.88 | 0 | 44050.88 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-01-15 | 2016-01-20 | 2016-01-25 | 2016-02-15 | NO APLICA | 2016-03-16 | 2016-03-24 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-05-03 | NO APLICA | 2016-06-14 | 2016-07-06 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ü | ü | NO ESTA PUBLICADO | ü | ü | NO ESTA PUBLICADO | ü | ü | ü | ü | ü | NO APLICA | ü | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-08-17 | [28 empty] | 0 | [7 empty] | 120 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-08-18 | 2016-12-16 | [32 empty] | 69% | 76.16% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | LA SECRETARIA DE GESTIÓN DE RIEGOS EMITIÓ EL PLAN DE CONTINGENCIA “AMENAZA DE ERUPCIÓN DEL VOLCÁN COTOPAXI”, EN EL CUAL SE DETERMINA QUE EL COTOPAXI ES CONSIDERADO UNO DE LOS VOLCANES MÁS ACTIVOS DEL MUNDO REPRESENTANDO UNA CONSTANTE AMENAZA PARA AQUELLAS POBLACIONES DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA POR EVENTOS ASOCIADOS. SE JUSTIFICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA EN BASE A LA DECLARACIÓN DE ALERTA AMARILLA, EN BASE A LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 1. RESOLUCIÓN NO.SGR-042-2015 DE 14 DE AGOSTO DE 2015, DECLARACIÓN DE ALERTA AMARILLA. 2. DECRETO EJECUTIVO NO.755 DE 15 DE AGOSTO DE 2015, DECLARACIÓN DE ESTADO DE EXCEPCIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, PARA ENFRENTAR EL PROCESO ERUPTIVO DEL VOLCÁN COTOPAXI. 3. “PLAN DE CONTINGENCIA AMENAZA DE ERUPCIÓN DEL VOLCÁN COTOPAXI”, EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS. 4. RESOLUCIÓN NRO. 01-PE-2015 DE 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015, DECLARACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL DE ELEPCOSA. Adquisición de equipo trailer para lavado de aisladores en caliente mediante agua a presión para uso en el área de servicio de la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi, que se encuentra directamente afectada por la posible erupción del volcán Cotopaxi (5.890 m de altura). Este equipo se requiere para el lavado y evacuación del polvo volcánico que se acumule en los aisladores de las líneas, redes y subestaciones. |  |  | 2015-12-30 |  |  | 0 |  | 0 | 2016
ELEPCO | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | COTOPAXI | CONSTRUCCIÓN ENLACE MONOFASICO JOSE GUANGO BAJO-BARRANCAS Y ENLACE TRIFASICO CHUGCHILAN-EL CHAN | 17 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-ELEPCO-DI-OB-005 | CONSTRUCCIÓN ENLACES TRIFÁSICOS Y MONOFÁSICOS EN ZONA DE RIESGO, PLAN DE CONTINGENCIA | C3: José Guango Bajo-Barrancas, Chugchilán-El Chan | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | No. 058/2016 (P) | ING. WILSON SANTIAGO MARCAYATA CARDENAS | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1712739919001 | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | NO SE INDICA EN LA CGC 1.1 (u) | DATO PENDIENTE | 40589.4 | 0 | 40589.4 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-01-15 | 2016-01-20 | 2016-01-25 | 2016-02-15 | NO APLICA | 2016-03-16 | 2016-03-24 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-05-03 | NO APLICA | 2016-06-14 | 2016-07-06 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ü | ü | NO ESTA PUBLICADO | ü | ü | NO ESTA PUBLICADO | ü | ü | ü | ü | ü | NO APLICA | ü | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-08-17 | [28 empty] | 0 | [7 empty] | 120 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-08-18 | 2016-12-16 | [32 empty] | 69% | 76.16% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | LA SECRETARIA DE GESTIÓN DE RIEGOS EMITIÓ EL PLAN DE CONTINGENCIA “AMENAZA DE ERUPCIÓN DEL VOLCÁN COTOPAXI”, EN EL CUAL SE DETERMINA QUE EL COTOPAXI ES CONSIDERADO UNO DE LOS VOLCANES MÁS ACTIVOS DEL MUNDO REPRESENTANDO UNA CONSTANTE AMENAZA PARA AQUELLAS POBLACIONES DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA POR EVENTOS ASOCIADOS. SE JUSTIFICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA EN BASE A LA DECLARACIÓN DE ALERTA AMARILLA, EN BASE A LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 1. RESOLUCIÓN NO.SGR-042-2015 DE 14 DE AGOSTO DE 2015, DECLARACIÓN DE ALERTA AMARILLA. 2. DECRETO EJECUTIVO NO.755 DE 15 DE AGOSTO DE 2015, DECLARACIÓN DE ESTADO DE EXCEPCIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, PARA ENFRENTAR EL PROCESO ERUPTIVO DEL VOLCÁN COTOPAXI. 3. “PLAN DE CONTINGENCIA AMENAZA DE ERUPCIÓN DEL VOLCÁN COTOPAXI”, EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS. 4. RESOLUCIÓN NRO. 01-PE-2015 DE 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015, DECLARACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL DE ELEPCOSA. Adquisición de equipo trailer para lavado de aisladores en caliente mediante agua a presión para uso en el área de servicio de la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi, que se encuentra directamente afectada por la posible erupción del volcán Cotopaxi (5.890 m de altura). Este equipo se requiere para el lavado y evacuación del polvo volcánico que se acumule en los aisladores de las líneas, redes y subestaciones. |  |  | 2015-12-30 |  |  | 0 |  | 0 | 2016
ELEPCO | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Subtransmisión | 3494/OC-EC | COTOPAXI | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA A 69 KV TANICUCHI-SANTA ANA ALTO |  | INDIVIDUAL | BID2-RSND-ELEPCO-ST-OB-006 | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA A 69KV TANICUCHÍ-SANTA ANA ALTO / CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA A 69KV PANZALEO-PUJILÍ | LST Tanicuchí Santa Ana alto | LPN | ex-post | DESIERTO P | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-01-15 | 2016-01-20 | 2016-01-25 | 2016-02-15 | NO APLICA | 2016-03-16 | 2016-03-24 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-05-03 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ü | ü | NO ESTA PUBLICADO | ü | ü | NO ESTA PUBLICADO | ü | ü | NO ESTA PUBLICADO | ü | NO APLICA | ü | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | SI | 5% | [29 empty] | 0 | [7 empty] | 150 | [66 empty] | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |  |  |  | ¿Se ha definido un proyecto que utilice estos recursos? | ¿Se ha definido un proyecto que utilice estos recursos? | [7 empty] | PENDIENTE REUNIÓN TÉCNICA DE TRABAJO (QUE SEGÚN CORREO REMITIDO A ELEPCO EL 23 DE FEBRERO DE 2017)ESTA FIJADA PARA EL DÍA MIÉRCOLES 01 DE MARZO 2017, PARA DEFINIR EL REEMPLAZO DE ESTE PROYECTO, CONFORME EL REQUERIMIENTO CONTENIDO EN EL OFICIO No. ELEPCOSA-PE-2016-00265-O del 05 de DICIEMBRE de 2016. |  |  | 2015-12-30 |  |  | 31525.9 |  | 0 |  | Cancelado
ELEPCO | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Subtransmisión | 3494/OC-EC | COTOPAXI | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA A 69 KV PANZALEO-PUJILÍ | 19 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-ELEPCO-ST-OB-006 | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA A 69KV TANICUCHÍ-SANTA ANA ALTO / CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA A 69KV PANZALEO-PUJILÍ | LST Panzaleo Pujili | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | No. 062/2016 (P) | WORTRYMEC ELECTROMECANICA CÍA. LTDA. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 1792131286001 | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | NO SE INDICA EN LA CGC 1.1 (u) | DATO PENDIENTE |  | 1307722.93 | 1574528.37 | 1574528.37 | 0 | 1574528.37 | 12% | 188943.4044 | 0 | 1763471.7744 | 1307722.93 | 0 |  |  | 1624528.43 |  | 1564814.8 | [14 empty] | -257091.87 | -257091.87 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-01-15 | 2016-01-20 | 2016-01-25 | 2016-02-15 | NO APLICA | 2016-03-16 | 2016-03-24 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-05-03 | NO APLICA | 2016-06-14 | 2016-07-07 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ü | ü | NO ESTA PUBLICADO | ü | ü | NO ESTA PUBLICADO | ü | ü | NO ESTA PUBLICADO | ü | ü | NO APLICA | ü | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-09-05 | 782407.4 | PLANILLA 1 CONVENIO 62/2016 | 2017-04-21 | 221654.73 | PLANILLA 2 CONVENIO 62/2016 | 2017-04-27 | 221654.73 | [21 empty] | 1225716.86 | [7 empty] | 150 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-09-06 | 2017-02-03 | [34 empty] | 17.78% | 19.12% | 35.08% | 89% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | OBRA SUSPENDIDA: MEDIANTE OFICIO Nro.MAE-DPACOT-2016-1338 DE 25 NOVIEMBRE DE 2016, EL MINISTERIO DEL AMBIENTE DISPUSO QUE LA OBRA PREVIO AL INICIO DEBE CONTAR CON LA LICENCIA AMBIENTAL, EN LUEGAR DE QUE LA GESTIÓN SE REALICE DE FORMA PARALELA COMO SE SUGIRIÓ POR PARTE DE LA LA SDCE MEDIANTE OFICIO No.MEE-SDCE-2016-1279-OF |  |  | 2015-12-30 |  |  | 1574528.37 | 1307722.93 | 0 | 2017
ELEPCO | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | COTOPAXI | REMODELACIÓN RED BARRIO MARÍA JACINTA, SAN BUENAVENTURA | 20 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-ELEPCO-DI-OB-010 | REMODELACIÓN DE RED EN LOS BARRIOS: MARÍA JACINTA; ONCE DE NOVIEMBRE-POALO; SAN JOSE Y EL TEJAR-LA VICTORIA; CHOSOALO-CHUGCHILAN; SAN FRANCISCO DE CHIPE; UNION/PROGRESO Y SANTA ROSA MORASPUNGO; MIÑO SAN ANTONIO-PASTOCALLE; SAN LUIS-MULALILLO |  | LPN | ex-post | EN PROCESO CON PLIEGOS Y CERTIFICACIÓN |  |  | ECUATORIANA | [6 empty] | 146911.29 |  | 0 |  | 8817.37 |  |  |  | 1058.0844 | [190 empty] | Se recibe mail de revisión del BID el 16 de septiembre de 2019 | [11 empty] | 2020
ELEPCO | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | COTOPAXI | REMODELACIÓN RED SECTOR ONCE DE NOVIEMBRE; POALO | 20 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-ELEPCO-DI-OB-010 | REMODELACIÓN DE RED EN LOS BARRIOS: MARÍA JACINTA; ONCE DE NOVIEMBRE-POALO; SAN JOSE Y EL TEJAR-LA VICTORIA; CHOSOALO-CHUGCHILLAN; SAN FRANCISCO DE CHIPE; UNION/PROGRESO Y SANTA ROSA MORASPUNGO; MIÑO SAN ANTONIO-PASTOCALLE; SAN LUIS-MULALILLO |  | LPN | ex-post | EN PROCESO CON PLIEGOS Y CERTIFICACIÓN |  |  | ECUATORIANA | [6 empty] | 132537.88 |  | 0 |  | 19797.87 |  |  |  | 2375.7444 | [190 empty] | Se recibe mail de revisión del BID el 16 de septiembre de 2019 | [11 empty] | 2020
ELEPCO | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | COTOPAXI | REFORZAMIENTO DE RED EN SAN JOSÉ Y EL TEJAR; LA VICTORIA | 20 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-ELEPCO-DI-OB-010 | REMODELACIÓN DE RED EN LOS BARRIOS: MARÍA JACINTA; ONCE DE NOVIEMBRE-POALO; SAN JOSE Y EL TEJAR-LA VICTORIA; CHOSOALO-CHUGCHILLAN; SAN FRANCISCO DE CHIPE; UNION/PROGRESO Y SANTA ROSA MORASPUNGO; MIÑO SAN ANTONIO-PASTOCALLE; SAN LUIS-MULALILLO |  | LPN | ex-post | EN PROCESO CON PLIEGOS Y CERTIFICACIÓN |  |  | ECUATORIANA | [6 empty] | 42830.08 |  | 0 |  | 17128.91 |  |  |  | 2055.4692 | [190 empty] | Se recibe mail de revisión del BID el 16 de septiembre de 2019 | [11 empty] | 2020
ELEPCO | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | COTOPAXI | REMODELACIÓN DE RED CHOSOALO; CHUGCHILAN | 20 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-ELEPCO-DI-OB-010 | REMODELACIÓN DE RED EN LOS BARRIOS: MARÍA JACINTA; ONCE DE NOVIEMBRE-POALO; SAN JOSE Y EL TEJAR-LA VICTORIA; CHOSOALO-CHUGCHILLAN; SAN FRANCISCO DE CHIPE; UNION/PROGRESO Y SANTA ROSA MORASPUNGO; MIÑO SAN ANTONIO-PASTOCALLE; SAN LUIS-MULALILLO |  | LPN | ex-post | EN PROCESO CON PLIEGOS Y CERTIFICACIÓN |  |  | ECUATORIANA | [6 empty] | 13090.56 |  | 0 |  | 4898.12 |  |  |  | 587.7744 | [190 empty] | Se recibe mail de revisión del BID el 16 de septiembre de 2019 | [11 empty] | 2020
ELEPCO | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | COTOPAXI | REFORZAMIENTO RED DE DISTRIBUCIÓN EN SAN FRANCISCO DE CHIPE UNION/PROGRESO Y SANTA ROSA DE MORASPUNGO | 20 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-ELEPCO-DI-OB-010 | REMODELACIÓN DE RED EN LOS BARRIOS: MARÍA JACINTA; ONCE DE NOVIEMBRE-POALO; SAN JOSE Y EL TEJAR-LA VICTORIA; CHOSOALO-CHUGCHILLAN; SAN FRANCISCO DE CHIPE; UNION/PROGRESO Y SANTA ROSA MORASPUNGO; MIÑO SAN ANTONIO-PASTOCALLE; SAN LUIS-MULALILLO |  | LPN | ex-post | EN PROCESO CON PLIEGOS Y CERTIFICACIÓN |  |  | ECUATORIANA | [6 empty] | 23773.76 |  | 0 |  | 10118.98 |  |  |  | 1214.2776 | [190 empty] | Se recibe mail de revisión del BID el 16 de septiembre de 2019 | [11 empty] | 2020
ELEPCO | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | COTOPAXI | REMODELACIÓN RED BARRIO MIÑO SAN ANTONIO; PASTOCALLE | 20 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-ELEPCO-DI-OB-010 | REMODELACIÓN DE RED EN LOS BARRIOS: MARÍA JACINTA; ONCE DE NOVIEMBRE-POALO; SAN JOSE Y EL TEJAR-LA VICTORIA; CHOSOALO-CHUGCHILLAN; SAN FRANCISCO DE CHIPE; UNION/PROGRESO Y SANTA ROSA MORASPUNGO; MIÑO SAN ANTONIO-PASTOCALLE; SAN LUIS-MULALILLO |  | LPN | ex-post | EN PROCESO CON PLIEGOS Y CERTIFICACIÓN |  |  | ECUATORIANA | [6 empty] | 15243.92 |  | 0 |  | 6015.22 |  |  |  | 721.8264 | [190 empty] | Se recibe mail de revisión del BID el 16 de septiembre de 2019 | [11 empty] | 2020
ELEPCO | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | COTOPAXI | REFORZAMIENTO RED BARRIO SAN LUIS; MULALILLO | 20 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-ELEPCO-DI-OB-010 | REMODELACIÓN DE RED EN LOS BARRIOS: MARÍA JACINTA; ONCE DE NOVIEMBRE-POALO; SAN JOSE Y EL TEJAR-LA VICTORIA; CHOSOALO-CHUGCHILLAN; SAN FRANCISCO DE CHIPE; UNION/PROGRESO Y SANTA ROSA MORASPUNGO; MIÑO SAN ANTONIO-PASTOCALLE; SAN LUIS-MULALILLO |  | LPN | ex-post | EN PROCESO CON PLIEGOS Y CERTIFICACIÓN |  |  | ECUATORIANA | [6 empty] | 34978.22 |  | 0 |  | 15069.34 |  |  |  | 1808.3208 | [190 empty] | Se recibe mail de revisión del BID el 16 de septiembre de 2019 | [11 empty] | 2020
ELEPCO | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | COTOPAXI | REM. BARRIO ALAQUEZ ORIENTE | 20 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-ELEPCO-DI-OB-009 | REM. BARRIO ALAQUEZ ORIENTE |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | No.006/2017 (P) | SIMEN Soluciones Industriales Mecánico Eléctrico y Neumático Cía. Ltda. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0 591720856001 |  |  | ING. WILLIAMS OLALLA |  |  | 21389.34 | 0 | 23342.01 | 0 | 23342.01 | 12% | 2801.0412 | 0 | 26143.0512 | 21389.34 | 0 |  |  | 23342.01 |  | 21186.03 | 14% | 2966.0442 | 24152.0742 | [11 empty] | 203.31 | 203.31 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-11-21 | 2016-11-25 | 2016-11-30 | 2016-12-21 |  | 2016-12-26 | 2016-12-29 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-02-16 | NO APLICA | 2017-02-16 | 2017-03-27 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ü | ü | NO ESTA PUBLICADO | NO ESTA PUBLICADO | NO ESTA PUBLICADO | NO ESTA PUBLICADO | NO ESTA PUBLICADO | NO ESTA PUBLICADO | NO ESTA PUBLICADO | NO ESTA PUBLICADO | DATO PENDIENTE | NO APLICA | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-04-27 | 10593.02 | [27 empty] | 10593.02 | [7 empty] | 90 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2017-04-28 | 2017-07-27 | [37 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | NUEVO PROYECTO | [5 empty] | 23342.01 | 21389.34 | 0 | 2017
ELEPCO | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC |  | REMODELACIÓN RED BARRIO MARIA JACINTA, SAN BUENA AVENTURA |  | INDIVIDUAL | BID2-RSND-ELEPCO-DI-OB-011 | REMODELACIÓN DE RED EN LOS BARRIOS: MARIA JACINTA; ONCE DE NOVIEMBRE - POALO; SAN JOSÉ Y EL TEJAR - LA VICTORIA; CHOSOALO - CHUGCHILAN ; SAN FRANCISCO DE CHIPE; UNION / PROGRESO Y SANTA ROSA MORASPUNGO; MIÑO SAN ANTONIO - PASTOCALLE; SAN LUIS - MULALILLO |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | [10 empty] | 146911.29 | 146911.29 | 146911.29 | 8817.37 | 155728.66 | 12% | 17629.3548 | 1058.0844 | 174416.0992
ELEPCO | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC |  | REMODELACIÓN RED SECTOR ONCE DE NOVIEMBRE - POALO |  | INDIVIDUAL | BID2-RSND-ELEPCO-DI-OB-011 | REMODELACIÓN DE RED EN LOS BARRIOS: MARIA JACINTA; ONCE DE NOVIEMBRE - POALO; SAN JOSÉ Y EL TEJAR - LA VICTORIA; CHOSOALO - CHUGCHILAN ; SAN FRANCISCO DE CHIPE; UNION / PROGRESO Y SANTA ROSA MORASPUNGO; MIÑO SAN ANTONIO - PASTOCALLE; SAN LUIS - MULALILLO |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | [10 empty] | 132537.88 | 132537.88 | 132537.88 | 19797.87 | 152335.75 | 12% | 15904.5456 | 2375.7444 | 170616.04
ELEPCO | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC |  | REFORZAMIENTO DE RED EN SAN JOSÉ Y EL TEJAR - LA VICTORIA |  | INDIVIDUAL | BID2-RSND-ELEPCO-DI-OB-011 | REMODELACIÓN DE RED EN LOS BARRIOS: MARIA JACINTA; ONCE DE NOVIEMBRE - POALO; SAN JOSÉ Y EL TEJAR - LA VICTORIA; CHOSOALO - CHUGCHILAN ; SAN FRANCISCO DE CHIPE; UNION / PROGRESO Y SANTA ROSA MORASPUNGO; MIÑO SAN ANTONIO - PASTOCALLE; SAN LUIS - MULALILLO |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | [10 empty] | 42830.08 | 42830.08 | 42830.08 | 17128.91 | 59958.99 | 12% | 5139.6096 | 2055.4692 | 67154.0688
ELEPCO | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC |  | REMODELACIÓN RED CHOSOALO - CHUGCHILAN |  | INDIVIDUAL | BID2-RSND-ELEPCO-DI-OB-011 | REMODELACIÓN DE RED EN LOS BARRIOS: MARIA JACINTA; ONCE DE NOVIEMBRE - POALO; SAN JOSÉ Y EL TEJAR - LA VICTORIA; CHOSOALO - CHUGCHILAN ; SAN FRANCISCO DE CHIPE; UNION / PROGRESO Y SANTA ROSA MORASPUNGO; MIÑO SAN ANTONIO - PASTOCALLE; SAN LUIS - MULALILLO |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | [10 empty] | 13090.56 | 13090.56 | 13090.56 | 4898.12 | 17988.68 | 12% | 1570.8672 | 587.7744 | 20147.3216
ELEPCO | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC |  | REFORZAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN SAN FRANCISCO DE CHIPE UNION / PROGRESO Y SANTA ROSA MORASPUNGO |  | INDIVIDUAL | BID2-RSND-ELEPCO-DI-OB-011 | REMODELACIÓN DE RED EN LOS BARRIOS: MARIA JACINTA; ONCE DE NOVIEMBRE - POALO; SAN JOSÉ Y EL TEJAR - LA VICTORIA; CHOSOALO - CHUGCHILAN ; SAN FRANCISCO DE CHIPE; UNION / PROGRESO Y SANTA ROSA MORASPUNGO; MIÑO SAN ANTONIO - PASTOCALLE; SAN LUIS - MULALILLO |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | [10 empty] | 23773.76 | 23773.76 | 23773.76 | 10118.98 | 33892.74 | 12% | 2852.8512 | 1214.2776 | 37959.8688
ELEPCO | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC |  | REMODELACIÓN DE RED BARRIO MIÑO SAN ANTONIO - PASTOCALLE |  | INDIVIDUAL | BID2-RSND-ELEPCO-DI-OB-011 | REMODELACIÓN DE RED EN LOS BARRIOS: MARIA JACINTA; ONCE DE NOVIEMBRE - POALO; SAN JOSÉ Y EL TEJAR - LA VICTORIA; CHOSOALO - CHUGCHILAN ; SAN FRANCISCO DE CHIPE; UNION / PROGRESO Y SANTA ROSA MORASPUNGO; MIÑO SAN ANTONIO - PASTOCALLE; SAN LUIS - MULALILLO |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | [10 empty] | 15243.92 | 15243.92 | 15243.92 | 6015.22 | 21259.14 | 12% | 1829.2704 | 721.8264 | 23810.2368
ELEPCO | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC |  | REFORZAMIENTO RED BARRIO SAN LUIS - MULALILLO |  | INDIVIDUAL | BID2-RSND-ELEPCO-DI-OB-011 | REMODELACIÓN DE RED EN LOS BARRIOS: MARIA JACINTA; ONCE DE NOVIEMBRE - POALO; SAN JOSÉ Y EL TEJAR - LA VICTORIA; CHOSOALO - CHUGCHILAN ; SAN FRANCISCO DE CHIPE; UNION / PROGRESO Y SANTA ROSA MORASPUNGO; MIÑO SAN ANTONIO - PASTOCALLE; SAN LUIS - MULALILLO |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | [10 empty] | 34978.22 | 34978.22 | 34978.22 | 15069.34 | 50047.56 | 12% | 4197.3864 | 1808.3208 | 56053.2672
EMELNORTE | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | IMBABURA | READECUACIÓN ALIMENTADOR CALLE MALDONADO Y MEJIA | 1 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EMELNORTE-DI-OB-001 | READECUACIÓN ALIMENTADOR CALLE MALDONADO Y MEJIA |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-EMELNORTE-DI-OB-001 | ING. FREDDY SANTIAGO GRANJA RUALES | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | DATO PENDIENTE | ING. PAUL RECALDE | 1001659232001 | ING. FELIPE AGUIRRE |  |  | 168591.55 | 0 | 229264.07 | 23750.52 | 253014.59 | 12% | 27511.6884 | 2850.0624 | 283376.3408 | 192342.07 | -23750.52 |  |  | 185846.78 |  | 168591.55 | [14 empty] | 0 | 0 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-09-03 | 2015-09-25 | 2015-09-30 | 2015-10-05 | NO APLICA | 2015-10-29 | 2015-11-05 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-28 | NO APLICA | 2015-10-28 | 2015-11-16 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2015-12-16 | 84295.775 | Pago 2/4 - Planilla -17,58% | 2016-07-21 | 26675.2 | Pago 3/4 - planilla 2 - 16,21% | 2016-08-03 | 27329.77 | Pago 4/4 - planilla 3 - 26,35% | 2016-11-16 | 44424.22 | Pago 1/2 - devolución fondo de garantía - 50% - memorando No. Emelnorte-DD-JZIII-2016-0550-MM | 2017-01-10 | 4808.55 | Pago 2/2 - devolución fondo de garantía - 50% - memorando No. Emelnorte-DD-2017-0178-MM | 2017-01-31 | 4808.55 | [12 empty] | 192342.065 | [7 empty] | 180 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2015-12-17 | 2016-06-14 | [23 empty] | 10% | 18% | 29% | 49.88% | 67.92% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 168591.55 | 192342.07 | 0 | 2016
EMELNORTE | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | IMBABURA | ALIMENTADOR EXPRESO CHOTA PIMAMPIRO | 2 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EMELNORTE-DI-OB-002 | ALIMENTADOR EXPRESO CHOTA PIMAMPIRO |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-EMELNORTE-DI-OB-002 | ING. FREDDY SANTIAGO GRANJA RUALES | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | DATO PENDIENTE | ING. ALEJANDRO ECHEVERRÍA | 1001659232001 | ING. JOSÉ ANGAMARCA |  |  | 297843.32 | 0 | 481603.9911 | 42186.66 | 523790.6511 | 12% | 57792.4789 | 5062.3992 | 586645.5292 | 340029.98 | -42186.66 |  |  | 335247.68 |  | 297843.32 | [14 empty] | 0 | 0 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-09-03 | 2015-09-25 | 2015-09-30 | 2015-10-05 | NO APLICA | 2015-10-29 | 2015-11-05 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-29 | NO APLICA | 2015-11-04 | 2015-11-17 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2015-12-14 | 148921.66 | Pago 2/4 - planilla - 16% | 2016-05-26 | 47314.83 | Pago 3/4 - planilla 2- 18,17% | 2016-06-26 | 54123.57 | Pago 4/4 - planilla 3- 24,40% | 2016-11-11 | 72668.42 | Pago 1/2 - devolución fondo de garantía - 50% - memorando No. Emelnorte-DD-2017-0241-MM | 2017-02-08 | 8500.75 | Pago 2/2 - devolución fondo de garantía - 50% - memorando No. Emelnorte-DD-JZII-2017-0083-MM | 2017-04-05 | 8500.75 | [12 empty] | 340029.98 | [7 empty] | 180 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2015-12-15 | 2016-06-12 | [23 empty] | 15% | 28% | 30% | 50% | 75% | 80% | 88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 297843.32 | 340029.98 | 0 | 2016
EMELNORTE | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | IMBABURA | CAMBIO DE REDES DE MT CONVENCIONALES A SEMIAISLADA EN ALIMENTADORES DE LAS SE CAYAMBE Y LA ESPERANZA | 3 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EMELNORTE-DI-OB-003 | CAMBIO DE REDES DE MT CONVENCIONALES A SEMIAISLADA EN ALIMENTADORES DE LAS SE CAYAMBE Y LA ESPERANZA |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-EMELNORTE-DI-OB-003 | SINOLINK ECUADOR CÍA. LTDA. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 1792410282001 | ING. EDISON GUALOTUÑA |  | ING. STALIN YUGSHI |  |  | 1027345.71 | 0 | 1139651.1671 | 0 | 1139651.1671 | 12% | 136758.14 | 0 | 1276409.3071 | 969373.79 | 57971.92 |  |  | 1139651.17 |  | 745394.43 |  |  |  | DATO PENDIENTE | 30.09% | 224289.18 | [8 empty] | 281951.28 | 57662.1 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-09-03 | 2015-09-25 | 2015-09-30 | 2015-10-05 | NO APLICA | 2015-10-29 | 2015-11-05 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-11-20 | NO APLICA | 2015-11-20 | 2015-12-10 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-01-27 | 372697.215 | Pago 2/4 - planilla 1- 16,50% | 2016-11-18 | 123001.47 | Pago 3/4 - planilla 2- 24,45% | 2016-11-28 | 182275 | Pago 4/5 - anticipo 50% (contrato compl. No.300 - USD.224.011,20) | 2017-01-20 | 112005.6 | Pago 5/5 -planilla 3 - % liquidación cont.363-15 y 300-16 | 2017-03-07 | 130925.81 | Pago 1/2 - devolución fondo de garantía - 50% - memorando No. Emelnorte-DD-2017-0103-MM | 2017-04-05 | 24234.34 | [12 empty] | 945139.435 | [7 empty] | 240 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-01-28 | 2016-09-24 | [28 empty] | 23% | 39.24% | 52.1% | 71.77% | 80% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 1027345.71 | 969373.79 | 0 | 2016
EMELNORTE | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | IMBABURA | READECUACION DE LAS SALIDAS DE 13.8 KV SE CAYAMBE | 4 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EMELNORTE-DI-OB-004 | READECUACION DE LAS SALIDAS DE 13.8 KV SE CAYAMBE |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | No.292 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL TCM S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0 990790345001 |  |  | ING. HUGO TAPIA |  |  | 314892.75 | 0 | 314892.75 | 0 | 314892.75 | 12% | 37787.13 | 0 | 352679.88 | 300908.93 | 13983.82 |  |  | 314892.75 |  | 309339.68 | 12% | 37120.7616 | 346460.4416 | [12 empty] | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-07-13 | 2017-07-31 | 2017-08-07 | 2017-08-14 | NO APLICA |  | 2017-08-23 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-08-23 | NO APLICA |  | 2017-09-18 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [54 empty] | 150 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | [46 empty] | 0% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | si | si | si | si | si | si | si | Esta obra está concluida desde el 25 de abril de 2018, no se ha recibido porque no se ha concretado la configuración de los equipos para el SCADA por parte del contratista; está corriendo el cobro de multas. En ejecución, finaliza en Octubre 2018 |  |  | Contratado por $ 309.339,68. El equipamiento está operando, no se puede liquidar, ya que el proveedor TCM no entrega la última factura. | Contratado por $ 309.339,68. El equipamiento está operando, no se puede liquidar, ya que el proveedor TCM no entrega la última factura. | 13 de diciembre 2018 se paga planilla 3/4 por 61.867,93 | Liquidado 12-mar-2019 | [11 empty] | 314892.75 |  | 300908.93 | 2018
EMELNORTE | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | IMBABURA | READECUACIÓN DE RED Y AUMENTO DE POTENCIA YURACRUZ ALTO | 5 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EMELNORTE-DI-OB-005 | READECUACIÓN DE RED Y AUMENTO DE POTENCIA YURACRUZ ALTO |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | [10 empty] | 41845.9 | 0 | 41845.9018 | 0 | 41845.9018 | 12% | 5021.5082 | 0 | 46867.41 | 38600.57 | 3245.33 |  |  | 41810.47 | [19 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2018-06-05 | 2018-06-18 | 2018-06-21 | 2018-07-05 |  |  | 2018-07-13 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [54 empty] | 30 | [47 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Nuevo, en revisión de ofertas, próximo a contratar. Plazo 60 días. Se estima concluya en Noviembre. |  |  | Liquidado por $ 38.600,57, sin IVA. | Liquidado por $ 38.600,57, sin IVA. | [7 empty] | AUTORIZACIÓN DEL BID PARA FINANCIAMIENTO, EMITIDA MEDIANTE CAN/CEC-194/2018 REMITIDA POR CORREO ELECTRÓNICO EL 05 DE FEBRERO DE 2018 | [5 empty] | 41845.9 | 38600.57 | 0 | 2018
EECS | OBRAS | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Proyectos de automatización y adecuación de subestaciones | Proyectos de automatización y adecuación de subestaciones | 3494/OC-EC | AZUAY | AUTOMATIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN - CAPÍTULO SUBESTACIONES (S/ES 03, 04, 05) | 1 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EECS-AU-OB-002 | AUTOMATIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN - CAPÍTULO SUBESTACIONES (S/ES 03, 04, 05) |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | N°0017455 | ENSILECTRIC S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 1792356342001 | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | ING. PABLO SARMIENTO REINOSO | DATO PENDIENTE |  | 975000 | 0 | 975000 | 0 | 975000 | 12% | 117000 | 0 | 1092000 | 814092.35 | 160907.65 |  |  | 975000 |  | 896103.87 | 14% |  | 1021558.4118 | [11 empty] | 78896.13 | 78896.13 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-26 | 2015-11-10 | 2015-11-16 | 2015-12-01 | NO APLICA | 2015-12-15 | 2015-12-21 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | DATO PENDIENTE | NO APLICA | 2016-07-04 | 2016-09-20 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-10-13 | 448051.935 | [27 empty] | 448051.935 | [7 empty] | 300 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-10-14 | 2017-08-10 | [36 empty] | 28% | 33% | 33% | 33% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 90% | 90% | 90% | 90% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | si | si | si | si | si | si | En etapa de pruebas |  |  |  | ESTA PENDIENTE LA FIRMA DEL ACTA UNICA DE ENTREGA. Aunque se indica está liquidado, aún no se produce pago final a nov 2018 | Se paga planilla 3/4 por 97.209,25 el 05-dic-2018 | Pagado planilla 3/4 el 5-dic-2018 | [11 empty] | 975000 |  | 814092.35 | 2018
EECS | OBRAS | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Proyectos de instalación de dispositivos Inteligentes en Alimentadores Primarios (Reconectadores y Reguladores) | Proyectos de instalación de dispositivos Inteligentes en Alimentadores Primarios (Reconectadores y Reguladores) | 3494/OC-EC | AZUAY | AUTOMATIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN - CAPÍTULO CONTROL Y COMUNICACIONES DE ALIMENTADORES URBANOS | 2 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EECS-AU-OB-003 | AUTOMATIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN - CAPÍTULO CONTROL Y COMUNICACIONES DE ALIMENTADORES URBANOS |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | Nro.0017365 | ING. JULIO VIZCAINO LEÓN | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 104081039001 | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | ING. PATRICIO PEREZ | DATO PENDIENTE |  | 137700 | 0 | 137700 | 0 | 137700 | 12% | 16524 | 0 | 154224 | 132494.54 | 5205.46 |  |  | 137700 |  | 132494.54 | 14% |  | 151043.7756 | [11 empty] | 5205.46 | 5205.46 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-02-15 | 2016-02-23 | 2016-03-01 | 2016-03-08 | NO APLICA | 2016-03-15 | 2016-03-18 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | DATO PENDIENTE | NO APLICA | 2016-07-04 | 2016-07-27 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-08-03 | 66247.27 | Pago 2/4 - plla. # 1; 100% | 2016-12-27 | 66247.27 | [24 empty] | 132494.54 | [7 empty] | 150 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-08-04 | 2017-01-01 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 137700 | 132494.54 | 0 | 2016
EECS | OBRAS | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Proyectos de instalación de dispositivos Inteligentes en Alimentadores Primarios (Reconectadores y Reguladores) | Proyectos de instalación de dispositivos Inteligentes en Alimentadores Primarios (Reconectadores y Reguladores) | 3494/OC-EC | AZUAY | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE RECONECTADORES PARA PROTECCIÓN, CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS ALIMENTADORES URBANOS DE LA CIUDAD DE CUENCA (ALIMENTADORES 0204, 0205, 0321, 0324, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0526) Y (ALIMENTADORES 0322, 0323, 0104, 0325, 0522, 0821,0822, 0823,0824, 0721, 0722,0723) | 3 | (CORPORATIVO 4) | BID2-RSND-EECS-AU-OB-005 | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE RECONECTADORES TRIFÁSICOS |  | LPN | ex-post | CONTRATADO | DIDIS 2016 Nro.0017548 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL TCM S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0 990790345001 | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | ING. PAÚL NOVILLO | DATO PENDIENTE | 1111857.07 | 1111857.07 | 1111857.07 | 1269070 | 0 | 1269070 | 12% | 152288.4 | 0 | 1421358.4 |  |  | 65820.01 | 1111857.07 | #REF! |  | 1046037.06 | 14% |  | 1192482.2484 | [11 empty] | 65820.01 | 65820.01 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-10-10 | 2016-10-28 | 2016-11-01 | 2016-11-08 | NO APLICA | 2016-11-14 | 2016-11-15 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-11-16 | NO APLICA | DATO PENDIENTE | 2016-12-08 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-12-08 | 523018.53 | [27 empty] | 523018.53 | [7 empty] | 360 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-12-09 | 2017-12-04 | [37 empty] | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 90% | 90% | 90% | 90% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | En etapa e pruebas |  |  |  | SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LIQUIDACION |  | Pagada planilla 3/4 en julio 2018 | [11 empty] | 1269070 |  | 0 | 2018
EECS | OBRAS | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Proyectos de instalación de dispositivos Inteligentes en Alimentadores Primarios (Reconectadores y Reguladores) | Proyectos de instalación de dispositivos Inteligentes en Alimentadores Primarios (Reconectadores y Reguladores) | 3494/OC-EC | AZUAY |  | 4 | (CORPORATIVO 4) | BID2-RSND-EECS-AU-OB-005 | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE RECONECTADORES TRIFÁSICOS |  | LPN | ex-post | CONTRATADO | DIDIS 2016 Nro.0017549 | ING. JOSÉ JULIO VIZCAINO LEON | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 104081039001 | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | ING. CLAUDIO JARA | DATO PENDIENTE | 157212.93 | 157212.93 | 157212.93 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | 152237.4 | 4975.53 |  | 157212.93 |  |  | 153452 | 14% |  | 174935.28 | [11 empty] | 3760.93 | 3760.93 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-10-10 | 2016-10-28 | 2016-11-01 | 2016-11-08 | NO APLICA | 2016-11-14 | 2016-11-15 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-11-16 | NO APLICA | DATO PENDIENTE | 2016-12-08 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-12-08 | 76726 | Pago 2/4 - plla. # 1, 86,98% | 2017-05-04 | 35320.2 | [24 empty] | 112046.2 | [7 empty] | 450 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-12-09 | 2018-03-04 | [37 empty] | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | si | si |  |  |  |  | En liquidación |  | Pagada planilla 3/4 en 30- Abril-2019 | [11 empty] | 0 |  | 152237.4 | 2018
CNELSTD | OBRAS | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Proyectos de instalación de dispositivos Inteligentes en Alimentadores Primarios (Reconectadores y Reguladores) | Proyectos de instalación de dispositivos Inteligentes en Alimentadores Primarios (Reconectadores y Reguladores) | 3494/OC-EC | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE RECONECTADORES TRIFÁSICOS | 6 | (CORPORATIVO 4) | BID2-RSND-EECS-AU-OB-005 | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE RECONECTADORES TRIFÁSICOS |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-EECS-AU-OB-005 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL TCM S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0 990790345001 | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE |  | 859114.77 | 0 | 799400 | 0 | 799400 | 12% | 95928 | 0 | 895328 | 768167.49 | 90947.28 |  |  | 799400 |  | 770879.49 | 14% |  | 878802.6186 | [11 empty] | 88235.28 | 88235.28 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-10-10 | 2016-10-28 | 2016-11-01 | 2016-11-08 |  | 2016-11-14 | 2016-11-15 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-11-16 |  | DATO PENDIENTE | 2016-12-14 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA |  |  | 2016-12-15 | 385439.75 | [27 empty] | 385439.75 |  |  | 385439.745 |  |  | 770879.495 |  | 360 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-12-16 | 2017-12-11 | [36 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 40% | 40% | 40% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si |  |  |  | Contrato finalizado sin novedades con fecha 29 de diciembre de 2017 ya con la firma del Acta Entrega - Recepción Definitiva. | Contrato finalizado sin novedades con fecha 29 de diciembre de 2017 ya con la firma del Acta Entrega - Recepción Definitiva. | [13 empty] | 859114.77 | 768167.49 | 0 | 2018
ELEPCO | OBRAS | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Proyectos de instalación de dispositivos Inteligentes en Alimentadores Primarios (Reconectadores y Reguladores) | Proyectos de instalación de dispositivos Inteligentes en Alimentadores Primarios (Reconectadores y Reguladores) | 3494/OC-EC | COTOPAXI | ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE REGULADORES DE VOLTAJE EN MV | 5 | (CORPORATIVO 4) | BID2-RSND-EECS-AU-OB-005 | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE RECONECTADORES TRIFÁSICOS |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | No. 091/2016 (p) | INDUSTRIAL Y COMERCIAL TCM S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0 990790345001 |  |  |  | DATO PENDIENTE |  | 351458.2 | 0 | 401507.55 | 0 | 401507.55 | 12% | 48180.906 | 0 | 449688.456 | 351458.2 | 0 |  |  | 401507.55 |  | 378722.36 | 14% | 53021.1304 | 431743.4904 | [11 empty] | -27264.16 | -27264.16 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-10-10 | 2016-10-28 | 2016-11-01 | 2016-11-08 | NO APLICA | 2016-11-14 | 2016-11-15 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-11-16 | NO APLICA | 2016-11-28 | 2016-12-06 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | CONSTA EN LA PAG WEB DE CENTRO SUR | CONSTA EN LA PAG WEB DE CENTRO SUR | CONSTA EN LA PAG WEB DE CENTRO SUR | CONSTA EN LA PAG WEB DE CENTRO SUR | CONSTA EN LA PAG WEB DE CENTRO SUR | CONSTA EN LA PAG WEB DE CENTRO SUR | CONSTA EN LA PAG WEB DE CENTRO SUR | CONSTA EN LA PAG WEB DE CENTRO SUR | CONSTA EN LA PAG WEB DE CENTRO SUR | CONSTA EN LA PAG WEB DE CENTRO SUR | NO ESTA PUBLICADO |  | NO ESTA PUBLICADO | NO ESTA PUBLICADO | NO APLICA |  |  | 2016-12-13 | 189361.18 | [27 empty] | 189361.18 | [7 empty] | 360 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-12-07 | 2017-12-02 | [36 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 65% | 65% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | si | si | si | si | si | si | si | si | si | En liquidación, obra concluida |  |  | ¿Está liquidado este contrato? | liquidado | [13 empty] | 401507.55 | 351458.2 | 0 | 2018
ELEPCO | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Subtransmisión | 3494/OC-EC | COTOPAXI | READECUACIÓN DE OBRAS CIVILES EN LA SUBESTACIÓN EL CALVARIO | 18 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-ELEPCO-AU-ST-OB-003 | CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA SUBESTACION EL CALVARIO Y CENTRO DE CONTROL | LOTE 2: READECUACIÓN DE OBRAS CIVILES EN LA SUBESTACIÓN EL CALVARIO | LPN | ex-post | CONTRATADO | CONVENIO 096/2019 | MASREC PROYECTOS E INGENIERÍA | [8 empty] | 315476.61 | 367837.2 | 315476.61 | 83250.16 | 398726.77 | 12% | 37857.1932 | 9990.0192 | 446573.9824 |  |  |  |  | 398726.77 | 367837.2 |  | 12% | 44140.464 | 411977.66 | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2019-07-11 | [9 empty] | 2019-11-20 |  |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [17 empty] | 2019-11-20 | 183918.61 | [35 empty] | 180 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2019-11-20 | 2020-05-18 | [42 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.09% | 9.09% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | En trámmites de contratación. Confirmar fecha de finalización. | [9 empty] | Obra en ejecución | Obra en ejecución | REFORMA Oficio Nro.ELEPCOSA-PE-2018-01214-O del 07 de noviembre de 2018. RESPUESTA Oficio Nro.MERNNR-DEGTODEE-2018-0011-OF del 19 de noviembre de 2018 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2020 | may
EECS | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | CAÑAR | REPOTENCIACIÓN DEL ALIMENTADOR VOLUNTAD DE DIOS COLONIA 10 AGOSTO / LA TRONCAL. | 6 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EECS-DI-OB-001 | REPOTENCIACIÓN DEL ALIMENTADOR VOLUNTAD DE DIOS COLONIA 10 AGOSTO / LA TRONCAL. REPOTENCIACIÓN-CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA TRIFASICA SECTOR SANTA ISABEL / LA TRONCAL. REPOTENCIACIÓN DE LA RED MEDIA TENSIÓN ALIMENTADOR 5013 / LA TRONCAL. | 10 de Agosto | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | Nro. 0017356 | ING. MARIO ROLANDO MERCHAN PESANTEZ | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 101942399001 | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | ING. JORGE CALLE LOYOLA | DATO PENDIENTE | 183313.04 | 298117.8 | 183313.04 | 298117.8 | 0 | 298117.8 | 12% | 35774.136 | 0 | 333891.936 | 292853.19 | 5264.61 |  | 174630 | 289434.76 |  | 252646.43 | 14% |  | 288016.9302 | 2016-10-18 | 3.43% | 8683.04 | [8 empty] | 45471.37 | 36788.33 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-08 | 2015-10-30 | 2015-11-09 | 2015-11-14 | NO APLICA | 2015-11-23 | 2015-12-07 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | DATO PENDIENTE | NO APLICA | 2016-07-04 | 2016-07-22 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-08-01 | 126323.215 | Pago 2/4 - plla. # 1, 15% | 2016-11-24 | 38816.5 | Pago 3/4 - plla. # 2, 78,56% | 2016-12-22 | 60222.91 | Pago 4/4 - plla. # 3, 94,82% | 2017-02-01 | 14189.15 | [18 empty] | 239551.775 | [7 empty] | 240 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-08-02 | 2017-03-30 | [36 empty] | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | OFICIO Nro.CENTROSUR-PREEJE-2016-0744-OF de 18.10.2016, FORMULARIO DE CONTROL DE CAMBIOS, SOLICITUD No…., SE ATENDIO REFORMA CON OFICIO Nro.MEER-SDCE-2016-1383-OF de 30.11.2016 | [5 empty] | 0 |  | #REF! | 2017
EECS | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | CAÑAR | REPOTENCIACIÓN-CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA TRIFASICA SECTOR SANTA ISABEL / LA TRONCAL. | 7 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EECS-DI-OB-001 | REPOTENCIACIÓN DEL ALIMENTADOR VOLUNTAD DE DIOS COLONIA 10 AGOSTO / LA TRONCAL. REPOTENCIACIÓN-CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA TRIFASICA SECTOR SANTA ISABEL / LA TRONCAL. REPOTENCIACIÓN DE LA RED MEDIA TENSIÓN ALIMENTADOR 5013 / LA TRONCAL. | Santa Isabel | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | Nro. 0017356 | ING. MARIO ROLANDO MERCHAN PESANTEZ | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 101942399001 | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | ING. JORGE CALLE LOYOLA | DATO PENDIENTE | 66679.01 | 0 | 66679.01 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 66679.01 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-08 | 2015-10-30 | 2015-11-09 | 2015-11-14 | NO APLICA | 2015-11-23 | 2015-12-07 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | DATO PENDIENTE | NO APLICA | 2016-07-04 | 2016-07-22 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-08-01 | 0 |  | 2016-11-24 | 38816.5 | [32 empty] | 240 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-08-02 | 2017-03-30 | [36 empty] | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | OFICIO Nro.CENTROSUR-PREEJE-2016-0744-OF de 18.10.2016, FORMULARIO DE CONTROL DE CAMBIOS, SOLICITUD No…., SE ATENDIO REFORMA CON OFICIO Nro.MEER-SDCE-2016-1383-OF de 30.11.2016 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2017
EECS | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | CAÑAR | REPOTENCIACIÓN DE LA RED MEDIA TENSIÓN ALIMENTADOR 5013 / LA TRONCAL. | 8 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EECS-DI-OB-001 | REPOTENCIACIÓN DEL ALIMENTADOR VOLUNTAD DE DIOS COLONIA 10 AGOSTO / LA TRONCAL. REPOTENCIACIÓN-CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA TRIFASICA SECTOR SANTA ISABEL / LA TRONCAL. REPOTENCIACIÓN DE LA RED MEDIA TENSIÓN ALIMENTADOR 5013 / LA TRONCAL. | Alimentador 5013 | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | Nro. 0017356 | ING. MARIO ROLANDO MERCHAN PESANTEZ | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 101942399001 | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | ING. JORGE CALLE LOYOLA |  | 48125.75 | 0 | 48125.75 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 48125.75 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-08 | 2015-10-30 | 2015-11-09 | 2015-11-14 | NO APLICA | 2015-11-23 | 2015-12-07 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | DATO PENDIENTE | NO APLICA | 2016-07-04 | 2016-07-22 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-08-01 | 0 |  | 2016-11-24 | 38816.5 | [32 empty] | 240 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-08-02 | 2017-03-30 | [36 empty] | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | OFICIO Nro.CENTROSUR-PREEJE-2016-0744-OF de 18.10.2016, FORMULARIO DE CONTROL DE CAMBIOS, SOLICITUD No…., SE ATENDIO REFORMA CON OFICIO Nro.MEER-SDCE-2016-1383-OF de 30.11.2016 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2017
EECS | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Fiscalización | 3494/OC-EC | CAÑAR | REPOTENCIACIÓN DEL ALIMENTADOR VOLUNTAD DE DIOS COLONIA 10 AGOSTO / LA TRONCAL. | 6 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EECS-FI-CI-004 | FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO REPOTENCIACIÓN DEL ALIMENTADOR VOLUNTAD DE DIOS COLONIA 10 AGOSTO / LA TRONCAL. REPOTENCIACIÓN-CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA TRIFASICA SECTOR SANTA ISABEL / LA TRONCAL. REPOTENCIACIÓN DE LA RED MEDIA TENSIÓN ALIMENTADOR 5013 / LA TRONCAL. (1) |  |  | ex-post | EJECUTADO EE | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 |  |  | NO APLICA | [17 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [47 empty] | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | [12 empty] | OFICIO Nro.CENTROSUR-PREEJE-2016-0744-OF de 18.10.2016, FORMULARIO DE CONTROL DE CAMBIOS, SOLICITUD No…., SE ATENDIO REFORMA CON OFICIO Nro.MEER-SDCE-2016-1383-OF de 30.11.2016 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2017
EECS | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Fiscalización | 3494/OC-EC | CAÑAR | REPOTENCIACIÓN-CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA TRIFASICA SECTOR SANTA ISABEL / LA TRONCAL. | 7 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EECS-FI-CI-004 | FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO REPOTENCIACIÓN DEL ALIMENTADOR VOLUNTAD DE DIOS COLONIA 10 AGOSTO / LA TRONCAL. REPOTENCIACIÓN-CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA TRIFASICA SECTOR SANTA ISABEL / LA TRONCAL. REPOTENCIACIÓN DE LA RED MEDIA TENSIÓN ALIMENTADOR 5013 / LA TRONCAL. (2) |  |  | ex-post | EJECUTADO EE | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 |  |  | NO APLICA | [17 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [47 empty] | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | [12 empty] | OFICIO Nro.CENTROSUR-PREEJE-2016-0744-OF de 18.10.2016, FORMULARIO DE CONTROL DE CAMBIOS, SOLICITUD No…., SE ATENDIO REFORMA CON OFICIO Nro.MEER-SDCE-2016-1383-OF de 30.11.2016 | [7 empty] | 0 | 2017
EECS | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Fiscalización | 3494/OC-EC | CAÑAR | REPOTENCIACIÓN DE LA RED MEDIA TENSIÓN ALIMENTADOR 5013 / LA TRONCAL. | 8 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EECS-FI-CI-004 | FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO REPOTENCIACIÓN DEL ALIMENTADOR VOLUNTAD DE DIOS COLONIA 10 AGOSTO / LA TRONCAL. REPOTENCIACIÓN-CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA TRIFASICA SECTOR SANTA ISABEL / LA TRONCAL. REPOTENCIACIÓN DE LA RED MEDIA TENSIÓN ALIMENTADOR 5013 / LA TRONCAL. (3) |  |  | ex-post | EJECUTADO EE | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 |  |  | NO APLICA | [17 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [47 empty] | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | [12 empty] | OFICIO Nro.CENTROSUR-PREEJE-2016-0744-OF de 18.10.2016, FORMULARIO DE CONTROL DE CAMBIOS, SOLICITUD No…., SE ATENDIO REFORMA CON OFICIO Nro.MEER-SDCE-2016-1383-OF de 30.11.2016 | [7 empty] | 0 | 2017
EECS | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Subtransmisión | 3494/CH-EC | CAÑAR | CONSTRUCCIÓN DE LA BAHÍA SUBESTACIÓN LA TRONCAL A 69KV | 9 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EECS-ST-OB-007 | CONSTRUCCIÓN DE LA BAHÍA SUBESTACIÓN LA TRONCAL A 69KV |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | DIDIS 2016 Nro. 0017550 | ENSILECTRIC S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 1792356342001 | [5 empty] | 333937.99 | 0 | 333937.99 | 23758.37 | 357696.36 | 12% | 40072.5588 | 2851.0044 | 400619.9232 | 357696.36 | -23758.37 |  |  | 333937.99 |  | 319536 | 14% | 44735.04 | 364271.04 | [11 empty] | 14401.99 | 14401.99 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-10-14 | 2016-10-21 | 2016-10-28 | 2016-11-11 | NO APLICA | 2016-11-18 | 2016-11-21 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-11-23 | NO APLICA | 2016-11-28 | 2016-12-08 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [15 empty] | SI | 10% | 2016-12-09 | 159768 | [27 empty] | 159768 | [7 empty] | 240 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-12-10 | 2017-08-07 | [36 empty] | 0% | 32% | 32% | 32% | 40% | 40% | 40% | 40% | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | OBRA NUEVA | [5 empty] | 333937.99 | 357696.36 | 0 | 2017
EEPGSA | OBRAS | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Proyectos de adecuación e implementación de Centros de Datos y de Control | Proyectos de adecuación e implementación de Centros de Datos y de Control | 3494/OC-EC | GALAPAGOS | IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE DATOS PARA OPTIMIZAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LOS CLIENTES DE ELECGALAPAGOS S.A. | 1 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EEPGSA-AU-OB-003 | IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE DATOS PARA OPTIMIZAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LOS CLIENTES DE ELECGALAPAGOS S.A. |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-EEPGSA-AU-OB-003 | SR. BYRON EFRAIN ECHEVERRIA ANDINO | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 102085321001 | ING. JUAN CARLOS JAYA LLANOS | 0 996156614 | ING. MILTON AGUAS | 0 999460965 |  | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 12% | 30000 | 0 | 280000 | 247500 | 2500 |  |  | 250000 |  | 247500 | [14 empty] | 2500 | 2500 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-07-21 | 2015-07-27 | 2015-07-30 | 2015-08-19 | NO APLICA | 2015-08-31 | 2015-09-01 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-09-17 | NO APLICA | 2016-06-10 | 2016-06-15 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-07-01 | 123750 | pago 2/4 planilla 1 18% | 2016-07-22 | 44550 | pago 3/4 planilla 2 18% | 2016-08-03 | 44550 | Pago 4/4 planilla 3 14% | 2016-09-19 | 34650 | [18 empty] | 247500 | [7 empty] | 60 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-07-02 | 2016-08-31 | [21 empty] | 2016-08-24 | 2017-02-24 | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 250000 | 247500 | 0 | 2016
EEPGSA | OBRAS | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Proyectos de adecuación e implementación de Centros de Datos y de Control | Proyectos de adecuación e implementación de Centros de Datos y de Control | 3494/OC-EC | GALAPAGOS | IMPLEMENTACIÓN DE UN ENLACE DE DATOS A NIVEL PROVINCIAL | 2 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EEPGSA-AU-OB-004 | IMPLEMENTACIÓN DE UN ENLACE DE DATOS A NIVEL PROVINCIAL |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-EEPGSA-AU-OB-004 | ING. RAÚL PATRICIO ANDRADE HERRERA | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1705281077001 | ING. SANTIAGO IGNACIO RAMOS FLORES | 0 980486258 | ING. MILTON AGUAS | 0 999460965 |  | 446428.57 | 0 | 446428.57 | 0 | 446428.57 | 12% | 53571.4284 | 0 | 499999.9984 | 446390 | 38.57 |  |  | 446428.57 |  | 446390 | [14 empty] | 38.57 | 38.57 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-07-21 | 2015-07-27 | 2015-07-30 | 2015-08-19 | NO APLICA | 2015-08-31 | 2015-09-01 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-09-17 | NO APLICA | 2016-06-10 | 2016-06-15 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-08-01 | 223195 | Pago 2/4 17.76% | 2017-01-03 | 79270 | Pago 3/4 2.76% | 2017-04-21 | 12321 | [21 empty] | 314786 | [7 empty] | 180 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-08-02 | 2017-01-29 | [35 empty] | 30% | 30% | 71% | 71% | 71% | 71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | [18 empty] | 446428.57 | 446390 | 0 | 2017
EEPGSA | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | GALAPAGOS | REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL ALIMENTADOR 2 DEL SECTOR PERIMETRAL EN SAN CRISTÓBAL | 3 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EEPGSA-DI-OB-001 | REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL ALIMENTADOR 2 DEL SECTOR PERIMETRAL EN SAN CRISTÓBAL |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-EEPGSA-DI-OB-001 | ELECTRICOM CÍA. LTDA. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 190348423001 | ING. PAUL PERALTA PESANTEZ | 0 99266008 | ING. RONALD GUERRERO HONORES | 0 994952126 |  | 43122.66 | 0 | 43122.66 | 0 | 43122.66 | 12% | 5174.7192 | 0 | 48297.3792 | 43030.88 | 91.78 |  |  | 43122.66 |  | 43119.26 | [14 empty] | 3.4 | 3.4 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-07-21 | 2015-07-27 | 2015-07-30 | 2015-08-19 | NO APLICA | 2015-08-31 | 2015-09-01 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-09-17 | NO APLICA | 2016-06-10 | 2016-06-14 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-08-16 | 21559.63 | Pago 2/2 Planilla 1 100% | 2016-12-30 | 21471.25 | [24 empty] | 43030.88 | [7 empty] | 90 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-08-17 | 2016-11-15 | [21 empty] | DATO PENDIENTE | [12 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 43122.66 | 43030.88 | 0 | 2016
EEPGSA | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | GALAPAGOS | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ALIMENTADOR PRIMARIO NO. 4, PARA LA ZONA URBANA DE PUERTO AYORA | 4 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EEPGSA-DI-OB-002 | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ALIMENTADOR PRIMARIO NO. 4, PARA LA ZONA URBANA DE PUERTO AYORA |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-EEPGSA-DI-OB-002 | SR. DARIO RENÁN GUEVARA LÓPEZ | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 2000055430001 | ING. ROBERTO ROBLES RIVADENEIRA | 0 994459107 | ING. CARLOS BERMEO SUCUZHAÑAY | 0 901010035 |  | 60162.83 | 0 | 60162.83 | 0 | 60162.83 | 12% | 7219.5396 | 0 | 67382.3696 | 52939.61 | 7223.22 |  |  | 60162.83 |  | 52939.64 | [14 empty] | 7223.19 | 7223.19 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-07-21 | 2015-07-27 | 2015-07-30 | 2015-08-19 | NO APLICA | 2015-08-31 | 2015-09-01 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-09-17 | NO APLICA | 2016-06-10 | 2016-06-22 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-09-12 | 26469.83 | Pago 2/3 35% | 2017-01-18 | 18528.87 | [24 empty] | 44998.7 | [7 empty] | 150 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-09-13 | 2017-02-10 | [35 empty] | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 60162.83 | 52939.61 | 0 | 2017
EEQ | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | PICHINCHA | REFORZAMIENTO DE SISTEMAS DE MEDICIÓN CONCENTRADA | 1 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EEQ-DI-OB-001 | REFORZAMIENTO DE SISTEMAS DE MEDICIÓN CONCENTRADA | Lote 1: REFORZAMIENTO DE SISTEMAS DE MEDICIÓN CONCENTRADA. ZONA NORTE | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | SG-519-2015 | NAPOLEÓN SEGUNDO PÁRAMO ALVAREZ | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1705513941001 | [5 empty] | 281904.77 | 281904.77 | 281904.77 | 0 | 281904.77 | 12% | 33828.5724 | 0 | 315733.3424 | 281491.58 | 413.19 |  | 310000 | 310000 | 281904.77 | 281904.77 | [14 empty] | 0 | 0 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-07-20 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-20 | NO APLICA | 2015-09-04 | 2015-09-11 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-22 | 2015-11-18 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA |  |  | 2015-12-10 | 140952.385 | Pago 2/5 - Planilla 1 3,50% | 2016-10-28 | 9556.37 | Pago 2/5 - Planilla 2 5,40% | 2016-10-28 | 14740.91 | Pago 3/5 - Planilla 3 4,97% | 2016-10-28 | 13581.6 | Pago 3/5 - Planilla 4 9,55% | 2016-10-28 | 26097.88 | Pago 4/5 - Planilla 5 4,66 % | 2017-01-06 | 13142.71 | Pago 4/5 - Planilla 5 8,16% | 2017-01-06 | 23007.94 | Pago 5/5 - Planilla 6 3,19% | 2017-02-09 | 8756.25 | Pago 5/5 - Planilla 6 6,23% | 2017-02-09 | 17556.16 |  |  |  | 267392.205 | [7 empty] | 300 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2015-12-11 | 2016-10-06 | [32 empty] | 50% | 50% | 50% | 80% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 281904.77 | 281466.79 | 24.79 | 2017
EEQ | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | PICHINCHA |  | 1 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EEQ-DI-OB-001 | REFORZAMIENTO DE SISTEMAS DE MEDICIÓN CONCENTRADA | Lote 2: REFORZAMIENTO DE SISTEMAS DE MEDICIÓN CONCENTRADA. ZONA CENTRO | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | SG-517-2015 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS LUIS CÓRDOVA GUERRA CIA. LTDA. (DYCONEL CÍA.LTDA.) | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 1792235480001 | [5 empty] | 309951.27 | 309951.27 | 309951.27 | 0 | 309951.27 | 12% | 37194.1524 | 0 | 347145.4224 | 306561.79 | 3389.48 |  | 310000 | 310000 | 309951.25 | 309951.25 | [14 empty] | 0.02 | 0.02 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-07-20 | 2015-08-11 | 2016-08-18 | 2015-08-20 | NO APLICA | 2015-09-04 | 2015-09-11 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-22 | 2015-11-18 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA |  |  | 2015-12-10 | 154975.625 | Pago 2/5 - Planilla 1 4,72% | 2016-10-17 | 14643.86 | Pago 2/5 - Planilla 2 8,29% | 2016-10-17 | 25708.77 | Pago 3/5 - Planilla 3 4,12% | 2016-10-17 | 12779.85 | Pago 3/5 - Planilla 4 4,76% | 2016-10-17 | 14747.98 | Pago 4/5 - Planilla 5 12,51% | 2017-01-06 | 38788.14 | Pago 4/5 - Planilla 6 1,48% | 2017-01-06 | 4586.01 | Pago 5/5 - Planilla 7 5,59% | 2017-02-09 | 15436.94 | Pago 5/5 - Planilla 7 3,02% | 2017-02-09 | 9363.15 |  |  |  | 291030.325 | [7 empty] | 300 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2015-12-11 | 2016-10-06 | [32 empty] | 50% | 50% | 50% | 80% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 309951.27 | 306358.42 | 203.37 | 2017
EEQ | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | PICHINCHA |  | 1 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EEQ-DI-OB-001 | REFORZAMIENTO DE SISTEMAS DE MEDICIÓN CONCENTRADA | Lote 3: REFORZAMIENTO DE SISTEMAS DE MEDICIÓN CONCENTRADA. ZONA SUR | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | SG-518-2015 | NAPOLEÓN SEGUNDO PÁRAMO ALVAREZ | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1705513941001 | [5 empty] | 281904.77 | 281904.77 | 281904.77 | 0 | 281904.77 | 12% | 33828.5724 | 0 | 315733.3424 | 281805.3 | 99.47 |  | 310000 | 310000 | 281904.77 | 281904.77 | [14 empty] | 0 | 0 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-07-20 | 2015-08-11 | 2016-08-18 | 2015-08-20 | NO APLICA | 2015-09-04 | 2015-09-11 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-22 | 2015-11-18 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA |  |  | 2015-12-10 | 140952.385 | Pago 2/5 Anticipo 3,56% | 2016-11-11 | 10033.58 | Pago 2/5 Anticipo 5,33% | 2016-11-11 | 15035.94 | Pago 3/5 Anticipo 4,09% | 2016-11-12 | 11535.6 | Pago 3/5 Anticipo 9,16% | 2016-11-12 | 25810.52 | Pago 4/5 Planilla 3 5,20% | 2017-01-06 | 14659.97 | Pago 4/5 Planilla 3 8,32% | 2017-01-06 | 23464.83 | Pago 5/5 Planilla 4 3,46% | 2017-02-09 | 9699.11 | Pago 5/5 Planilla 4 5,86% | 2017-02-09 | 16517.16 |  |  |  | 267709.095 | [7 empty] | 300 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2015-12-11 | 2016-10-06 | [33 empty] | 50% | 50% | 80% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 281904.77 | 281799.34 | 5.96 | 2017
EEQ | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | PICHINCHA | REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES | 2 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EEQ-DI-OB-002 | REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES | LOTE 1: PRIMARIO CUMBAYA 29D | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | SG-526-2015 | OPMELEC CÍA.LTDA. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 1792081017001 | [5 empty] | 561905.13 | 561905.13 | 561905.13 | 0 | 561905.13 | 12% | 67428.6156 | 0 | 629333.7456 | 525300.4 | 36604.73 |  | 617317.92 | 617317.92 | 561905.12 | 561905.12 | [14 empty] | 0.01 | 0.01 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-07-20 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-20 | NO APLICA | 2015-09-04 | 2015-09-11 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | DATO PENDIENTE | 2015-11-30 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA |  |  | 2016-01-15 | 280952.58 | Pago 2/5 Planilla | 2016-11-29 | 58635.07 | [24 empty] | 339587.65 | [7 empty] | 365 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-01-16 | 2017-01-15 | [33 empty] | 20% | 20% | 50% | 50% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 561905.13 | 525300.4 | 0 | 2017
EEQ | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | PICHINCHA |  | 3 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EEQ-DI-OB-002 | REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES | LOTE 2: PRIMARIO TABABELA 31A | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | SG-541-2015 | CONSORCIO V&C | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 1790404234001 1792362261001 | [5 empty] | 402475.28 | 402475.28 | 402475.28 | 0 | 402475.28 | 12% | 48297.0336 | 0 | 450772.3136 | 397905.38 | 4569.9 |  | 500345.14 | 500345.14 | 402475.27 | 402475.27 | [14 empty] | 0.01 | 0.01 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-07-20 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-20 | NO APLICA | 2015-09-04 | 2015-09-11 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | DATO PENDIENTE | 2015-12-08 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA |  |  | 2016-01-22 | 201237.63 | Pago 2/5 - Planilla 1 15,24% | 2016-11-18 | 61340.63 | Pago 3/5 - Planilla 2 8,90% | 2017-02-07 | 35807.11 | [21 empty] | 298385.37 | [7 empty] | 365 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-01-23 | 2017-01-22 | [33 empty] | 20% | 20% | 20% | 50% | 51.5% | 51.5% | 51.5% | 51.5% | 89% | 89% | 89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 402475.28 | 397905.38 | 0 | 2017
EEQ | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | PICHINCHA |  | 4 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EEQ-DI-OB-002 | REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES | LOTE 3: PRIMARIO TUMBACO 36D | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | SG-002-2016 | CONSORCIO A&G | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 1792378184001 1792464501001 | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE |  | 770149.21 | 770149.21 | 770149.21 | 0 | 770149.21 | 12% | 92417.9052 | 0 | 862567.1152 | 733698.68 | 36450.53 |  | 787351.01 | 787351.01 | 770149.21 | 770149.21 | [14 empty] | 0 | 0 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-07-20 | 2015-08-11 | 2015-08-18 | 2015-08-20 | NO APLICA | 2015-09-04 | 2015-09-11 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | DATO PENDIENTE | 2016-01-05 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA |  |  | 2016-01-22 | 385074.6 | Pago 2/5 - Planilla 1 ,19% | 2016-11-18 | 70798.28 | Pago 3/5 - Planilla 2 6,55% | 2017-01-13 | 50468.1 | [21 empty] | 506340.98 | [7 empty] | 365 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-01-23 | 2017-01-22 | [33 empty] | 20% | 20% | 50% | 50% | 54% | 54% | 54% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 770149.21 | 733698.68 | 0 | 2017
EEQ | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | PICHINCHA | REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES PRIMARIO 55B | 9 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EEQ-DI-OB-004 | REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES PRIMARIO 23C, PRIMARIO 55B, PRIMARIO 57F | Primario 55B | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | SG-525-2015 | REDINS INGENIERÍA ELÉCTRICA | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 1791885538001 | [5 empty] | 381888.6 | 381888.6 | 381888.6 | 0 | 381888.6 | 12% | 45826.632 | 0 | 427715.232 | 381758.29 | 130.31 |  | 399319.22 | 399319.22 | 381888.6 | 381888.6 | [14 empty] | 0 | 0 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-07-21 | 2015-08-12 | 2015-08-19 | 2015-08-21 | NO APLICA | 2015-09-07 | 2015-09-14 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | DATO PENDIENTE | 2015-11-27 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA |  |  | 2015-12-24 | 190944.3 | Pago 2/5 - Planilla 1 12,07% | 2016-11-24 | 46090.54 | Pago 3/5 - Planilla 2 10,72 % | 2016-12-29 | 40925.54 | [21 empty] | 277960.38 | [7 empty] | 365 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2015-12-25 | 2016-12-24 | [33 empty] | 20% | 50% | 50% | 50% | 70% | 70% | 70% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 381888.6 | 381758.29 | 0 | 2017
EEQ | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | PICHINCHA | REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES PRIMARIO POMASQUI 57F | 10 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EEQ-DI-OB-004 | REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES PRIMARIO 23C, PRIMARIO 55B, PRIMARIO 57F | Primario 57F |  | ex-post | EJECUTADO EE | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [7 empty] | NO APLICA | NO APLICA | [54 empty] | 0 | [48 empty] | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | ESTE PROCESO SE EFECTUA CON METODOLOGÍA SERCOP, POR CUANTO SE FINANCIA CON RECURSOS PROPIOS DE EEQ. POR PUBLICARSE | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2017
EEQ | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | PICHINCHA | REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES PRIMARIO 58C | 6 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EEQ-DI-OB-005 | REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES PRIMARIO 58C | Primario 58C | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | SG 062-2016 | LÓPEZ BELTRAN DANIEL RENATO | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1714614649001 | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE |  | 264108.08 | 0 | 264108.08 | 0 | 264108.08 | 12% | 31692.9696 | 0 | 295801.0496 | 264100.57 | 7.51 |  |  | 287280.43 |  | 264108.08 | [14 empty] | 0 | 0 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-11-11 | 2015-11-26 | 2015-12-03 | 2015-12-11 | NO APLICA | 2015-12-30 | 2016-01-07 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-01-15 | 2016-02-20 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA |  |  | 2016-03-17 | 132054.04 | Pago 2/5 - Planilla 1 20,21% | 2016-11-08 | 53378.8 | Pago 3/5 - Planilla 2 4,44% | 2017-04-26 | 11714.97 | Pago 3/5 - Planilla 2 13,94% | 2017-04-26 | 36806.96 | [18 empty] | 233954.77 | [7 empty] | 365 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-03-18 | 2017-03-18 | [33 empty] | 20% | 20% | 50% | 50% | 80% | 80% | 80% | 90% | 97.5% | 97.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 264108.08 | 264100.57 | 0 | 2017
EEQ | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | PICHINCHA | REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES PRIMARIO 58D | 5 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EEQ-DI-OB-005 | REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES PRIMARIO 58D | Primario 58D | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | SG-278-2016 | LÓPEZ BELTRAN DANIEL RENATO | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1714614649001 | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | ING. NUVIA COYAGO | DATO PENDIENTE |  | 165554.66 | 0 | 165554.66 | 0 | 165554.66 | 12% | 19866.5592 | 0 | 185421.2192 | 165526.22 | 28.44 |  |  | 459410.8 |  | 165554.66 | [14 empty] | 0 | 0 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-11-11 | 2015-11-26 | 2015-12-03 | 2015-12-11 | NO APLICA | 2015-12-30 | 2016-01-07 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-01-15 | 2016-08-08 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA |  |  | 2016-08-18 | 82777.33 | Pago 2/5 Planilla 1 21,85% | 2017-02-03 | 36170.05 | [24 empty] | 118947.38 | [7 empty] | 365 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-08-19 | 2017-08-19 | [34 empty] | 20% | 20% | 50% | 80% | 80% | 80% | 87.5% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | FINANCIAMIENTO PARCIAL | [5 empty] | 165554.66 | 165526.22 | 0 | 2017
EEQ | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | PICHINCHA | REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES PRIMARIO POMASQUI 57 G | 7 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EEQ-DI-OB-005 | REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES PRIMARIO POMASQUI 57 G | Primario 57G | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | SG 065-2016 | ALMAROSELEC S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 1792378184001 | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE |  | 306452.99 | 0 | 306452.99 | 0 | 306452.99 | 12% | 36774.3588 | 0 | 343227.3488 | 301289.31 | 5163.68 |  |  | 322191.93 |  | 306452.99 | [14 empty] | 0 | 0 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-11-11 | 2015-11-26 | 2015-12-03 | 2015-12-11 | NO APLICA | 2015-12-30 | 2016-01-07 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-01-15 | 2016-02-23 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA |  |  | 2016-03-17 | 153226.49 | Pago 2/5 - Planilla 1 9,09% | 2016-10-26 | 27862.59 | Pago 3/5 - Planilla 2 18,08% | 2017-01-06 | 55404.434 | Pago 4/5 - Planilla 2 18,08% | 2017-04-28 | 36855.69 | [18 empty] | 273349.204 | [7 empty] | 365 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-03-18 | 2017-03-18 | [32 empty] | 20% | 20% | 20% | 50% | 50% | 75% | 75% | 75% | 88.5% | 88.5% | 88.5% | 97% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | REFORMA | [5 empty] | 306452.99 | 301289.31 | 0 | 2017
EEQ | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | PICHINCHA | REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES PRIMARIO CONOCOTO 23C | 8 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EEQ-DI-OB-005 | REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES PRIMARIO CONOCOTO 23C | Primario 23 C |  | ex-post | EJECUTADO EE | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [7 empty] | NO APLICA | NO APLICA | [54 empty] | 0 | [48 empty] | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | [12 empty] | ESTE PROCESO SE EFECTUA CON METODOLOGÍA SERCOP, POR CUANTO SE FINANCIA CON RECURSOS PROPIOS DE EEQ. POR PUBLICARSE | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2017
EERSA | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Subtransmisión | 3494/OC-EC | CHIMBORAZO | REPOTENCIACIÓN DE LA S/E GATAZO | 1 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EERSA-ST-OB-001 | REPOTENCIACIÓN DE LA S/E GATAZO |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-EERSA-ST-OB-001 | INDUSTRIAL COMERCIAL TCM S. A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0 990790345001 | [5 empty] | 1109544 | 0 | 1109544 | 0 | 1109544 | 12% | 133145.28 | 0 | 1242689.28 | 1109544 | 0 |  |  | 1620058 |  | 1109544 | [14 empty] | 0 | 0 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-09-17 | 2015-10-16 | 2015-10-22 | 2015-10-27 | NO APLICA | 2015-11-11 | 2015-11-18 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | DATO PENDIENTE | NO APLICA | DATO PENDIENTE | 2015-11-30 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2015-12-09 | 538350.5 | Pago 2/4 - AVANCE DE OBRA | 2016-12-22 | 430680.4 | [24 empty] | 969030.9 | [7 empty] | 210 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2015-12-10 | 2016-07-07 | [23 empty] | 2.5% | 5% | 7.5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 1620058 | 1109544 | 0 | 2016
EERSA | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Subtransmisión | 3494/CH-EC | CHIMBORAZO | REPOSICIÓN DE INTERRUPTORES DE 69 KV PARA LA SUBESTACIÓN 3 Y 8 | 2 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EERSA-ST-OB-002 | REPOSICIÓN DE INTERRUPTORES DE 69 KV PARA LA SUBESTACIÓN 3 Y 8 |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-EERSA-ST-OB-002 | COFEKA CIA. LTDA. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0 990600147001 | [5 empty] | 235400 | 0 | 235400 | 0 | 235400 | 12% | 28248 | 0 | 263648 | 235400 | 0 |  |  | 357142.86 |  | 235400 | [14 empty] | 0 | 0 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-08-19 | 2015-09-18 | 2015-09-23 | 2015-09-28 | NO APLICA | 2015-10-13 | 2015-10-20 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | DATO PENDIENTE | NO APLICA | 2015-10-22 | 2015-11-13 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-06-17 | 117700 | Pago 2/2 - Pago Final 50% | 2016-12-13 | 117700 | [24 empty] | 235400 | [7 empty] | 210 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-06-18 | 2017-01-14 | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 278257.14 | 235400 | 0 | 2016
EERSA | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | CHIMBORAZO | REPOTENCIACIÓN DE LÍNEAS Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN COMUNIDAD GUANTUL GRANDE - FLORES |  | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EERSA-DI-OB-003 | REPOTENCIACIÓN DE LÍNEAS Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN COMUNIDAD GUANTUL GRANDE - FLORES |  | LPN | ex-post | CONTRATADO |  | Hinojosa Ortiz Manuel Vinicio |  |  | 0400810263001 | Ing. Rodrigo Santiago Marcial Medina (Administrador) Ing. Luis Fernando Chávez Chávez (Fiscalizador) |  |  |  |  | 133340.13 |  | 133340.13 | 54462.87 | 187803 | 12% | 16000.8156 | 6535.5444 | 210339.36 |  |  |  |  | 133340.13 |  | 160470.71 | 12% | 19256.49 | 179727.2 | [29 empty] | 2019-12-10 | [16 empty] | 2019-12-10 | [43 empty] | 100 | [60 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | no | no | [5 empty] | no | no | no | no | no | no | [10 empty] | Adjudicado | Adjudicado | [8 empty] | 0 | 2019
EERSA | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | CHIMBORAZO | REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD TAMAUTE |  | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EERSA-DI-OB-004 | REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD TAMAUTE |  | LPN | ex-post | CONTRATADO |  | Líneas y Redes Eléctricas del Centro LYREC CIA. LTDA. |  |  | 0690089734001 | Ing. Luis Alfredo Borja Saavedra (Administrador) Ing. Luis Fernando Chávez Chávez |  |  |  |  | 83870.17 |  | 83870.17 | 34256.83 | 118127 | 12% | 10064.4204 | 4110.8196 | 132302.24 |  |  |  |  | 118127 |  | 106238.45 | 12% | 12748.61 | 118987.06 | [29 empty] | 2019-11-06 | [16 empty] | 2019-11-06 | [43 empty] | 70 | [60 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | no | no | [5 empty] | no | no | no | no | no | no | [10 empty] | En ejecución inicial | En ejecución inicial | [8 empty] | 0 | 2019
EERSA | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | CHIMBORAZO | REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD PUNGAL SAN PEDRO |  | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EERSA-DI-OB-005 | REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN COMUNIDAD PUNGAL SAN PEDRO |  | LPN | ex-post | CONTRATADO |  | Hinojosa Ortiz Manuel Vinicio |  |  | 0400810263001 | Ing. Luis Alfredo Borja Saavedra (Administrador) Ing. Luis Fernando Chávez Chávez |  |  |  |  | 125446.35 |  | 125446.35 | 51238.65 | 176685 | 12% | 15053.562 | 6148.638 | 197887.2 |  |  |  |  | 125446.35 |  | 148042 | 12% | 17765.04 | 165807.04 | [29 empty] | 2019-12-10 | [121 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | no | no | [5 empty] | no | no | no | no | no | no | [10 empty] | Adjudicado | Adjudicado | [8 empty] | 0 | 2019
EERSA | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | CHIMBORAZO | REPOTENCIACIÓN DE REDES COMUNIDAD PUNGAL SANTA MARIANITA, LA MATRIZ |  | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EERSA-DI-OB-006 | REPOTENCIACIÓN DE REDES COMUNIDAD PUNGAL SANTA MARIANITA, LA MATRIZ |  | LPN | ex-post | CONTRATADO |  | Pérez Reinoso Wilson Fernando |  |  | 0301512661001 | Ing. Lina Elizabeth Basantes Basantes (Administradora) Ing. Luis Fernando Chávez Chávez (Fiscalizador) |  |  |  |  | 167857.35 |  | 167857.35 | 64855.65 | 232713 | 12% | 20142.882 | 7782.678 | 260638.56 |  |  |  |  | 167857.35 |  | 179471.03 | 12% | 21536.52 | 201007.55 | [29 empty] | 2019-12-11 | [16 empty] | 2019-12-11 | [43 empty] | 100 | [60 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | no | no | [5 empty] | no | no | no | no | no | no | [10 empty] | Adjudicado | Adjudicado | [8 empty] | 0 | 2019
EERSSA | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Subtransmisión | 3494/OC-EC | LOJA | LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN SE VELACRUZ - SE CATACOCHA | 1 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EERSSA-ST-OB-001 | LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN SE VELACRUZ - SE CATACOCHA |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-EERSSA-ST-OB-001 | ING. LUIS ALEJANDRO REYES VELEZ | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1101423075001 | ING. DAVID MALDONADO |  | ING. RAMIRO MALDONADO |  |  | 170000 | 0 | 170000 | 0 | 170000 | 12% | 20400 | 0 | 190400 | 169894.21 | 105.79 |  |  | 170000 |  | 169894.3 | [14 empty] | 105.7 | 105.7 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-07-15 | 2015-07-27 | 2015-07-30 | 2015-08-18 | NO APLICA | 2015-09-19 | 2015-09-12 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-09-11 | NO APLICA | 2015-10-14 | 2015-11-27 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [8 empty] | ü | NO APLICA |  | ü | NO APLICA |  |  | 2016-11-30 | 84947.15 | Pago 2/4- anticipo 15% | 2017-03-08 | 25484.15 | Pago 3/4- anticipo 15% | 2017-03-16 | 25484.15 | Pago 4/4- anticipo 15% | 2017-04-20 | 17167.69 | [18 empty] | 153083.14 | [7 empty] | 120 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | [37 empty] | 65% | 65% | 93% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | PROBLEMA DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, YA SE DIO EL ANTICIPO PERO NO SE REGISTRAN AVANCES DE EJECUCIÓN | [5 empty] | 170000 | 169894.21 | 0 | 2017
EERSSA | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | LOJA | REFORZAMIENTO DE ALIMENTADORES PRIMARIOS CON INSTALACION DE RECONECTADORES | 2 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EERSSA-DI-OB-003 | REFORZAMIENTO DE ALIMENTADORES PRIMARIOS CON INSTALACION DE RECONECTADORES |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-EERSSA-DI-OB-003 | ING. RÓMULO ANDRADE ROJAS | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 102969136001 | ING. EDUARDO REYES Q. |  | ING. NELSON SANMARTÍN G. |  |  | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 12% | 24000 | 0 | 224000 | 199784.39 | 215.61 |  |  | 200000 |  | 188074.04 | [14 empty] | 11925.96 | 11925.96 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-07-15 | 2015-07-27 | 2015-07-30 | 2015-08-18 | NO APLICA | 2015-09-11 | 2015-09-12 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-08 | NO APLICA | 2015-10-19 | 2015-11-24 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [8 empty] | ü | NO APLICA |  | ü | NO APLICA |  |  | 2016-06-24 | 94037.02 | Pago 2/4 - avance 15% | 2016-06-24 | 28211.11 | Pago 3/4 - anticipo 15% | 2017-01-09 | 28211.11 | Pago 4/4 - anticipo 15% | 2017-01-10 | 18806.41 | Pago 5/5 - anticipo 10% | 2017-03-24 | 30518.74 | [15 empty] | 199784.39 | [7 empty] | 180 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-06-25 | 2016-12-22 | [29 empty] | 5% | 10% | 15% | 15% | 42% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | ESTE PROCESO ESTA PUBLICADO CON "BID2-RSND-EERSSA-AU-OB-003", ESTO FUE OBSERVADO POR LA AUDITORIA FINANCIERTO DE E&Y | [5 empty] | 200000 | 199784.39 | 0 | 2016
EERSSA | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Subtransmisión | 3494/CH-EC | LOJA | ADECUACIÓN DE LA POSICIÓN AMALUZA EN LA SE CARIAMANGA | 3 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EERSSA-ST-OB-002 | ADECUACIÓN DE LA POSICIÓN AMALUZA EN LA SE CARIAMANGA |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-EERSSA-ST-OB-002 | ING. MARCELO SANTILLAN FIALLO | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 990790345001 | TNLGO. PATRICIO VARGAS | DATO PENDIENTE | ING. MARCOS VALAREZO | DATO PENDIENTE |  | 208547.6 | 0 | 208547.6 | 0 | 208547.6 | 12% | 25025.712 | 0 | 233573.312 | 203951.66 | 4595.94 |  |  | 208547.6 |  | 206260.58 | [14 empty] | 2287.02 | 2287.02 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-28 | 2015-11-06 | 2015-11-13 | 2015-11-27 | NO APLICA | 2015-12-16 | 2015-12-17 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-01-11 | NO APLICA | 2016-06-21 | 2016-06-21 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [8 empty] | ü | NO APLICA |  | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-07-27 | 103130.29 | [27 empty] | 103130.29 | [7 empty] | 240 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-07-28 | 2017-03-25 | [29 empty] | 5% | 10% | 15% | 15% | 20% | 27% | 28% | 29% | 48% | 48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [13 empty] | OBSERVADO POR LA AUDITORIA DE E&Y QUE SE REPITEN LOS NUMEROS DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN |  |  |  |  | 208547.6 | 203951.66 | 0 | 2017
EERSSA | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | ZAMORA CHINCHIPE | AMPLIACIÓN BARRAJE DE 22 KV DE LA S/E CUMBARATZA EN LA PROVINCIA DE LOJA ETAPA I | 4 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EERSSA-DI-OB-004 | AMPLIACIÓN BARRAJE DE 22 KV DE LA S/E CUMBARATZA EN LA PROVINCIA DE LOJA ETAPA I |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-EERSSA-DI-OB-004 | COMPAÑÍA INDUSTRIAL Y COMERCIAL TCM S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0 990790345001 | ING. MILTON BENITEZ | DATO PENDIENTE | ING. EDUARDO SAMANIEGO | DATO PENDIENTE |  | 563783.6 | 0 | 563783.6 | 36131.85 | 599915.45 | 12% | 67654.032 | 4335.822 | 671905.304 | 599915.45 | -36131.85 |  |  | 563783.6 |  | 523194.73 |  |  |  |  | 14.32% | 74942.13 | [8 empty] | 40588.87 | -34353.26 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-07-15 | 2015-07-27 | 2015-07-30 | 2015-08-18 | NO APLICA | 2015-09-11 | 2015-09-12 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-06-17 | NO APLICA | 2016-06-20 | 2016-06-20 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [8 empty] | ü | NO APLICA |  | ü | NO APLICA |  |  | 2016-07-27 | 261597.365 | [27 empty] | 261597.365 | [7 empty] | 300 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-07-28 | [30 empty] | 5% | 8% | 10% | 10% | 10% | 20% | 25% | 28% | 31% | 31% | 36% | 40% | 40% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 563783.6 | 599915.45 | 0 | 2017
EERSSA | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | LOJA | REPOTENCIACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA PROVINCIA DE LOJA ETAPA I | 5 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EERSSA-DI-OB-005 | REPOTENCIACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA PROVINCIA DE LOJA ETAPA I |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-EERSSA-DI-OB-005 | CONSORCIO REPOTENCIACIÓN LOJA 1 | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 1191758850001 | NO CONSTAN EN LA CGC 1.1 |  | ING. RICARDO VILLAVICENCIO |  |  | 950000 | 0 | 950000 | 26460.26 | 976460.26 | 12% | 114000 | 3175.2312 | 1093635.4912 | 976460.26 | -26460.26 |  |  | 950000 |  | 886482.18 | [14 empty] | 63517.82 | 63517.82 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-07-15 | 2015-07-27 | 2015-07-30 | 2015-08-18 |  | 2015-09-11 | 2015-09-12 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-08 | NO APLICA | 2015-10-19 | 2015-11-24 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [8 empty] | ü | NO APLICA |  | ü | NO APLICA |  |  | 2016-06-16 | 443241.09 | Pago 2/4- avance 15% | 2016-06-16 | 132972.33 | Pago 3/4- anticipo 15% | 2017-01-20 | 132972.33 | Pago 4/4- anticipo 20% | 2017-03-27 | 101887.63 | [18 empty] | 811073.38 | [7 empty] | 300 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-06-17 | [30 empty] | 5% | 12% | 17% | 17% | 28% | 32% | 92% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 950000 | 976460.26 | 0 | 2017
EERSSA | OBRAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Distribución | 3494/OC-EC | ZAMORA CHINCHIPE | REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE Y GUALAQUIZA ETAPA II | 6 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EERSSA-DI-OB-006 | REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE Y GUALAQUIZA ETAPA II |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-EERSSA-DI-OB-006 | ING. LUIS ALEJANDRO REYES VELEZ | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1101423075001 | ING. JOSE FRANCISCO EGUIGUREN LUZURIAGA |  | ING. CARLOS MARIN BUELE |  |  | 475000 | 0 | 475000 | 0 | 475000 | 12% | 57000 | 0 | 532000 | 412110.68 | 62889.32 |  |  | 475000 |  | 412169.51 | [14 empty] | 62830.49 | 62830.49 | DDL, IAO 21.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-28 | 2015-11-06 | 2015-11-13 | 2015-11-27 | NO APLICA | 2015-12-16 | 2015-12-17 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-01-11 | NO APLICA | DATO PENDIENTE | 2016-06-17 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [8 empty] | ü | NO APLICA |  | ü | NO APLICA | SI | 5% | 2016-07-04 | 206084.755 | Pago 2/5 - Aavance 15% | 2016-09-28 | 61825.43 | Pago 3/5 - avance 15% | 2016-11-08 | 61825.43 | Pago 4/5 - avance 10% | 2016-12-14 | 41873.97 | Pago 5/5 - avance 10% | 2016-12-15 | 40501.09 | [15 empty] | 412110.675 | [7 empty] | 120 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-07-05 | 2016-11-02 | [29 empty] | 5% | 15% | 30% | 30% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 475000 | 412110.68 | 0 | 2016
CNELLRS | FIRMAS CONSULTORAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Fiscalización | 3494/OC-EC | LOS RÍOS | VARIANTE LINEA TRIFASICA CATARAMA - PIJULLO - POTOSI | 6 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELLRS-FI-FC-001 | FISCALIZACIÓN PARA LAS SIGUIENTES SALIDAS: SUBESTACION PALENQUE (4), REPOTENCIACION ALIMENTADOR PALENQUE, SUBESTACIÓN VINCES, ALIMENTADORES S/E LA ERCILIA (EL GUINEO Y RCTO LA ERCILIA); VARIANTE LINEA TRIFASICA CATARAMA - PIJULLO - POTOSI; TRIFASEAMIENTO LINEA GUARE - SAN ANTONIO; LINEA TRIFASICA PARROQUIA CARACOL - PARROQUIA LA UNION; REPOTENCIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA URBANA DEL CANTON VENTANAS; TRIFASEAMIENTO LINEA HCDA- BONITA - T - LOS ANGELES - LA TABAQUERA (1) | Fiscalización Catarama-Pijullo-Potosí | SBCC | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELLRS-FI-FC-001 | TENAZCOMPANY S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0 992747617001 | NO APLICA | NO APLICA | SR. HUMBERTO DELGADO ROJAS | (05) 2 730 089 Ext.110 | 7985.7039 | 131075.13 | 131075.13 | 131075.14 | 0 | 131075.14 | 12% | 15729.0168 | 0 | 146804.1568 | 120696.63 | 10378.5 |  |  | 131075.1339 |  | 129989.99 | [14 empty] | 1085.14 | 1085.14 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA | 2015-12-23 | NO APLICA | 2016-01-15 | 2016-01-28 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-08-31 | 64994.995 |  | 2016-11-10 | 29811.84 | [24 empty] | 94806.835 | [7 empty] | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | 2016-09-01 | [26 empty] | 20% | 28% | 28% | 28% | 28% | 46% | 76% | 79% | 79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | [12 empty] | ESTE PROCESO ES UNO SOLO, PERO CORRESPONDE A DOS SUBCOMPONENTES: DISTRIBUCIÓN Y SUBTRANSMISIÓN | [5 empty] | 63579.18 | 112929.69 | 7766.94 | 2016
CNELLRS | FIRMAS CONSULTORAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Fiscalización | 3494/OC-EC | LOS RÍOS | TRIFASEAMIENTO LINEA GUARE - SAN ANTONIO | 7 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELLRS-FI-FC-001 | FISCALIZACIÓN PARA LAS SIGUIENTES SALIDAS: SUBESTACION PALENQUE (4), REPOTENCIACION ALIMENTADOR PALENQUE, SUBESTACIÓN VINCES, ALIMENTADORES S/E LA ERCILIA (EL GUINEO Y RCTO LA ERCILIA); VARIANTE LINEA TRIFASICA CATARAMA - PIJULLO - POTOSI; TRIFASEAMIENTO LINEA GUARE - SAN ANTONIO; LINEA TRIFASICA PARROQUIA CARACOL - PARROQUIA LA UNION; REPOTENCIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA URBANA DEL CANTON VENTANAS; TRIFASEAMIENTO LINEA HCDA- BONITA - T - LOS ANGELES - LA TABAQUERA (2) | Fiscalización Guare-San Antonio | SBCC | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELLRS-FI-FC-001 | TENAZCOMPANY S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0 992747617001 | NO APLICA | NO APLICA | SR. HUMBERTO DELGADO ROJAS | (05) 2 730 089 Ext.110 | 10396.4021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA | 2015-12-23 | NO APLICA | 2016-01-15 | 2016-01-28 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-08-31 |  |  | 2016-11-10 | [25 empty] | 0 | [7 empty] | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | 2016-09-01 | DATO PENDIENTE | [25 empty] | 20% | 28% | 28% | 28% | 28% | 46% | 76% | 79% | 79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | [12 empty] | ESTE PROCESO ES UNO SOLO, PERO CORRESPONDE A DOS SUBCOMPONENTES: DISTRIBUCIÓN Y SUBTRANSMISIÓN | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2016
CNELLRS | FIRMAS CONSULTORAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Fiscalización | 3494/OC-EC | LOS RÍOS | LINEA TRIFASICA PARROQUIA CARACOL - PARROQUIA LA UNION | 8 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELLRS-FI-FC-001 | FISCALIZACIÓN PARA LAS SIGUIENTES SALIDAS: SUBESTACION PALENQUE (4), REPOTENCIACION ALIMENTADOR PALENQUE, SUBESTACIÓN VINCES, ALIMENTADORES S/E LA ERCILIA (EL GUINEO Y RCTO LA ERCILIA); VARIANTE LINEA TRIFASICA CATARAMA - PIJULLO - POTOSI; TRIFASEAMIENTO LINEA GUARE - SAN ANTONIO; LINEA TRIFASICA PARROQUIA CARACOL - PARROQUIA LA UNION; REPOTENCIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA URBANA DEL CANTON VENTANAS; TRIFASEAMIENTO LINEA HCDA- BONITA - T - LOS ANGELES - LA TABAQUERA (3) | Fiscalización Caracol-La Unión | SBCC | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELLRS-FI-FC-001 | TENAZCOMPANY S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0 992747617001 | NO APLICA | NO APLICA | SR. HUMBERTO DELGADO ROJAS | (05) 2 730 089 Ext.110 | 15774.067 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA | 2015-12-23 | NO APLICA | 2016-01-15 | 2016-01-28 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-08-31 |  |  | 2016-11-10 | [25 empty] | 0 | [7 empty] | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | 2016-09-01 | DATO PENDIENTE | [25 empty] | 20% | 28% | 28% | 28% | 28% | 46% | 76% | 79% | 79% | 85% | 94% | 94% | 95% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | [12 empty] | ESTE PROCESO ES UNO SOLO, PERO CORRESPONDE A DOS SUBCOMPONENTES: DISTRIBUCIÓN Y SUBTRANSMISIÓN | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2017
CNELLRS | FIRMAS CONSULTORAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Fiscalización | 3494/OC-EC | LOS RÍOS | REPOTENCIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA URBANA DEL CANTON VENTANAS | 9 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELLRS-FI-FC-001 | FISCALIZACIÓN PARA LAS SIGUIENTES SALIDAS: SUBESTACION PALENQUE (4), REPOTENCIACION ALIMENTADOR PALENQUE, SUBESTACIÓN VINCES, ALIMENTADORES S/E LA ERCILIA (EL GUINEO Y RCTO LA ERCILIA); VARIANTE LINEA TRIFASICA CATARAMA - PIJULLO - POTOSI; TRIFASEAMIENTO LINEA GUARE - SAN ANTONIO; LINEA TRIFASICA PARROQUIA CARACOL - PARROQUIA LA UNION; REPOTENCIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA URBANA DEL CANTON VENTANAS; TRIFASEAMIENTO LINEA HCDA- BONITA - T - LOS ANGELES - LA TABAQUERA (4) | Fiscalización Ventanas | SBCC | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELLRS-FI-FC-001 | TENAZCOMPANY S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0 992747617001 | NO APLICA | NO APLICA | SR. HUMBERTO DELGADO ROJAS | (05) 2 730 089 Ext.110 | 7700 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA | 2015-12-23 | NO APLICA | 2016-01-15 | 2016-01-28 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-08-31 |  |  | 2016-11-10 | [25 empty] | 0 | [7 empty] | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | 2016-09-01 | DATO PENDIENTE | [25 empty] | 20% | 28% | 28% | 28% | 28% | 46% | 76% | 79% | 79% | 85% | 94% | 94% | 95% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | [12 empty] | ESTE PROCESO ES UNO SOLO, PERO CORRESPONDE A DOS SUBCOMPONENTES: DISTRIBUCIÓN Y SUBTRANSMISIÓN | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2017
CNELLRS | FIRMAS CONSULTORAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Fiscalización | 3494/OC-EC | LOS RÍOS | TRIFASEAMIENTO LINEA HCDA- BONITA - T - LOS ANGELES - LA TABAQUERA | 10 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELLRS-FI-FC-001 | FISCALIZACIÓN PARA LAS SIGUIENTES SALIDAS: SUBESTACION PALENQUE (4), REPOTENCIACION ALIMENTADOR PALENQUE, SUBESTACIÓN VINCES, ALIMENTADORES S/E LA ERCILIA (EL GUINEO Y RCTO LA ERCILIA); VARIANTE LINEA TRIFASICA CATARAMA - PIJULLO - POTOSI; TRIFASEAMIENTO LINEA GUARE - SAN ANTONIO; LINEA TRIFASICA PARROQUIA CARACOL - PARROQUIA LA UNION; REPOTENCIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA URBANA DEL CANTON VENTANAS; TRIFASEAMIENTO LINEA HCDA- BONITA - T - LOS ANGELES - LA TABAQUERA (5) | Fiscalización HCDA- BONITA - T - LOS ANGELES - LA TABAQUERA | SBCC | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELLRS-FI-FC-001 | TENAZCOMPANY S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0 992747617001 | NO APLICA | NO APLICA | SR. HUMBERTO DELGADO ROJAS | (05) 2 730 089 Ext.110 | 21723.0083 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA | 2015-12-23 | NO APLICA | 2016-01-15 | 2016-01-28 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-08-31 |  |  | 2016-11-10 | [25 empty] | 0 | [7 empty] | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | 2016-09-01 | DATO PENDIENTE | [25 empty] | 20% | 28% | 28% | 28% | 28% | 46% | 76% | 79% | 79% | 85% | 94% | 94% | 95% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | [12 empty] | ESTE PROCESO ES UNO SOLO, PERO CORRESPONDE A DOS SUBCOMPONENTES: DISTRIBUCIÓN Y SUBTRANSMISIÓN | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2017
CNELLRS | FIRMAS CONSULTORAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Fiscalización | 3494/OC-EC | LOS RÍOS | SUMINISTRO, MONTAJE DE EQUIPOS Y AMPLIACIONES MENORES PARA INTERCONEXIÓN ENTRE ALIMENTADORES DE MT DE LAS DIFERENTES SUBESTACIONES | 2 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELLRS-FI-FC-001 | FISCALIZACIÓN PARA LAS SIGUIENTES SALIDAS: SUBESTACION PALENQUE (4), REPOTENCIACION ALIMENTADOR PALENQUE, SUBESTACIÓN VINCES, ALIMENTADORES S/E LA ERCILIA (EL GUINEO Y RCTO LA ERCILIA); VARIANTE LINEA TRIFASICA CATARAMA - PIJULLO - POTOSI; TRIFASEAMIENTO LINEA GUARE - SAN ANTONIO; LINEA TRIFASICA PARROQUIA CARACOL - PARROQUIA LA UNION; REPOTENCIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA URBANA DEL CANTON VENTANAS; TRIFASEAMIENTO LINEA HCDA- BONITA - T - LOS ANGELES - LA TABAQUERA (6) | Fiscalización ampliaciones menores | SBCC | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELLRS-FI-FC-001 | TENAZCOMPANY S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0 992747617001 | NO APLICA | NO APLICA | SR. HUMBERTO DELGADO ROJAS | (05) 2 730 089 Ext.110 | 35490.105 |  |  |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA | 2015-12-23 | NO APLICA | 2016-01-15 | 2016-01-28 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-08-31 |  |  | 2016-11-10 | [25 empty] | 0 | [7 empty] | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | 2016-09-01 | DATO PENDIENTE | [25 empty] | 20% | 28% | 28% | 28% | 28% | 46% | 76% | 79% | 79% | 85% | 94% | 94% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | [12 empty] | ESTE PROCESO ES UNO SOLO, PERO CORRESPONDE A DOS SUBCOMPONENTES: DISTRIBUCIÓN Y SUBTRANSMISIÓN | [5 empty] | 67495.95 |  | 0 | 2017
CNELLRS | FIRMAS CONSULTORAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Fiscalización | 3494/OC-EC | LOS RÍOS | SALIDAS DE SUBESTACION PALENQUE (4) Y REPOTENCIACION ALIMENTADOR PALENQUE | 3 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELLRS-FI-FC-001 | FISCALIZACIÓN PARA LAS SIGUIENTES SALIDAS: SUBESTACION PALENQUE (4), REPOTENCIACION ALIMENTADOR PALENQUE, SUBESTACIÓN VINCES, ALIMENTADORES S/E LA ERCILIA (EL GUINEO Y RCTO LA ERCILIA); VARIANTE LINEA TRIFASICA CATARAMA - PIJULLO - POTOSI; TRIFASEAMIENTO LINEA GUARE - SAN ANTONIO; LINEA TRIFASICA PARROQUIA CARACOL - PARROQUIA LA UNION; REPOTENCIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA URBANA DEL CANTON VENTANAS; TRIFASEAMIENTO LINEA HCDA- BONITA - T - LOS ANGELES - LA TABAQUERA (7) | Fiscaización Palenque | SBCC | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELLRS-FI-FC-001 | TENAZCOMPANY S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0 992747617001 | NO APLICA | NO APLICA | SR. HUMBERTO DELGADO ROJAS | (05) 2 730 089 Ext.110 | 26078.3062 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA | 2015-12-23 | NO APLICA | 2016-01-15 | 2016-01-28 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-08-31 |  |  | 2016-11-10 | [25 empty] | 0 | [7 empty] | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | 2016-09-01 | DATO PENDIENTE | [25 empty] | 20% | 28% | 28% | 28% | 28% | 46% | 76% | 79% | 79% | 85% | 94% | 94% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | [12 empty] | ESTE PROCESO ES UNO SOLO, PERO CORRESPONDE A DOS SUBCOMPONENTES: DISTRIBUCIÓN Y SUBTRANSMISIÓN | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2017
CNELLRS | FIRMAS CONSULTORAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Fiscalización | 3494/OC-EC | LOS RÍOS | SALIDAS DE SUBESTACION VINCES | 4 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELLRS-FI-FC-001 | FISCALIZACIÓN PARA LAS SIGUIENTES SALIDAS: SUBESTACION PALENQUE (4), REPOTENCIACION ALIMENTADOR PALENQUE, SUBESTACIÓN VINCES, ALIMENTADORES S/E LA ERCILIA (EL GUINEO Y RCTO LA ERCILIA); VARIANTE LINEA TRIFASICA CATARAMA - PIJULLO - POTOSI; TRIFASEAMIENTO LINEA GUARE - SAN ANTONIO; LINEA TRIFASICA PARROQUIA CARACOL - PARROQUIA LA UNION; REPOTENCIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA URBANA DEL CANTON VENTANAS; TRIFASEAMIENTO LINEA HCDA- BONITA - T - LOS ANGELES - LA TABAQUERA (8) | Fiscalización Vinces | SBCC | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELLRS-FI-FC-001 | TENAZCOMPANY S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0 992747617001 | NO APLICA | NO APLICA | SR. HUMBERTO DELGADO ROJAS | (05) 2 730 089 Ext.110 | 3830.0262 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA | 2015-12-23 | NO APLICA | 2016-01-15 | 2016-01-28 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-08-31 |  |  | 2016-11-10 | [25 empty] | 0 | [7 empty] | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | 2016-09-01 | DATO PENDIENTE | [25 empty] | 20% | 28% | 28% | 28% | 28% | 46% | 76% | 79% | 79% | 85% | 94% | 94% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | [12 empty] | ESTE PROCESO ES UNO SOLO, PERO CORRESPONDE A DOS SUBCOMPONENTES: DISTRIBUCIÓN Y SUBTRANSMISIÓN | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2017
CNELLRS | FIRMAS CONSULTORAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Fiscalización | 3494/OC-EC | LOS RÍOS | SALIDAS DE ALIMENTADORES S/E LA ERCILIA : EL GUINEO . RCTO. LA ERCILIA | 5 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELLRS-FI-FC-001 | FISCALIZACIÓN PARA LAS SIGUIENTES SALIDAS: SUBESTACION PALENQUE (4), REPOTENCIACION ALIMENTADOR PALENQUE, SUBESTACIÓN VINCES, ALIMENTADORES S/E LA ERCILIA (EL GUINEO Y RCTO LA ERCILIA); VARIANTE LINEA TRIFASICA CATARAMA - PIJULLO - POTOSI; TRIFASEAMIENTO LINEA GUARE - SAN ANTONIO; LINEA TRIFASICA PARROQUIA CARACOL - PARROQUIA LA UNION; REPOTENCIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA URBANA DEL CANTON VENTANAS; TRIFASEAMIENTO LINEA HCDA- BONITA - T - LOS ANGELES - LA TABAQUERA (9) | Fiscalización Ercilia | SBCC | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELLRS-FI-FC-001 | TENAZCOMPANY S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0 992747617001 | NO APLICA | NO APLICA | SR. HUMBERTO DELGADO ROJAS | (05) 2 730 089 Ext.110 | 2097.515 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA | 2015-12-23 | NO APLICA | 2016-01-15 | 2016-01-28 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-08-31 |  |  | 2016-11-10 | [25 empty] | 0 | [7 empty] | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | 2016-09-01 | DATO PENDIENTE | [25 empty] | 20% | 28% | 28% | 28% | 28% | 46% | 76% | 79% | 79% | 85% | 94% | 94% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | [12 empty] | ESTE PROCESO ES UNO SOLO, PERO CORRESPONDE A DOS SUBCOMPONENTES: DISTRIBUCIÓN Y SUBTRANSMISIÓN | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2017
CNELMAN | FIRMAS CONSULTORAS | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Fiscalización | 3494/CH-EC | MANABI | REPOTENCIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL Y ELÉCTRICA DE LA S/E CHONE, 2x10-12,5 MVA (69/13,8kV) | 1 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELMAN-FI-FC-001 | FISCALIZACIÓN REPOTENCIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL Y ELÉCTRICA DE LA S/E CHONE, 2x10-12,5 MVA (69/13,8kV) |  | SBCC | ex-post | EJECUTADO EE | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 60614.22 | 0 | 60614.22 | 0 | 60614.22 | 12% | 7273.7064 | 0 | 67887.9264 | 0 | 60614.22 |  |  | 0 | [17 empty] | 0 |  |  | NO APLICA | [17 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [48 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | ee | ee | ee | ee | ee | ee | [12 empty] | PROCESO ELIMINADO REFORMA OFICIO Nro. CNEL-MAN-ADM-2016-0945-O de 25 de noviembre de 2016, ver Formulario de Control de Cambios No.1. | [5 empty] | 60614.22 | 0 | 0 | 2017
MERNNR | CONTRATACIÓN DIRECTA | Adm Prog | Adm Prog | Adm Prog | Auditorias externas | 3494/OC-EC | NACIONAL |  |  | INDIVIDUAL | BID2-RSND-MEER-AF-DI-001 | AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS PROGRAMAS 3494/OC-EC y 3494/CH-EC FINANCIADOS POR EL BID. EJERCICIOS 2015-2016 |  | DI | ex-ante | EJECUTADO BID | BID2-RSND-MEER-AF-DI-001 | ERNST & YOUNG ECUADOR E&Y CÍA. LTDA. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 1791815378001 | NO APLICA | NO APLICA | AB. SILVIA VARGAS |  |  | 41112 | 0 | 41112 | 0 | 41112 | 12% | 4933.44 | 0 | 46045.44 | 39056.4 | 2055.6 |  |  | 41112 |  | 39056.4 | 14% | 5467.896 | 44524.296 | [12 empty] | 0 | EL QUE CONSTA EN LA AF-200 |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-12-20 | NO APLICA | NO APLICA | 2016-12-21 | NO APLICA | 2016-12-27 | 2016-12-28 | NO APLICA | NO APLICA |  | 2017-01-31 | NO APLICA | NO APLICA | 2017-02-13 | NO APLICA |  |  | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | 2017-03-30 | 15622.56 | PAGO FINAL | 2017-06-02 | 23433.84 | [23 empty] | 23433.84 | [8 empty] | DATO PENDIENTE | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | DATO PENDIENTE | [23 empty] | 2017-04-15 | [16 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 41112 |  | 39056.4
MERNNR | CONTRATACIÓN DIRECTA | Adm Prog | Adm Prog | Adm Prog | Auditorias externas | 3494/OC-EC | NACIONAL |  |  | INDIVIDUAL | BID2-RSND-MEER-AF-DI-002 | AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS PROGRAMAS 3494/OC-EC y 3494/CH-EC FINANCIADOS POR EL BID. EJERCICIO 2017 |  | DI | ex-ante | EJECUTADO BID | BID2-RSND-MEER-AF-DI-002 | ERNST & YOUNG ECUADOR E&Y CÍA. LTDA. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 1791815378001 | NO APLICA | NO APLICA | AB. SILVIA VARGAS |  |  | 39200 | 0 | 39200 | 0 | 39200 | 12% | 4704 | 0 | 43904 |  |  |  |  | 39200 |  | 39200 | 12% | 5488 | 44688 | [12 empty] | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [7 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  |  | NO APLICA | [48 empty] | 0 | [48 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |  |  |  |  | En liquidación | [13 empty] | 39200 |  | 0
MERNNR | CONTRATACIÓN DIRECTA | Adm Prog | Adm Prog | Adm Prog | Auditorias externas | 3494/OC-EC | NACIONAL |  |  | INDIVIDUAL | BID2-RSND-MEER-AF-DI-003 | AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS PROGRAMAS 3494/OC-EC y 3494/CH-EC FINANCIADOS POR EL BID Y REVISIÓN EX-POST DE ADQUISICIONES EN FORMA INTEGRADA CON LOS PROCESOS DE DESEMBOLSOS. EJERCICIO 2018 |  | DI | ex-ante | EJECUTADO BID | BID2-RSND-MEER-AF-DI-003 | ERNST & YOUNG ECUADOR E&Y CÍA. LTDA. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 1791815378001 | NO APLICA | NO APLICA | Ing. María Belén Quezada |  |  | 29495 | 0 | 29495 | 0 | 26545.5 | 12% | 3539.4 | 0 | 29730.96 | [6 empty] | 26545.5 | 12% | 3185.46 | 29730.96 | [15 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [6 empty] | 2019-06-12 | NO APLICA | NO APLICA |  | 2019-06-12 | NO APLICA | NO APLICA | 2017-02-13 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [13 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [97 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Este contrato se entregaron el informe el 26-jun-2019. |  |  |  | Pospuesto | [7 empty] | PRESUPUESTO REFORMADO SEGÚN CONSTA EN LA CAN/CEC-341/2019 DE 29 de marzo de 2019, en respuesta al Oficio Nro.MERNNR-DEGTODEE-2019-0030-OF del 27 de marzo de 2019. | [5 empty] | 12344 |  | 0
MERNNR | CONTRATACIÓN DIRECTA | Adm Prog | Adm Prog | Adm Prog | Auditorias externas | 3494/OC-EC | NACIONAL |  |  | INDIVIDUAL | BID2-RSND-MEER-AF-DI-004 | AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO ESPECIAL DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR II, CONTRATOS No.3494/OC-EC Y 3494/CH-EC FINANCIADOS POR EL BID. PERIODO 2019. |  | DI | ex-ante | EN PROCESO CON PLIEGOS Y CERTIFICACIÓN | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 16500 | 0 | 16500 | 0 | 16500 | 12% | 1980 | 0 | 18480 | [25 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [7 empty] | NO APLICA | NO APLICA | [127 empty] | 0% | 0% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |  |  |  |  | Pospuesto | [13 empty] | 12344 |  | 0
MERNNR | CONTRATACIÓN DIRECTA | Adm Prog | Adm Prog | Adm Prog | Auditorias externas | 3494/OC-EC | NACIONAL |  |  | INDIVIDUAL | BID2-RSND-MEER-AF-DI-005 | AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO ESPECIAL DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR II, CONTRATOS No.3494/OC-EC Y 3494/CH-EC FINANCIADOS POR EL BID. PERIODO 2020. |  | DI | ex-ante | EN PROCESO CON PLIEGOS Y CERTIFICACIÓN | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 23693 |  | 23693 |  | 23693 | 12% | 2843.16 | 0 | 26536.16 | [165 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | no | no
CNELBOL | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Fiscalización | 3494/CH-EC | BOLIVAR | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BABAHOYO-CALUMA | 1 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELBOL-FI-CI-001 | FISCALIZACIÓN ELÉCTRICA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BABAHOYO-CALUMA |  | CCIN | ex-post | CONTRATADO | BID2-RSND-CNELBOL-FI-CI-001 | ING. ANIBAL ROBERTO CÓRDOVA ALBÁN | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1700807728001 | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 49500 | 0 | 49500 | 0 | 49500 | 12% | 5940 | 0 | 55440 |  |  |  |  | 49500 |  | 49000 | 14% | 6860 | 55860 | [11 empty] | 500 | 500 |  | NO APLICA | NO APLICA | 2017-02-13 | 2017-02-17 | [7 empty] | 2017-04-20 |  |  | NO APLICA | 2017-05-15 |  | DATO PENDIENTE | 2017-06-08 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [7 empty] | 420 | NOTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR | [41 empty] | 0% | 0% | 30% | 59% | 66% | 75% | 94% | 94% | 94% | 94% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | En trámite de no objeción al BID, suscripción de contrato complementario (9,7 %) y espera de avales del MF | [5 empty] | Obra concluida. Con problmeas en pago de indemnizaciones que impiden desbroce y energización de la línea. | [5 empty] | EL PROCESO DE BID2-RSND-CNELBOL-FI-FC-001 SE MODIFICO POR TRES CONSULTORIA INDIVIDUALES CONFORME LA SOLICITUD DE REFORMA DE CNELBOL CONTENIDA EN EL OFICIO Nro. CNEL-BOL-ADM-2016-0380-OF de 04.10.2016., VER FORMULARIO DE CONTROL DE CAMBIOS Y OFICIO DE RESPUESTA Nro.MEER-SDCE-2016-1286-OF del 12.11.2016 |  | AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO Nro. MINFIN-SRF-2017-0216-O DE 17 DE MARZO DE 2017 |  |  |  | 49500 |  | 0 | 2019
CNELBOL | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Fiscalización | 3494/CH-EC | BOLIVAR | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BABAHOYO-CALUMA | 1 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELBOL-FI-CI-002 | FISCALIZACIÓN CIVIL CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN BABAHOYO-CALUMA |  | CCIN | ex-post | CONTRATADO | BID2-RSND-CNELBOL-FI-CI-002 | ING. LUIS EDUARDO TAMA MENDOZA | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 95792990001 | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 49500 | 0 | 49500 | 0 | 49500 | 12% | 5940 | 0 | 55440 |  |  |  |  | 49500 |  | 49500 | 14% | 6930 | 56430 | [11 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | 2017-02-13 | 2017-02-17 | [7 empty] | 2017-04-20 |  |  | NO APLICA | 2017-05-15 |  | DATO PENDIENTE | 2017-05-19 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [7 empty] | 420 | NOTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR | [41 empty] | 0% | 0% | 30% | 59% | 66% | 75% | 94% | 94% | 94% | 94% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | En trámite de no objeción al BID, suscripción de contrato complementario (9,7 %) y espera de avales del MF | [5 empty] | Obra concluida. Con problmeas en pago de indemnizaciones que impiden desbroce y energización de la línea. | [5 empty] | EL PROCESO DE BID2-RSND-CNELBOL-FI-FC-001 SE MODIFICO POR TRES CONSULTORIA INDIVIDUALES CONFORME LA SOLICITUD DE REFORMA DE CNELBOL CONTENIDA EN EL OFICIO Nro. CNEL-BOL-ADM-2016-0380-OF de 04.10.2016., VER FORMULARIO DE CONTROL DE CAMBIOS Y OFICIO DE RESPUESTA Nro.MEER-SDCE-2016-1286-OF del 12.11.2016 |  | AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO Nro. MINFIN-SRF-2017-0216-O DE 17 DE MARZO DE 2017 |  |  |  | 49500 |  | 0 | 2019
CNELEOR | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Fiscalización | 3494/CH-EC | EL ORO | LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN EL CAMBIO-EL BOSQUE | 2 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELEOR-FI-CI-006 | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA ELECTRICA EN LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN EL CAMBIO-EL BOSQUE |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELEOR-FI-CI-006 | ING. JORGE LUIS SARANGO VERA | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 705067536001 | NO APLICA | NO APLICA | ING. JIMMY HINDAR QUEZADA GUARNIZO |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 12% | 6000 | 0 | 56000 | 50000 | 0 |  |  | 50000 |  | 50000 | [14 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA |  |  |  | 2015-12-31 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | Pago 1 | 2017-03-07 | 8333.33 | PLANILLA 2 | 2017-05-10 | 8333.33 | PAGO 1/6 PLANILLA 1 | 2017-05-09 | 6316.66 | [18 empty] | 22983.32 | [7 empty] | 365 | NOTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | [34 empty] | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | [18 empty] | 50000 | 50000 | 0 | 2017
CNELEOR | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Fiscalización | 3494/CH-EC | EL ORO | LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN EL CAMBIO-EL BOSQUE | 2 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELEOR-FI-CI-007 | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL EN LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN EL CAMBIO-EL BOSQUE |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELEOR-FI-CI-007 | ING. WILLIAM EDUARDO YANGE PEÑALOZA | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 704526334001 | NO APLICA | NO APLICA | ING. JIMMY HINDAR QUEZADA GUARNIZO | DATO PENDIENTE |  | 18950 | 0 | 18950 | 0 | 18950 | 12% | 2274 | 0 | 21224 | 18950 | 0 |  |  | 18950 |  | 18950 | [14 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA |  |  |  | 2016-01-08 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [28 empty] | 0 | [7 empty] | 365 | NOTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | [34 empty] | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 18950 | 18950 | 0 | 2017
CNELEOR | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Fiscalización | 3494/CH-EC | EL ORO | CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN EL BOSQUE | 3 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELEOR-FI-CI-004 | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA ELECTRICA DE LA SUBESTACIÓN EL BOSQUE |  | CCIN | ex-post | CONTRATADO | BID2-RSND-CNELEOR-FI-CI-004 | ING. ERNESTO DARIO TENESACA AGUILAR | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 702417528001 | NO APLICA | NO APLICA | ING. EDWIN ROLANDO CASTILLO ABAD |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 12% | 6000 | 0 | 56000 | 50000 | 0 |  |  | 50000 |  | 50000 | 14% | 7000 | 57000 | [11 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA |  |  |  | 2015-12-24 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 0 | Pago 1/5 - planilla 1 20% | 2016-11-16 | 10000 | Pago 2/5 - planilla 2 20% | 2016-12-01 | 10000 | Pago 3/5 - planilla 2 40% | 2017-03-06 | 10000 | [18 empty] | 30000 | [7 empty] | 300 | NOTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | [31 empty] | 10% | 10% | 10% | 15% | 25% | 30% | 30% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | si | si | En espera de avales para suscripción de contrato complementario |  | En espera de avales del MEF |  | Firmado complementario, solicitado pago de anticipo de complemtnario |  | Subestación inaugurada. Falta liquidar | [11 empty] | 50000 |  | 50000 | 2019
CNELEOR | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Fiscalización | 3494/CH-EC | EL ORO | CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN EL BOSQUE | 3 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELEOR-FI-CI-005 | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA SUBESTACIÓN EL BOSQUE |  | CCIN | ex-post | CONTRATADO | BID2-RSND-CNELEOR-FI-CI-005 | ING. SUSY MARITZA TAMAYO YAGUAL | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 702410333001 | NO APLICA | NO APLICA | ING. EDWIN ROLANDO CASTILLO ABAD |  |  | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 12% | 1800 | 0 | 16800 | 15000 | 0 |  |  | 15000 |  | 15000 | 14% | 2100 | 17100 | [11 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA |  |  |  | 2015-12-24 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | Pago 1/5 - Planilla 1 20,00% | 2016-09-28 | 3000 | Pago 2/5 - Planilla 2 20,00% | 2016-11-25 | 3000 | Pago 3/5 - Planilla 2 60,00% | 2017-03-06 | 3000 | [18 empty] | 9000 | [7 empty] | 300 | NOTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | [31 empty] | 10% | 10% | 10% | 15% | 25% | 30% | 30% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | si | si | En espera de avales para suscripción de contrato complementario |  | En espera de avales del MEF |  | Firmado complementario, solicitado pago de anticipo de complemtnario |  | Subestación inaugurada. Falta liquidar | [11 empty] | 15000 |  | 15000 | 2019
CNELEOR | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Proyectos de adecuación e implementación de Centros de Datos y de Control | Fiscalización | 3494/OC-EC | EL ORO | ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SUBESTACIONES Y CENTRO DE CONTROL PARA SISTEMA SCADA | 4 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELEOR-FI-CI-002 | FISCALIZACIÓN ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SUBESTACIONES Y CENTRO DE CONTROL PARA SISTEMA SCADA |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELEOR-FI-CI-002 | ING. JAVIER IVÁN CONCHA ILLESCAS | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 702121120001 | NO APLICA | NO APLICA | ING. FERNANDO PÉREZ AYALA |  |  | 19250 | 0 | 19250 | 0 | 19250 | 12% | 2310 | 0 | 21560 | 19250 | 0 |  |  | 19250 |  | 19250 | [14 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA |  |  |  | 2015-12-24 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 2016-10-19 | 19250 | [24 empty] | 19250 | [7 empty] | 120 | NOTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | [27 empty] | 50% | 50% | 75% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 19250 | 19250 | 0 | 2016
CNELEOR | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Fiscalización | 3494/CH-EC | EL ORO | REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN EL CAMBIO | 5 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELEOR-FI-CI-003 | FISCALIZACIÓN REPOTENCIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN EL CAMBIO |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELEOR-FI-CI-003 | ING. JOHNNY PÁUL NOVILLO VICUÑA | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 702947409001 | NO APLICA | NO APLICA | ING. MAURICIO MONTALVO |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 12% | 6000 | 0 | 56000 | 50000 | 0 |  |  | 50000 |  | 50000 | [14 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA |  |  |  | 2015-12-24 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | Pago 1/2 - Planilla 1 60,00% | 2016-08-31 | 30000 | Pago 2/2 - Planilla 2 - 40,00% | 2017-04-17 | 20000 | [21 empty] | 50000 | [7 empty] | 300 | NOTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | [30 empty] | 58% | 75% | 75% | 75% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 50000 | 50000 | 0 | 2017
CNELEOR | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Fiscalización | 3494/OC-EC | GUAYAS | REFORZAMIENTO DE RED DE MEDIA TENSIÓN EN LA PARROQUIA TENGUEL | 6 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELEOR-FI-CI-001 | FISCALIZACIÓN REFORZAMIENTO DE RED DE MEDIA TENSIÓN EN LA PARROQUIA TENGUEL |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELEOR-FI-CI-001 | ING. JOSE FERNANDO FAJARDO CADME | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1102611959001 | NO APLICA | NO APLICA | ING. EDWIN ROLANDO CASTILLO ABAD |  |  | 10751.82 | 0 | 10751.8245 | 0 | 10751.8245 | 12% | 1290.2189 | 0 | 12042.0435 | 10751.82 | 0 |  |  | 10751.8245 |  | 10751.8245 | [14 empty] | -0.0045421 | -0.0045421 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA |  |  |  | 2015-12-31 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 2016-08-31 | 7167.88 |  | 2016-11-25 | 3583.94 | [21 empty] | 10751.82 | [7 empty] | 180 | NOTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | [27 empty] | 50% | 50% | 75% | 80% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 10751.82 | 10751.82 | 0 | 2016
CNELGLR | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Fiscalización | 3494/CH-EC | GUAYAS | CONSTRUCCIÓN DE LA L/S/T A 69 KV PASCUALES – MANGLERO, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA | 1 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELGLR-FI-CI-005 | FISCALIZACIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 KV PASCUALES – MANGLERO |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO EE | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | NO APLICA | [17 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [82 empty] | 0% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 58% | 61.4% | 64.31% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 77% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | [14 empty] | REFORMA: Solicitud: OFICIO Nro. CNEL-GLR-ADM-2017-0490-O del 14 de septiembre de 2017. Respuesta: Oficio Nro. MEER-SDCE-2017-1185 Del 06 de octubre del 2017 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2019 | dic
CNELGLR | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Fiscalización | 3494/CH-EC | GUAYAS | CONSTRUCCIÓN DE LA L/S/T A 69 KV PASCUALES – MANGLERO, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA | 1 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELGLR-FI-CI-006 | FISCALIZACIÓN DE OBRAS CIVILES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 KV PASCUALES – MANGLERO |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO EE | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | NO APLICA | [17 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [82 empty] | 0% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 58% | 61.4% | 64.31% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 77% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | [14 empty] | REFORMA: Solicitud: OFICIO Nro. CNEL-GLR-ADM-2017-0490-O del 14 de septiembre de 2017. Respuesta: Oficio Nro. MEER-SDCE-2017-1185 Del 06 de octubre del 2017 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2019 | dic
CNELGLR | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Fiscalización | 3494/CH-EC | GUAYAS | CONSTRUCCIÓN DE LA L/S/T A 69 KV PASCUALES – MANGLERO, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA | 1 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELGLR-FI-CI-003 | FISCALIZADOR AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 KV PASCUALES – MANGLERO |  | CCIN | ex-post | CONTRATADO | No.039-2017 | ING. NOE FERNANDO PROAÑO PEREZ | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 923430532001 | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 29172 | 0 | 29172 | 0 | 29172 | 12% | 3500.64 | 0 | 32672.64 |  |  |  |  | 29172 |  | 29172 | [14 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | 2017-03-27 | 2017-04-17 | 2017-04-19 | 2017-04-20 |  |  | 2017-04-27 |  | 2017-05-02 | 2017-05-09 |  |  | NO APLICA | 2017-06-13 |  |  | 2017-06-29 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [7 empty] | 330 | A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | [40 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 58% | 61.4% | 64.31% | 71% | 73% | 73% | 73% | 75% | 76% | 77% | 77% | 84% | 84% | 84% | 85% | 85% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | [5 empty] | Con problemas en: Derechos de pasos de predios privados Daule Replanteo de estructuras en el Sector La Joya por cruce de paso a desnivel Nuevos rubros por paso por detrás de Villa Italia, se requiere relleno u otro modo de ingreso de estructuras | [6 empty] | EL PROCESO DE BID2-RSND-CNELGLR-FI-FC-001 SE MODIFICO POR CUATRO CONSULTORIAS INDIVIDUALES CONFORME LA SOLICITUD DE REFORMA DE CNELGLR CONTENIDA EN EL OFICIO Nro. CNEL-GLR-ADM-2016-0527-OF de 08.11.2016., CORREO ELECTRÓNICO REMITIO POR EL ING. ORLANDO ZUÑIGA EN DONDE SE ESPECIFICAN VALORES, REMITIDO EL 23.11.2016, Y ALCANCE CONTENIDO EN EL OFICIO Nro. CNEL-GLR-ADM-2016-0620-OF de 20.12.2016 FORMULARIO DE CONTROL DE CAMBIOS, SOLICITUD No.2 |  | AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO Nro. MINFIN-SRF-2017-0216-O DE 17 DE MARZO DE 2017 |  |  |  | 29172 |  | 0 | 2019 | dic
CNELGLR | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Supervisión | 3494/CH-EC | GUAYAS | CONSTRUCCIÓN DE LA L/S/T A 69 KV PASCUALES – MANGLERO, SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA | 1 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELGLR-SP-CI-007 | SUPERVISOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 KV PASCUALES – MANGLERO |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO EE | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | NO APLICA | [17 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [82 empty] | 0% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 58% | 61.4% | 61.4% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 77% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | [14 empty] | REFORMA: Solicitud: OFICIO Nro. CNEL-GLR-ADM-2017-0490-O del 14 de septiembre de 2017. Respuesta: Oficio Nro. MEER-SDCE-2017-1185 Del 06 de octubre del 2017 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2019 | dic
CNELESM | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Fiscalización | 3494/OC-EC | ESMERALDAS | CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR LA SEXTA | 2 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELESM-FI-CI-002 | FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR LA SEXTA |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO EE | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 13273.33 | 0 | 13273.33 | 0 | 13273.33 | 12% | 1592.7996 | 0 | 14866.1296 | 0 | 13273.33 | [20 empty] | 0 |  |  | NO APLICA | [17 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [45 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | ee | ee | ee | ee | ee | ee | [12 empty] | ESTA FISCALIZACIÓN SE HARÁ CON ADMINISTRACIÓN PROPIA | [5 empty] | 13273.33 | 0 | 0 | 2016
CNELESM | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Fiscalización | 3494/OC-EC | ESMERALDAS | CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR PLAYA ATACAMES | 3 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELESM-FI-CI-003 | FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN ALIMENTADOR PLAYA ATACAMES |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO EE | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 13273.33 | 0 | 13273.33 | 0 | 13273.33 | 12% | 1592.7996 | 0 | 14866.1296 | 0 | 13273.33 | [20 empty] | 0 |  |  | NO APLICA | [17 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [48 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | ee | ee | ee | ee | ee | ee | [12 empty] | ESTA FISCALIZACIÓN SE HARÁ CON ADMINISTRACIÓN PROPIA | [5 empty] | 13273.33 | 0 | 0 | 2017
CNELESM | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Proyectos de adecuación e implementación de Centros de Datos y de Control | Fiscalización | 3494/OC-EC | ESMERALDAS | HABILITACIÓN E INTEGRACIÓN DE SISTEMA DE MEDICIÓN DE SUBESTACIONES Y ALIMENTADORES AL CENTRO DE CONTROL | 4 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELESM-FI-CI-004 | FISCALIZACIÓN HABILITACIÓN E INTEGRACIÓN DE SISTEMA DE MEDICIÓN DE SUBESTACIONES Y ALIMENTADORES AL CENTRO DE CONTROL |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO EE | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 13273.33 | 0 | 13273.3333 | 0 | 13273.3333 | 12% | 1592.8 | 0 | 14866.1333 | 0 | 13273.33 | [20 empty] | 0 |  |  | NO APLICA | [17 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [45 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | ee | ee | ee | ee | ee | ee | [12 empty] | ESTA FISCALIZACIÓN SE HARÁ CON ADMINISTRACIÓN PROPIA | [5 empty] | 13273.33 | 0 | 0 | 2016
CNELESM | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Proyectos de automatización y adecuación de subestaciones | Fiscalización | 3494/OC-EC | ESMERALDAS | READECUACIONES DE OBRAS CIVILES Y COMUNICACIONES EN SUBESTACIONES Y CENTRO DE CONTROL PARA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA SCADA | 5 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELESM-FI-CI-005 | FISCALIZACIÓN READECUACIONES DE OBRAS CIVILES Y COMUNICACIONES EN SUBESTACIONES Y CENTRO DE CONTROL PARA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA SCADA |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO EE | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 13273.09 | 0 | 13273.09 | 0 | 13273.09 | 12% | 1592.7708 | 0 | 14865.8608 | 0 | 13273.09 | [20 empty] | 0 |  |  | NO APLICA | [17 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [45 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | ee | ee | ee | ee | ee | ee | [12 empty] | ESTA FISCALIZACIÓN SE HARÁ CON ADMINISTRACIÓN PROPIA | [5 empty] | 13273.09 | 0 | 0 | 2017
CNELESM | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Fiscalización | 3494/CH-EC | ESMERALDAS | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN PRADERA | 1 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELESM-FI-CI-006 | FISCALIZACIÓN GENERAL OBRAS ELÉCTRICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN PRADERA |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | No.092-2017 | ING. JORGE ARMANDO ESTRADA MENDEZ | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 801973736001 | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 123420 | 0 | 40500 | 0 | 40500 | 12% | 4860 | 0 | 45360 | 93000 | 30420 |  |  | 40500 |  | 40500 | 12% | 4860 | 45360 | [15 empty] | NO APLICA |  |  |  | 2017-08-31 |  |  | 2017-09-11 | [6 empty] | 2017-10-04 |  |  | 2017-11-21 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [10 empty] | 2017-10-04 |  |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-12-27 | 20250 | Pago 1/3 - Anticipo; 50% | 2018-01-15 | 18225 | Pago 2/3 - Anticipo; 25% | [23 empty] | 38475 | [7 empty] | 240 | A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 2017-11-22 | 2018-07-20 | [39 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | si | si | si | si | si | si | si | En trámites de pago, planllas finales. En espera de avales para suscripción de contrato complementario | En trámites de pago, planllas finales. En espera de avales para suscripción de contrato complementario |  |  | En etapa final de pago, financiero. |  | En las fiscalizaciones FI-CI-007;FI-CI-007 y FI-CI-008, que son proyectos nuevos a 2017, no se definieron valores individuales en el PINV. Sin embargo fueron contratadas individualmente. En tal virtud los valores liquidados se sumaron en un solo item para poder obtener los saldos. | [5 empty] | Reforma según Oficio Nro.CNEL.ESM-ADM-2017-0255-O del 23 de mayo de 2017 | [5 empty] | 123420 | 40500 | 52500 | 2019
CNELESM | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Fiscalización | 3494/CH-EC | ESMERALDAS | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN PRADERA | 1 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELESM-FI-CI-007 | FISCALIZACIÓN OBRAS ELECTROMECÁNICAS Y PROTECCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN PRADERA |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | No.093-2017 | ING. WILMER RENÉ CALVA IÑAHUAZO | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 802529552001 | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 0 | 0 | 31500 | 0 | 31500 | 12% | 3780 | 0 | 35280 |  |  |  |  | 31500 |  | 31500 | 12% | 3780 | 35280 | [15 empty] | NO APLICA |  |  |  | 2017-08-31 |  |  | 2017-09-11 | [6 empty] | 2017-10-04 |  |  | 2017-11-21 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [10 empty] | 2017-10-04 |  |  | 2017-11-21 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-12-19 | 15750 | Pago 1/4 - Anticipo; 50% | 2018-01-15 | 11025 | Pago 2/4 - Planilla; 25% | 2018-02-07 | 3150 | Pago 3/4 - Planilla; 25% | [20 empty] | 29925 | [7 empty] | 240 | A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 2017-11-22 | 2018-07-20 | [39 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | si | si | si | si | si | si | si |  |  |  |  | En etapa final de pago, financiero. |  | En las fiscalizaciones FI-CI-007;FI-CI-007 y FI-CI-008, que son proyectos nuevos a 2017, no se definieron valores individuales en el PINV. Sin embargo fueron contratadas individualmente. En tal virtud los valores liquidados se sumaron en un solo item para poder obtener los saldos. | [5 empty] | Reforma según Oficio Nro.CNEL.ESM-ADM-2017-0255-O del 23 de mayo de 2017 | [5 empty] | 0 | 31500 | -31500 | 2019
CNELESM | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Fiscalización | 3494/CH-EC | ESMERALDAS | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN PRADERA | 1 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELESM-FI-CI-008 | FISCALIZACIÓN OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SUBTRANSMISIÓN PRADERA |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | No.091-2017 | ING. LUIS GERARDO GILER SOLORZANO | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1309830485001 | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 0 | 0 | 21000 | 0 | 21000 | 12% | 2520 | 0 | 23520 |  |  |  |  | 21000 |  | 21000 | 12% | 2520 | 23520 | [15 empty] | NO APLICA |  |  |  | 2017-08-31 |  |  | 2017-09-11 | [6 empty] | 2017-10-04 |  |  | 2017-10-15 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [10 empty] | 2017-10-04 |  |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-11-21 | 10500 | Pago 1/4 - Anticipo; 50% | 2018-01-16 | 4200 | Pago 2/4 -Planilla1;40% | [23 empty] | 14700 | [7 empty] | 180 | A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 2017-10-16 | 2018-04-14 | [39 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | si | si | si | si | si | si | si | si |  |  |  |  | En etapa final de pago, financiero. | Liquidado | En las fiscalizaciones FI-CI-007;FI-CI-007 y FI-CI-008, que son proyectos nuevos a 2017, no se definieron valores individuales en el PINV. Sin embargo fueron contratadas individualmente. En tal virtud los valores liquidados se sumaron en un solo item para poder obtener los saldos. | [5 empty] | Reforma según Oficio Nro.CNEL.ESM-ADM-2017-0255-O del 23 de mayo de 2017 | [5 empty] | 0 | 21000 | -21000 | 2019
CNELESM | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Fiscalización | 3494/OC-EC | ESMERALDAS | REPOTENCIACIÓN DE SALIDAS SUBTERRÁNEAS DE LOS ALIMENTADORES PRIMARIOS DE LAS SUBESTACIONES DE LA UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS | 6 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELESM-FI-CI-001 | FISCALIZACIÓN REPOTENCIACIÓN DE SALIDAS SUBTERRÁNEAS DE LOS ALIMENTADORES PRIMARIOS DE LAS SUBESTACIONES DE LA UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO EE | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 14593.33 | 0 | 14593.33 | 0 | 14593.33 | 12% | 1751.1996 | 0 | 16344.5296 | 0 | 14593.33 | [20 empty] | 0 |  |  | NO APLICA | [17 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [45 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | ee | ee | ee | ee | ee | ee | [12 empty] | ESTA FISCALIZACIÓN SE HARÁ CON ADMINISTRACIÓN PROPIA | [5 empty] | 14593.33 | 0 | 0 | 2016
CNELGY | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Fiscalización | 3494/CH-EC | GUAYAS | CONSTRUCCION DE LA SUBESTACIÓN DE REDUCCION 69/13.8 KV HUANCAVILCA (OBRAS COMPLEMENTARIAS) | 1 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELGY-FI-CI-001 | FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS ELÉCTRICOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN HUANCAVILCA Y CONSTRUCCIÓN DEL TAP A 69KV PARA ENERGIZAR A LA SUBESTACIÓN HUANCAVILCA | Subestación Huancavilca | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELGY-FI-CI-001 | ING. WALDIR HANNES GAVELA MADRUÑERO | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 913264263001 | NO APLICA | NO APLICA | ING. HÉCTOR ABADIE RODRÍGUEZ | DATO PENDIENTE | 17502.7871 | 18000 | 17502.79 | 18000 | 0 | 18000 | 12% | 2160 | 0 | 20160 | 18000 | 0 |  |  | 18000 |  | 18000 | [14 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA | 2016-01-15 | NO APLICA | DATO PENDIENTE | 2016-01-26 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | PAGO 1/5 - PLANILLA 1 22.50% | 2017-01-09 | 5065.2 | PAGO 2/5 - PLANILLA 2 36.60% | 2017-03-03 | 6588 | PAGO 3/5 - PLANILLA 3 25.26% | 2017-03-21 | 4546.8 | [18 empty] | 16200 | [7 empty] | 270 | NOTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR | 2016-09-29 | 2017-06-26 | [34 empty] | 16.94% | 39.34% | 66.87% | 90% | 90% | 98.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | [18 empty] | 18000 | 18000 | 0 | 2017
CNELGY | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Fiscalización | 3494/CH-EC | GUAYAS | CONSTRUCCION DEL TAP A 69KV PARA ENERGIZAR A LA NUEVA SUBESTACION HUANCAVILCA | 2 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELGY-FI-CI-001 |  | Derivación o TAP para alimentar SE Huancavilca | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELGY-FI-CI-001 | ING. WALDIR HANNES GAVELA MADRUÑERO | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 913264263001 | NO APLICA | NO APLICA | ING. HÉCTOR ABADIE RODRÍGUEZ | DATO PENDIENTE | 497.21 | 0 | 497.21 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA | 2016-01-15 | NO APLICA | DATO PENDIENTE | 2016-01-26 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [7 empty] | 270 | NOTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR | 2016-09-29 | 2017-06-26 | [34 empty] | 16.94% | 39.34% | 66.87% | 90% | 90% | 98.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | [18 empty] | 0 |  | 0 | 2017
CNELGY | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Fiscalización | 3494/CH-EC | GUAYAS | CONSTRUCCION DE LA SUBESTACIÓN DE REDUCCION 69/13.8 KV HUANCAVILCA (OBRAS COMPLEMENTARIAS) | 1 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELGY-FI-CI-011 | FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CIVILES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN HUANCAVILCA |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELGY-FI-CI-011 | ING. ANDRES GUILLERMO MERIZALDE ANDRADE | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 915438295001 | NO APLICA | NO APLICA | ING. HÉCTOR ABADIE RODRÍGUEZ | DATO PENDIENTE |  | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 12% | 2160 | 0 | 20160 | 17900 | 100 |  |  | 18000 |  | 17900 | 14% |  | 20406 | [11 empty] | 100 | 100 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA | 2016-09-30 | NO APLICA | DATO PENDIENTE | 2016-10-14 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | PAGO 1/6 - PLANILLA 1 28.14% | 2016-12-28 | 5037.06 | PAGO 2/6 - PLANILLA 2 36.60% | 2017-03-03 | 6551.4 | PAGO 3/6 - PLANILLA 3 25.26% | 2017-03-21 | 4521.54 | [18 empty] | 16110 | [7 empty] | 270 | NOTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR | 2016-10-15 | 2017-07-12 | [34 empty] | 15.10% | 15.10% | 80.96% | 97% | 97% | 98.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | [18 empty] | 18000 | 17900 | 0 | 2017
CNELGY | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Fiscalización | 3494/CH-EC | GUAYAS | CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE REDUCCCIÓN 69/13.8KV GUASMO 3 (OBRAS COMPLEMENTARIAS) | 5 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELGY-FI-CI-013 | FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS ELÉCTRICOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN GUASMO 3 Y DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TAP A 69KV PARA ENERGIZAR A LA SUBESTACIÓN GUASMO 3 | Subestación Guasmo 3 | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELGY-FI-CI-013 | ING. OTTO FRANCO ROMERO | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 901164269001 | NO APLICA | NO APLICA | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | 17890.9061 | 18000 | 17890.9061 | 18000 | 0 | 18000 | 12% | 2160 | 0 | 20160 | 17900 | 100 |  |  | 18000 |  | 17900 | 14% |  | 20406 | [11 empty] | 100 | 100 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA | 2016-09-13 | NO APLICA |  | 2016-10-04 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | PAGO 1/6 - PLANILLA 1 24.19% | 2016-12-29 | 3897.01 | PAGO 2/6 - PLANILLA 28,51% | 2017-02-16 | 5103.65 | PAGO 3/6 - PLANILLA 39,717% | 2017-05-17 | 7109.34 | [18 empty] | 16110 | [7 empty] | 270 | NOTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR | 2016-10-07 | 2017-07-04 | [36 empty] | 0% | 50.9% | 90% | 98.5% | 98.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | [18 empty] | 18000 | 17900 | 0 | 2017
CNELGY | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Fiscalización | 3494/CH-EC | GUAYAS | CONSTRUCCIÓN DEL TAP A 69KV PARA ENERGIZAR A LA NUEVA SUBESTACIÓN GUASMO 3 | 6 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELGY-FI-CI-013 |  | Derivación o TAP para alimentar a SE Guasmo 3 | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELGY-FI-CI-013 | ING. OTTO FRANCO ROMERO | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 901164269001 | NO APLICA | NO APLICA | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | 109.0939 | 0 | 109.0939 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA | 2016-09-13 | NO APLICA |  | 2016-10-04 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [7 empty] | 270 | NOTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR | 2016-10-07 | 2017-07-04 | [36 empty] | 0% | 50.9% | 90% | 98.5% | 98.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | [18 empty] | 0 |  | 0 | 2017
CNELGY | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Fiscalización | 3494/CH-EC | GUAYAS | CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE REDUCCCIÓN 69/13.8KV GUASMO 3 (OBRAS COMPLEMENTARIAS) | 5 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELGY-FI-CI-014 | FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CIVILES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN GUASMO 3 |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELGY-FI-CI-014 | ING. FRANCISCO ASPIAZU GORDILLO | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 905965802001 | NO APLICA | NO APLICA | ING. VICTOR JULIO VÉLIZ ARREGLO | DATO PENDIENTE |  | 16684.8 | 0 | 16684.8036 | 0 | 16684.8036 | 12% | 2002.1764 | 0 | 18686.98 | 16670 | 14.8 |  |  | 16684.8036 |  | 16670 | 14% |  | 19003.8 | [11 empty] | 14.8 | 14.8 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA | 2016-09-23 |  |  | 2016-10-12 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 0 | PAGO 1/6 - PLANILLA 1 24.19% | 2016-12-23 | 3629.23 | PAGO 2/6 - PLANILLA 28.51% | 2017-02-14 | 4752.95 | PAGO 3/6 - PLANILLA 2 - 44,13% | 2017-04-04 | 6620.82 | [18 empty] | 15003 | [7 empty] | 270 | NOTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR | 2016-10-14 | 2017-07-11 | [35 empty] | 60.31% | 60.31% | 93.63% | 93.63% | 93.63% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | [18 empty] | 16684.8 | 16670 | 0 | 2017
CNELGY | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Fiscalización | 3494/CH-EC | GUAYAS | CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE REDUCCCIÓN 69/13.8KV MI LOTE (OBRAS COMPLEMENTARIAS) | 3 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELGY-FI-CI-003 | FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS ELÉCTRICOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN MI LOTE Y CONSTRUCCIÓN DEL TAP A 69KV PARA ENERGIZAR A LA SUBESTACIÓN MI LOTE | Subestación Mi Lote | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELGY-FI-CI-003 | ING MIGUEL ANTONIO PARRA SUAREZ | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 904895562001 | NO APLICA | NO APLICA | ING. JOSÉ ANTONIO CHONG MELGAR | DATO PENDIENTE | 19403.63 | 28000 | 19403.63 | 28000 | 0 | 28000 | 12% | 3360 | 0 | 31360 | 28000 | 0 |  |  | 28000 |  | 28000 | 14% |  | 31920 | [11 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA | 2016-01-15 |  |  | 2016-01-26 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | PAGO 1/5 - PLANILLA 1 - 32.50% | 2017-03-02 | 9100 | PAGO 2/5 - PLANILLA 2 - 32,50% | 2017-05-23 | 9100 | [21 empty] | 18200 | [7 empty] | 270 | NOTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR | 2016-10-11 | 2017-07-08 | [36 empty] | 0% | 0% | 10% | 85% | 96% | 97% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 28000 | 28000 | 0 | 2017
CNELGY | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Fiscalización | 3494/CH-EC | GUAYAS | CONSTRUCCIÓN DEL TAP A 69KV PARA ENERGIZAR A LA NUEVA SUBESTACIÓN MI LOTE | 4 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELGY-FI-CI-003 |  | Derivación o Tap para alimentar la SE Mi Lote | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELGY-FI-CI-003 | ING MIGUEL ANTONIO PARRA SUAREZ | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 904895562001 | NO APLICA | NO APLICA | ING. JOSÉ ANTONIO CHONG MELGAR | DATO PENDIENTE | 8596.3658 | 0 | 8596.3658 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA | 2016-01-15 |  |  | 2016-01-26 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [7 empty] | 270 | NOTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR | 2016-10-11 | 2017-07-08 | [36 empty] | 0% | 0% | 10% | 85% | 96% | 97% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 0 |  | 0 | 2017
CNELGY | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Fiscalización | 3494/CH-EC | GUAYAS | CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE REDUCCCIÓN 69/13.8KV MI LOTE (OBRAS COMPLEMENTARIAS) | 3 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELGY-FI-CI-012 | FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CIVILES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN MI LOTE |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELGY-FI-CI-012 | ING. JOSÉ HIDALGO PAZMIÑO | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 902439165001 | NO APLICA | NO APLICA | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE |  | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 12% | 2160 | 0 | 20160 | 18000 | 0 |  |  | 18000 |  | 18000 | 14% | [13 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA | 2016-09-30 |  |  | 2016-10-13 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | PAGO 1/6 - PLANILLA 1 22.50% | 2016-12-27 | 4050 | PAGO 2/6 - PLANILLA 1 67.50% | 2017-04-24 | 12150 | [21 empty] | 16200 | [7 empty] | 270 | NOTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR | 2016-10-18 | 2017-07-15 | [35 empty] | 25.20% | 30% | 67.45% | 75% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | [18 empty] | 18000 | 18000 | 0 | 2017
CNELGY | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Fiscalización | 3494/CH-EC | GUAYAS | EXTENSIÓN A LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN NUEVA PROSPERINA 2 PARA DIVIDIR LA BARRA A MAPASINGUE | 7 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELGY-FI-CI-015 | FISCALIZACIÓN DE LA EXTENSIÓN A LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN NUEVA PROSPERINA 2 PARA DIVIDIR LA BARRA A MAPASINGUE |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELGY-FI-CI-015 | ING. GUSTAVO GONZAGA TAMA | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 904093986001 | NO APLICA | NO APLICA | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE |  | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 12% | 1440 | 0 | 13440 | 11975 | 25 |  |  | 10000 |  | 11975 | 14% |  | 13651.5 | [11 empty] | 25 | 25 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA | 2016-09-27 |  | DATO PENDIENTE | 2016-10-12 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [7 empty] | 270 | NOTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | [36 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27% | 27% | 39% | 39% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | si | si | si | si | si | si | Se esta trabajando en montaje de las estructuras y tendido de condutores. Por verificar factores externos que pueden afectar avance de la obra. |  |  | Está en espera de la Acta Provisional de la obra | El 15 de noviembre de 2018 se firmó el acta de entrega recepción provisional | A la presente fecha se ha pagado el 90% del valor total del contrato, queda pendiente de pagar el 10%, que de acuerdo a lo indicado en la cláusula cuarta PLAZO, numeral 5,2, FORMA DE PAGO el 10% final se pagará con la entrega del Informe final de ejecución a entera satisfacción de la Contratante a la firma del Acta entrega-recepción definitiva de la obra. 30/11/2018 se paga 5.388,74 pago 2/4 | Pagada planilla 3/4 el 22-may-2019. Falta pagar última planilla. | [5 empty] | No empieza la ejecución de este contrato debido a que aún no se contrata la Obra Civil, están en espera de la aprobación del AVAL, por parte del MEER. | [5 empty] | 12000 |  | 11975 | 2019
CNELGY | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Fiscalización | 3494/OC-EC | GUAYAS | CONSTRUCCIÓN DE LA ALIMENTADORA A 13.8 KV GUASMO 8 | 8 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELGY-FI-CI-016 | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ALIMENTADORAS A 13.8 KV GUASMO 8, GUASMO 9 Y GUASMO 10 | Alimentadora Guasmo 8 | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELGY-FI-CI-016 | ING. JOHN FRANCISCO ESPINOZA TOMALA | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 9093447536001 | NO APLICA | NO APLICA | ING. LUIS SALVADOR CEVALLOS JÁCOME | DATO PENDIENTE | 3664.6378 | 10000 | 3664.6378 | 10000 | 0 | 10000 | 12% | 1200 | 0 | 11200 | 10000 | 0 |  |  | 10000 |  | 10000 | 14% |  | 11400 | [11 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA | 2016-09-26 | NO APLICA | DATO PENDIENTE | 2016-10-03 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 0 | [27 empty] | 0 | [7 empty] | 240 | NOTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR | 2016-12-16 | 2017-08-13 | [36 empty] | 1.15% | 11% | 20% | 45% | 45% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | [18 empty] | 10000 | 10000 | 0 | 2017
CNELGY | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Fiscalización | 3494/OC-EC | GUAYAS | CONSTRUCCIÓN DE LA ALIMENTADORA A 13.8 KV GUASMO 9 | 9 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELGY-FI-CI-016 |  | Alimentadora Guasmo 9 | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELGY-FI-CI-016 | ING. JOHN FRANCISCO ESPINOZA TOMALA | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 9093447536001 | NO APLICA | NO APLICA | ING. LUIS SALVADOR CEVALLOS JÁCOME | DATO PENDIENTE | 3195.0977 | 0 | 3195.0977 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA | 2016-09-26 | NO APLICA | DATO PENDIENTE | 2016-10-03 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 0 | [27 empty] | 0 | [7 empty] | 240 | NOTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR | 2016-12-16 | 2017-08-13 | [36 empty] | 1.15% | 11% | 20% | 45% | 45% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | [18 empty] | 0 |  | 0 | 2017
CNELGY | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Fiscalización | 3494/OC-EC | GUAYAS | CONSTRUCCIÓN DE LA ALIMENTADORA A 13.8 KV GUASMO 10 | 10 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELGY-FI-CI-016 |  | Alimentadora Guasmo 10 | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELGY-FI-CI-016 | ING. JOHN FRANCISCO ESPINOZA TOMALA | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 9093447536001 | NO APLICA | NO APLICA | ING. LUIS SALVADOR CEVALLOS JÁCOME | DATO PENDIENTE | 3140.2644 | 0 | 3140.2644 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA | 2016-09-26 | NO APLICA | DATO PENDIENTE | 2016-10-03 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 0 | [27 empty] | 0 | [7 empty] | 240 | NOTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR | 2016-12-16 | 2017-08-13 | [36 empty] | 1.15% | 11% | 20% | 45% | 45% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | [18 empty] | 0 |  | 0 | 2017
CNELGY | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Fiscalización | 3494/OC-EC | GUAYAS | CONSTRUCCIÓN DE LA ALIMENTADORA A 13.8 KV HUANCAVILCA 3 | 11 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELGY-FI-CI-017 | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ALIMENTADORA A 13.8 KV HUANCAVILCA 3 |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELGY-FI-CI-017 | ING. HUGO ARMANDO VELOZ CAMINO | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 916870660001 | NO APLICA | NO APLICA | ING. JOSÉ ANTONIO CHONG MELGAR | DATO PENDIENTE |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 12% | 1200 | 0 | 11200 | 10000 | 0 |  |  | 10000 |  | 10000 | 14% |  | 11400 | [11 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA | 2016-10-06 | NO APLICA | DATO PENDIENTE | 2016-10-13 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 0 | [27 empty] | 0 | [7 empty] | 270 | NOTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR | 2016-12-16 | 2017-09-12 | [36 empty] | 0% | 5% | 9% | 70% | 70% | 97% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | si | si | si | si | si | si | si | si |  |  |  | Falta se realice la transferencia del último pago, dicho solicitud de pago ya fue realizada por el administrador de contrato | Falta se realice la transferencia del último pago, dicho solicitud de pago ya fue realizada por el administrador de contrato | [13 empty] | 10000 | 10000 | 0 | 2017
CNELGY | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Fiscalización | 3494/OC-EC | GUAYAS | CONSTRUCCIÓN DE LA ALIMENTADORA A 13.8 KV MI LOTE 1 | 12 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELGY-FI-CI-018 | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ALIMENTADORA A 13.8 KV MI LOTE 1 |  | CCIN | ex-post | CONTRATADO | BID2-RSND-CNELGY-FI-CI-018 | ING. LUIS EDUARDO CEVALLOS MORAN | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 909201931001 | NO APLICA | NO APLICA | ING. VICENTE JAVIER VERA PÉREZ | DATO PENDIENTE |  | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 13000 | 12% | 1560 | 0 | 14560 |  |  |  |  | 13000 |  | 13000 | 14% |  | 14820 | [11 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA | 2016-10-13 | NO APLICA | DATO PENDIENTE | 2016-10-25 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 0 | [27 empty] | 0 | [7 empty] | 270 | NOTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | [36 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 44% | 44% | 70% | 70% | 70% | 70% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Se están haciendo excavaciones de huecos e izado de postes. Finaliza een Noviembre 2018 |  |  | En ejecución | En ejecución | Se ejecuta de acuerdo al avance de la Obra No BID2-RSND-CNELGY-DI-OB-015. Fecha prevista a terminar los trabajos en la obra 5/abril/2019. | Termina a mediados de Agosto de 2019 |  |  |  | En espera de ubicación final de seccionamiento | En espera de ubicación final de seccionamiento | No empieza la ejecución de este contrato debido a que aún no se contrata la Obra Civil, están en espera de la aprobación del AVAL, por parte del MEER. | [5 empty] | 13000 |  | 0 | 2019 | sep
CNELLRS | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Fiscalización | 3494/CH-EC | LOS RÍOS | LEVANTAMIENTO LÍNEAS DE SUBTRANSMISION CON CAMBIO DE ESTRUCTURAS | 1 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELLRS-FI-CI-001 | FISCALIZACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO LÍNEAS DE SUBTRANSMISION CON CAMBIO DE ESTRUCTURAS | Fisclaización Cambio de estructuras líneas de subtransmisión | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELLRS-FI-CI-001 | ING. MARCOS ORDEÑANA MOSCOSO | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 923081665 | NO APLICA | NO APLICA | ING. JUAN SEBASTIAN CHANG FONSECA | (05) 2 730 089 Ext.112 |  | 16255.26 | 0 | 16255.26 | 0 | 16255.26 | 12% | 1950.6312 | 0 | 18205.8912 | 15871.64 | 383.62 |  |  | 16255.2589 |  | 16255.2589 | [14 empty] | 0.0010714 | 0.0010714 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA | 2015-12-23 | NO APLICA | 2016-01-15 | 2016-01-28 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 2016-12-09 | 7665.98 |  | 2016-12-27 | 8205.66 | [21 empty] | 15871.64 | 8589.28 |  |  |  |  | 24460.92 | -8205.6611 | 120 | NOTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | [21 empty] | DATO PENDIENTE | [12 empty] | 100% | 100% | 95% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 16255.26 | 15871.64 | 0 | 2017
CNELLRS | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Proyectos de automatización y adecuación de subestaciones | Fiscalización | 3494/OC-EC | LOS RÍOS | PROYECTO SCADA AUTOMATIZACION | 11 | INDIVIDUAL | BID-RSND-CNELLRS-FI-CI-002 | FISCALIZACIÓN PROYECTO SCADA AUTOMATIZACIÓN DE SECCIONADORES DE SUBESTACIONES |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | BID-RSND-CNELLRS-FI-CI-002 | ING. ADRIAN ARANDA SÁNCHEZ | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1204287666001 | NO APLICA | NO APLICA | ING. JUAN SEBASTIAN CHANG FONSECA | (05) 2 730 089 Ext.112 |  | 18452 | 0 | 18452 | 0 | 18452 | 12% | 2214.24 | 0 | 20666.24 | 18452 | 0 |  |  | 18452 |  | 18452 | [14 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA | 2015-12-23 | NO APLICA | 2016-01-15 | 2016-01-18 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 2016-12-28 | 18452 | [24 empty] | 18452 | [7 empty] | 120 | NOTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | [21 empty] | DATO PENDIENTE | [12 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 18452 | 18452 | 0 | 2016
CNELMLG | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Fiscalización | 3494/CH-EC | GUAYAS | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 KV EL RECREO (GLR) - LOS BANCOS - YAGUACHI. 750 MCM ACAR, 21,5 KM. CON OPGW | 1 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELMLG-FI-CI-006 | FISCALIZADOR ELÉCTRICO PARA LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN EL RECREO-YAGUACHI |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELMLG-FI-CI-006 | ING. MARCO AUGUSTO GUAMAN ULLAURI | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1102372412001 | NO APLICA | NO APLICA | ARQ. PEDRO MAÑAY | DATO PENDIENTE |  | 45650 | 0 | 45650 | 0 | 45650 | 12% | 5478 | 0 | 51128 | 45649.95 | 0.05 |  |  | 45650 |  | 45650 | 14% | 6391 | 52041 | [11 empty] | 0 | 0 | CONSTA EN LA INVITACIÓN | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 2016-07-20 | NO APLICA | NO APLICA | 2016-08-19 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-08-17 | NO APLICA | NO APLICA | 2016-10-26 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-12-02 | 11412.5 | Pago 2/13 - Planilla 1 | 2017-02-03 | 877.89 | Pago 3/13 - Planilla 2 | 2017-02-03 | 877.89 | Pago ALCANCE A PLANILLA 1 | 2017-03-21 | 877.88 | Pago ALCANCE A PLANILLA 2 | 2017-03-21 | 877.88 | Pago 4/13 - PLANILLA 3 | 2017-03-21 | 1755.77 | Pago 5/13 - PLANILLA 4 | 2017-03-21 | 1755.77 | Pago 6/13 - Planilla 5 | 2017-04-11 | 1755.77 | Pago 6/13 - Planilla 6 | 2017-05-10 | 1755.77 |  |  |  | 21947.12 | [7 empty] | 390 | A PARTIR DEL INICIO DE LA OBRA A FISCALIZAR | 2016-12-03 | 2017-12-28 | [35 empty] | 2.3% | 5.88% | 5.88% | 36% | 36% | 44% | 50% | 50% | 50% | 83% | 87% | 87% | 87% | 87% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | si | si | si | si | si | si | si | Liuidado en maarzo de 2018 |  |  | Proceso en ejecución hasta que concluya el contrato de obra | En firma de contrato complementario, se espera culmnar obra en marzo de 2019, debido a clima que no permite ejecutar trabajo en zonas inundables | Se prevé firma del Contrato Complementario el 8 de Enero. Contrato complementario maneja un plazo de 100 dias a partir de la entrega del anticipo, En la semana del 13 al 18 de enero posiblemente se apruebe PAC de por Directorio de CNEL y recursos para financiar contrato complmentario . Se estima que 25 de enero se entregue anticipo. Se estima con estos tiempos el contrato finalice a mediados o fines de mayo de 2019. Si hay complicaciones con el clima puede demorarse más. | liquidado | [11 empty] | 45650 |  | 45649.95 | 2019 | ago
CNELMLG | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Fiscalización | 3494/CH-EC | GUAYAS | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 KV EL RECREO (GLR) - LOS BANCOS - YAGUACHI. 750 MCM ACAR, 21,5 KM. CON OPGW | 1 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELMLG-FI-CI-007 | FISCALIZADOR CIVIL PARA LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN EL RECREO-YAGUACHI |  | CCIN | ex-post | CONTRATADO | BID2-RSND-CNELMLG-FI-CI-007 | NELSON XAVIER AGUIRRE CAICEDO | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 905673323001 | NO APLICA | NO APLICA | ARQ. PEDRO MAÑAY | DATO PENDIENTE |  | 44462 | 0 | 44462 | 0 | 44462 | 12% | 5335.44 | 0 | 49797.44 | 44461.88 | 0.12 |  |  | 44462 |  | 44462 | 14% | 6224.68 | 50686.68 | [11 empty] | 0 | 0 | CONSTA EN LA INVITACIÓN | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 2016-06-20 | NO APLICA | NO APLICA | 2016-08-22 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-10-31 | NO APLICA | NO APLICA | 2016-11-19 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-11-26 | 11115.5 | Pago 2/13 - Planilla 1 | 2017-02-22 | 2008.04 | Pago 3/13 - Planilla 2 | 2017-03-24 | 2008.04 | Pago 4/13 - Planilla 3 | 2017-04-26 | 2008.04 | Pago 5/13 - Planilla 4 | 2017-05-17 | 2008.04 | [15 empty] | 19147.66 | [7 empty] | 390 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-11-27 | 2017-12-22 | [35 empty] | 2.3% | 5.88% | 5.88% | 36% | 36% | 44% | 50% | 50% | 50% | 83% | 87% | 87% | 87% | 87% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | si | si |  |  |  | Proceso en ejecución hasta que concluya el contrato de obra | En firma de contrato complementario, se espera culmnar obra en marzo de 2019, debido a clima que no permite ejecutar trabajo en zonas inundables | [13 empty] | 44462 |  | 44461.88 | 2019 | ago
CNELMLG | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Fiscalización | 3494/CH-EC | GUAYAS | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 KV EL RECREO (GLR) - LOS BANCOS - YAGUACHI. 750 MCM ACAR, 21,5 KM. CON OPGW | 1 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELMLG-FI-CI-008 | FISCALIZADOR AMBIENTAL PARA LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN EL RECREO-YAGUACHI |  | CCIN | ex-post | CONTRATADO | BID2-RSND-CNELMLG-FI-CI-008 | ING. FARA LETICIA TORRES PORTES | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 910429786001 | NO APLICA | NO APLICA | ING. GABRIEL TOAPANTA ALARCÓN | DATO PENDIENTE |  | 36960 | 0 | 36960 | 0 | 36960 | 12% | 4435.2 | 0 | 41395.2 | 36959.99 | 0.01 |  |  | 36960 |  | 36960 | 14% | 5174.4 | 42134.4 | [11 empty] | 0 | 0 | CONSTA EN LA INVITACIÓN | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 2016-07-20 | NO APLICA | 2016-08-04 | 2016-08-22 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-10-31 | NO APLICA | NO APLICA | 2016-11-14 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-12-01 | 9240 | Pago 2/13 | 2017-01-25 | 913.68 | Pago 3/13 | 2017-02-22 | 1540 | Pago 4/13 | 2017-03-16 | 1540 | Pago 5/13 | 2017-03-27 | 626.31 | Pago 6/13 | 2017-04-21 | 1540 | [12 empty] | 15399.99 | [7 empty] | 390 | A PARTIR DEL INICIO DE LA OBRA A FISCALIZAR | 2016-12-02 | 2017-12-27 | [35 empty] | 2.3% | 5.88% | 5.88% | 36% | 36% | 44% | 50% | 50% | 50% | 83% | 87% | 87% | 87% | 87% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | si | si |  |  |  | Proceso en ejecución hasta que concluya el contrato de obra | En firma de contrato complementario, se espera culmnar obra en marzo de 2019, debido a clima que no permite ejecutar trabajo en zonas inundables | [8 empty] | SE VERIIFICÓ QUE EL PROCESO FI-CI-005 SE ENCUENTRA ADJUDICADO AL OFERENTE ING. SERGIO PORTES PROCESO FI-CI-005 Y NO AL FI-CI-008 |  |  |  |  | 36960 |  | 36959.99 | 2019 | ago
CNELMLG | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Fiscalización | 3494/CH-EC | CAÑAR | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 KV LA TRONCAL - PUERTO INCA | 2 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELMLG-FI-CI-003 | FISCALIZADOR ELÉCTRICO PARA LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN LA TRONCAL PUERTO INCA |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELMLG-FI-CI-003 | OJEDA ORDOÑEZ CARLOS FIDEL | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1102323803001 | NO APLICA | NO APLICA | ING. EDWIN SERRANO VELOZ | DATO PENDIENTE |  | 49800 | 0 | 49800 | 0 | 49800 | 12% | 5976 | 0 | 55776 | 49799.99 | 0.01 |  |  | 49800 |  | 49800 | 14% | 6972 | 56772 | [11 empty] | 0 | 0 | CONSTA EN LA INVITACIÓN | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 2016-07-20 | NO APLICA | NO APLICA | 2016-08-19 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-10-14 | NO APLICA | NO APLICA | 2016-10-20 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-11-12 | 12450 | Pago 2/14 - Planilla 1 -4% | 2016-12-27 | 957.69 | Pago 3/14 - Planilla 1 -4% | 2017-01-30 | 957.69 | Pago 4/14 - Planilla 3 | 2017-02-24 | 2154.81 | Pago 5/14 - Planilla 4 | 2017-03-01 | 2394.23 | Pago 6/14 - Planilla 5 | 2017-03-27 | 2154.81 | Pago 7/14 - Planilla 6 | 2017-04-26 | 2154.81 | Pago 8/14 - Planilla 6 | 2017-05-31 | 2154.81 | [6 empty] | 25378.85 | [7 empty] | 390 | NOTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR | 2016-10-21 | 2017-11-15 | [35 empty] | 0.01% | 0.08% | 0.08% | 36% | 40% | 41% | 60% | 75% | 75% | 89% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | si | si | si | si | si | si | si | si |  |  |  | Proceso ya cuenta con acta de entrega recepción provisional | Proceso ya cuenta con acta de entrega recepción provisional | [13 empty] | 49800 | 49799.99 | 0 | 2018
CNELMLG | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Fiscalización | 3494/CH-EC | CAÑAR | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 KV LA TRONCAL - PUERTO INCA | 2 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELMLG-FI-CI-004 | FISCALIZADOR CIVIL DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN LA TRONCAL PUERTO INCA |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELMLG-FI-CI-004 | ING. ANGEL XAVIER ESPINOZA ARGUELLO | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 908383860 | NO APLICA | NO APLICA | ARQ. PEDRO MAÑAY | DATO PENDIENTE |  | 48504 | 0 | 48504 | 0 | 48504 | 12% | 5820.48 | 0 | 54324.48 | 48504 | 0 |  |  | 48504 |  | 48504 | 14% | 6790.56 | 55294.56 | [11 empty] | 0 | 0 | CONSTA EN LA INVITACIÓN | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 2016-07-20 | NO APLICA | NO APLICA | 2016-08-19 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-10-31 | NO APLICA | NO APLICA | 2016-11-14 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-12-02 | 12126 | Pago 2/13 - Planilla 1 | 2017-02-14 | 2098.73 | Pago 3/13 - Planilla 2 | 2017-03-14 | 2098.73 | Pago 4/13 - Planilla 3 | 2017-04-26 | 2098.73 | Pago 5/13 - Planilla 4 | 2017-05-10 | 2098.73 | [15 empty] | 20520.92 | [7 empty] | 390 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-12-03 | 2017-12-28 | [35 empty] | 0.01% | 0.08% | 0.08% | 36% | 40% | 41% | 60% | 75% | 75% | 89% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | si | si | si | si | si | si | si | si |  |  |  | Proceso ya cuenta con acta de entrega recepción provisional | Proceso ya cuenta con acta de entrega recepción provisional | [13 empty] | 48504 | 48504 | 0 | 2018
CNELMLG | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Fiscalización | 3494/CH-EC | CAÑAR | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN A 69 KV LA TRONCAL - PUERTO INCA | 2 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELMLG-FI-CI-005 | FISCALIZADOR AMBIENTAL PARA LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN LA TRONCAL PUERTO INCA |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELMLG-FI-CI-005 | ING. SERGIO CHRISTIAN RODRIGUEZ PORTES | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 916342165001 | NO APLICA | NO APLICA | ING. GALO GUILLEN CAMPOVERDE | DATO PENDIENTE |  | 40320 | 0 | 40320 | 0 | 40320 | 12% | 4838.4 | 0 | 45158.4 | 40320 | 0 |  |  | 40320 |  | 40320 | 14% | 5644.8 | 45964.8 | [11 empty] | 0 | 0 | CONSTA EN LA INVITACIÓN | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 2016-07-20 | NO APLICA | NO APLICA | 2016-08-19 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-10-31 | NO APLICA | NO APLICA | 2016-11-14 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-12-02 | 10080 | Pago 2/13 - Planilla 1 | 2017-03-01 | 1744.62 | Pago 3/13 - Planilla 2 | 2017-03-01 | 1744.62 | Pago 4/13 - Planilla 3 | 2017-04-26 | 1744.62 | Pago 5/13 - Planilla 4 | 2017-04-26 | 1744.62 | Pago 6/13 - Planilla 5 | 2017-05-31 | 1744.62 | [12 empty] | 18803.1 | [7 empty] | 390 | NOTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR | 2016-12-03 | 2017-12-28 | [35 empty] | 0.01% | 0.08% | 0.08% | 36% | 40% | 41% | 60% | 75% | 75% | 89% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | No? | si | si | si | si | si | si |  |  |  | Proceso ya cuenta con acta de entrega recepción provisional | Proceso ya cuenta con acta de entrega recepción provisional |  | Pagos suman el valor contratado, pero no se reporta como finalizado el proceso. | [6 empty] | SE VERIIFICÓ QUE EL PROCESO FI-CI-005 SE ENCUENTRA ADJUDICADO AL OFERENTE ING. SERGIO PORTES PROCESO FI-CI-005 Y NO AL FI-CI-008 |  |  |  |  | 40320 |  | 40320 | 2019
CNELMLG | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Proyectos de automatización y adecuación de subestaciones | Fiscalización | 3494/OC-EC | GUAYAS | INSTALACIÓN SCADA | 3 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELMLG-FI-CI-002 | FISCALIZACIÓN INSTALACIÓN SCADA |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELMLG-FI-CI-002 | ING. WILSON ALFREDO NARVAEZ MENDEZ | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 101785129 | NO APLICA | NO APLICA | JOSÉ GUERRERO SUÁREZ | DATO PENDIENTE |  | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 12% | 3600 | 0 | 33600 | 30000 | 0 |  |  | 30000 |  | 30000 | 14% | 4200 | 34200 | [11 empty] | 0 | 0 | CONSTA EN LA INVITACIÓN | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | INVITACIÓN NO TIENE FECHA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-11-13 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-12-17 | NO APLICA | NO APLICA | 2016-01-11 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-06-09 | 15000 | Pago 2/4 - Planilla 20% | 2016-09-26 | 6000 | Pago 3/4 - Planilla 20% | 2016-09-26 | 6000 | Pago 4/4 - Planilla 10% Liquidación | 2017-01-12 | 3000 | [18 empty] | 30000 | [7 empty] | 240 | A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 2016-01-12 | 2016-09-08 | [23 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [13 empty] | OBSERVACIONES DE E&Y JUSTIFICADA CON UNA SOLA FACTURA SE PAGO DOS PAGOS Y SEDEDUJO EL ANTICIPO, LA RECOMENDACIÓN SE E&Y SE REALIZARÁ QUE POR CADA PAGO SE EMITA UNA SOLA FACTURA Y NO UNA FACTURA POR MAS DE UN PAGO, DEBE CORREJIRSE LA FECHA DEL CONTRATO A 11 DE ENERO DE 2016 |  |  |  |  | 30000 | 30000 | 0 | 2016
CNELMLG | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Fiscalización | 3494/CH-EC | GUAYAS | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CUATRO INTERRUPTOR A 69 KV MOTORIZADO, ACCIONADO EN GRUPO, PARA INSTALAR EN POSTE, TELECONTROLADOS Y COMUNICADOS AL CENTRO DE CONTROL | 4 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELMLG-FI-CI-009 | FISCALIZACIÓN ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CUATRO INTERRUPTOR A 69 KV MOTORIZADOS, ACCIONADOS EN GRUPO, PARA INSTALAR EN POSTE, TELECONTROLADOS Y COMUNICADOS AL CENTRO DE CONTROL: 1) PRADERA M1; 2) PASANDO ÁLAMOS M2; 3) MARCELI MARIDUEÑA BODEGAS M3; 4) SECTOR NICOVITA M2; INCLUYE POSTE AUTOSOPORTABLE. |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELMLG-FI-CI-009 | ING. WILSON PEREZ REINOSO | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 301512661001 | NO APLICA | NO APLICA | ING. FABRICIO VILLAMAR ERAS | DATO PENDIENTE |  | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 12% | 2160 | 0 | 20160 | 18000 | 0 |  |  | 18000 |  | 18000 | 14% | 2520 | 20520 | [11 empty] | 0 | 0 | CONSTA EN LA INVITACIÓN | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 2016-09-27 | NO APLICA | NO APLICA | 2016-10-04 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-10-17 | NO APLICA | NO APLICA | 2016-10-25 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-11-12 | 4500 | [27 empty] | 4500 | [7 empty] | 240 | A PARTIR DEL INICIO DE LA OBRA A FISCALIZAR | 2016-11-13 | 2017-07-11 | [34 empty] | 0 | 0 | 0.08% | 0.08% | 10% | 10% | 27% | 53% | 90% | 90% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | si | si | si | si | si | si | si |  |  |  | Proceso en ejecución hasta que concluya el contrato de obra | Proceso en ejecución hasta que concluya el contrato de obra | sabado 12 de enero se hizo pruebas, puerto inca y k 26. | Liquidado 31-may-2019 | [11 empty] | 18000 |  | 18000 | 2019
CNELSTD | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C2 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Proyectos de instalación de dispositivos Inteligentes en Alimentadores Primarios (Reconectadores y Reguladores) | Fiscalización | 3494/OC-EC | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LAVADO EN CALIENTE DE AISLADORES | 1 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSTD-FI-CI-002 | FISCALIZACIÓN ADQUISICION DE EQUIPO DE LAVADO EN CALIENTE DE AIUSLADORES |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO EE | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 12% | 600 | 0 | 5600 | [22 empty] | 0 |  |  | NO APLICA | [17 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [75 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | ee | ee | ee | ee | ee | [12 empty] | VER FORMULARIO DE REFORMA, SOLICITUD No.1 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2015, SOLICITUD MEDIANTE OFICIO No.CNEL-CORP-GG-2015-0995-O. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2016
CNELSTD | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Fiscalización | 3494/OC-EC | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | CONSTRUCCIÓN POSICIONES DE SALIDA DE S/E 11 Y RECONFIGURACIÓN ALIMENTADORES EN SANTO DOMINGO | 5 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSTD-FI-CI-003 | FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN POSICIONES DE SALIDA DE S/E 11 Y RECONFIGURACIÓN ALIMENTADORES EN SANTO DOMINGO |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELSTD-FI-CI-003 | ING. CARLOS GABRIEL PAREDES GAVIDIA | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1712540960001 | NO APLICA | NO APLICA | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE |  | 32459.88 | 0 | 32459.88 | 0 | 32459.88 | 12% | 3895.1856 | 0 | 36355.0656 | 32459.88 | 0 |  |  | 32459.88 |  | 32459.88 | [14 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA |  |  |  | 2016-10-07 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | Pago 1/4 -Primera planilla | 2017-02-01 | 6491.98 | Pago 2/4 -Segunda planilla | 2017-04-11 | 6491.98 | [21 empty] | 12983.96 | [45 empty] | 5% | 10% | 45% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 32459.88 | 32459.88 | 0 | 2017
CNELSTD | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Proyectos de automatización y adecuación de subestaciones | Fiscalización | 3494/OC-EC | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE RECONECTADORES, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN E IMPLEMENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL SCADA | 2 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSTD-FI-CI-004 | FISCALIZACIÓN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SCADA (2DA FASE) EN EL ÁREA DE SERVICIO DE CNEL SANTO DOMINGO |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO EE | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 |  |  | NO APLICA | [17 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [78 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | ee | ee | ee | ee | ee | [12 empty] | VER FORMULARIO DE REFORMA, SOLICITUD No.1 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2015, SOLICITUD MEDIANTE OFICIO No.CNEL-CORP-GG-2015-0995-O; PENDIENTE REGULARIZAR REFORMA PARA QUE ESTE VALOR SE SUME AL VALOR DEL PROCESO BID2-RSND-CNELSTD-AU-BI-004 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2017
CNELSTD | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Fiscalización | 3494/OC-EC | MANABI | REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, REDES DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN DE LA ZONA NORTE DE MANABÍ | 3 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSTD-FI-CI-005 | FISCALIZACIÓN REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, REDES DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN DE LA ZONA NORTE DE MANABÍ Y REPOTENCIACION DE ALIMENTADOR PUEBLO NUEVO EN LA ZONA NORTE DE MANABÍ (COMPROMISO PRESIDENCIAL) | Zona Norte Manabí | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELSTD-FI-CI-005 | ING. FLAVIO FRANKLINMENDEZ SIMBAÑA | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1714263421001 | NO APLICA | NO APLICA | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | 23084.05 | 37106.18 | 23084.05 | 37106.18 | 0 | 37106.18 | 12% | 4452.7416 | 0 | 41558.9216 | 26546.64 | 10559.54 |  | 16458.92 | 26546.64 | 16458.92 | 26546.64 | 12% | 3185.5968 | 29732.2368 | [11 empty] | 10559.54 | 10559.54 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA |  |  |  | 2016-01-18 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | Pago 1/4 primer pago 25% | 2016-11-15 | 6636.66 | Pago 2/4 segundo pago 25% | 2016-11-15 | 6636.66 | [21 empty] | 13273.32 | [7 empty] | 240 | NOTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | [25 empty] | 1% | 7% | 7% | 7% | 7% | 30% | 50% | 60% | 75% | 85% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | [18 empty] | 37106.18 | 26546.64 | 0 | 2017
CNELSTD | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Fiscalización | 3494/OC-EC | MANABI | REPOTENCIACIÓN DE ALIMENTADOR PUEBLO NUEVO EN LA ZONA NORTE DE MANABÍ (COMPROMISO PRESIDENCIAL) | 4 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSTD-FI-CI-005 |  | Zona Norte Manaabí, compromiso presidencial | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELSTD-FI-CI-005 | ING. FLAVIO FRANKLINMENDEZ SIMBAÑA | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1714263421001 | NO APLICA | NO APLICA | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | 14022.13 | 0 | 14022.13 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10087.72 |  | 10087.72 | [15 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA |  |  |  | 2016-01-18 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [7 empty] | 240 | NOTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | [25 empty] | 1% | 7% | 7% | 7% | 7% | 30% | 50% | 60% | 75% | 85% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | [18 empty] | 0 |  | 0 | 2017
CNELSTE | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Fiscalización | 3494/CH-EC | SANTA ELENA | REPOTENCIACIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 16/20 MVA -69/13,8 KV DE S/E PLAYAS Y SAN VICENTE | 1 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSTE-FI-CI-004 | FISCALIZACIÓN REPOTENCIACIÓN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 16/20 MVA -69/13,8 KV DE S/E PLAYAS Y SAN VICENTE |  | CCIN | ex-post | CONTRATADO | BID2-RSND-CNELSTE-FI-CI-004 | ING. FRANK RAFAEL SALTOS ALMEIDA | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 923004170001 | NO APLICA | NO APLICA | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE |  | 85285.71 | 0 | 41855.0221 | 0 | 41855.0221 | 12% | 5022.6026 | 0 | 46877.6247 |  |  | 43430.6879 |  | 41855.0221 |  | 41855.0221 | 14% | 5859.7031 | 47714.7252 | [11 empty] | 43430.6879 | 43430.6879 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA | 2016-08-08 | NO APLICA | 2016-08-15 | 2016-09-01 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 2017-04-04 | 38373.15 | [24 empty] | 38373.15 | [7 empty] | 210 | NOTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | [37 empty] | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 92% | 92% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Avance del 100%. Se espera S/E Móvil para realizar transferencia de carga y energizar trafo. |  |  | AL momento no, esta en pruebas de carga, la subestación movil estara en sitio en este mes | AL momento no, esta en pruebas de carga, la subestación movil estara en sitio en este mes |  | Falta liquidar | [11 empty] | 85285.71 |  | 0 | 2017
CNELSTE | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Fiscalización | 3494/CH-EC | SANTA ELENA | REPOTENCIACIÓN DE DOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE 10/12 MVA -69/13,8 KV S/E CHANDUY Y MANGLARALTO | 2 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSTE-FI-CI-005 | FISCALIZACIÓN REPOTENCIACIÓN DE DOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE 10/12 MVA -69/13,8 KV S/E CHANDUY Y MANGLARALTO |  | CCIN | ex-post | CONTRATADO | BID2-RSND-CNELSTE-FI-CI-005 | ING. WASHINGTON COLON CASTILLO JURADO | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1303618027001 | NO APLICA | NO APLICA | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE |  | 60428.57 | 0 | 31497.8792 | 0 | 31497.8792 | 12% | 3779.7455 | 0 | 35277.6247 |  |  | 28930.6908 |  | 31497.8792 |  | 31497.8792 | [14 empty] | 28930.6908 | 28930.6908 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA |  |  |  | 2016-09-19 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | Pago 1/3 | 2017-05-09 | 22048.52 | [24 empty] | 22048.52 | [7 empty] | 210 | NOTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | [37 empty] | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Avance 100%. Se espera S/E Móvil para realizar transferencia de carga y energizar trafo. |  |  | AL momento no, esta en pruebas de carga, la subestación movil estara en sitio en este mes | AL momento no, esta en pruebas de carga, la subestación movil estara en sitio en este mes |  | Solo reportan 1 pago de 3, falta liquidar | [11 empty] | 60428.57 |  | 0 | 2017
CNELSTE | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Fiscalización | 3494/CH-EC | GUAYAS | REFORZAMIENTO EN LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN SAN LORENZO DEL MATE-CERECITA | 3 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSTE-FI-CI-006 | FISCALIZACIÓN REFORZAMIENTO EN LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN SAN LORENZO DEL MATE-CERECITA |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELSTE-FI-CI-006 | ING. JUAN RAMÓN BERMUDEZ ANDRADE | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 919328104001 | NO APLICA | NO APLICA | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE |  | 33385.4 | 0 | 30412.8128 | 0 | 30412.8128 | 12% | 3649.5375 | 0 | 34062.3503 | 30412.81 | 2972.59 |  |  | 30412.8128 |  | 30412.8128 | [14 empty] | 2972.5872 | 2972.5872 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA |  |  |  | 2016-08-08 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | Pago 1/3 Planilla 1; 37% | 2016-12-29 | 11274.03 | Pago 2/2 Planilla 2; 63% | 2017-03-14 | 19138.78 | [21 empty] | 30412.81 | [7 empty] | 210 | NOTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 33385.4 | 30412.81 | 0 | 2017
CNELSTE | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Supervisión | 3494/CH-EC | GUAYAS | REFORZAMIENTO EN LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN SAN LORENZO DEL MATE-CERECITA | 3 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSTE-SP-CI-011 | SUPERVISIÓN REFORZAMIENTO EN LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN SAN LORENZO DEL MATE-CERECITA |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELSTE-SP-CI-011 | ING. MARCOS ANDRÉS ORDEÑANA MOSCOSO | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 923081665001 | NO APLICA | NO APLICA | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE |  | 27066.1 | 0 | 24093.505 | 0 | 24093.505 | 12% | 2891.2206 | 0 | 26984.7256 | 24093.51 | 2972.59 |  |  | 24093.505 |  | 24093.505 | [14 empty] | 2972.595 | 2972.595 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA |  |  |  | 2016-01-18 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | Pago 1/2 Planilla 1; 57% | 2016-12-29 | 13767.72 | Pago 2/2 Planilla 1; 43% | 2017-04-03 | 10325.79 | [21 empty] | 24093.51 | [7 empty] | 210 | NOTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 27066.1 | 24093.51 | 0 | 2017
CNELSTE | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Fiscalización | 3494/CH-EC | SANTA ELENA | REFORZAMIENTO DE LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN SALINAS-CHIPIPE | 4 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSTE-FI-CI-001 | FISCALIZACIÓN REFORZAMIENTO DE LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN SALINAS-CHIPIPE |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELSTE-FI-CI-001 | ING. WILSON GIOVANNY PIÑA ORELLANA | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 914338942001 | NO APLICA | NO APLICA | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE |  | 15000 | 0 | 15765.5548 | 765.55 | 16531.1048 | 12% | 1891.8666 | 91.866 | 18514.8373 | 15765.55 | 0 |  |  | 15765.5548 |  | 15765.5548 | [14 empty] | -765.5548 | -765.5548 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA |  |  |  | 2016-01-20 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | PAG0 1/1 LIQUIDACION 100% | 2017-03-06 | 15765.55 | [24 empty] | 15765.55 | [7 empty] | 180 | NOTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 15000 | 15765.55 | 0 | 2017
CNELSTE | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Supervisión | 3494/CH-EC | SANTA ELENA | REFORZAMIENTO DE LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN SALINAS-CHIPIPE | 4 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSTE-SP-CI-008 | SUPERVISIÓN REFORZAMIENTO DE LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN SALINAS-CHIPIPE |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELSTE-SP-CI-008 | ING. CARLA IVETTE URRIOLA ESTRADA | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 91784358001 | NO APLICA | NO APLICA | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE |  | 5202.71 | 0 | 9446.247 | 1094.79 | 10541.037 | 12% | 1133.5496 | 131.3748 | 11805.9614 | 6297.5 | 0 |  |  | 9446.247 |  | 9446.247 | [14 empty] | -4243.537 | -4243.537 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA |  |  |  | 2016-08-08 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [7 empty] | 180 | NOTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 5202.71 | 6297.5 | 0 | 2017
CNELSTE | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Fiscalización | 3494/OC-EC | SANTA ELENA | REPOTENCIACIÓN 3 SWITCHGEARS DE MEDIO VOLTAJE PARA ACOPLAR LOS TRANSFORMADORES A ADQUIRIR | 5 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSTE-FI-CI-007 | FISCALIZACIÓN REPOTENCIACIÓN 3 SWITCHGEARS DE MEDIO VOLTAJE PARA ACOPLAR LOS TRANSFORMADORES A ADQUIRIR |  | CCIN | ex-post | CONTRATADO | BID2-RSND-CNELSTE-FI-CI-007 | ING. CARLA IVETTE URRIOLA ESTRADA | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 91784358001 | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 78328.8 | 0 | 38956.3078 | 0 | 38956.3078 | 12% | 4674.7569 | 0 | 43631.0647 |  |  | 39372.4922 |  | 38956.3078 |  | 38956.3078 | 14% | 5453.8831 | 44410.1909 | [11 empty] | 39372.4922 | 39372.4922 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA | 2016-09-30 | NO APLICA | 2016-10-05 | 2017-07-10 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [56 empty] | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Avance del 50% (primera semana de agosto llegan las celdas para la instalación, se estima liquidar la obra en septiembre 2018) |  |  | En ejecución, obra civil terminada, celdas en media tensión según el cronograma el dia 15 de noviembre se realiza el montaje | En liquidación |  | Solo reportan un pago de 2 previstos, falta liquidar | [7 empty] | AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO Nro. MINFIN-SRF-2017-0216-O DE 17 DE MARZO DE 2017 |  |  |  | 78328.8 |  | 0 | 2019
CNELSTE | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Fiscalización | 3494/OC-EC | GUAYAS | REPOTENCIACION DEL ALIMENTADOR "PROGRESO" EN MEDIA TENSIÓN TRAMO SAN LORENZO-PROGRESO-SAN ANTONIO | 6 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSTE-FI-CI-002 | FISCALIZACIÓN REPOTENCIACION DEL ALIMENTADOR "PROGRESO" EN MEDIA TENSIÓN TRAMO SAN LORENZO-PROGRESO-SAN ANTONIO |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELSTE-FI-CI-002 | ING. CARLOS RODRIGUEZ PARRA | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 915844666001 | NO APLICA | NO APLICA | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE |  | 20595.69 | 0 | 24002.4118 | 3406.72 | 27409.1318 | 12% | 2880.2894 | 408.8064 | 30698.2276 | 24002.41 | 0 |  |  | 24002.4118 |  | 24002.41 | [14 empty] | -3406.72 | -3406.72 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA |  |  |  | 2016-08-15 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | Pago 1/3 | 2017-04-03 | 16001.6 | [24 empty] | 16001.6 | [7 empty] | 180 | NOTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | [36 empty] | 60% | 60% | 60% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | [18 empty] | 20595.69 | 24002.41 | 0 | 2017
CNELSTE | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Supervisión | 3494/OC-EC | GUAYAS | REPOTENCIACION DEL ALIMENTADOR "PROGRESO" EN MEDIA TENSIÓN TRAMO SAN LORENZO-PROGRESO-SAN ANTONIO | 6 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSTE-SP-CI-009 | SUPERVISIÓN REPOTENCIACION DEL ALIMENTADOR "PROGRESO" EN MEDIA TENSIÓN TRAMO SAN LORENZO-PROGRESO-SAN ANTONIO |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELSTE-SP-CI-009 | ING. CARLA ESTEFANÍA DEMERA REYNA | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 131197984001 | NO APLICA | NO APLICA | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE |  | 17000 | 0 | 17683.104 | 683.1 | 18366.204 | 12% | 2121.9725 | 81.972 | 20570.1485 | 17683.1 | 0 |  |  | 17683.104 |  | 17683.104 | [14 empty] | -683.104 | -683.104 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA |  |  |  | 2016-08-08 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | Pago 1/3 | 2017-04-07 | 11788.72 | [24 empty] | 11788.72 | [7 empty] | 180 | NOTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | [36 empty] | 60% | 60% | 60% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 17000 | 17683.1 | 0 | 2017
CNELSTE | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Fiscalización | 3494/OC-EC | GUAYAS | REPOTENCIACIÓN DE 31,9 KM DE REDES ABIERTAS A PREENSAMBLADAS Y 16 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN POR DIVISIÓN DE CIRCUITOS -DIVISIÓN PLAYAS | 7 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSTE-FI-CI-003 | FISCALIZACIÓN REPOTENCIACIÓN DE 31,9 KM DE REDES ABIERTAS A PREENSAMBLADAS Y 16 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN POR DIVISIÓN DE CIRCUITOS -DIVISIÓN PLAYAS |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO EE | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 20000 | 0 | 24221.4526 | 0 | 24221.4526 | 12% | 2906.5743 | 0 | 27128.0269 | 0 | 20000 |  |  | 24221.4526 | [17 empty] | 0 |  |  | NO APLICA | [17 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [45 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | ee | ee | ee | ee | ee | ee | [12 empty] | ESTE PROYECTO YA NO SE EJECUTARÁ POR CUANTO LA OBRA QUE SE PRETENDE FISCALIZAR YA TIENE SUSCRITA EL ACTA DE ENTREGA PROVISIONAL, REFORMA SOLICITUD DE CAMBIOS No. EN BASE A LA SOLICITUD DE LOS OFICIOS No.CNEL-STE-ADM-2016-1110 DEL 11 DE OCTUBRE Y Nro.CNEL-CORP-GG-2016-1001-O DEL 19 DE OCTUBRE DE 2016 | [5 empty] | 20000 | 0 | 0 | 2016
CNELSTE | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Supervisión | 3494/OC-EC | GUAYAS | REPOTENCIACIÓN DE 31,9 KM DE REDES ABIERTAS A PREENSAMBLADAS Y 16 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN POR DIVISIÓN DE CIRCUITOS -DIVISIÓN PLAYAS | 7 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSTE-SP-CI-010 | SUPERVISIÓN REPOTENCIACIÓN DE 31,9 KM DE REDES ABIERTAS A PREENSAMBLADAS Y 16 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN POR DIVISIÓN DE CIRCUITOS -DIVISIÓN PLAYAS |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELSTE-SP-CI-010 | ING. DANIEL EDUARDO CHICA GARCÍA | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1204753527001 | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 9984.52 | 0 | 17902.1448 | 7917.62 | 25819.7648 | 12% | 2148.2574 | 950.1144 | 28918.1366 | 17902.14 | 0 |  |  | 17902.1448 |  | 17902.1448 | [14 empty] | -7917.6248 | -7917.6248 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA |  |  |  | 2016-01-20 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 2016-10-30 | 17902.14 | [24 empty] | 17902.14 | [7 empty] | 180 | NOTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | [34 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 9984.52 | 17902.14 | 0 | 2016
CNELSUC | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Supervisión | 3494/OC-EC | SUCUMBIOS | REFORZAMIENTO DE REDES EN LAS COMUNIDADES AKISUYO, AKSIR, RUMPIPAMBA. | 7 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSUC-SP-CI-010 | SUPERVISOR DE LOS PROCESOS (REFORZAMIENTO DE REDES RED TRIFASICA TARAPOA-LA “Y” DE CUYABENO, REFORZAMIENTO DE REDES EN EL SECTOR DE PACAYACU – LA GUARAPERA Y REFORZAMIENTO DE REDES EN LAS COMUNIDADES AKISUYO, AKSIR, RUMPIPAMBA) |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO EE | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 |  |  | NO APLICA | [17 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [45 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | [12 empty] | REAPERTURA DEL PROCESO BID2-RSND-CNELSTE-SP-CI-005, FORMULARIO DE CONTROL DE CAMBIOS, SOLICITUD No.3 DEL 06.ENE.2016. FISCALIZACIÓN CON PERSONAL PROPIO DE CNELSUC, FORMULARIO DE CONTROL DE CAMBIOS, SOLICITUD No.6 DEL 20.JUL.2016. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2017
CNELSUC | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Supervisión | 3494/OC-EC | SUCUMBIOS | REFORZAMIENTO DE REDES RED TRIFASICA TARAPOA-LA “Y” DE CUYABENO | 4 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSUC-SP-CI-010 | SUPERVISOR DE LOS PROCESOS (REFORZAMIENTO DE REDES RED TRIFASICA TARAPOA-LA “Y” DE CUYABENO, REFORZAMIENTO DE REDES EN EL SECTOR DE PACAYACU – LA GUARAPERA Y REFORZAMIENTO DE REDES EN LAS COMUNIDADES AKISUYO, AKSIR, RUMPIPAMBA)(1) |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO EE | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 |  |  | NO APLICA | [17 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [45 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | [12 empty] | REAPERTURA DEL PROCESO BID2-RSND-CNELSTE-SP-CI-005, FORMULARIO DE CONTROL DE CAMBIOS, SOLICITUD No.3 DEL 06.ENE.2016. FISCALIZACIÓN CON PERSONAL PROPIO DE CNELSUC, FORMULARIO DE CONTROL DE CAMBIOS, SOLICITUD No.6 DEL 20.JUL.2016. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2017
CNELSUC | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Supervisión | 3494/OC-EC | SUCUMBIOS | REFORZAMIENTO DE REDES EN EL SECTOR DE PACAYACU - LA GUARAPERA | 5 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSUC-SP-CI-010 | SUPERVISOR DE LOS PROCESOS (REFORZAMIENTO DE REDES RED TRIFASICA TARAPOA-LA “Y” DE CUYABENO, REFORZAMIENTO DE REDES EN EL SECTOR DE PACAYACU – LA GUARAPERA Y REFORZAMIENTO DE REDES EN LAS COMUNIDADES AKISUYO, AKSIR, RUMPIPAMBA) (2) |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO EE | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 |  |  | NO APLICA | [17 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [45 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | [12 empty] | REAPERTURA DEL PROCESO BID2-RSND-CNELSTE-SP-CI-005, FORMULARIO DE CONTROL DE CAMBIOS, SOLICITUD No.3 DEL 06.ENE.2016. FISCALIZACIÓN CON PERSONAL PROPIO DE CNELSUC, FORMULARIO DE CONTROL DE CAMBIOS, SOLICITUD No.6 DEL 20.JUL.2016. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2017
CNELSUC | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Fiscalización | 3494/OC-EC | SUCUMBIOS | REFORZAMIENTO DE REDES RED TRIFASICA TARAPOA-LA “Y” DE CUYABENO | 4 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSUC-FI-CI-007 | FISCALIZACIÓN DE LOS PROCESOS (REFORZAMIENTO DE REDES RED TRIFASICA TARAPOA-LA “Y” DE CUYABENO, REFORZAMIENTO DE REDES EN EL SECTOR DE PACAYACU - LA GUARAPERA ) (1) |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO EE | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 |  |  | NO APLICA | [17 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [45 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | [12 empty] | REAPERTURA DEL PROCESO BID2-RSND-CNELSUC-FI-CI-002, FORMULARIO DE CONTROL DE CAMBIOS, SOLICITUD No.3 DEL 06.ENE.2016. FISCALIZACIÓN CON PERSONAL PROPIO DE CNELSUC, FORMULARIO DE CONTROL DE CAMBIOS, SOLICITUD No.6 DEL 20.JUL.2016. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2017
CNELSUC | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Fiscalización | 3494/OC-EC | SUCUMBIOS | REFORZAMIENTO DE REDES EN EL SECTOR DE PACAYACU - LA GUARAPERA | 5 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSUC-FI-CI-007 | FISCALIZACIÓN DE LOS PROCESOS (REFORZAMIENTO DE REDES RED TRIFASICA TARAPOA-LA “Y” DE CUYABENO, REFORZAMIENTO DE REDES EN EL SECTOR DE PACAYACU - LA GUARAPERA ) (2) |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO EE | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 |  |  | NO APLICA | [17 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [45 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | [12 empty] | REAPERTURA DEL PROCESO BID2-RSND-CNELSUC-FI-CI-002, FORMULARIO DE CONTROL DE CAMBIOS, SOLICITUD No.3 DEL 06.ENE.2016. FISCALIZACIÓN CON PERSONAL PROPIO DE CNELSUC, FORMULARIO DE CONTROL DE CAMBIOS, SOLICITUD No.6 DEL 20.JUL.2016. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2017
CNELSUC | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Supervisión | 3494/CH-EC | ORELLANA | REPOTENCIACIÓN LINEA DE SUBTRANSMISIÓN SACHA-ORELLANA | 3 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSUC-SP-CI-009 | SUPERVISOR DE LOS PROCESOS: (REPOTENCIACIÓN LINEA DE SUBTRANSMISIÓN SACHA-ORELLANA 27 KM; INTERCONEXIÓN S/E TRANSELECTRIC JIVINO; APERTURA DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN JIVINO-LAGO AGRIO y REPOTENCIACIÓN DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN ALIMENTADOR COCA 3) |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO EE | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 |  |  | NO APLICA | [17 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [48 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | [12 empty] | REAPERTURA DEL PROCESO BID2-RSND-CNELSUC-SP-CI-004, FORMULARIO DE CONTROL DE CAMBIOS, SOLICITUD No.3 DEL 06.ENE.2016. FISCALIZACIÓN CON PERSONAL PROPIO DE CNELSUC, FORMULARIO DE CONTROL DE CAMBIOS, SOLICITUD No.6 DEL 20.JUL.2016. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2017
CNELSUC | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Supervisión | 3494/CH-EC | SUCUMBIOS | CONSTRUCCION DE SALIDAS SUBTERRANEAS DE ALIMENTADORES PRIMARIOS DE LA SUBESTACION JIVINO Y ADECUACIÓN DEL PATIO DE MANIOBRAS DE LA SUBESTACION LAGO AGRIO | 9 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSUC-SP-CI-009 |  |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO EE | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 |  |  | NO APLICA | [17 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [48 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | [12 empty] | REAPERTURA DEL PROCESO BID2-RSND-CNELSUC-SP-CI-004, FORMULARIO DE CONTROL DE CAMBIOS, SOLICITUD No.3 DEL 06.ENE.2016. FISCALIZACIÓN CON PERSONAL PROPIO DE CNELSUC, FORMULARIO DE CONTROL DE CAMBIOS, SOLICITUD No.6 DEL 20.JUL.2016. |  |  | 2016-09-23 |  |  | 0 |  | 0 | 2017
CNELSUC | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Supervisión | 3494/OC-EC | SUCUMBIOS | CONSTRUCCION DE SALIDAS SUBTERRANEAS DE ALIMENTADORES PRIMARIOS DE LA SUBESTACION JIVINO Y ADECUACIÓN DEL PATIO DE MANIOBRAS DE LA SUBESTACION LAGO AGRIO | 9 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSUC-SP-CI-009 |  |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO EE | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 |  |  | NO APLICA | [17 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [48 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | [12 empty] | REAPERTURA DEL PROCESO BID2-RSND-CNELSUC-SP-CI-004, FORMULARIO DE CONTROL DE CAMBIOS, SOLICITUD No.3 DEL 06.ENE.2016. FISCALIZACIÓN CON PERSONAL PROPIO DE CNELSUC, FORMULARIO DE CONTROL DE CAMBIOS, SOLICITUD No.6 DEL 20.JUL.2016. |  |  | 2016-09-23 |  |  | 0 |  | 0 | 2017
CNELSUC | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Supervisión | 3494/OC-EC | ORELLANA | REPOTENCIACIÓN DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN ALIMENTADOR COCA 3 | 6 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSUC-SP-CI-009 |  |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO EE | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 |  |  | NO APLICA | [17 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [48 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | [12 empty] | REAPERTURA DEL PROCESO BID2-RSND-CNELSUC-SP-CI-004, FORMULARIO DE CONTROL DE CAMBIOS, SOLICITUD No.3 DEL 06.ENE.2016. FISCALIZACIÓN CON PERSONAL PROPIO DE CNELSUC, FORMULARIO DE CONTROL DE CAMBIOS, SOLICITUD No.6 DEL 20.JUL.2016. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2017
CNELSUC | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Fiscalización | 3494/CH-EC | ORELLANA | REPOTENCIACIÓN LINEA DE SUBTRANSMISIÓN SACHA-ORELLANA | 3 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSUC-FI-CI-001 | FISCALIZACIÓN DE LOS PROCESOS: (REPOTENCIACIÓN LINEA DE SUBTRANSMISIÓN SACHA-ORELLANA; INTERCONEXIÓN S/E TRANSELECTRIC JIVINO; APERTURA DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN JIVINO-LAGO AGRIO) (1) |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO EE | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 |  |  | NO APLICA | [17 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [48 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | [12 empty] | FISCALIZACIÓN CON PERSONAL PROPIO DE CNELSUC, FORMULARIO DE CONTROL DE CAMBIOS, SOLICITUD No.6 DEL 20.JUL.2016. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2017
CNELSUC | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Fiscalización | 3494/CH-EC | SUCUMBIOS | CONSTRUCCION DE SALIDAS SUBTERRANEAS DE ALIMENTADORES PRIMARIOS DE LA SUBESTACION JIVINO Y ADECUACIÓN DEL PATIO DE MANIOBRAS DE LA SUBESTACION LAGO AGRIO | 9 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSUC-FI-CI-001 | FISCALIZACIÓN DE LOS PROCESOS: (REPOTENCIACIÓN LINEA DE SUBTRANSMISIÓN SACHA-ORELLANA; INTERCONEXIÓN S/E TRANSELECTRIC JIVINO; APERTURA DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN JIVINO-LAGO AGRIO) (2) |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO EE | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 |  |  | NO APLICA | [17 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [48 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | [12 empty] | FISCALIZACIÓN CON PERSONAL PROPIO DE CNELSUC, FORMULARIO DE CONTROL DE CAMBIOS, SOLICITUD No.6 DEL 20.JUL.2016. |  |  | 2016-09-23 |  |  | 0 |  | 0 | 2017
CNELSUC | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Fiscalización | 3494/OC-EC | SUCUMBIOS | REFORZAMIENTO DE REDES EN LAS COMUNIDADES AKISUYO, AKSIR, RUMPIPAMBA. | 7 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSUC-FI-CI-008 | FISCALIZACIÓN DE LOS PROCESOS: (REPOTENCIACIÓN DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN ALIMENTADOR COCA 3, REFORZAMIENTO DE REDES EN LAS COMUNIDADES AKISUYO, AKSIR, RUMPIPAMBA.) |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO EE | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 |  |  | NO APLICA | [17 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [48 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | [12 empty] | REAPERTURA DEL PROCESO BID2-RSND-CNELSUC-FI-CI-003, FORMULARIO DE CONTROL DE CAMBIOS, SOLICITUD No.3 DEL 06.ENE.2016. FISCALIZACIÓN CON PERSONAL PROPIO DE CNELSUC, FORMULARIO DE CONTROL DE CAMBIOS, SOLICITUD No.6 DEL 20.JUL.2016. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2017
CNELSUC | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Socialización | 3494/OC-EC | ORELLANA | REPOTENCIACIÓN LINEA DE SUBTRANSMISIÓN SACHA-ORELLANA | 3 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSUC-SO-CI-006 | SOCIALIZADOR DE LA UNIDAD DE NEGOCIO SUCUMBíOS PARA LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN (1) |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELSUC-SO-CI-006 | CRISTINA ALEXANDRA ULLOA MORENO | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 2100628706001 | NO APLICA | NO APLICA | ING. WENDY LEON | DATO PENDIENTE | 10478.87 | 34036.88 | 0 | 34036.88 | 0 | 34036.88 | 12% | 4084.4256 | 0 | 38121.3056 | 24000 | 10036.88 |  |  | 24000 |  | 24000 | 14% | [13 empty] | 10036.88 | 10036.88 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA | 2015-12-07 | NO APLICA | DATO PENDIENTE | 2016-01-07 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | Pago 1/10 - Planilla 1 12,50% | 2016-02-11 | 3000 | Pago 2/10 - Planilla 2 6,05% | 2016-04-11 | 1451.55 | Pago 3/10 - Planilla 3 12,50% | 2016-05-12 | 3000 | Pago 4/10 - Planilla 4 10,42% | 2016-08-10 | 2500 | Pago 5/10 - Planilla 5 12,50% | 2016-09-07 | 3000 | Pago 6/10 - Planilla 6 12,50% | 2016-10-10 | 3000 | Pago 7/10 - Planilla 7 12,50% | 2016-11-16 | 3000 | Pago 8/10 - Planilla 7 13% | 2016-12-13 | 3000 | Pago 9/10 - Liquidación 100% | 2017-02-24 | 2048.45 | 24000 | [7 empty] | 240 | LA FECHA QUE SE INDICA EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO | 2016-01-08 | 2016-09-04 | [23 empty] | 10% | 20% | 30% | 40% | 55% | 70% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | ESTE PROCESO COMPRENDE PROYECTOS DE DISTRIBUCIÓN Y SUBTRANSMISIÓN | [5 empty] | 22107.87 | 24000 | 0 | 2016
CNELSUC | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Socialización | 3494/OC-EC | SUCUMBIOS | CONSTRUCCION DE SALIDAS SUBTERRANEAS DE ALIMENTADORES PRIMARIOS DE LA SUBESTACION JIVINO Y ADECUACIÓN DEL PATIO DE MANIOBRAS DE LA SUBESTACION LAGO AGRIO | 9 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSUC-SO-CI-006 | SOCIALIZADOR DE LA UNIDAD DE NEGOCIO SUCUMBíOS PARA LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN (2) |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELSUC-SO-CI-006 | CRISTINA ALEXANDRA ULLOA MORENO | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 2100628706001 | NO APLICA | NO APLICA | ING. WENDY LEON | DATO PENDIENTE | 1977.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 14% | [13 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA | 2015-12-07 | NO APLICA | DATO PENDIENTE | 2016-01-07 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | Pago 1/10 - Planilla 1 12,50% | 2016-02-11 |  | Pago 2/10 - Planilla 2 6,05% | 2016-04-11 |  | Pago 3/10 - Planilla 3 12,50% | 2016-05-12 |  | Pago 4/10 - Planilla 4 10,42% | 2016-08-10 |  | Pago 5/10 - Planilla 5 12,50% | 2016-09-07 |  | Pago 6/10 - Planilla 6 12,50% | 2016-10-10 |  | Pago 7/10 - Planilla 7 12,50% | 2016-11-16 |  | Pago 8/10 - Planilla 7 13% | 2016-12-13 |  | Pago 9/10 - Liquidación 100% | 2017-02-24 |  | 0 | [7 empty] | 240 | LA FECHA QUE SE INDICA EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO | 2016-01-08 | 2016-09-04 | [23 empty] | 10% | 20% | 30% | 40% | 55% | 70% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | ESTE PROCESO COMPRENDE PROYECTOS DE DISTRIBUCIÓN Y SUBTRANSMISIÓN |  |  | 2016-09-23 |  |  | 11929.01 |  | 0 | 2016
CNELSUC | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Socialización | 3494/OC-EC | SUCUMBIOS | REFORZAMIENTO DE REDES RED TRIFASICA TARAPOA-LA “Y” DE CUYABENO | 4 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSUC-SO-CI-006 | SOCIALIZADOR DE LA UNIDAD DE NEGOCIO SUCUMBíOS PARA LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN (3) |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELSUC-SO-CI-006 | CRISTINA ALEXANDRA ULLOA MORENO | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 2100628706001 | NO APLICA | NO APLICA | ING. WENDY LEON | DATO PENDIENTE | 5148.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 14% | [13 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA | 2015-12-07 | NO APLICA | DATO PENDIENTE | 2016-01-07 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | Pago 1/10 - Planilla 1 12,50% | 2016-02-11 |  | Pago 2/10 - Planilla 2 6,05% | 2016-04-11 |  | Pago 3/10 - Planilla 3 12,50% | 2016-05-12 |  | Pago 4/10 - Planilla 4 10,42% | 2016-08-10 |  | Pago 5/10 - Planilla 5 12,50% | 2016-09-07 |  | Pago 6/10 - Planilla 6 12,50% | 2016-10-10 |  | Pago 7/10 - Planilla 7 12,50% | 2016-11-16 |  | Pago 8/10 - Planilla 7 13% | 2016-12-13 |  | Pago 9/10 - Liquidación 100% | 2017-02-24 |  | 0 | [7 empty] | 240 | LA FECHA QUE SE INDICA EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO | 2016-01-08 | 2016-09-04 | [23 empty] | 10% | 20% | 30% | 40% | 55% | 70% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | ESTE PROCESO COMPRENDE PROYECTOS DE DISTRIBUCIÓN Y SUBTRANSMISIÓN | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2016
CNELSUC | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Socialización | 3494/OC-EC | SUCUMBIOS | REFORZAMIENTO DE REDES EN EL SECTOR DE PACAYACU - LA GUARAPERA | 5 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSUC-SO-CI-006 | SOCIALIZADOR DE LA UNIDAD DE NEGOCIO SUCUMBíOS PARA LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN (4) |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELSUC-SO-CI-006 | CRISTINA ALEXANDRA ULLOA MORENO | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 2100628706001 | NO APLICA | NO APLICA | ING. WENDY LEON | DATO PENDIENTE | 6480.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 14% | [13 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA | 2015-12-07 | NO APLICA | DATO PENDIENTE | 2016-01-07 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | Pago 1/10 - Planilla 1 12,50% | 2016-02-11 |  | Pago 2/10 - Planilla 2 6,05% | 2016-04-11 |  | Pago 3/10 - Planilla 3 12,50% | 2016-05-12 |  | Pago 4/10 - Planilla 4 10,42% | 2016-08-10 |  | Pago 5/10 - Planilla 5 12,50% | 2016-09-07 |  | Pago 6/10 - Planilla 6 12,50% | 2016-10-10 |  | Pago 7/10 - Planilla 7 12,50% | 2016-11-16 |  | Pago 8/10 - Planilla 7 13% | 2016-12-13 |  | Pago 9/10 - Liquidación 100% | 2017-02-24 |  | 0 | [7 empty] | 240 | LA FECHA QUE SE INDICA EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO | 2016-01-08 | 2016-09-04 | [23 empty] | 10% | 20% | 30% | 40% | 55% | 70% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | ESTE PROCESO COMPRENDE PROYECTOS DE DISTRIBUCIÓN Y SUBTRANSMISIÓN | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2016
CNELSUC | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Socialización | 3494/OC-EC | ORELLANA | REPOTENCIACIÓN DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN ALIMENTADOR COCA 3 | 6 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSUC-SO-CI-006 | SOCIALIZADOR DE LA UNIDAD DE NEGOCIO SUCUMBíOS PARA LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN (5) |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELSUC-SO-CI-006 | CRISTINA ALEXANDRA ULLOA MORENO | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 2100628706001 | NO APLICA | NO APLICA | ING. WENDY LEON | DATO PENDIENTE | 8134.81 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 14% | [13 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA | 2015-12-07 | NO APLICA | DATO PENDIENTE | 2016-01-07 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 0 | [27 empty] | 0 | [7 empty] | 240 | LA FECHA QUE SE INDICA EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO | 2016-01-08 | 2016-09-04 | [23 empty] | 10% | 20% | 30% | 40% | 55% | 70% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | ESTE PROCESO COMPRENDE PROYECTOS DE DISTRIBUCIÓN Y SUBTRANSMISIÓN | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2016
CNELSUC | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Socialización | 3494/OC-EC | SUCUMBIOS | REFORZAMIENTO DE REDES EN LAS COMUNIDADES AKISUYO, AKSIR, RUMPIPAMBA. | 7 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSUC-SO-CI-006 | SOCIALIZADOR DE LA UNIDAD DE NEGOCIO SUCUMBíOS PARA LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN (6) |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-CNELSUC-SO-CI-006 | CRISTINA ALEXANDRA ULLOA MORENO | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 2100628706001 | NO APLICA | NO APLICA | ING. WENDY LEON | DATO PENDIENTE | 1817.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 14% | [13 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA | 2015-12-07 | NO APLICA | DATO PENDIENTE | 2016-01-07 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 0 | [27 empty] | 0 | [7 empty] | 240 | LA FECHA QUE SE INDICA EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO | 2016-01-08 | 2016-09-04 | [23 empty] | 10% | 20% | 30% | 40% | 55% | 70% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | ESTE PROCESO COMPRENDE PROYECTOS DE DISTRIBUCIÓN Y SUBTRANSMISIÓN | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2016
CNELSUC | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Proyectos de automatización y adecuación de subestaciones | Fiscalización | 3494/OC-EC | SUCUMBIOS | CONSTRUCCION DE SALIDAS SUBTERRANEAS DE ALIMENTADORES PRIMARIOS DE LA SUBESTACION JIVINO Y ADECUACIÓN DEL PATIO DE MANIOBRAS DE LA SUBESTACION LAGO AGRIO | 8 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSUC-FI-CI-011 | FISCALIZACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN E IMPLANTACIÓN DE LA BAHÍA A 69 KV DE LA SUBESTACIÓN JIVINO DE CELEC TRANSELECTRIC PARA MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO Y LA GESTIÓN DE LA DEMANDA EN CNEL UN SUCUMBIOS |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO EE | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 20422.13 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20422.13 | [20 empty] | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA |  |  |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [48 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | ee | ee | ee | ee | ee | ee | En liquidación, obra concluida | [11 empty] | NUEVO PROCESO, FORMULARIO DE CONTROL DE CAMBIOS, SOLICITUD No.5 DEL 02.SEP.2016. REFORMA, SOLICITUD: Oficio Nro.CNEL-SUC-ADM-2017-0569-O del 06 de octubre de 2017. RESPUESTA: Oficio Nro.MEER-SDCE-2017-1194-OF del 10 de octubre de 2017. |  | AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO Nro. MINFIN-SRF-2017-0216-O DE 17 DE MARZO DE 2017 | 2016-09-23 |  |  | 20422.13 | 0 | 0 | 2018
CNELSUC | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Proyectos de automatización y adecuación de subestaciones | Fiscalización | 3494/OC-EC | SUCUMBIOS |  | 8 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSUC-SP-CI-012 | SUPERVISIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN E IMPLANTACIÓN DE LA BAHÍA A 69 KV DE LA SUBESTACIÓN JIVINO DE CELEC TRANSELECTRIC PARA MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO Y LA GESTIÓN DE LA DEMANDA EN CNEL UN SUCUMBIOS |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO EE | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 13614.75 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13614.75 | [20 empty] | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA |  |  |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [48 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | ee | ee | ee | ee | ee | ee | En liquidación, obra concluida | [11 empty] | NUEVO PROCESO, FORMULARIO DE CONTROL DE CAMBIOS, SOLICITUD No.5 DEL 02.SEP.2016. REFORMA, SOLICITUD: Oficio Nro.CNEL-SUC-ADM-2017-0569-O del 06 de octubre de 2017. RESPUESTA: Oficio Nro.MEER-SDCE-2017-1194-OF del 10 de octubre de 2017. |  | AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO Nro. MINFIN-SRF-2017-0216-O DE 17 DE MARZO DE 2017 | 2016-09-23 |  |  | 13614.75 | 0 | 0 | 2018
CNELSUC | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Fiscalización | 3494/CH-EC | ORELLANA | REPOTENCIACIÓN LINEA DE SUBTRANSMISIÓN SACHA-ORELLANA | 3 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSUC-FI-CI-013 | FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN LINEA DE SUBTRANSMISIÓN SACHA-ORELLANA |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO EE | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 12515.91 | 0 | 12515.91 | 0 | 12515.91 | 12% | 1501.9092 | 0 | 14017.8192 | 0 | 12515.91 | [20 empty] | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA |  |  |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [56 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | ee | ee | ee | ee | ee | ee | [12 empty] | MEDIANTE EL OFICIO Nro.CNEL-SUC-ADM-2017-0111-O DEL 07 DE MARZO DE 2017, SE INDICA QUE ESTA FISCALIZACIÓN SE REALIZARÁ CON PERSONAL PROPIO. SE EMITIÓ RESPUESTA POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA MEDIANTE OFICIO Nro. MEER-SDCE-2017-0291-OF DE 13 DE MARZO DE 2017 |  | AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO Nro. MINFIN-SRF-2017-0216-O DE 17 DE MARZO DE 2017 | 2017-03-13 |  |  | 12515.91 | 0 | 0 | 2017
CNELSUC | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Supervisión | 3494/CH-EC | ORELLANA | REPOTENCIACIÓN LINEA DE SUBTRANSMISIÓN SACHA-ORELLANA | 3 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSUC-SP-CI-014 | SUPERVISIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN LINEA DE SUBTRANSMISIÓN SACHA-ORELLANA |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO EE | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 10148.04 | 0 | 10148.04 | 0 | 10148.04 | 12% | 1217.7648 | 0 | 11365.8048 | 0 | 10148.04 | [20 empty] | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA |  |  |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [56 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | ee | ee | ee | ee | ee | ee | [12 empty] | MEDIANTE EL OFICIO Nro.CNEL-SUC-ADM-2017-0111-O DEL 07 DE MARZO DE 2017, SE INDICA QUE ESTA FISCALIZACIÓN SE REALIZARÁ CON PERSONAL PROPIO. SE EMITIÓ RESPUESTA POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA MEDIANTE OFICIO Nro. MEER-SDCE-2017-0291-OF DE 13 DE MARZO DE 2017 |  | AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO Nro. MINFIN-SRF-2017-0216-O DE 17 DE MARZO DE 2017 | 2017-03-13 |  |  | 10148.04 | 0 | 0 | 2017
CNELSUC | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Fiscalización | 3494/OC-EC | ORELLANA | REPOTENCIACIÓN DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN ALIMENTADOR COCA 3 | 6 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSUC-FI-CI-015 | FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN ALIMENTADOR COCA 3 |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO EE | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 9684.09 | 0 | 9684.09 | 0 | 9684.09 | 12% | 1162.0908 | 0 | 10846.1808 | 0 | 9684.09 | [20 empty] | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA |  |  |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [47 empty] | 65% | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | ee | ee | ee | ee | ee | ee | [12 empty] | MEDIANTE EL OFICIO Nro.CNEL-SUC-ADM-2017-0111-O DEL 07 DE MARZO DE 2017, SE INDICA QUE ESTA FISCALIZACIÓN SE REALIZARÁ CON PERSONAL PROPIO. SE EMITIÓ RESPUESTA POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA MEDIANTE OFICIO Nro. MEER-SDCE-2017-0291-OF DE 13 DE MARZO DE 2017 |  | AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO Nro. MINFIN-SRF-2017-0216-O DE 17 DE MARZO DE 2017 | 2017-03-13 |  |  | 9684.09 | 0 | 0 | 2017
CNELSUC | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Supervisión | 3494/OC-EC | ORELLANA | REPOTENCIACIÓN DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN ALIMENTADOR COCA 3 | 6 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-CNELSUC-SP-CI-016 | SUPERVISIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN ALIMENTADOR COCA 3 |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO EE | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 7851.96 | 0 | 7851.96 | 0 | 7851.96 | 12% | 942.2352 | 0 | 8794.1952 | 0 | 7851.96 | [20 empty] | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | [12 empty] | NO APLICA |  |  |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [56 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | ee | ee | ee | ee | ee | ee | [12 empty] | MEDIANTE EL OFICIO Nro.CNEL-SUC-ADM-2017-0111-O DEL 07 DE MARZO DE 2017, SE INDICA QUE ESTA FISCALIZACIÓN SE REALIZARÁ CON PERSONAL PROPIO. SE EMITIÓ RESPUESTA POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA MEDIANTE OFICIO Nro. MEER-SDCE-2017-0291-OF DE 13 DE MARZO DE 2017 |  | AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO Nro. MINFIN-SRF-2017-0216-O DE 17 DE MARZO DE 2017 | 2017-03-13 |  |  | 7851.96 | 0 | 0 | 2017
EEAZ | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Fiscalización | 3494/OC-EC | CAÑAR | CONCLUSIÓN INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SUBTRANSMISIÓN DE LAS EMPRESAS AZOGUES - CENTRO SUR - CELEC EP HIDROAZOGUEZ | 2 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EEAZ-FI-CI-004 | FISCALIZACIÓN ELECTRICA DE LA CONCLUSIÓN INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SUBTRANSMISIÓN DE LAS EMPRESAS AZOGUEZ - CENTRO SUR - CELEC EP HIDROAZOGUEZ |  | CCIN | ex-post | CONTRATADO | 122-AJ-BID | ING. RÓMULO ANDRADE ROJAS | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 102969136001 | NO APLICA | NO APLICA | ING. PATRICIO GONZÁLEZ | TELF. (07) 2240-377 EXT. 171 CEL. 0984-891-849 |  | 28114.38 | 0 | 28114.38 | 0 | 28114.38 | 12% | 3373.7256 | 0 | 31488.1056 | 28114.38 | 0 |  |  | 28114.38 |  | 28114.38 | 14% | 3936.0132 | 32050.3932 | [11 empty] | 0 | 0 | LLAMADO EXPRESIÓN DE INTERES | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 2016-07-19 | NO APLICA | NO APLICA | 2016-07-22 | NO APLICA | 2016-07-22 | 2016-07-25 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-08-30 | NO APLICA | 2016-08-31 | 2016-09-30 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-10-11 | 8434.31 | [27 empty] | 8434.31 | [7 empty] | 300 | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | [36 empty] | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 20% | 20% | 44% | 44% | 44% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 75% | 80% | 85% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | si | si | Se realizaron acuerdos con la Centrosur para en Octubre 2018 concluir la obra |  |  | Suspendido | Suspendido | [13 empty] | 28114.38 |  | 28114.38 | 2019 | oct
EEAZ | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Fiscalización | 3494/OC-EC | CAÑAR | CONCLUSIÓN INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SUBTRANSMISIÓN DE LAS EMPRESAS AZOGUES - CENTRO SUR - CELEC EP HIDROAZOGUEZ | 2 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EEAZ-FI-CI-005 | FISCALIZACIÓN DE COMUNICACIONES DE LA CONCLUSIÓN INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SUBTRANSMISIÓN DE LAS EMPRESAS AZOGUEZ - CENTRO SUR - CELEC EP HIDROAZOGUEZ |  | CCIN | ex-post | CONTRATADO | 119-AJ-BID | ING. EDGAR PATRICIO ALVAREZ ROJAS | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 301464137001 | NO APLICA | NO APLICA | ING. CRISTIAN PEREZ | TELF. (07) 2240-377 EXT. 146 CEL. 0987-214-812. |  | 28114.38 | 0 | 28114.38 | 0 | 28114.38 | 12% | 3373.7256 | 0 | 31488.1056 | 28114.38 | 0 |  |  | 28114.38 |  | 28114.38 | 14% | 3936.0132 | 32050.3932 | [11 empty] | 0 | 0 | LLAMADO EXPRESIÓN DE INTERES | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 2016-07-18 | NO APLICA | NO APLICA | 2016-07-22 | NO APLICA | 2016-07-22 | 2016-07-25 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-08-30 | NO APLICA | 2016-08-30 | 2016-09-22 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-10-07 | 8434.31 | [27 empty] | 8434.31 | [7 empty] | 300 | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | [36 empty] | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 20% | 20% | 44% | 44% | 44% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 75% | 80% | 85% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | si | si | Se realizaron acuerdos con la Centrosur para en Octubre 2018 concluir la obra |  |  | Suspendido | Suspendido | [13 empty] | 28114.38 |  | 28114.38 | 2019 | oct
EEAZ | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Subtransmisión | Fiscalización | 3494/CH-EC | CAÑAR | POSICION DE LÍNEA PARA S/E GUAPAN UCEM EN LA S/E AZOGUES 1 | 3 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EEAZ-FI-CI-008 | FISCALIZACIÓN POSICION DE LÍNEA PARA S/E GUAPAN UCEM EN LA S/E AZOGUES 1 |  | CCIN | ex-post | CONTRATADO | 115-AJ-BID 2 | ING. AGUSTÍN PEÑAHERRERA WILCHES | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 102260882001 | NO APLICA | NO APLICA | ING. PATRICIO GONZÁLEZ | TELF. (07) 2240-377 EXT. 171 CEL. 0984-891-849 |  | 19660.84 | 0 | 19660.84 | 0 | 19660.84 | 12% | 2359.3008 | 0 | 22020.1408 | 19660.83 | 0.01 |  |  | 19660.84 |  | 19660.83 | 14% | 2752.5162 | 22413.3462 | [11 empty] | 0.01 | 0.01 | LLAMADO EXPRESIÓN DE INTERES | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 2016-07-18 | NO APLICA | NO APLICA | 2016-07-22 | NO APLICA | 2016-07-22 | 2016-07-25 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-10-12 | NO APLICA | DATO PENDIENTE | 2016-10-19 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-12-09 | 5898.25 | [27 empty] | 5898.25 | [7 empty] | 300 | DESDE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA | 2016-08-23 | 2017-06-19 | [36 empty] | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 20% | 20% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 95% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | si | si | Se realizaron acuerdos con la Centrosur para en Octubre 2018 concluir la obra |  |  | En ejecución | En ejecución | [13 empty] | 19660.84 |  | 19660.83 | 2019
ELEPCO | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Fiscalización | 3494/OC-EC | COTOPAXI | REFORZAMIENTO DE REDES CALLE 19 DE MAYO (LA MANÁ) | 2 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-ELEPCO-FI-CI-001 | FISCALIZACIÓN DEL REFORZAMIENTO DE REDES CALLE 19 DE MAYO (LA MANÁ) |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO EE | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 |  |  | NO APLICA | [17 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [48 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | [12 empty] | ESTE PROCESO SE REEMPLAZARÁ POR EL PROYECTO BARRIO ALÁQUEZ ORIENTE, ESTA PENDIENTE LA MEMORIA TÉCNICA PARA LA APROBACIÓN RESPECTIVA (Oficio Nro.ELEPCOSA-PE-DP-2016-0433-OF de 17 de febrero de 2016 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2016
EMELNORTE | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Fiscalización | 3494/OC-EC | IMBABURA | READECUACIÓN ALIMENTADOR CALLE MALDONADO Y MEJIA | 1 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EMELNORTE-FI-CI-001 | FISCALIZACIÓN READECUACIÓN ALIMENTADOR CALLE MALDONADO Y MEJIA |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-EMELNORTE-FI-CI-001 | ING. PAÚL RECALDE ROJAS | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1001993300001 | NO APLICA | NO APLICA | ING. LUIS FELIPE AGUIRRE |  |  | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 21000 | 12% | 2520 | 0 | 23520 | 20676.4 | 323.6 |  |  | 21000 |  | 20676.41 | [14 empty] | 323.59 | 323.59 | CONSTA EN LA INVITACIÓN | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | NO HAY FECHA EN LA INVITACIÓN | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-14 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-29 | 2015-11-17 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-08-29 | 7236.74 | Pago 2/4 - planilla 1 - 35% | 2016-10-04 | 7236.74 | Pago 3/4 - planilla 3 - 20% | 2016-11-16 | 4135.28 | Pago 4/4 - planilla 4 - 10% | 2017-03-27 | 2067.64 | [18 empty] | 20676.4 | [7 empty] | 180 | NOTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR | 2015-12-17 | 2016-06-14 | [23 empty] | 10% | 18% | 29% | 49.88% | 67.92% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 21000 | 20676.4 | 0 | 2016
EMELNORTE | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Fiscalización | 3494/OC-EC | IMBABURA | ALIMENTADOR EXPRESO CHOTA PIMAMPIRO | 2 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EMELNORTE-FI-CI-002 | FISCALIZACIÓN ALIMENTADOR EXPRESO CHOTA PIMAMPIRO |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-EMELNORTE-FI-CI-002 | ING. ALEJANDRO VLADIMIR ECHEVERRIA GUEVARA | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1002344909001 | NO APLICA | NO APLICA | ING. JOSÉ ANGAMARCA |  |  | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 21000 | 12% | 2520 | 0 | 23520 | 20506.6 | 493.4 |  |  | 21000 |  | 20506.59 | [14 empty] | 493.41 | 493.41 | CONSTA EN LA INVITACIÓN | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | NO HAY FECHA EN LA INVITACIÓN | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-14 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-29 | 2015-11-11 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 2016-08-23 | 7177.31 |  | 2016-08-23 | 7177.31 |  | 2016-11-15 | 4101.32 | [18 empty] | 18455.94 | [7 empty] | 180 | NOTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR | 2015-12-15 | 2016-06-12 | [23 empty] | 15% | 28% | 30% | 50% | 75% | 80% | 88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 21000 | 20506.6 | 0 | 2016
EMELNORTE | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Fiscalización | 3494/OC-EC | IMBABURA | CAMBIO DE REDES DE MT CONVENCIONALES A SEMIAISLADA EN ALIMENTADORES DE LAS SE CAYAMBE Y LA ESPERANZA | 3 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EMELNORTE-FI-CI-003 | FISCALIZACIÓN CAMBIO DE REDES DE MT CONVENCIONALES A SEMIAISLADA EN ALIMENTADORES DE LAS SE CAYAMBE Y LA ESPERANZA |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-EMELNORTE-FI-CI-003 | ING. CLAUDIO EDISON GUALOTUÑA | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1712452745001 | NO APLICA | NO APLICA | ING. STALIN YUGSI |  |  | 25319.53 | 0 | 25319.5319 | 0 | 25319.5319 | 12% | 3038.3438 | 0 | 28357.8757 | 24050 | 1269.53 |  |  | 25319.5319 |  | 24050 | [14 empty] | 1269.53 | 1269.53 | CONSTA EN LA INVITACIÓN | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | NO HAY FECHA EN LA INVITACIÓN | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-14 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-12-04 | 2015-12-15 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | Pago 1/4 - planilla 1 - 35% | 2016-11-16 | 8417.5 | Pago 2/4 - planilla 2 -35 % | 2016-12-30 | 8417.5 | Pago 3/4 - planilla 3 -20 % | 2017-04-04 | 4810 | [18 empty] | 21645 | [7 empty] | 240 | NOTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR | 2016-01-28 | 2016-09-24 | [28 empty] | 23% | 39.24% | 52.1% | 71.77% | 80% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 25319.53 | 24050 | 0 | 2016
EEQ | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Fiscalización | 3494/OC-EC | PICHINCHA | REFORZAMIENTO DE SISTEMAS DE MEDICIÓN CONCENTRADA | 1 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EEQ-FI-CI-001 | FISCALIZACIÓN REFORZAMIENTO DE SISTEMAS DE MEDICIÓN CONCENTRADOS ZONA NORTE DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO. |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | SG 572-2015 | ING. FAUSTO JESUS TELLO LLERENA | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1710537521001 | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 35000 | 12% | 4200 | 0 | 39200 | 35000 | 0 |  |  | 35000 |  | 35000 | [14 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | [10 empty] | 2015-12-14 | 2015-12-15 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-12-24 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | Pago 1-Planilla 1- 10% | 2016-09-08 | 3500 | Pago 2-Planilla 2-10% | 2016-09-27 | 8750 | Pago 3/5-Planilla 3-25% | 2017-01-06 | 8750 | Pago 4/5-Planilla 4-25% | 2017-01-06 | 10500 | Pago 5/5-Planilla 5-10% | 2017-02-09 | 3500 | [12 empty] | 35000 | [7 empty] | 360 |  | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | [32 empty] | 50% | 50% | 50% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 35000 | 35000 | 0 | 2017
EEQ | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Fiscalización | 3494/OC-EC | PICHINCHA | REFORZAMIENTO DE SISTEMAS DE MEDICIÓN CONCENTRADA | 1 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EEQ-FI-CI-002 | FISCALIZACIÓN REFORZAMIENTO DE SISTEMAS DE MEDICIÓN CONCENTRADOS ZONA SUR |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | SG-573-2015 | ING. OSCAR MAURICIO MORALES MORALES | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1717321929001 | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 35000 | 12% | 4200 | 0 | 39200 | 35000 | 0 |  |  | 35000 |  | 35000 | [14 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | [10 empty] | 2015-12-15 | 2015-12-15 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-12-24 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | Pago 1/5 - Planilla 1 -10% | 2016-10-28 | 3500 | Pago 1/5 - Planilla 1 -25% | 2016-10-28 | 8750 | Pago 3/5 - Planilla 1 -25% | 2017-01-06 | 8750 | Pago 4/5 - Planilla 1 -30% | 2017-01-06 | 10500 | Pago 5/5 - Planilla 5 -30% | 2017-02-09 | 3500 | [12 empty] | 35000 | [7 empty] | 360 |  | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | [32 empty] | 50% | 50% | 50% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 35000 | 35000 | 0 | 2017
EEQ | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Fiscalización | 3494/OC-EC | PICHINCHA | REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES | 2 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EEQ-FI-CI-003 | FISCALIZACIÓN REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL PRIMARIO CUMBAYA 29D |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | SG 563-2015 | ING. MANUEL ANDRES QUISHPE CAILLAGUA | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1711443265001 | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 46900 | 0 | 46900 | 0 | 46900 | 12% | 5628 | 0 | 52528 | 46900 | 0 |  |  | 46900 |  | 46900 | [14 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | [10 empty] | 2015-12-01 | 2015-12-15 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-12-22 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 2016-07-25 | 4690 |  | 2016-11-29 | 11725 | [21 empty] | 16415 | [7 empty] | 420 | NOTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR | 2016-03-23 | 2017-05-17 | [33 empty] | 20% | 20% | 50% | 50% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 46900 | 46900 | 0 | 2018
EEQ | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Fiscalización | 3494/OC-EC | PICHINCHA | REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES | 3 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EEQ-FI-CI-004 | FISCALIZACIÓN REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL PRIMARIO TABABELA 31A |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | SG 567-2015 | ING. JAIME FABIAN ASIMBAYA TUTILLO | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1705297966001 | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 43228.61 | 0 | 43228.61 | 0 | 43228.61 | 12% | 5187.4332 | 0 | 48416.0432 | 43228.6 | 0.01 |  |  | 43228.61 |  | 43228.61 | [14 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | [10 empty] | 2015-12-01 | 2015-12-15 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-12-22 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | Pago 1/10 - Planilla 1 - 10% | 2016-06-29 | 4322.86 | Pago 2/5 - Planilla 2 - 10% | 2016-11-24 | 10807.15 | Pago 3/5 - Planilla 2 - 25% | 2017-01-06 | 10807.15 | [18 empty] | 25937.16 | [7 empty] | 420 | NOTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR | 2016-01-21 | 2017-03-16 | [33 empty] | 20% | 20% | 20% | 50% | 55% | 55% | 55% | 55% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 43228.61 | 43228.6 | 0 | 2018
EEQ | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Fiscalización | 3494/OC-EC | PICHINCHA | REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES | 4 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EEQ-FI-CI-005 | FISCALIZACIÓN REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL PRIMARIO TUMBACO 36D |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | SG 568-2015 | ING. LUIS FERNANDO LLUMIGUSIN DUCHI | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1706346705001 | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 49900 | 0 | 49900 | 0 | 49900 | 12% | 5988 | 0 | 55888 | 49900 | 0 |  |  | 49900 |  | 49900 | [14 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | [10 empty] | 2016-12-01 | 2015-12-15 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-12-22 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | Pago 1 de 5 planilla 1 10% | 2016-08-19 | 4990 | Pago 2/5 Planilla 2 - 25,45% | 2016-12-08 | 12475 | Pago 3/5 Planilla 3 - 25% | 2017-01-06 | 12475 | [18 empty] | 29940 | [7 empty] | 420 | NOTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | [33 empty] | 20% | 20% | 50% | 50% | 55% | 55% | 55% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 49900 | 49900 | 0 | 2018
EEQ | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Fiscalización | 3494/OC-EC | PICHINCHA | REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES PRIMARIO 58C | 6 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EEQ-FI-CI-006 | FISCALIZACIÓN REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL PRIMARIO EL QUINCHE 58C | Primario 58C | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | SG 560-2015 | ING. MARCO VINICIO ESTRELLA ORTIZ | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1707077291001 | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 30838.01 | 49700 | 0 | 49700 | 0 | 49700 | 12% | 5964 | 0 | 55664 | 29974.87 | 19725.13 |  |  | 49700 |  | 49700 | [14 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | [10 empty] | 2015-12-01 | 2015-12-15 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-12-18 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | Pago 1/5 - Planilla 1 - 10% | 2016-10-25 | 4970 | Pago 2/5 - Planilla 2 - 25% | 2017-02-03 | 12425 | [21 empty] | 17395 | [7 empty] | 420 | [35 empty] | 25% | 25% | 25% | 50% | 50% | 58% | 58% | 58% | 58% | 70% | 70% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | si | si | si | si | si | si | si | si |  |  |  | ¿Está liquidado este contrato? | ¿Está liquidado este contrato? | Liquidado | [12 empty] | 49700 | 29974.87 | 0 | 2017
EEQ | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Fiscalización | 3494/OC-EC | PICHINCHA | REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES PRIMARIO 58D | 5 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EEQ-FI-CI-006 | FISCALIZACIÓN REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL PRIMARIO EL QUINCHE 58D | Primario 58D | CCIN | ex-post | EJECUTADO EE | SG 560-2015 | ING. MARCO VINICIO ESTRELLA ORTIZ | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1707077291001 | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 18861.99 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | [10 empty] | 2015-12-01 | 2015-12-15 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-12-18 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [7 empty] | 420 | [37 empty] | 10% | 10% | 25% | 40% | 40% | 40% | 58% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 99.53% | 99.53% | 99.53% | 99.53% | 99.53% | 99.53% | 99.53% | 99.53% | 99.53% | 99.53% | 99.53% | 99.53% | 99.53% | 99.53% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | [5 empty] | Realizado por la EEQ y comunicado al MERNNR mediante Oficio EEQ-GG-2019-0130-OF | [6 empty] | REFORMA | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2017
EEQ | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Fiscalización | 3494/OC-EC | PICHINCHA | REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES PRIMARIO POMASQUI 57F | 10 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EEQ-FI-CI-007 | FISCALIZACIÓN REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL PRIMARIO POMASQUI 57F | Primario 57F | CCIN | ex-post | EJECUTADO EE | SG 569-2015 | ING. GONZALO ERNESTO BRAVO BARRIGA | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1701737676001 | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 15253.26 | 0 | 15253.26 | 0 | 15253.26 | 12% | 1830.3912 | 0 | 17083.6512 | 0 | 15253.26 |  |  | 15253.26 |  | 15253.26 | [14 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | [10 empty] | 2015-12-01 | 2015-12-15 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-12-22 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [7 empty] | 420 | NOTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE | [21 empty] | DATO PENDIENTE | [14 empty] | 0% | 40% | 40% | 40% | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | ee | ee | ee | ee | ee | ee |  |  |  | ¿Está liquidado este contrato? | ¿Está liquidado este contrato? | [13 empty] | 15253.26 | 0 | 0 | 2017
EEQ | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Fiscalización | 3494/OC-EC | PICHINCHA | REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES PRIMARIO POMASQUI 57 G | 7 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EEQ-FI-CI-007 | FISCALIZACIÓN REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL PRIMARIO POMASQUI 57G | Primario 57G | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | SG 569-2015 | ING. GONZALO ERNESTO BRAVO BARRIGA | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1701737676001 | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 29129.68 | 0 | 29129.68 | 0 | 29129.68 | 12% | 3495.5616 | 0 | 32625.2416 | 29129.68 | 0 |  |  | 29129.68 |  | 29129.68 | [14 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | [10 empty] | 2015-12-01 | 2015-12-15 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-12-22 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | Pago 1/5 - Planilla 10% | 2016-10-28 | 4438.29 | Pago 2/5 - Planilla 2 25% | 2017-01-06 | 11095.74 | [21 empty] | 15534.03 | [7 empty] | 420 | NOTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR | 2016-04-08 | 2017-06-02 | [21 empty] | 2017-06-02 | [10 empty] | 20% | 20% | 20% | 50% | 50% | 53% | 53% | 53% | 53% | 70% | 70% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | si | si |  |  |  | ¿Está liquidado este contrato? | ¿Está liquidado este contrato?, ya alcanzó el tope de pagos, ero no se indica en el financiero ue está liquidado | [7 empty] | REFORMA | [5 empty] | 29129.68 | 29129.68 | 0 | 2019
EEQ | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Fiscalización | 3494/OC-EC | PICHINCHA | REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES PRIMARIO CONOCOTO 23C | 8 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EEQ-FI-CI-008 | REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACIÓN DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL PRIMARIO CONOCOTO 23C Y SANGOLQUI 55B | Primario 23C | CCIN | ex-post | EJECUTADO EE | SG 561-2015 | ING. FABIAN GUILLERMO JAMI CONDOR | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1709727109001 | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 18559.71 | 18559.71 | 18559.71 | 18559.71 | 0 | 18559.71 | 12% | 2227.1652 | 0 | 20786.8752 | 0 | 18559.71 |  |  | 18559.71 |  | 18559.71 | [14 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | [10 empty] | 2015-12-01 | NO SE INDICA FECHA EN LA SUMILLA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-12-18 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [7 empty] | 420 | DATO PENDIENTE | [38 empty] | 0% | 40% | 40% | 40% | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | ee | ee | ee | ee | ee | ee |  |  |  | ¿Está liquidado este contrato? | Ejecutado por la EEQ según oficio EEQ-GG-2019-0130-OF | [13 empty] | 18559.71 | 0 | 0 | 2019
EEQ | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Fiscalización | 3494/OC-EC | PICHINCHA | REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES PRIMARIO 55B | 9 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EEQ-FI-CI-008 | REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACIÓN DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL PRIMARIO CONOCOTO 23C Y SANGOLQUI 55B | Primario 55B | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | SG 561-2015 | ING. FABIAN GUILLERMO JAMI CONDOR | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1709727109001 | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 30340.29 | 30340.29 | 30340.29 | 30340.29 | 0 | 30340.29 | 12% | 3640.8348 | 0 | 33981.1248 | 30340.29 | 0 |  |  | 30340.29 |  | 30340.29 | [14 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | [10 empty] | 2015-12-01 | NO SE INDICA FECHA EN LA SUMILLA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-12-18 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 2016-09-15 | 4890 |  | 2016-09-30 | 12225 | Pago 3/5-Planilla 2 - 25% | 2016-12-16 | 12225 | [18 empty] | 29340 | [7 empty] | 420 | DATO PENDIENTE | [35 empty] | 20% | 50% | 50% | 50% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99.54% | 99.54% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | si | si |  |  |  | ¿Está liquidado este contrato? | Liquidado | [7 empty] | REFORMA | [5 empty] | 30340.29 | 30340.29 | 0 | 2019
EERSSA | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Fiscalización | 3494/OC-EC | LOJA | REPOTENCIACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA PROVINCIA DE LOJA ETAPA I | 5 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EERSSA-FI-CI-002 | FISCALIZACIÓN REPOTENCIACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA PROVINCIA DE LOJA ETAPA I |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-EERSSA-FI-CI-002 | ING. ALEX XAVIER CAÑART CÓRDOVA | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1104055833001 | NO APLICA | NO APLICA | ING. RICARDO VILLAVICENCIO | DATO PENDIENTE |  | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 12% | 6000 | 0 | 56000 | 50000 | 0 |  |  | 50000 |  | 50000 | [14 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | [11 empty] | NO APLICA | NO APLICA | 2016-02-10 | NO APLICA | DATO PENDIENTE | 2016-06-22 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 2016-09-21 | 10000 | Pago 2/7 - PLANILLA 2 15% | 2016-11-01 | 7500 | Pago 3/7 - anticipo 15% | 2016-01-09 | 7500 | Pago 4/7 - planilla 4 15% | 2017-03-02 | 7500 | Pago 5/7 - anticipo 15% | 2017-04-25 | 7500 | Pago 6/7 - anticipo 15% | 2017-05-29 | 5000 | [9 empty] | 45000 | [40 empty] | 5% | 12% | 17% | 17% | 28% | 32% | 92% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 50000 | 50000 | 0 | 2017
EERSSA | CONSULTORIA INDIVIDUAL | _C1 | Proyectos de expansión y refuerzo en el Sistema Nacional de Distribución | Distribución | Fiscalización | 3494/OC-EC | ZAMORA CHINCHIPE | REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE Y GUALAQUIZA ETAPA II | 6 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EERSSA-FI-CI-001 | FISCALIZACIÓN REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE Y GUALAQUIZA ETAPA II |  | CCIN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-EERSSA-FI-CI-001 | ING. JOSÉ FRANCISCO EGUIGUREN LUZURIAGA | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1103937635001 | NO APLICA | NO APLICA | ING. CARLOS MARTÍN BUELE |  |  | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 12% | 3000 | 0 | 28000 | 25000 | 0 |  |  | 25000 |  | 25000 | [14 empty] | 0 | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | [11 empty] | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-08 | NO APLICA | DATO PENDIENTE | 2015-12-17 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 2016-09-21 | 8750 | Pago 2/3 - PLANILLA 2 35% | 2016-11-01 | 8750 | Pago 3/3 - planilla 3 30% | 2016-12-15 | 7500 | [18 empty] | 25000 | [40 empty] | 5% | 15% | 30% | 30% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 25000 | 25000 | 0 | 2016
EECS | SERVICIOS DE NO CONSULTORIA | _C3 | Fortalecimiento Institucional | Estrategia de Capacitación | Estrategia de Capacitación | 3494/OC-EC | CAÑAR | CAPACITACIÓN CYMDIST | 10 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EECS-RI-SNC-001 | CAPACITACIÓN CYMDIST |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | N° 0017394 | TRADUREP REPRESENTACIONES S.A. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0992772840001 | NO APLICA | NO APLICA | DATO PENDIENTE | DATO PENDIENTE |  | 67200 | 0 | 67200 | 0 | 67200 | 12% | 8064 | 0 | 75264 | 67200 | 0 |  |  | 67200 |  | 67200 | 14% |  | 76608 | [11 empty] | 0 | 0 | DDL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-08 |  |  | 2015-11-09 | NO APLICA |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | DATO PENDIENTE | NO APLICA | 2016-07-04 | 2016-08-17 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | 0 |  | 2016-11-16 | 67200 | [24 empty] | 67200 | [7 empty] | 45 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-08-18 | 2016-10-02 | [22 empty] | DATO PENDIENTE | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 67200 | 67200 | 0 | 2016
EECS | SERVICIOS DE NO CONSULTORIA | _C3 | Fortalecimiento Institucional | Estrategia de Capacitación | Estrategia de Capacitación | 3494/OC-EC | CAÑAR | CAPACITACIÓN DE PROTECCIONES. | 11 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EECS-RI-SNC-002 | CAPACITACIÓN DE PROTECCIONES. |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | 00 17442 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | ESQ 4618002B | NO APLICA | NO APLICA | ING. FELIPE SALDAÑA GARCIA |  |  | 60480 | 0 | 60480 | 0 | 60480 | 12% | 7257.6 | 0 | 67737.6 | 60480 | 0 |  |  | 60480 |  | 60480 | 14% |  | 68947.2 | [11 empty] | 0 | 0 | DDL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2015-10-08 |  |  | 2015-11-09 | NO APLICA |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | DATO PENDIENTE | NO APLICA | 2016-07-04 | 2016-09-07 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | ü | [11 empty] | ü | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  | 0 |  | 2016-12-09 | 60480 | [24 empty] | 60480 | [7 empty] | 45 | DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO | 2016-09-08 | 2016-10-23 | [22 empty] | DATO PENDIENTE | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [18 empty] | 60480 | 60480 | 0 | 2016
EECS | SERVICIOS DE NO CONSULTORIA | _C3 | Fortalecimiento Institucional | Fortalecimiento de procesos empresariales | Fortalecimiento de procesos empresariales | 3494/OC-EC | CAÑAR | TALLER MODELO DE MADUREZ PARA LAS REDES ELÉCTRICAS | 12 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EECS-RI-SNC-003 | TALLER MODELO DE MADUREZ PARA LAS REDES ELÉCTRICAS |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | DIDIS 2017 Nro.0017873 | ING. PAULO VILLA | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 105625990001 | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 79000 | 0 | 110000 | 0 | 110000 | 12% | 13200 | 0 | 123200 | 79000 | 0 |  |  | 110000 |  | 79000 | 12% | 9480 | 88480 | [11 empty] | 0 | 0 | CALENDARIO SE INDICA DESPUES DE LA IAO 43.2 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-06-23 | 2017-06-30 | 2017-07-07 | 2017-07-28 | NO APLICA | 2017-08-18 | 2017-09-01 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-09-05 | NO APLICA | 2017-09-08 | 2017-10-06 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [77 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | [12 empty] | REFORMA: OFICIO Nro.MEER-SDCE-2018-0531-OF del 08 de mayo de 2018. NO OBJECIÓN DEL BID: CAN/CEC-807/2018 del 16 de mayo de 2018 | [5 empty] | 79000 | 79000 | 0
EECS | SERVICIOS DE NO CONSULTORIA | _C3 | Fortalecimiento Institucional | Fortalecimiento de procesos empresariales | Fortalecimiento de procesos empresariales | 3494/OC-EC | CAÑAR | TALLER EN ANALÍTICA ESPACIAL | 13 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EECS-RI-SNC-004 | TALLER EN ANALÍTICA ESPACIAL |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | CONTRATO DIDIS 2017 Nro.0017799 | INGENIERIA DE SISTEMAS IDS ECUADOR CÍA. LTDA. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 1791861388001 | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 80000 | 0 | 90000 | 0 | 90000 | 12% | 10800 | 0 | 100800 | 80000 | 0 |  |  | 90000 |  | 80000 | 12% | 9600 | 89600 | [11 empty] | 0 | 0 | INDICADO A CONTINUACIÓN DE LA IAO 43.2 , PÁG 51 DE 139 DEL DDL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-04-07 | 2017-04-17 | 2017-04-21 | 2017-05-08 | NO APLICA | 2017-05-15 | 2017-05-22 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-06-05 |  | 2017-06-21 | 2017-07-25 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [7 empty] | 60 | A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 2017-07-26 | 2017-09-24 | [42 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | [12 empty] | REFORMA: OFICIO Nro.MEER-SDCE-2018-0531-OF del 08 de mayo de 2018. NO OBJECIÓN DEL BID: CAN/CEC-807/2018 del 16 de mayo de 2018 | [5 empty] | 80000 | 80000 | 0
EECS | SERVICIOS DE NO CONSULTORIA | _C3 | Fortalecimiento Institucional | Fortalecimiento de procesos empresariales | Fortalecimiento de procesos empresariales | 3494/OC-EC | CAÑAR | TALLER EN DATA ANÁLITICA | 14 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EECS-RI-SNC-005 | TALLER EN DATA ANÁLITICA |  | LPN | ex-post | CONTRATADO | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 12% | 6000 | 0 | 56000 | [22 empty] | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [7 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [47 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | [6 empty] | Por contratar en julio de 2019 |  |  |  | Concluido | Concluido | REFORMA: OFICIO Nro.MEER-SDCE-2018-0531-OF del 08 de mayo de 2018. NO OBJECIÓN DEL BID: CAN/CEC-807/2018 del 16 de mayo de 2018 | [5 empty] | 100000 |  | 0
EECS | SERVICIOS DE NO CONSULTORIA | _C3 | Fortalecimiento Institucional | Fortalecimiento de procesos empresariales | Fortalecimiento de procesos empresariales | 3494/OC-EC | CAÑAR | TALLER EN SEGURIDAD INDUSTRIAL | 15 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EECS-RI-SNC-006 | TALLER EN SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | CONTRATO DTH 2017 N°0017796 | CORPORACIÓN DE FOMENTO PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA CORFOPYM | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 1890141923001 | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 55035 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 12% | 8400 | 0 | 78400 | 55000.35 | 34.65 |  |  | 69975 |  | 55035 | 12% | 6604.2 | 61639.2 | [11 empty] | 0 | 0 | INDICADO A CONTINUACIÓN DE LA IAO 43.2 , PÁG 42 DE 112 DEL DDL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-03-08 | 2017-03-15 | 2017-03-21 | 2017-04-07 | NO APLICA | 2017-04-17 | 2017-04-24 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-05-05 | NO APLICA |  | 2017-07-19 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [7 empty] | 60 | [45 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | [12 empty] | REFORMA: OFICIO Nro.MEER-SDCE-2018-0531-OF del 08 de mayo de 2018. NO OBJECIÓN DEL BID: CAN/CEC-807/2018 del 16 de mayo de 2018 | [5 empty] | 55035 | 55000.35 | 0
EECS | SERVICIOS DE NO CONSULTORIA | _C3 | Fortalecimiento Institucional | Fortalecimiento de procesos empresariales | Fortalecimiento de procesos empresariales | 3494/OC-EC | CAÑAR | TALLER EN CYBERSEGURIDAD EN LA OPERACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA | 16 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EECS-RI-SNC-008 | TALLER EN CYBERSEGURIDAD EN LA OPERACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA |  | LPN | ex-post | EN PROCESO CON PLIEGOS Y CERTIFICACIÓN | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 12% | 12000 | 0 | 112000 | [22 empty] | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [7 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [47 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Proceso publicado, precontractual 40%. Termina Noviembre 2018. | [5 empty] | Por publicar en julio de 2019 | [5 empty] | PENDIENTE REGULARIZAR REFORMA (PARA MODIFICAR MONTOS) | [5 empty] | 100000 |  | 0
EECS | BIENES | _C3 | Fortalecimiento Institucional | Fortalecimiento de procesos empresariales | Fortalecimiento de procesos empresariales | 3494/OC-EC | CAÑAR | ADQUISICIÓN DE 36 COMPUTADORES PORTÁTILES, PARA LAS UNIDADES DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS CON FINANCIAMIENTO BID | 17 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EECS-RI-BI-009 | ADQUISICIÓN DE 36 COMPUTADORES PORTÁTILES, PARA LAS UNIDADES DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS CON FINANCIAMIENTO BID |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | [10 empty] | 75965 | 0 | 75965 | 0 | 75965 | 12% | 9115.8 | 0 | 85080.8 | 52936 | 23029 |  |  |  |  | 52936 | [93 empty] | 60 | [47 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | no | no | no | no | no | no | no | si | si | si | si | si | Proceso nuevo. En trámite |  |  |  | En proceso de contratación, apertura de sobres el 17 diciembre de 2018. | [7 empty] | REFORMA: OFICIO Nro.MEER-SDCE-2018-0531-OF del 08 de mayo de 2018. NO OBJECIÓN DEL BID: CAN/CEC-807/2018 del 18 de mayo de 2018 | [5 empty] | 75965 |  | 52936
EECS | SERVICIOS DE NO CONSULTORIA | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Proyectos de instalación de dispositivos Inteligentes en Alimentadores Primarios (Reconectadores y Reguladores) | Proyectos de instalación de dispositivos Inteligentes en Alimentadores Primarios (Reconectadores y Reguladores) | 3494/OC-EC | AZUAY | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE RECONECTADORES PARA PROTECCIÓN Y CONTROL DE ALIMENTADORES RURALES DE DIDIS Y DIMS (ALIMENTADORES 1522, 1523, 1821, 2111, 2112, 2113, 2211, 2212, 2311, 2312, 0525, 0521, 1424 ) | 5 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EECS-AU-SNC-008 | SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE RECONECTADORES | Lote 1 | LPN | ex-post | CONTRATADO | DIDIS2017 Nro.0017900 | ING. EDUARDO CAMPOVERDE ENCALADA | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1105161739001 | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 41800 | 41800 | 41800 | 109866.2 | 0 | 109866.2 | 12% | 13183.944 | 0 | 123050.144 |  |  | 3005.6 | 41800 | 109866.2 |  | 38794.4 | 12% | 4655.328 | 43449.728 | [12 empty] | 0 | IAO 24.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-08-14 | 2017-08-18 | 2017-08-23 | 2017-09-04 | NO APLICA | 2017-09-11 | 2017-09-22 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-10-02 | NO APLICA | 2017-10-05 | 2017-10-31 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [37 empty] | 365 | [39 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | Instalados, en etapa de pruebas |  |  |  | En liquidación | El 5-dic-2018 se paga las siguientes planillas: Lote 2, planilla 3/4 por 9.006,12 Lote 1, planilla 3/4 por 11.638,32 | Lote 1, pagado en diciembre 2018 - $31035,52 | [8 empty] | 2017-03-03 |  |  | 109866.2 |  | 0 | 2018
EECS | SERVICIOS DE NO CONSULTORIA | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Proyectos de instalación de dispositivos Inteligentes en Alimentadores Primarios (Reconectadores y Reguladores) | Proyectos de instalación de dispositivos Inteligentes en Alimentadores Primarios (Reconectadores y Reguladores) | 3494/OC-EC | AZUAY |  | 5 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EECS-AU-SNC-008 | SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE RECONECTADORES | LOTE 2 | LPN | ex-post | CONTRATADO | DIDIS2017 Nro.0017899 | ING. JIMMY ORTIZ VEINTIMILLA | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 1104622731001 | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 41800 | 41800 | 41800 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 |  |  | 11779.6 | 41800 |  |  | 30020.4 | 12% | 3602.448 | 33622.848 | [13 empty] | IAO 24.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-08-14 | 2017-08-18 | 2017-08-23 | 2017-09-04 | NO APLICA | 2017-09-11 | 2017-09-22 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-10-02 | NO APLICA | 2017-10-05 | 2017-10-31 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [37 empty] | 365 | [45 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |  |  |  |  | En liquidación |  | Lote 2, pagado en mayo 2018 $24016,32 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 2018
EECS | SERVICIOS DE NO CONSULTORIA | _C2 | Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red | Proyectos de instalación de dispositivos Inteligentes en Alimentadores Primarios (Reconectadores y Reguladores) | Proyectos de instalación de dispositivos Inteligentes en Alimentadores Primarios (Reconectadores y Reguladores) | 3494/OC-EC | AZUAY |  | 5 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EECS-AU-SNC-008 | SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE RECONECTADORES | Lote 3 | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | DIDIS2017 Nro.0017901 | ING. MARCO CARCHI TENEMASA | ECUATORIANA | PERSONA NATURAL | 0 104254933001 | NO APLICA | NO APLICA |  |  | 26266.2 | 26266.2 | 26266.2 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | 25882.5 | 383.7 |  | 26266.2 |  |  | 25882.5 | 12% | 3105.9 | 28988.4 | [13 empty] | IAO 24.1. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-08-14 | 2017-08-18 | 2017-08-23 | 2017-09-04 | NO APLICA | 2017-09-11 | 2017-09-22 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-10-02 | NO APLICA | 2017-10-05 | 2017-10-31 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [37 empty] | 365 | [45 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | no | no | no | no | no | no | si | si | si | si | si | si | si |  |  |  | LIQUIDADO EL LOTE 3 DEL PROCESO BID2-RSND-EECS-AU-SNC-008 | LIQUIDADO EL LOTE 3 DEL PROCESO BID2-RSND-EECS-AU-SNC-008 |  | Liquidado lote 3. el 25/10/2018 | [11 empty] | 0 |  | 25882.5 | 2018
EEQ | SERVICIOS DE NO CONSULTORIA | _C3 | Fortalecimiento Institucional | Fortalecimiento de procesos empresariales | Fortalecimiento de procesos empresariales | 3494/OC-EC | PICHINCHA | CAPACITACIÓN EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIFS | 11 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EEQ-RI-SNC-001 | CAPACITACIÓN EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIFS |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | SG-084-2017 | INTELECTO S.A. ITELECTOSA | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 0 992574445001 | NO APLICA | NO APLICA | TEC. ELVIRA TUFIÑO |  |  | 29480 | 0 | 36000 | 0 | 36000 | 12% | 4320 | 0 | 40320 | 29480 | 0 |  |  | 36000 |  | 29480 | 14% | 4127.2 | 33607.2 | [12 empty] | 0 | DDL | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-12-19 | 2017-01-06 | 2017-01-11 | 2016-01-16 | NO APLICA | 2016-01-23 | 2017-01-30 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | DATO PENDIENTE | NO APLICA | DATO PENDIENTE | 2017-03-01 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  | Pago 1/1 - Palanilla Única 100% | 2017-04-21 | 29480 | [24 empty] | 29480 | [7 empty] | 10 | DATO PENDIENTE | [39 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | [12 empty] | OFICIO Nro. EEQ-GG-2016-1000 DEL 06 DE OCTUBRE DE 2016 Y CORREO ELECTRÓNICO DE RESPUESTA DEL 27 DE OCTUBRE DE 2016 | [5 empty] | 29480 | 29480 | 0
EEQ | BIENES | _C3 | Fortalecimiento Institucional | Fortalecimiento de procesos empresariales | Fortalecimiento de procesos empresariales | 3494/OC-EC | PICHINCHA | REFORZAMIENTO DEL PROCESO DE OPERACIÓN A TRAVÉS DE LA PROVISÓN DE LICIENCIAS E IMPLANTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓN DE DATOS GEOESPACIALES EN TIEMPO REAL, RELACIONADOS CON LA CALIDAD DEL SERVICIO. | 12 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EEQ-RI-BI-001 | REFORZAMIENTO DEL PROCESO DE OPERACIÓN A TRAVÉS DE LA PROVISÓN DE LICIENCIAS E IMPLANTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓN DE DATOS GEOESPACIALES EN TIEMPO REAL, RELACIONADOS CON LA CALIDAD DEL SERVICIO. |  | LPN | ex-post | EN PROCESO CON PLIEGOS Y CERTIFICACIÓN | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 140000 | 12% | 16800 | 0 | 156800 | [22 empty] | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [7 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [48 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | [6 empty] | Pendiente términos de referencia | [5 empty] | PENDIENTE REGULARIZAR REFORMA (10.MARZO 2017) | [5 empty] | 140000 |  | 0
EEQ | SERVICIOS DE NO CONSULTORIA | _C3 | Fortalecimiento Institucional | Fortalecimiento de procesos empresariales | Fortalecimiento de procesos empresariales | 3494/OC-EC | PICHINCHA | TALLER DE CAPACITACIÓN EN ARQUITECTURA EMPRESARIAL, METODOLOGÍA TOGAF | 13 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EEQ-RI-SNC-003 | TALLER DE CAPACITACIÓN EN ARQUITECTURA EMPRESARIAL, METODOLOGÍA TOGAF |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | SG-100-2018 | FORTIA CONSULTING FORTIAEC CIA. LTDA. | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 1792608872001 | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 12% | 12000 | 0 | 112000 | 45505 | 54495 |  |  | 65000 |  | 45505 | 12% | 5460.6 | 50965.6 | [12 empty] | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-11-28 | 2017-12-15 | 2017-12-22 | 2017-12-28 |  | 2018-01-12 | 2018-01-17 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2018-02-19 | NO APLICA | 2018-02-19 | 2018-03-28 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [48 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | [18 empty] | 50000 | 45505 | 0
EEQ | SERVICIOS DE NO CONSULTORIA | _C3 | Fortalecimiento Institucional | Fortalecimiento de procesos empresariales | Fortalecimiento de procesos empresariales | 3494/OC-EC | PICHINCHA | TALLER DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS DE LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN | 14 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EEQ-RI-SNC-004 | TALLER DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS DE LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN |  | LPN | ex-post | EN PROCESO CON PLIEGOS Y CERTIFICACIÓN | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 12% | 8400 | 0 | 78400 | [22 empty] | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [7 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [48 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | [6 empty] | Pendiente términos de referencia | [11 empty] | 70000 |  | 0
EEQ | SERVICIOS DE NO CONSULTORIA | _C3 | Fortalecimiento Institucional | Fortalecimiento de procesos empresariales | Fortalecimiento de procesos empresariales | 3494/OC-EC | PICHINCHA | TALLER DE CAPACITACIÓN DEL MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO DEL SECTOR ELÉCTRICO | 15 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EEQ-RI-SNC-005 | TALLER DE CAPACITACIÓN DEL MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO DEL SECTOR ELÉCTRICO |  | LPN | ex-post | EN PROCESO CON PLIEGOS Y CERTIFICACIÓN | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 68350 | 0 | 68350 | 0 | 68350 | 12% | 8202 | 0 | 76552 | [22 empty] | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [7 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [48 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | [6 empty] | Pendiente términos de referencia | [11 empty] | 68350 |  | 0
EEQ | SERVICIOS DE NO CONSULTORIA | _C3 | Fortalecimiento Institucional | Fortalecimiento de procesos empresariales | Fortalecimiento de procesos empresariales | 3494/OC-EC | PICHINCHA | TALLER DE CAPACITACIÓN EN PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN PARA LA AUTOMATIZACIÓNDE LA DISTRIBUCIÓN | 16 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EEQ-RI-SNC-006 | TALLER DE CAPACITACIÓN EN PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN PARA LA AUTOMATIZACIÓNDE LA DISTRIBUCIÓN |  | LPN | ex-post | CANCELADO | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-01-30 | 2017-02-13 | 2017-02-20 | 2017-03-03 |  | 2017-03-13 | 2017-03-20 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-02-15 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [48 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | [6 empty] | Por publicar en julio de 2019 | [11 empty] | 100000 |  | 0
EEQ | SERVICIOS DE NO CONSULTORIA | _C3 | Fortalecimiento Institucional | Fortalecimiento de procesos empresariales | Fortalecimiento de procesos empresariales | 3494/OC-EC | PICHINCHA | TALLER DE CAPACITACIÓN EN PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN PARA LA AUTOMATIZACIÓNDE LA DISTRIBUCIÓN | 16 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EEQ-RI-SNC-014 | TALLER DE CAPACITACIÓN EN PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN PARA LA AUTOMATIZACIÓNDE LA DISTRIBUCIÓN |  | LPN | ex-post | EN PROCESO CON PLIEGOS Y CERTIFICACIÓN | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 12% | 12000 | 0 | 112000 |  |  |  |  | 100000 | [17 empty] | 0
EEQ | SERVICIOS DE NO CONSULTORIA | _C3 | Fortalecimiento Institucional | Fortalecimiento de procesos empresariales | Fortalecimiento de procesos empresariales | 3494/OC-EC | PICHINCHA | TALLER PARA LA DEFINICIÓN DEL MARCO DE REFERENCIA Y ROAD MAP PARA LOS ESTÁNDARES DE INTEROPERABILIDAD DEL SECTOR DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO LA GUIA DE REFERENCIA NIST 3.0 (NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY ) | 17 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EEQ-RI-SNC-012 | TALLER PARA LA DEFINICIÓN DEL MARCO DE REFERENCIA Y ROAD MAP PARA LOS ESTÁNDARES DE INTEROPERABILIDAD DEL SECTOR DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BAJO LA GUIA DE REFERENCIA NIST 3.0 (NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY ) |  | LPN | ex-post | EN PROCESO CON PLIEGOS Y CERTIFICACIÓN | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 12% | 12000 | 0 | 112000 | [22 empty] | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [7 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [48 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | [6 empty] | Pendiente temario | [5 empty] | PENDIENTE REGULARIZAR REFORMA | [5 empty] | 100000 |  | 0
EEQ | SERVICIOS DE NO CONSULTORIA | _C3 | Fortalecimiento Institucional | Fortalecimiento de procesos empresariales | Fortalecimiento de procesos empresariales | 3494/OC-EC | PICHINCHA | TALLER DE CAPACITACIÓN EN HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | 18 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EEQ-RI-SNC-008 | TALLER DE CAPACITACIÓN EN HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS |  | LPN | ex-post | EN PROCESO CON PLIEGOS Y CERTIFICACIÓN | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 74000 | 0 | 74000 | 0 | 74000 | 12% | 8880 | 0 | 82880 | [22 empty] | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [7 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [48 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | [6 empty] | TDR listos, trabjan en pliegos | [11 empty] | 74000 |  | 0
EEQ | SERVICIOS DE NO CONSULTORIA | _C3 | Fortalecimiento Institucional | Fortalecimiento de procesos empresariales | Fortalecimiento de procesos empresariales | 3494/OC-EC | PICHINCHA | TALLER TEORICO PRÁCTICO DE PROTOCOLOS PARA LA INTEROPERABILIDAD DE LOS RECONECTADORES CON EL ADMS DE SCHNEIDER | 19 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EEQ-RI-SNC-009 | TALLER TEORICO PRÁCTICO DE PROTOCOLOS PARA LA INTEROPERABILIDAD DE LOS RECONECTADORES CON EL ADMS DE SCHNEIDER |  | LPN | ex-post | EN PROCESO CON PLIEGOS Y CERTIFICACIÓN | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 12% | 12000 | 0 | 112000 | [22 empty] | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [7 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [48 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | [6 empty] | Pendiente temario | [11 empty] | 100000 |  | 0
EEQ | SERVICIOS DE NO CONSULTORIA | _C3 | Fortalecimiento Institucional | Fortalecimiento de procesos empresariales | Fortalecimiento de procesos empresariales | 3494/OC-EC | PICHINCHA | TALLER CAPACITACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL | 20 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EEQ-RI-SNC-010 | TALLER CAPACITACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL |  | LPN | ex-post | EN PROCESO CON PLIEGOS Y CERTIFICACIÓN | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 12% | 6000 | 0 | 56000 | [22 empty] | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [7 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [48 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | [6 empty] | Por publicar en julio de 2019 |  |  |  | Adjudicada a ECUAMBIENTE CONSULTING GROUP POR 43320,00 el 21 de noviembre de 2019 | Adjudicada a ECUAMBIENTE CONSULTING GROUP POR 43320,00 el 21 de noviembre de 2019 | [6 empty] | 50000 |  | 0
EEQ | SERVICIOS DE NO CONSULTORIA | _C3 | Fortalecimiento Institucional | Fortalecimiento de procesos empresariales | Fortalecimiento de procesos empresariales | 3494/OC-EC | PICHINCHA | TALLER DE CAPACITACION PLANIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN | 21 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EEQ-RI-SNC-011 | TALLER DE CAPACITACION PLANIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN |  | LPN | ex-post | CANCELADO | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 12% | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [7 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [48 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | [6 empty] | Pendiente términos de referencia | [5 empty] | REQUERIMIENTO: Oficio Nro.EEQ-GG-2018-1067 ...RESPUESTA: Oficio Nro.MERNNR-SDCEE-2018-0248-OF del 14 de noviembre de 2018 | [5 empty] | 268840 |  | 0
EEQ | SERVICIOS DE NO CONSULTORIA | _C3 | Fortalecimiento Institucional | Fortalecimiento de procesos empresariales | Fortalecimiento de procesos empresariales | 3494/OC-EC | PICHINCHA | TALLER DE CAPACITACION PLANIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN | 21 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EEQ-RI-SNC-013 | TALLER DE CAPACITACION PLANIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN |  | LPN | ex-post | EN PROCESO CON PLIEGOS Y CERTIFICACIÓN | [5 empty] | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 268840 | 0 | 61724 | 0 | 61724 | 12% | 7406.88 | 0 | 69130.88 | [22 empty] | 0 |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
EEQ | SERVICIOS DE NO CONSULTORIA | _C3 | Fortalecimiento Institucional | Fortalecimiento de procesos empresariales | Fortalecimiento de procesos empresariales | 3494/OC-EC | PICHINCHA | CAPACITACION "VIII CITTES", PARTICIPACIÓN EN EL“VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE TRABAJOS CON TENSION Y SEGURIDAD EN TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 23 | INDIVIDUAL | SIN CODIGO | CAPACITACION "VIII CITTES", PARTICIPACIÓN EN EL“VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE TRABAJOS CON TENSION Y SEGURIDAD EN TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA |  | CD | ex-post | EJECUTADO BID | ORDEN DE TRABAJO No.1651 | COMITÉ ARGENTINO DE LA COMISION DE INTEGRACIÓN ELECTRICA REGIONAL CIER | ARGENTINA | PERSONA JURIDICA | 30663530905 | [5 empty] | 1650 | 0 | 1650 | 0 | 1650 | 12% | 198 | 0 | 1848 | [160 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | no | no | no | no | no | no | no | [6 empty] | No se ha reportado en matriz de pagos | [5 empty] | ESTA CONTRATACIÓN ESTA SUSTENTADA EN LA NO OBJECIÓN QUE EMITIO EL BID A TRAVES DEL ESPECILISTA DE ENERGÍA SR. KENOL THYS, CON FECHA 27 ABRIL DE 2018 VIA CORREO ELECTRÓNICO AL ING. PATRICIO ERAZO | [5 empty] | 1650 |  | 0
EERSA | SERVICIOS DE NO CONSULTORIA | _C3 | Fortalecimiento Institucional | Estrategia de Capacitación | Estrategia de Capacitación | 3494/OC-EC | CHIMBORAZO | CAPACITACIÓN EN LA CALIDAD DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA | 3 | INDIVIDUAL | BID2-RSND-EERSA-RI-SNC-001 | CAPACITACIÓN EN LA CALIDAD DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA |  | LPN | ex-post | EJECUTADO BID | BID2-RSND-EERSA-RI-SNC-001 | COMITÉ NACIONAL ECUATORIANO DELA COMISIÓN DE INTEGRACIÓN ELÉCTRICA REGIONAL ECUACIER | ECUATORIANA | PERSONA JURÍDICA | 1791707222001 | NO APLICA | NO APLICA |  |  |  | 30000 | 0 | 54000 | 0 | 54000 | 12% | 6480 | 0 | 60480 | 30000 | 0 |  |  | 54000 |  | 30000 | 14% | 4200 | 34200 | [11 empty] | 0 | 0 | DDL, PÁG. 40 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2016-12-09 | 2016-12-26 | 2017-01-06 | 2016-01-16 | NO APLICA | 2017-01-23 | 2017-01-27 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2017-01-26 | NO APLICA | 2017-01-27 | 2017-03-16 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [14 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | [29 empty] | 0 | [7 empty] | 12-JUN-2017 / 19-JUN-2017 / 26-JUN-2017 | EN LAS FECHAS PREVISTAS EN LA IAO 1.1 | 12-JUN-2017 / 19-JUN-2017 / 26-JUN-2017 | 16-JUN-2017 / 23-JUN-2017 / 30-JUN-2017 | [39 empty] | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | [12 empty] | EL VALOR PUBLICADO EN EL DDL ES INFERIOR AL QUE ESTA PREVISTO EN EL PLAN DE ADQUISICION, POR CUANTO EL ESTUDIO DE MERCADO DETERMINO UN PRESUPUESTO INFERIOR, |  |  | 2016-07-13 |  |  | 30000 | 30000 | 0 | 2017
[27 empty] | 80000000 |  | 80005736.1963 | 0 | 81722079.2763 |  |  |  |  | 47479297.96 |  |  |  | #REF! |  | 61332079.3009 | [15 empty] | 0 | [69 empty] | 40739307.999 | [106 empty] | 35260353.53 | 12218944.43
[36 empty] | 39056.4 | [20 empty] | 0 | 0
2862839.29
[36 empty] | 39056.4 | 2055.6
[36 empty] | 0 | 0
0
Mejoramiento de la eficiencia y fiabilidad de la red
Note on B357: Silvia Irene Vargas Carvajal: MODIFICAR A BIENES
Note on L82: Silvia Irene Vargas Carvajal: PENDIENTE REASIGNAR UN NUEVO CODIGO
Note on L137: Silvia Irene Vargas Carvajal: nuevo códigoBID2-RSND-CNELSUC-DI-OB-006 por BID2-RSND-CNELSUC-DI-OB-014
Note on M184: Silvia Irene Vargas Carvajal: SOLICITAR A VINICIO EL DESGLOSE POR LOTES 1,2,3,4
Note on M360: Santiago Rubén Córdova Vaca: Pendiente reforma, se resta de 70.000 un valor de 1.650 que pasa a la misma EEQ, Congreso de CIEER en Argentina
Note on R82: Silvia Irene Vargas Carvajal: PENDIENTE REASIGNAR UN NUEVO CODIGO
Note on R86: Silvia Irene Vargas Carvajal: PDTE FIRMAS EN FORMULARIO DE CONTROL DE CAMBIOS
Note on V62: Silvia Irene Vargas Carvajal: ESTA PENDIENTE EL RUC DE PROYECTO DEL ECUADOR
Note on AA189: Silvia Irene Vargas Carvajal: ver columna de observaciones
Note on AA337: Silvia Irene Vargas Carvajal: valor registrado en el SIGPRO
Note on AA338: Silvia Irene Vargas Carvajal: por confirmar, AÚN NO CONSTA REGISTRADO EN EL SIGPRO
Note on AB2: Silvia Irene Vargas Carvajal: VER REFORMA
Note on AB4: Silvia Irene Vargas Carvajal: a este proceso se suma el valor de US$25.000,00 por lo que el valor de este proceso actual sera de US$238.600,00
Note on AB82: Silvia Irene Vargas Carvajal: VER REFORMA
Note on AB87: Silvia Irene Vargas Carvajal: VER REFORMA
Note on AB121: Silvia Irene Vargas Carvajal: VER REFORMA
Note on AB160: Silvia Irene Vargas Carvajal: SALDO POR REEMPLAZO DEL PROYECTO, EL COSTO INCIAL DE ESTE PROYECTO ES DE 315.476.61
Note on AB184: Silvia Irene Vargas Carvajal: VALOR REFORMADO
Note on AB233: Silvia Irene Vargas Carvajal: EL VALOR DE ESTE PROCESO ES DE US$60.614,22, Y SE DESTINA PARA RUBROS NUEVOS DE LA OBRA ST-OB-001
Note on AB236: Silvia Irene Vargas Carvajal: sujeto a modificación, estimar referencial
Note on AD4: Silvia Irene Vargas Carvajal: a este proceso se suma el valor de US$25.000,00 por lo que el valor de este proceso actual sera de US$238.600,00
Note on AD184: Silvia Irene Vargas Carvajal: VALOR REFORMADO
Note on AD233: Silvia Irene Vargas Carvajal: EL VALOR DE ESTE PROCESO ES DE US$60.614,22, Y SE DESTINA PARA RUBROS NUEVOS DE LA OBRA ST-OB-001
Note on AD236: Silvia Irene Vargas Carvajal: sujeto a modificación, estimar referencial
Note on AK256: Santiago Rubén Córdova Vaca: Contine los valores liquidados de las tres fiscalizaciones de Pradera: FI-CI-006; FI-CI-007 y FI-CI-008.
Note on AO4: Silvia Irene Vargas Carvajal: a este proceso se suma el valor de US$25.000,00 por lo que el valor de este proceso actual sera de US$238.600,00
Note on AO115: Silvia Irene Vargas Carvajal: CONFIRMAR VALORES
Note on AO116: Silvia Irene Vargas Carvajal: CONFIRMAR VALORES
Note on AO123: Silvia Irene Vargas Carvajal: valor correcto tal como consta en el PA de junio de 2016
Note on AO177: Silvia Irene Vargas Carvajal: VER ENMIENDA
Note on AO184: Silvia Irene Vargas Carvajal: VALOR REFORMADO
Note on AO186: Silvia Irene Vargas Carvajal: INCOSISTENCIA PDTE AFINAR CON GIOVANNY
Note on AQ18: Silvia Irene Vargas Carvajal: EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
Note on AQ147: Silvia Irene Vargas Carvajal: CHEQUEAR DICTADO POR MARGARITA
Note on AQ213: Silvia Irene Vargas Carvajal: REVISAR CON GIOVANNY
Note on AU100: Santiago Rubén Córdova Vaca: Contrato complementario pagado 397143,09 es decir 24 centavos menos
Note on AV145: Silvia Irene Vargas Carvajal: pediente notificación por parte de Marcelo Cárdenas 01-feb-2017
Note on AV221: Silvia Irene Vargas Carvajal: actualizar este valor conforme lo que solicite EERSSA
Note on AW100: Silvia Irene Vargas Carvajal: ESTE VALOR ES EL RESULTADO DEL VALOR ASIGNADO A LA FISCALIZACIÓN $60.614,22 + LA DIFERENCIA ENTRE EL VALOR PUBLICADO vs CONTRATADO DE LA OBRA ST-OB-001 $256.846,33
Note on BC129: Silvia Irene Vargas Carvajal: Andres Bravo dice que ya no requiere este complementario
Note on BN4: Silvia Irene Vargas Carvajal: PROYECCIÓN
Note on BN88: Silvia Irene Vargas Carvajal: PUBLICACIÓN EN EL UNDB
Note on BZ144: Silvia Irene Vargas Carvajal: fecha dictada por Carlos Solis, remitirá el respaldo por correo 31-ene-2017
Note on CA123: Silvia Irene Vargas Carvajal: VERIFICAR FECHA EN CONTRATO SEGÚN EL DATO DE HECTOR HOY 16 DE MAYO 2017
Note on CA126: Silvia Irene Vargas Carvajal: VERIFICAR FECHA EN CONTRATO SEGÚN EL DATO DE HECTOR HOY 16 DE MAYO 2017
Note on CA127: Silvia Irene Vargas Carvajal: VERIFICAR FECHA EN CONTRATO SEGÚN EL DATO DE HECTOR HOY 16 DE MAYO 2017
Note on CA133: Silvia Irene Vargas Carvajal: CONFIRMA FECHA DCTO NO LEGIBLE
Note on CA134: Silvia Irene Vargas Carvajal: CONFIRMAR FECHA DOCUMENTO NO LEGIBLE
Note on CA135: Silvia Irene Vargas Carvajal: CONFIRMA FECHA DOCUMENTO NO LEGIBLE
Note on CA239: Silvia Irene Vargas Carvajal: CONFIRMAR CON EL CONTRATO, SEGÚN LO IDICADO POR VIVIANA BONILLA, HOY 16 MAYO 2017
Note on CA240: Silvia Irene Vargas Carvajal: CONFIRMAR CON EL CONTRATO, SEGÚN LO IDICADO POR VIVIANA BONILLA, HOY 16 MAYO 2017
Note on CA325: Silvia Irene Vargas Carvajal: CORREGIR FECHA DE SUSCRIPCION DE CONTRATO
Note on CV16: Silvia Irene Vargas Carvajal: VERIFICAR CON MAURI
Note on CW356: Silvia Irene Vargas Carvajal: 50% DE ANTICIPO
Note on CX22: Mauricio Fernando Andrade López: detallar el % de pago
Note on DA157: Mauricio Fernando Andrade López: detallar el % de pago
Note on DI219: Mauricio Fernando Andrade López: ESTE ESTÁ PAGADO DEMÁS QUE LO CONTRATADO
Note on EJ19: Silvia Irene Vargas Carvajal: fecha proyección informe de cartera
Note on EJ284: Silvia Irene Vargas Carvajal: REVISAR ESTE PLAZO LA OBRA ST-OB-004, TIENE UN PLAZO MENOR 180 DIAS LA FISCALIZACIÓN NO PUEDE TENER ESTE PLAZO
Note on EW107: Silvia Irene Vargas Carvajal: Castillo de 13.8 kV y sus conductores subterráneos impiden el desarrollo de los trabajos, se solicitó intervención a Mantenimiento Eléctrico.
Note on EW108: Silvia Irene Vargas Carvajal: CATÁSTROFES NATURALES: TERREMOTO E INUNDACIONES
Note on EW109: Silvia Irene Vargas Carvajal: CATÁSTROFES NATURALES: TERREMOTO E INUNDACIONES
Note on EW110: Silvia Irene Vargas Carvajal: CATÁSTROFES NATURALES: TERREMOTO E INUNDACIONES
Note on FB88: Silvia Irene Vargas Carvajal: hasta la fecha el contrato esta suspendido
Note on FD88: Silvia Irene Vargas Carvajal: hasta la fecha
Note on FV62: SCV: Replanteo hecho. Problemas con paso de Bananera Noboa. Fiscalización en proceso de contratación.
Note on FW62: SCV: Replanteo hecho. Problemas con paso de Bananera Noboa. Fiscalización en proceso de contratación.
Note on FZ263: Santiago Rubén Córdova Vaca: Empresa reporta a 99% en julio, pero antes había reportado al 100%
Note on FZ268: Santiago Rubén Córdova Vaca: Empresa en julio reporta al 99%, pero antes había reporado al 100%
Note on GA263: Santiago Rubén Córdova Vaca: Empresa reporta a 99% en julio, pero antes había reportado al 100%
Note on GA268: Santiago Rubén Córdova Vaca: Empresa en julio reporta al 99%, pero antes había reporado al 100%
Note on GB263: Santiago Rubén Córdova Vaca: Empresa reporta a 99% en julio, pero antes había reportado al 100%
Note on GB268: Santiago Rubén Córdova Vaca: Empresa en julio reporta al 99%, pero antes había reporado al 100%
Note on GC195: Santiago Rubén Córdova Vaca: retraso en equipo. Falta montaje electrmecanico.